## Carta Gantt
Actividad/Semanas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Fecha de la instalación en HABITACION PILOTO | X
Fecha de la instalación en CABLEADO PISO 4 |  | X | X
Fecha de la instalación en CABLEADO PISO 3 |  |  |  | X | X
Fecha de la instalación en CABLEADO PISO 2 | [5 empty] | X | X
Fecha de la instalación ARTEFACTOS PISO 4 |  |  | X | X
Fecha de la instalación ARTEFACTOS PISO 3 |  |  |  |  | X | X
Fecha de la instalación ARTEFACTOS PISO 2 | [5 empty] | X
Fecha de la instalación de servidores sala asignada c.l.c. | [6 empty] | X
fecha inicio puesta en marcha sistema llamado | [6 empty] | X | X
fecha inicio puesta en marcha localizacion | [6 empty] | X | X
fecha de puesta en marcha servidores | [6 empty] | X | X
puesta en marcha de sistema completo incluida integracion | [6 empty] | X | X
Fecha de inicio de capacitación | [6 empty] | X | X
Fecha de inicio de ENTREGA FINAL PROYECTO
GARANTIA | [9 empty] | G | A | R | A | N | T | I | A
FECHA DE INGRESO A OBRA: 14-10-2013 | [17 empty] | 0%
60%
ENCARGADO PROYECTO CRISTIAN YAÑEZ A. | [17 empty] | 90%
PERSONAL EN TERRENO : | [9 empty] | I: TOTAL | 100%
ALEJANDRO ROJAS SUPERVISOR
FRANCISCO MARFIL
SEBASTIAN MUÑOZ
MARIO CACERES
CENCOMEX S.A.