## page 1
d Nombre de tarea Duración semana - semana 1 semana 2 semana 3 semana 4 semana 5 semana 6 semana 7 semana 8 semana 9 semana 1 semana 1 semana 1 semana 1 1 PROYECTO LLAMADO DE ENFERMERAS 60 días 2 SUPERVISIÓN DE INSTALACIÓN DE DUCTOS 20 días 3 Primer Viaje - Instrucciones de instalación de ductos 2 días 4 Segundo Viaje -Revisión de instalación de ductos 2 días 5 Tercer Viaje- Recepción de instalación de ductos 2 días 6 7 INSTALACÓN DE CABLE UTP CAT. 5 9 días 8 Cableado Piso 1° 1 día 9 Cableado Piso 2° 2 días ## Cableado Piso 3° 2 días ## Cableado Piso 4° 2 días ## Cableado piso 5° 2 días ## ## INSTALACIÓN DE EQUIPOS 19 días ## Instalación de Equipos 1° Piso 1 día ## Instalación de Equipos 2° Piso 3 días ## Instalación de Equipos 3° Piso 3 días ## Instalación de Equipos 4° Piso 3 días ## Instalación de Equipos 5° Piso 3 días ## Instalación de Equipos 6° Piso 3 días ## Instalación de Equipos 7° Piso 3 días ## ## CONFIGURACIÓN Y PROGRAMACIÓN 4 días ## CAPACITACIÓN DE USUARIOS 5 días ## ENTREGA 1 día
Proyecto: Instalación Responder 4 Fecha: jue 03-01-08 | Tarea Resumen Progreso resumido Resumen del proyecto Progreso Tarea resumida División Agrupar por síntesis Hito Hito resumido Tareas externas Fecha límite
Página 1