## PRIMER PISO
DESCRIPCIÓN DE TRABAJO | AVANCE 1 | AVANCE 2 | AVANCE 3 | AVANCE 4 | AVANCE 5 | AVANCE 6 | AVANCE 7 | AVANCE 8 | AVANCE 9 | AVANCE 10 | AVANCE 11
CABLEADO | AVANCE 1: 100%
CONECTORES DE LAMPARAS | AVANCE 2: 100%
CONECTORES DE BAÑO | AVANCE 3: 100%
CONECTORES DE REGISTRO | AVANCE 4: 100%
CONECTORES DE PACIENTES | AVANCE 5: 100%
MONTAJE DE MODULOS DE LAMPARAS | AVANCE 6: 100%
MONTAJE DE MODULOS BAÑOS | AVANCE 7: 100%
MONTAJE MODULOS DE REGISTRO | AVANCE 8: 100%
MONTAJE MODULOS DE PACIENTES | AVANCE 9: 100%
MONTAJES DE GABINETES | [9 empty] | 100%
MONTAJE DE EQUIPOS DE MEMORIAS, BATERIAS, ETC. | [10 empty] | 0%
| FECHA DE AVANCE: | 27 DE AGOSTO DE 2013
| SUPERVISOR A CARGO EN TERRENO: | WALTER SOTO
| SUPERVISOR GENERAL: | CRISTIAN YAÑEZ
|  | 1 PISO | AVANCE EN NUMERO | % DE AVANCE | TOTALES POR INSTALAR | PERSONAL UTILIZADO | INGRESO A OBRA | DIAS HABILES TRABAJADOS AL 100% | PROYECCION DE TERMINO DE FAENA SIN FUNCIONAR Y SIN CONPLICACIONES DE OBRA
| Fecha Inicio | Descripción puntos a instalar
|  | Cableado extructurado en consolas, estaciones de pacientes registros y baños | 157 | 100% | 157 | 3PERSONAS
|  | Conectores de lampara | 70 | 100% | 70 | 3PERSONAS
|  | Conectores de baño | 48 | 100% | 48 | 3PERSONAS
|  | Conectores de registro | 70 | 100% | 70 | 3PERSONAS
|  | Conectores de paciente | 106 | 100% | 106 | 3PERSONAS
|  | Montaje de modulo de lampara | 35 | 100% | 35 | 3PERSONAS
|  | Montaje de modulo de baño | 24 | 100% | 24 | 3PERSONAS
|  | Montaje de modulo de registro | 35 | 100% | 35 | 3PERSONAS
|  | Montaje de modulo de paciente | 53 | 100% | 53 | 3PERSONAS
|  | Montaje de gabinetes | 1 | 100% | 1 | 2 PERSONAS
|  | Montaje de equipos de memorias, baterias, etc. | 0 | 0% | 1 | 2 PERSONAS

## SEGUNDO PISO
DESCRIPCIÓN DE TRABAJO | AVANCE 1 | AVANCE 2 | AVANCE 3 | AVANCE 4 | AVANCE 5 | AVANCE 6 | AVANCE 7 | AVANCE 8 | AVANCE 9 | AVANCE 10 | AVANCE 11
CABLEADO | AVANCE 1: 94.32%
CONECTORES DE LAMPARAS | AVANCE 2: 93.48%
CONECTORES DE BAÑO | AVANCE 3: 98.91%
CONECTORES DE REGISTRO | AVANCE 4: 98.91%
CONECTORES DE PACIENTES | AVANCE 5: 99.15%
MONTAJE DE MODULOS DE LAMPARAS | AVANCE 6: 100%
MONTAJE DE MODULOS BAÑOS | AVANCE 7: 100%
MONTAJE MODULOS DE REGISTRO | AVANCE 8: 100%
MONTAJE MODULOS DE PACIENTES | AVANCE 9: 100%
MONTAJES DE GABINETES | [9 empty] | 100%
MONTAJE DE EQUIPOS DE MEMORIAS, BATERIAS, ETC. | [10 empty] | 0%
| FECHA DE AVANCE: | 27 DE AGOSTO DE 2013
| SUPERVISOR A CARGO EN TERRENO: | WALTER SOTO
| SUPERVISOR GENERAL: | CRISTIAN YAÑEZ
|  | 2 PISO | AVANCE EN NUMERO | % DE AVANCE | TOTALES POR INSTALAR | PERSONAL UTILIZADO | INGRESO A OBRA | DIAS HABILES TRABAJADOS AL 100% | PROYECCION DE TERMINO DE FAENA SIN FUNCIONAR Y SIN CONPLICACIONES DE OBRA
| Fecha Inicio | Descripción puntos a instalar
|  | Cableado extructurado en consolas, estaciones de pacientes registros y baños | 249 | 94.32% | 264 | 3PERSONAS
|  | Conectores de lampara | 86 | 93.48% | 92 | 3PERSONAS
|  | Conectores de baño | 91 | 98.91% | 92 | 3PERSONAS
|  | Conectores de registro | 91 | 98.91% | 92 | 3PERSONAS
|  | Conectores de paciente | 234 | 99.15% | 236 | 3PERSONAS
|  | Montaje de modulo de lampara | 46 | 100% | 46 | 3PERSONAS
|  | Montaje de modulo de baño | 46 | 100% | 46 | 3PERSONAS
|  | Montaje de modulo de registro | 46 | 100% | 46 | 3PERSONAS
|  | Montaje de modulo de paciente | 118 | 100% | 118 | 3PERSONAS
|  | Montaje de gabinetes | 1 | 100% | 1 | 2 PERSONAS
|  | Montaje de equipos de memorias, baterias, etc. | 0 | 0% | 1 | 2 PERSONAS

## TERCER PISO
DESCRIPCIÓN DE TRABAJO | AVANCE 1 | AVANCE 2 | AVANCE 3 | AVANCE 4 | AVANCE 5 | AVANCE 6 | AVANCE 7 | AVANCE 8 | AVANCE 9 | AVANCE 10 | AVANCE 11
CABLEADO | AVANCE 1: 100%
CONECTORES DE LAMPARAS | bar: AVANCE 2
CONECTORES DE BAÑO | AVANCE 3: 4.167%
CONECTORES DE REGISTRO | AVANCE 4: 4.167%
CONECTORES DE PACIENTES | AVANCE 5: 9.155%
MONTAJE DE MODULOS DE LAMPARAS | bar: AVANCE 6
MONTAJE DE MODULOS BAÑOS | bar: AVANCE 7
MONTAJE MODULOS DE REGISTRO | bar: AVANCE 8
MONTAJE MODULOS DE PACIENTES | bar: AVANCE 9
MONTAJES DE GABINETES | [9 empty] | 100%
MONTAJE DE EQUIPOS DE MEMORIAS, BATERIAS, ETC. | [10 empty] | 0%
| FECHA DE AVANCE: | 27 DE AGOSTO DE 2013
| SUPERVISOR A CARGO EN TERRENO: | WALTER SOTO
| SUPERVISOR GENERAL: | CRISTIAN YAÑEZ
|  | 3 PISO | AVNCE EN NUMERO | % DE AVANCE | TOTALES POR INSTALAR | PERSONAL UTILIZADO | INGRESO A OBRA | DIAS HABILES TRABAJADOS AL 100% | PROYECCION DE TERMINO DE FAENA SIN FUNCIONAR Y SIN CONPLICACIONES DE OBRA
| Fecha Inicio | Descripción puntos a instalar
|  | Cableado extructurado en consolas, estaciones de pacientes registros y baños | 195 | 100% | 195 | 3PERSONAS
|  | Conectores de lampara | 0 | 0% | 72 | 3PERSONAS
|  | Conectores de baño | 3 | 4.167% | 72 | 3PERSONAS
|  | Conectores de registro | 3 | 4.167% | 72 | 3PERSONAS
|  | Conectores de paciente | 13 | 9.155% | 142 | 3PERSONAS
|  | Montaje de modulo de lampara | 0 | 0% | 36 | 3PERSONAS
|  | Montaje de modulo de baño | 0 | 0% | 36 | 3PERSONAS
|  | Montaje de modulo de registro | 0 | 0% | 36 | 3PERSONAS
|  | Montaje de modulo de paciente | 0 | 0% | 71 | 3PERSONAS
|  | Montaje de gabinetes | 1 | 100% | 1 | 2 PERSONAS
|  | Montaje de equipos de memorias, baterias, etc. | 0 | 0% | 1 | 2 PERSONAS

## CUARTO PISO C
DESCRIPCIÓN DE TRABAJO | AVANCE 1 | AVANCE 2 | AVANCE 3 | AVANCE 4 | AVANCE 5 | AVANCE 6 | AVANCE 7 | AVANCE 8 | AVANCE 9 | AVANCE 10 | AVANCE 11
CABLEADO | AVANCE 1: 97.24%
CONECTORES DE LAMPARAS | bar: AVANCE 2
CONECTORES DE BAÑO | bar: AVANCE 3
CONECTORES DE REGISTRO | bar: AVANCE 4
CONECTORES DE PACIENTES | bar: AVANCE 5
MONTAJE DE MODULOS DE LAMPARAS | bar: AVANCE 6
MONTAJE DE MODULOS BAÑOS | bar: AVANCE 7
MONTAJE MODULOS DOBLE JACK | bar: AVANCE 8
MONTAJE MODULOS DE PACIENTES | bar: AVANCE 9
Montaje de Estaf Terminal | [9 empty] | 0%
Montaje de estacion de medico de guardia | [10 empty] | 0%
| FECHA DE AVANCE: | 2013-10-14
| SUPERVISOR A CARGO EN TERRENO: | ALEJANDRO ROJAS
| SUPERVISOR GENERAL: | CRISTIAN YAÑEZ
|  | 4 PISO | AVNCE EN NUMERO | % DE AVANCE | TOTALES POR INSTALAR | PERSONAL UTILIZADO | INGRESO A OBRA | DIAS HABILES TRABAJADOS AL 100% | PROYECCION DE TERMINO DE FAENA SIN FUNCIONAR Y SIN CONPLICACIONES DE OBRA
| Fecha Inicio | Descripción puntos a instalar
| 2013-10-14 | Cableado extructurado en consolas, estaciones de pacientes registros y baños | 141 | 97.24% | 145 | 2 PERSONAS
|  | Conectores de lampara | 0 | 0% | 84 | 2 PERSONAS
|  | Conectores de baño | 0 | 0% | 112 | 2 PERSONAS
|  | Conectores de DOBLE JACK | 0 | 0% | 56 | 2 PERSONAS
|  | Conectores de paciente | 0 | 0% | 56 | 2 PERSONAS
|  | Montaje de modulo de lampara | 0 | 0% | 28 | 2 PERSONAS
|  | Montaje de modulo de baño | 0 | 0% | 56 | 2 PERSONAS
|  | Montaje de modulo DOBLE JACK | 0 | 0% | 28 | 2 PERSONAS
|  | Montaje de modulo de paciente | 0 | 0% | 28 | 2 PERSONAS
|  | Montaje de Estaf Terminal | 0 | 0% | 3 | 2 PERSONAS
|  | Montaje de estacion de medico de guardia | 0 | 0% | 2 | 2 PERSONAS

## CUARTO PISO UCC TIPO B
DESCRIPCIÓN DE TRABAJO | AVANCE 1 | AVANCE 2 | AVANCE 3 | AVANCE 4 | AVANCE 5 | AVANCE 6 | AVANCE 7 | AVANCE 8 | AVANCE 9 | AVANCE 10 | AVANCE 11
CABLEADO | bar: AVANCE 1
CONECTORES DE LAMPARAS | AVANCE 2: 83.33%
CONECTORES DE BAÑO | bar: AVANCE 3
CONECTORES DE REGISTRO | bar: AVANCE 4
CONECTORES DE PACIENTES | bar: AVANCE 5
MONTAJE DE MODULOS DE LAMPARAS | bar: AVANCE 6
MONTAJE DE MODULOS BAÑOS | bar: AVANCE 7
MONTAJE MODULOS DOBLE JACK | bar: AVANCE 8
MONTAJE MODULOS DE PACIENTES | bar: AVANCE 9
Montaje de Estaf Terminal | [9 empty] | 0%
Montaje de estacion de medico de guardia | [10 empty] | #DIV/0!
| FECHA DE AVANCE: | 2013-10-14
| SUPERVISOR A CARGO EN TERRENO: | ALEJANDRO ROJAS
| SUPERVISOR GENERAL: | CRISTIAN YAÑEZ
|  | 4 PISO | AVNCE EN NUMERO | % DE AVANCE | TOTALES POR INSTALAR | PERSONAL UTILIZADO | INGRESO A OBRA | DIAS HABILES TRABAJADOS AL 100% | PROYECCION DE TERMINO DE FAENA SIN FUNCIONAR Y SIN CONPLICACIONES DE OBRA
| Fecha Inicio | Descripción puntos a instalar
| 2013-10-14 | Cableado extructurado en consolas, estaciones de pacientes registros y baños | 0 | 0% | 40 | 2 PERSONAS
|  | Conectores de lampara | 20 | 83.33% | 24 | 2 PERSONAS
|  | Conectores de baño | 0 | 0% | 16 | 2 PERSONAS
|  | Conectores de DOBLE JACK | 0 | 0% | 16 | 2 PERSONAS
|  | Conectores de paciente | 0 | 0% | 16 | 2 PERSONAS
|  | Montaje de modulo de lampara | 0 | 0% | 8 | 2 PERSONAS
|  | Montaje de modulo de baño | 0 | 0% | 8 | 2 PERSONAS
|  | Montaje de modulo DOBLE JACK | 0 | 0% | 8 | 2 PERSONAS
|  | Montaje de modulo de paciente | 0 | 0% | 8 | 2 PERSONAS
|  | Montaje Modulo de Baño | 0 | 0% | 8 | 2 PERSONAS
|  | Montaje de estacion de medico de guardia | 0 | #DIV/0! | 0 | 2 PERSONAS