## CRONOGRAMA
EDT | Nombre de la tarea | Duración
1 | Reingeniería del servicio técnico | 141 días | Tareas completadas
1.1 | Inicio y Planificación del Proyecto | 25 días
1.1.1 | Reuniones con cada área para el entendimiento del estado actual | 2 días | Tareas en ejecución
1.1.2 | Analizar de forma preliminar la documentación actual | 3 días
1.1.3 | Presentar forma de trabajo a los lideres organizacionales | 1 día | Tareas modificada o cancelada
1.1.4 | Realizar reunión de constitución de proyecto | 1 día
1.1.5 | Reunir información recogida y crear plan de trabajo del proyecto (EDT) | 1 día
1.1.6 | Presentar plan de trabajo del proyecto | 1 día
1.1.7 | Preparar reunión Kick-Off | 1 día
1.1.8 | realizar reunión Kick-Off | 4 días
1.2 | Diagnostico de Procesos | 40 días
1.2.1 | Entendimiento de la organización (Estructura, Organización, Objetivos estratégicos) | 2 días
1.2.2 | Estudio de las directrices estratégicas de CENCOMEX relacionada al dpto. De servicio técnico | 5 días
1.2.3 | Entendimiento de los macro procesos del Departamento de Servicio Técnico | 4 días
1.2.4 | Análisis de documentos existentes relacionados al Departamento de Servicio Técnico (reglas de negocio) | 4 días
1.2.5 | Entendimiento de los procesos del Departamento de Servicio Técnico | 4 días
1.2.6 | Estudio de los procesos críticos y principales causas de retrabajo | 4 días
1.2.7 | Identificación de riesgos en los procesos | 5 días
1.2.8 | Análisis de soluciones sistemáticas, relacionadas a los procesos del Departamento de Servicio Técnico | 4 días
1.2.9 | Elaborar mapa de situación actual AS-IS de macro procesos y procesos | 5 días
1.2.10 | Validar y entregar mapa de situación actual AS-IS | 3 días
1.3 | Análisis de mejora de Procesos | 24 días
1.3.1 | Informe de análisis de procesos, detallando los puntos de mejora identificados y soluciones propuestas. | 5 días
1.3.2 | Informe que contiene el análisis de los sistemas de información utilizados puntos de mejora identificados y soluciones propuestas | 5 días
1.3.3 | Evaluación de incorporar las funcionalidades en Sist. De S.T. | 5 días
1.3.4 | Lista priorizada con las propuestas de mejora a ser implementadas | 6 días
1.3.5 | Validar la lista priorizada con las propuestas de mejora a ser implementadas | 3 días
1.4 | Diseño de situación futura | 25 días
1.4.1 | reunión de diseño de situación futura | 5 días
1.4.2 | Validar diseño de situación futura | 5 días
1.4.3 | Cartografía de indicadores para monitoreo de los procesos | 5 días
1.4.4 | Representación grafica del diagrama de la situación futura (TO-BE) | 5 días
1.4.5 | Descripción de las actividades de la situación futura de los procesos, detallando tareas y reglas especificas. | 5 días
1.5 | Elaboración de lista de requisitos para solución sistemática | 26 días
1.5.1 | Elaboración de Lista de Requisitos para solución sostenible | 5 días
1.5.2 | Ejecutar desmovilización del equipo | 4 días
1.5.3 | Reconocer desempeño de equipo e individual | 4 días
1.5.4 | Montar un mapa de lecciones aprendidas | 3 días
1.5.5 | Asegurar la preparación de los usuarios | 3 días
1.5.6 | Soporte y mantenimiento | 3 días
1.5.7 | Asegurar reasignación de equipo | 2 días
1.5.8 | Celebrar conquista y metas | 2 días
1.6 | Producción | 1 día
1.6.1 | Asegurar el sostenimiento del Cambio | 1 día