## CRONOGRAMA
EDT | Nombre de la tarea | Duración
1 | Implementación Fracttal CMMS | 98 días | Tareas completadas
1.1 | Requisitos del CMMS | 16 días
1.1.1 | Requisitos de software | 16 días | Tareas en ejecución
1.1.1.1 | Requisitos iniciales de software | 1 día
1.1.1.2 | Requisitos finales del software | 1 día | Tareas modificada o cancelada
1.1.1.3 | Aprobación de los requisitos de software | 1 día
1.1.1.4 | Análisis de Oferta de Mercado | 1 día
1.1.1.5 | Cuadro comparativo de los softwares | 1 día
1.1.1.6 | Toma de Decision de contratacion | 1 día
1.1.1.7 | Firma de Contrato | 0 días
1.1.2 | Materiales del programa de entrenamiento | 7 días
1.1.2.1 | Requisitos de entrenamiento inicial | 2 días
1.1.2.2 | Materiales de entrenamiento inicial | 2 días
1.1.2.3 | Entrega del curso de prueba | 3 días
1.1.3 | Hardware | 2 días
1.1.3.1 | Requisitos de hardware | 1 día
1.1.3.2 | Aprobación de los requisitos de hardware | 1 día
1.1.4 | Aplicación y apoyo futuro | 1 día
1.2 | Configuración del sistema en el Departamento | 82 días
1.2.1 | Levantamiento de información mínima | 18 días
1.2.2 | Formato de la Información | 18 días
1.2.3 | Cierre de Brechas | 24 días
1.2.3.1 | Carga de catálogos | 3 días
1.2.3.2 | Definición de perfiles de usuarios | 3 días
1.2.3.3 | Carga de planes de tareas y activadores | 4 días
1.2.3.4 | Vincular activos con sus correspondientes planes de tareas | 4 días
1.2.3.5 | Emisión y completado de órdenes de trabajo | 4 días
1.2.3.6 | Creación y seguimiento de solicitudes de trabajo | 3 días
1.2.3.7 | Análisis de KPI’s | 3 días
1.2.4 | Informe de cierre de Software Configurado | 1 día
1.2.5 | Documentación de usuario personalizada | 3 días
1.2.6 | Materiales del programa de entrenamiento personalizado | 8 días
1.2.7 | Hardware instalado | 1 día
1.2.8 | Aplicación y apoyo futuro | 1 día
1.2.9 | Plantillas de levantamiento completadas | 0 días
1.3 | Prueba | 16 días
1.3.1 | Plan de prueba del sistema | 2 días
1.3.2 | Casos de prueba del sistema | 3 días
1.3.3 | Los resultados de la prueba del sistema | 2 días
1.3.4 | Plan de pruebas de aceptación | 2 días
1.3.5 | Casos de prueba de aceptación | 3 días
1.3.6 | Resultados de la prueba de aceptación | 3 días
1.3.7 | Documentación de usuario aprobada | 1 día
1.4 | Marcha Blanca en operación | 15 días
1.5 | Apoyo | 10 días
1.5.1 | Entrenamiento | 5 días
1.5.2 | Soporte al usuario final | 5 días