## Hoja1
Vacaciones 2023
N° | Establecimiento | Contacto | correo / Telefono | Equipo | Situación | Hito activador | Acción | Responsable | Avances
1.- | Clinica Vespucio | Johan Briceño | jbriceno@davilavespucio.cl | Calefactor convectivo serie 5971 | Equipo en Cencomex para reparación | Equipo reparado | Entregar equipo | Franco Pavez
2- | Hospital Alto Hospicio | David Godoy | david.godoy@proyectasalud.cl +56 9 5396 5299 | 25 calefactores convectivos | Falta entregar 18 mangueras. Javier Gonzalez está a cargo de la compra de las mangueras | Llegada de mangueras a Cencomex | Viajar a Hospital de Alto Hospicio, para entregar las mangueras faltantes, armar y poner en marcha los 25 equipos | Andrés Yañez
3.- | Clinica Juan Pablo II | Victor Maldonado | +56 9 7401 8003 | Piso 1 y 2 Clínica | Se está trabajando instalación R5K y parlantes para voceo | Confirmación de canalizaciones para botones codigo azul | Términar los trabajos | Carlos Alfaro | a espera de respuesta, planos enviados para canalizaciones pendientes, según reunion en terreno realizada junto a Cristian Yañez y personal de la Clinica
4.- | Clínica Indisa | Hector Nuñez | hector.nuñez@indisa.cl +56 9 3453 1783 | Piso 7 torre A | Se presentó Ppto N° 7237 | Confirmación de aceptación de PPTO | Realizar instalación de lo presupuestado | Carlos Alfaro | Se envia email solicitando informacion sobre estado de presupuesto y fechatentativa para programar trabajos.
5.- | Clínica Dávila | Ailyin Molgas | +56 9 4174 0591 | Piso de la Clinica | OC por instalación de Responder 5K en sector Cardio de la Clínica | Comunicación de Ailyn | Coordinar instalación | Andrés YAñez
6.- | Clínica Vespucio | Pedro Gonzalez | +56 9 3120 0369 | Cama Nitro Care HB 8000T, serie 0003 | Cama presenta falla en comando de baranda Izquierda j. Carreño tomará contacto con fabrica para solicitar repuesto de comando | Llegada repuesto | se debe coordinar el cambio | Franco Pavez
7.- | Hospital Clínico UC | Matías Salvo P. | (56 2) 2354 6432 | 8 ud. Calefactores de fluido HL-90 | Equipos requieren labores correctivas (ajuste T° + limpieza) | Coordinación de retiro con Cliente | Reparar equipos | Franco Pavez
8.- | AeroTAc |  | farmacia@aerotac.cl | 3 Bombas Sapphire | Se erecibió OC 556 por reparacion | ajecutar | Reparar equipos | Franco Pavez
9.- | Clínica Las Condes | Marco Gonzalez/ Cristian Rodriguez | mgonzalezq@clinicalascondes.cl +56 9 6222 5974 | Controladores habs 3er piso Gris | Hab 1305 y Hab 1322 falta controlador otras habitaciones CLC debe cambiar interruptor por pulsador | entrega controladores desde Bodega | Coordinar con área electrica de CLC el cambio de estos controladores. CLC avisará cuando realicen el cambio de pulsadores para que los apoyemos | Tomas Cortez
10.- | Hospital del Salvador | Maribel Pinto / Andrea Martinez | +56 9 6648 7235 +56 9 5859 1807 | Nvo Hospital del Salvador | Instalación de sistema RTLS ELPAS y Llamado de enfermera R5K | En ejecución | Continuar con los trabajos | Carlos Alfaro | Nos encontramos trabajando en la instalacion de equipos piso 4° torre ING
11.- | Clínica Santa María | Nicolas Venegas | +56 9 8605 8559 | 4to piso edif C | Se debe cambiar leyenda de modulo 4 botones y estacion de paciente | Coordinar con CSM | se deben pegar sticker. Quedan sobre mi escritorio | Andrés Yañez
12.- | Cencomex | Andres Yañez
13.- | Cencomex |  |  | Trinity comodato | Revisión pedal | disponibilidad equipo | Probar reparación cambio conector USB | Jorge Fernandez | Pedal permanece dañado. Se debe comprar uno nuevo (Urología).
14.- | Hospital San Antonio | Javier Colin | +56 9 7790 2188 | Llamado enfermera R5K | Atención observaciones | Coordinar | solucionar 10 observaciones de etiquetado de puntos consolas | Carlos Alfaro | Se aplaza fecha de ida, para terminar detalles de entrega por trabajos en Proyecto Salvador.
15.- | Clínica Avansalud | Andres Sandoval | +56 9 9318 6517 | UP grade a R5K | Falta instalación software de reportes | Coordinación con cliente | Ejecutar la instalación | Andrés Yañez
16.- | Clinica Sta Maria | Nicolas Venegas | +56 9 8605 8559 | Sonolith | Equipo en contrato | 04 - 05 - 06 enero | Realización mant Preventiva | Jorge Fernandez | Mantencion realizada. Documentos enviados a EDAP.
17.- | Clinica Sta Maria | Nicolas Venegas | +56 9 8605 8559 | Focal One | Equipo en contrato | 11 - 12 - 13 enero | Realización mant Preventiva | Jorge Fernandez | Mantencion realizada. Documentos enviados a EDAP. Se debe enviar maleta con sonda UV108.
18.- | Clínica Las Condes | Leandro Ramirez | +56 9 5067 6016 | Sistema RTLS | Coneccionado en gabinete de Pabellón | Coordinar con Cliente | conectar antenas de Pabellón | Andres Yañez
19.- | Clínica Alemana | Ana Rojas | +56 9 7495 6341 | Cyber Ho | Arroja Error Galvanómetro | Llegada repuesto | Instalación de repuesto. Pruebas funcionales. Entrega equipo | Jorge Fernandez | A espera de repuestos.
20.- | Hospital del Salvador | Matias Pinto | +56 9 9367 5321 | Cyber Ho | Cavidad óptica desalineada | Llegada repuesto | Instalación de repuesto. Pruebas funcionales. Entrega equipo | Jorge Fernandez | A espera de repuestos.
21.- | Cencomex | Ana Rojas | +56 9 7495 6341 | Cyber TM 200 | Problema Chiller 2 | Llegada repuesto | Instalación de repuesto. Pruebas funcionales. Entrega equipo | Jorge Fernandez | A espera de repuestos.
22.- | Red salud | Ana Rojas | +56 9 7495 6341 | Cyber TM 200 | Diodo Driver quemado | Llegada repuesto | Instalación de repuesto. Pruebas funcionales. Entrega equipo | Jorge Fernandez | Mantencion correctiva realizada. Equipo entregado a bodega.
Note on H15: Ricardo Carrasco: Ver hoja 2