## JSA
Actividad Servicio Técnico
Asistentes | Ricardo Carrasco | Jorge Fernandez Fuentes | Andres Yañez Mena | Carlos Alfaro Bernales | Sebastian Rojas Norambuenas | Cristian Quiñones Concha | Eduardo Contreras Alfaro | Cristian Yañez Araneda | Victor Cuevas |  |  |  | Semana Año: |  |  |  | Código de Colores
Sem.Año 32
| RC | JF | AY | CA | SR | CQ | EC | CY | VC
| P | P | P | P | P | P | P | P | P
[13 empty] | Fecha | HOY
2026-08-06
| RC: Detyalle programaciones | [7 empty] | Seguimiento a los acuerdos y Compromiso | Fecha de Reprogramación
# | Área | Institución |  |  | Acuerdo/Compromiso |  |  |  |  | Responsables | Fecha Solicitud | Fecha Presentación |  | STATUS |  | C | Observaciones | RP-00 | RP-01 | RP-02 | RP-03 | RP-04 | RP-05
[16 empty] | C |  | Obervaciones | Obervaciones | Obervaciones | Obervaciones | Obervaciones | Obervaciones
1 | Elpas | Clínica Santa María |  |  | Poner en marcha sistema Bebé |  |  |  |  | VC | 2019-12-18 | 2019-12-27 |  |  | 1 |  | Se realiza visita a Data Center de CSM. No existe posibilidad de conexión remota (politica de seguridad de la clínica) Se contactará con Luis Burgos, ya que no hay acceso a servidor (ni remoto, ni con cable) | Fecha de Reprogramación RP-00: 2019-12-27
3 | Rauland | FALP |  |  | Integración con servicdores FALP |  |  |  |  | VC | 2019-12-18 | 2019-12-27 |  |  | 1 |  | se realizó reunión con FALP (Kathia D'appollonio Soto, Dr inti paredes, victor manuel duarte aguilera; VC. AY y RC • La integración se realizará por HL7 • Proveedor (cencomex) solo posee en su configuración de escucha para una IP y puerto, Everis cuenta con 6 IP que podrían relacionar( Este punto fue conversado entre el proveedor y Eduardo Zorrilla anteriormente) • Victor (Everis) Realizará la estimación de la conf. por parte de la ficha clínica para solo informar por medio de una IP al llamado de enfermería ( Pendiente de 1 semana de estimación) • Cencomex enviará manual de usabilidad. (RC) - VC envió correo a Francisco Cabrera Rauland, consultando por temas de IP - VC responde correo, ya que hay dudas sobre la IP que se incorpora | Fecha de Reprogramación RP-00: 2019-12-27
5 | Elpas | Clinica Las Condes |  |  | Presentar Informe actividad Nutricionistas |  |  |  |  | VC | 24/1219 | 2019-12-27 |  |  | 1 |  | Actividad diaria. Se debe enviar diariamente (9:00 horas) | Fecha de Reprogramación RP-00: 2019-12-27
6 | Elpas | Clinica Las Condes |  |  | Modificación de acuerdo a requerimientos presentados a sistema seguridad Bebé |  |  |  |  | SR | 2019-06-18 | 2019-07-04 |  |  | 1 |  | Se presentó propuesta a CLC . Y solicitaron cotización por los elementos que debian incorporarse. Además indicaron que estban dispuesto para coordinar con empresa de acceso visita el 4/7/19 | Fecha de Reprogramación RP-00: 2019-07-04
#REF! | Echosens | Cencomex |  |  | Calibración Sondas |  |  |  |  | SR | 2019-06-27 | 2019-07-08 |  |  | 1 |  | Se solictó a clientes las 4 sondas para recalibración | Fecha de Reprogramación RP-00: 2019-07-08
#REF! |  | Hospital Padre Hurtado |  |  | Instalacion lampara de Techo |  |  |  |  | JF | 2019-06-27 |  |  |  | 4
#REF! | [14 empty] | 4
#REF! | [14 empty] | 4
#REF! | [14 empty] | 4
#REF! | [14 empty] | 4
#REF! | [14 empty] | 4
#REF! | [14 empty] | 4
#REF! | [14 empty] | 4
#REF! | [14 empty] | 4
#REF! | [14 empty] | 4
#REF! | [14 empty] | 4
#REF! | [14 empty] | 4
#REF! | [14 empty] | 4
#REF! | [14 empty] | 4
#REF! | [14 empty] | 4
#REF! | [14 empty] | 4
#REF! | [14 empty] | 4
#REF! | [14 empty] | 4
#REF! | [14 empty] | 4
#REF! | [14 empty] | 4
#REF! | [14 empty] | 4
#REF! | [14 empty] | 4
#REF! | [14 empty] | 4
#REF! | [14 empty] | 4
#REF! | [14 empty] | 4
#REF! | [14 empty] | 4
#REF! | [14 empty] | 4
#REF! | [14 empty] | 4
#REF! | [14 empty] | 4
#REF! | [14 empty] | 4
#REF! | [14 empty] | 4
#REF! | [14 empty] | 4
#REF! | [14 empty] | 4
#REF! | [14 empty] | 4
#REF! | [14 empty] | 4
#REF! | [14 empty] | 4
#REF! | [14 empty] | 4
#REF! | [14 empty] | 4
#REF! | [14 empty] | 4
#REF! | [14 empty] | 4
#REF! | [14 empty] | 4
#REF! | [14 empty] | 4
#REF! | [14 empty] | 4
#REF! | [14 empty] | 4
#REF! | [14 empty] | 4
#REF! | [14 empty] | 4
#REF! | [14 empty] | 4
#REF! | [14 empty] | 4
#REF! | [14 empty] | 4
#REF! | [14 empty] | 4
#REF! | [14 empty] | 4
#REF! | [14 empty] | 4
#REF! | [14 empty] | 4
#REF! | [14 empty] | 4
#REF! | [14 empty] | 4
#REF! | [14 empty] | 4
#REF! | [14 empty] | 4
#REF! | [14 empty] | 4
#REF! | [14 empty] | 4
Formulas:
Fecha Presentación = IF(MAX([Fecha de Reprogramación]:[Obervaciones])=0,"",MAX([Fecha de Reprogramación]:[Obervaciones]))
Fecha presentación atrasada
Fecha de presentación < 7 Días
Fecha de presentación > 7 Días
Actividad concluida