## Hoja1
Actividad | Inicio | Final | 2022-08-01 | 2022-08-02 | 2022-08-03 | 2022-08-04 | 2022-08-05 | 2022-08-06 | 2022-08-07 | 2022-08-08 | 2022-08-09 | 2022-08-10 | 2022-08-11 | 2022-08-12 | 2022-08-13 | 2022-08-14 | 2022-08-15 | 2022-08-16 | 2022-08-17 | 2022-08-18 | 2022-08-19 | 2022-08-20 | 2022-08-21 | 2022-08-22 | 2022-08-23 | 2022-08-24 | 2022-08-25 | 2022-08-26 | 2022-08-27 | 2022-08-28 | 2022-08-29 | 2022-08-30 | 2022-08-31
Traslado Stgo - Curanilahue | 2022-08-22 | 2022-08-22
Upgrade 4to piso H. Curanilahue | 2022-08-23 | 2022-08-24
Traslado Curanilahue - Nva Imperial | 2022-08-24 | 2022-08-24
Trabajo H. Nva Imperial | 2022-08-25 | 2022-08-25
Trabajo H. Carahue | 2022-08-26 | 2022-08-26
Traslado Carahue - Santiago | 2022-08-26 | 2022-08-26