## ORIGINAL
MANTENCION PREVENTIVA EQUIPO SISTEMA DE LLAMADO DE ENFERMERA
CARTA GANT
GENERAL |  |  | AÑO | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | AÑO | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017
|  |  | MES | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | MES | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
Hospital de Los Angeles | CODIGO | TOTAL
CONSOLAS | R4K4020 | 1 | [11 empty] | X | [7 empty] | X | bar: JUNIO
PANELES | R4KANN | 18 | [11 empty] | X | [7 empty] | X | bar: JUNIO
MODULOS DE INTERFACE DE RED | R4KNIM | 4 | [11 empty] | X | [7 empty] | X | bar: JUNIO
TABLILLA DE TERMINACION | R4KTMB | 4 | [11 empty] | X | [7 empty] | X | bar: JUNIO
FUENTE DE ALIMENTACION | R4KPR400 | 7 | [11 empty] | X | [7 empty] | X | bar: JUNIO
BATERIA DE RESPALDO | R4KBK400 | 7 | [11 empty] | X | [7 empty] | X | bar: JUNIO
GABINETE | NC2020 | 4 | [11 empty] | X | [7 empty] | X | bar: JUNIO
ESTACION DE PACIENTE VISUAL | R4K11V | 268 | [11 empty] | X | [7 empty] | X | bar: JUNIO
ESTACION DE PACIENTE VISUAL Y CODIGO AZUL | R4K14SA | 10 | [11 empty] | X | [7 empty] | X | bar: JUNIO
ESTACION DE PACIENTE CON AUDIO Y CODIGO AZUL | R4K14SA | 12 | [11 empty] | X | [7 empty] | X | bar: JUNIO
PERAS DE LLAMADO | CCDIN | 290 | [11 empty] | X | [7 empty] | X | bar: JUNIO
ESTACION DE CORDON / BAÑO | R4KPC10 | 141 | [11 empty] | X | [7 empty] | X | bar: JUNIO
BOTON DE AYUDA EN ESPAÑOL | QP1509 | 141 | [11 empty] | X | [7 empty] | X | bar: JUNIO
ESTACION DE REGISTRO O CANCELACION | R4KSR1 | 153 | [11 empty] | X | [7 empty] | X | bar: JUNIO
LAMPARA DE PASILLO 4 LUCES - VISUAL | CLV144 | 141 | [11 empty] | X | [7 empty] | X | bar: JUNIO
LAMPARA DE PASILLO 4 LUCES - AUDIO | CLA244 | 12 | [11 empty] | X | [7 empty] | X | bar: JUNIO
CONTROLADOR S/L - VISUAL 6 PTOS. | DCV100 | 3 | [11 empty] | X | [7 empty] | X | bar: JUNIO
PAUTA DE TRABAJOS A REALIZAR |  |  | Mantenimiento Preventivo
El Sistema de LLamado ha sido diseñado para funcionar sin problemas durante miles de
procedimientos. Para mantener un rendimiento óptimo, el sistema debe someterse a
un procedimiento de mantenimiento preventivo una vez al año independiente
si el sistema no se ha utilisado durante un tiempo prolongado.
Sólo un técnico de servicio autorizado podrá llevar a cabo el mantenimiento preventivo
y sus procedimientos.