## Hoja1
2024-05-17
2024-05-24
Estado | Institución | Actividad | Sistema | time axis 2023-08-17 to 2024-06-13
Terminado | Cl Juan Pablo II | Instalacion 13 Hab R5K | Responder 5K |  | 2023-08-17: CA - FM - PV; 2023-08-18: CA - FM - PV
Terminado | Hospital Maipú | Insta. Fuentes de poder | ELPAS |  | 2023-08-18: AY -JV
Terminado | Cl Sta María | Ruido Hab Pediatría | Responder 5 |  | 2023-08-17: AY -JV
Terminado | Hospital de Talca | Levantamiento | Responder 4K |  | 2023-08-21: CQ - FM - PV; 2023-08-22: CQ - PV; 2023-08-23: CQ - PV; 2023-08-24: CQ - PV; 2023-08-25: CQ - FM - PV
Terminado | Clinica PUC | Atención Urgencia Ftes Poder | Responder 4K | bar: 2023-08-19 to 2023-08-20
Terminado | Cl Juan Pablo II | Falla Habitación | Responder 5K | bar: 2023-08-19 to 2023-08-20
Terminado | Cl Cordillera | Levantamiento mater | Responder 4K |  | 2023-08-24: CA - PV
Terminado | Cl Dávila | 5 Consultas Poli Somnografía | Responder 5K | 2023-08-29 | 2023-08-28: CQ - JV; 2023-08-29: CQ - FM - JV
Terminado | Hospital G Fricke | Capacitación | Responder 5 | 2023-08-30 | bar: 2023-08-19 to 2023-08-20; 2023-08-30
Terminado | Hospital de Linares | Proyecto | Responder 5K | 2023-08-31 | bar: 2023-08-30 to 2023-08-31
Terminado | Clinica Las Condes | Configuración Hoa 7mo piso | Responder 5 | 2023-09-04 | 2023-09-04: AY - FM - PV
Terminado | Cl Sta María | 4to piso Torre C Programación | Responder 5 | 2023-09-01 | 2023-09-01: AY - CA
Terminado | Clinica PUC | Falla modulo r4KSAR | Responder 4K | 2023-09-01 | 2023-08-22: AY -JV; 2023-09-01: AY - CA
Terminado | Hospital de Molina | Proyecto | Responder 5K | 2023-09-05 | bar: 2023-09-04
Terminado | Hospital G Fricke | Programación 7mo piso | Responder 5 | 2023-09-05 | 2023-09-05: AY - PV
Terminado | CLINICA LAS CONDES | Capacitación | Responder 5 | 2023-09-05 | bar: 2023-09-05
Terminado | Clinica Dávila | Evaluación Urgencia | Responder 5K | 2023-09-06 | 2023-09-01: CQ - FM; 2023-09-04: CQ - FM; 2023-09-05: CA - CQ; 2023-09-06: CQ - FM
Terminado | CLINICA AVANSALUD SPA. | Visita Cambio horario - Rep hab 715 | Responder 5K y 4K | 2023-09-06 | 2023-09-06: CA - CQ
Terminado | Hospital Base Valdivia | Retiro Demo | Guldmann | 2023-09-12 | 2023-09-11: CA - FM; 2023-09-12: CA - FM
Terminado | CLINICA LAS CONDES | Asignacion de Tag | ELPAS | 2023-09-08 | bar: 2023-09-08
Terminado | Hospital Dr. Gustavo Fricke | Mantención | Responder 5 | 2023-09-08 | 2023-08-22: PV; 2023-08-23: PV; 2023-08-24: PV; 2023-08-25: PV; 2023-09-05: AY - PV; 2023-09-06: PV; 2023-09-08: PV
Terminado | Clínica Dávila | Falla Habitación 4to D Sur | Responder 5K | 2023-09-08 | 2023-09-08: CQ - FM
Terminado | CLINICA SANTA MARIA S.A. | Revisar Servidor | ELPAS | 2023-09-08 | bar: 2023-09-08
Terminado | HOSPITAL PUERTO MONTT | Mantención Rieles | Guldmann | 2023-09-13 | 2023-09-13: CA - FM
Terminado | Hospital Dr. Gustavo Fricke | Reprogramacion 5to piso | Responder 5 | 2023-09-14 | 2023-09-14: AY - PV
Terminado | Hospital Nva Imperial | Mantenc Guldmann | Guldmann | 2023-09-14 | 2023-09-14: CA - FM; 2023-09-15: CA - FM
Terminado | Hospital Curicó | Cambio lamparas | Responder 5K | 2023-09-27 | 2023-08-31: CQ - FM
Terminado | Hospital de Maipú | Levantamiento para presupuestar | ELPAS | 2023-09-22 | 2023-09-22: AY - CA
Terminado | Clínica Dávila | UTI 4to piso F SUR | Responder 5K | 2023-09-21 | 2023-09-13: PV; 2023-09-20: CQ - FM - PV
Terminado | Hospital de Nacimiento | Proyecto | Rauland - Elpas | 2023-09-15 | bar: 2023-08-19 to 2023-08-20; 2023-09-12
Terminado | Hospital de Sta Bárbara | Proyecto | Rauland - Elpas | 2023-09-15 | bar: 2023-08-19 to 2023-08-20; 2023-09-12
Terminado | FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ | Atención Urgencia tirador baño | Responder 5 | 2023-09-27 | bar: 2023-08-19 to 2023-08-20; 2023-09-12; 2023-09-27
Terminado | Clinica Juan Pablo Segundo | Rep Lampara habitación | Responder 5K | 2023-09-29 | 2023-09-12: AY; 2023-09-29: CQ - FM - PV
Terminado | OBRASCON HUARTE LAIN S.A. - AGENCIA EN CHILE | Adenda Hosp Curicó | Responder 5K | 2023-09-27 | 2023-09-12: AY; 2023-09-27: CA - FM
Terminado | Clínica Dávila | Capacitación 4to piso F | Responder 5K | 2023-09-28 | 2023-09-12: AY; 2023-09-25: CQ - FM; 2023-09-26: CQ - FM; 2023-09-27: CQ - FM; 2023-09-28: CQ - FM
Terminado | Cencomex | Revisión camas | bar: 2023-08-19 to 2023-08-20; 2023-09-12; 2023-09-28
Terminado | Clínica Dávila | MQ 2do piso i | Responder 5K | 2023-09-21 | 2023-09-20: CQ - FM - PV; 2023-09-21: CQ - FM - PV; 2023-09-22: CQ - FM - PV
Terminado | Felix Bulnes | Levantamientos - Capacitación | ELPAS | 2023-08-25 | 2023-08-23: AY - JV; 2023-08-24: AY -JV; 2023-08-25: AY -JV
Terminado | Hospital de San Antonio | Puesta en marcha servidor | Responder 5K | 2023-10-06 | 2023-09-12: AY; 2023-09-21: AY - CA; 2023-10-02: AY - CA; 2023-10-03: AY - CA; 2023-10-04: AY - CA; 2023-10-05: AY - CA; 2023-10-06: AY - CA
Espera Coord Cliente | Cl Davila | 6to piso edif G | Responder 5K | 2024-02-28 | bar: 2023-08-19 to 2023-08-20
Espera | CLINICA VESPUCIO SPA. | Codigo azul | Responder 5 | 2023-09-07 | 2023-08-29: AY - CA; 2023-08-30: AY - CA; 2023-08-31: AY - CA
Iniciado | Hospital Dr. Gustavo Fricke | Instalacio servidores | Responder 5 | 2023-09-29 | bar: 2023-08-19 to 2023-08-20; 2023-08-23 to 2023-08-25
No iniciado | CLINICA AVANSALUD SPA. | Instalación Licencia | Responder 5K | 2023-09-20 | bar: 2023-08-19 to 2023-08-20; 2023-09-12; 2023-09-20
Espera Coord Cliente | Clínica Dávila | UTI ADULTO PISO NORTE 4 G | Responder 5K | 2023-10-16 | bar: 2023-08-19 to 2023-08-20; 2023-09-12
Terminado | Clínica Dávila | UPC Pediatrico Piso 2 G Norte Et 1 | Responder 5K | 2024-01-11 | 2023-09-12: AY; 2024-01-11: AY-CA-CQ-FM; 2024-01-12: AY-CA-CQ-FM
Terminado | Clínica Dávila | UPC Pediatrico Piso 2 G Norte Et 2 |  | 2024-01-22 | 2023-09-12: AY; 2024-01-22: CQ-FM; 2024-01-23: CQ-FM
Terminado | Clínica Dávila | UTI Adulto PISO NORTE 4 F |  | 2024-02-01 | 2023-09-12: AY; 2024-02-01: CQ-FM; 2024-02-02: CQ-FM
Terminado | Clínica Dávila | UCI Adulto Piso 6 G SUR |  | 2024-02-18 | 2023-09-12: AY; 2024-02-19: CQ-FM; 2024-02-20: CQ-FM
Terminado | Clínica Dávila | UCI Adulto Piso 6 G Centro |  | 2024-01-25 | 2023-09-12: AY; 2024-01-25: CQ-FM; 2024-01-26: CQ-FM
Terminado | Clínica Dávila | Coronaria piso 4 F Sur |  | 2024-01-11 | 2023-09-12: AY; 2024-01-11: AY-CA-CQ-FM; 2024-01-12: AY-CA-CQ-FM
Terminado | Hospital UC Cristus | Piso 4 C Multipensionado |  | 2023-12-28 | bar: 2023-08-19 to 2023-08-20; 2023-09-12
Terminado | CLINICA LAS CONDES | Mantención semestral | Responder 5 | bar: 2023-08-19 to 2023-08-20; 2023-09-12
Terminado | CLINICA LAS CONDES | Mantención semestral | Elpas | bar: 2023-08-19 to 2023-08-20; 2023-09-12
Terminado | Hospital de Curanilahue | Mantención semestral | Responder 5K | 2024-02-05 | 2023-09-12: AY; 2024-02-05: CA-CQ; 2024-02-06: CA-CQ; 2024-02-07: CA-CQ; 2024-02-08: CA-CQ; 2024-02-09: CA-CQ
Terminado | FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ | 7mo piso Quimio | Responder 5 | bar: 2023-08-19 to 2023-08-20; 2023-09-12
Terminado | CLINICA SANTA MARIA S.A. | Instalación Servidor | Elpas | bar: 2023-08-19 to 2023-08-20; 2023-09-12
Terminado | Hospital UC Cristus | Instalación consola | Responder 5K | bar: 2023-08-19 to 2023-08-20; 2023-09-12
NO PROGRAMADO | CLINICA VESPUCIO SPA. | Up grade piso 12 | Responder 5K | bar: 2023-08-19 to 2023-08-20; 2023-09-12; 2024-05-21
En Ejecución | 2024-05-06 | Entrega GL5 Beit Israel | Guldmann | bar: 2023-08-19 to 2023-08-20; 2023-09-12; 2024-05-21
En Ejecución | Cencomex | Instalación GH3 Ude Chile | Guldmann | bar: 2023-08-19 to 2023-08-20; 2023-09-12; 2024-05-21
Terminado | Hospital de Curicó | Repación piso 6 | Responder 5K | 2024-05-14 | 2023-09-12: AY; 2024-05-14: CA - FM
Terminado | Hospital Guillermo Grant Benavente Concepción | Trasado Laser |  | 2024-05-15 | 2023-09-12: AY; 2024-05-15: CA - FM
Terminado | Clínica Dávila | Conexionado piso 5 D |  | 2024-05-15 | 2023-09-12: AY; 2024-05-13: CQ - PV; 2024-05-14: PV; 2024-05-15: CQ - PV
Terminado | FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ | Capacitación ELPAS |  | 2024-05-14 | 2023-09-12: AY; 2024-05-14: AY - CQ
Terminado | Hospital La Florida | Ajuste horario |  | 2024-05-14 | 2023-09-12: AY; 2024-05-14: AY - CQ
Terminado | CLINICA LAS CONDES | Capacitación |  | 2024-05-14 | 2023-09-12: AY; 2024-05-14: AY - CQ
Terminado | CLINICA SANTA MARIA S.A. | Instalacion servidor |  | 2024-05-15 | 2024-05-15: AY - LB
Programado | CLINICA AVANSALUD SPA. | Upgrade |  | 2024-05-15 | 2024-05-15: CQ; 2024-05-22: CA - PV; 2024-05-23: CA - PV
Programado | Hospital Casablanca | Cambio botones |  | 2024-05-24 | bar: 2024-05-21; 2024-05-24 to 2024-05-25
Terminado | Hospital Base de Osorno | Observaciones Upgrade |  | 2024-05-17 | 2024-05-16: CA - FM; 2024-05-17: CA - FM
En Ejecución | Hospital San Pedro de la Paz | Revisión funci R4K |  | 2024-05-16 | 2024-05-15: CA - FM
NO PROGRAMADO | Hospital Puerto Montt | GH 3 | bar: 2024-05-21; 2024-05-25
NO PROGRAMADO | Hospital Dr. Gustavo Fricke | Puesta en marcha servidor | bar: 2024-05-21; 2024-05-25
Programado | CLINICA AVANSALUD SPA. | Servidor | no | 2024-05-23 | 2024-05-15: AY; 2024-05-20: CA; 2024-05-22: CA - PV; 2024-05-23: CA - PV
Programado | Clinica Juan Pablo II | Reparación Cama |  | 2024-05-17 | bar: 2024-05-17; 2024-05-21; 2024-05-25
Note on JR71: Ricardo Carrasco: bajar programas piso 3 piso 5 Urgencia Piso 1

## Hoja4
Institución | RUT
Beit Israel | 70.264.600-6
BIAR SpA | 76.743.594-0
Clínica Alemana de Santiago S.A | 96.770.100-9
Clinica Alemana de Temuco | 96.606.750-0
Clínica Alemana de Valdivia S.A. | 76.555.870-0
Clínica Andes Salud Concepción S.A. | 76.018.992-8
Clínica Andes Salud El Loa | 96.802.800-6
CLINICA ANDES SALUD PUERTO MONTT S.A. | 96.766.640-8
CLINICA AVANSALUD SPA. | 78.040.520-1
CLINICA BICENTENARIO SPA | 96.885.930-7
CLINICA CHILLAN | 76.515.070-1
Clínica Ciudad del mar | 96.885.950-1
Clínica Dávila | 96.530.470-3
Clinica Juan Pablo II
CLINICA LAS CONDES | 93.930.000-7
CLINICA LOS COIHUES | 96.921.660-4
Clinica Red Salud Vitacura | 78.053.560-1
CLINICA REG.DEL ELQUI SPA | 99.533.790-8
CLINICA SANTA MARIA S.A. | 90.753.000-0
Clínica Universidad de los Andes | 71.614.000-8
CLINICA VESPUCIO SPA. | 96.898.980-4
COMERCIAL INTHEGRA ELECTRICA LIMITADA | 76.136.176-7
Constructora OHL Chile | 59.059.340-0
DOMINION SPA | 99.597.170-4
EMPRESA CONSTRUCTORA MOLLER Y PÉREZ-COTAPOS S.A. | 92.770.000-K
FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ | 70.377.400-8
Fuster y Corsi Ltda | 78.041.580-0
Golden Solutions Spa | 76.637.087-K
HABOCK AVIATION CHILE SPA | 76.375.916-4
Hepatomed S.P.A. | 76.882.277-8
HOSP DR JUAN NOE CREVANI de Arica | 61.606.001-5
HOSPITAL BARROS LUCO-TRUDEAU | 61.608.101 -2
Hospital Base de Osorno | 61.602.260-1
Hospital Base de Valdivia | 61.607.502 -0
Hospital Casablanca
Hospital Clínico Univ. de Chile | 60.910.000-1
HOSPITAL DE CASTRO | 61.602.275 -K
Hospital de Copiapó | 61.606.307-3
Hospital de Curacaví | 62.602.125-7
Hospital de Curanilahue | 61.602.211-3
Hospital de Curicó
HOSPITAL DE PUERTO AYSEN | 61.602.279-2
Hospital de Victoria | 61.60.,229-6
Hospital del Salvador | 61.608.406-2
Hospital Dr. Gustavo Fricke | 61.606.602-1
Hospital Dr. Hernán Henriquez Aravena de Temuco | 61.602.232-6
Hospital Felix Bulnes | 61.608.205-1
Hospital Guillermo Grant Benavente Concepción | 61.602.189-3
Hospital La Florida
Hospital La Serena | 61.606.402-9
Hospital La Unión | 61.607.503-9
Hospital Las Higueras de Talcahuano | 61.607.202-1
Hospital Osorno
Hospital Puerto Montt | 61.975.100-0
Hospital Regional de Copiapó | 61.606.307-3
Hospital San Juan de dios de Los Andes | 61.602.036-6
Hospital San Pedro de la Paz
Hotelera Ambar Residence SPA | 76.133.697-5
Inmobiliaria Collín S.A. | 76.644.510-1
INSTITUTO DE DIAGNOSTICO S.A. | 92.051.000-0
Linea de Aero Servicios S.A: | 86.054.200-0
MACROCOM SERVICE LTDA | 76.005.367-8
MUTUAL DE SEGURIDAD C. CH. C. | 70.285.100-9
OBRASCON HUARTE LAIN S.A. - AGENCIA EN CHILE | 59.059.340-0
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE | 81.698.900-0
Residencia Beit Israel | 70.264.600-6
San José Constructora Chile S.A. | 76.093.454-2
SERVICIOS MEDICOS VESPUCIO LTDA | 76.696.200-9
Soc Transp. Aeromedico Crítico SpA | 76.218.363-3
SOCIEDAD CONSESIONARIA SAN JOSE TECNOCONTROL | 76.082.113-6
Sodexo Chile SpA | 94.623.000-6
UC Christus Servicios Ambulatorios S.p.A | 76.754.097-3
UC Christus Servicios Clínicos S.p.A | 99.573.490-7
Urofusión | 76.926.576-7
Urotecnia SpA | 77.501.214-5

## Hoja2
Instituci+on | Actividad | Sistema | 2023-08-17 |  |  | 2023-08-18 |  |  | 2023-08-19 | 2023-08-20 | 2023-08-21 |  | 2023-08-22 |  | 2023-08-23 |  | 2023-08-24 |  | 2023-08-25 |  | 2023-08-26 | 2023-08-27 | 2023-08-28 |  | 2023-08-29 |  | 2023-08-30 |  | 2023-08-31
Cl Juan Pablo II | Instalacion 13 Hab R5K | Responder 5K | CA | FM | PV | CA | FM | PV
Cl Dávila | 5 Consultas Poli Somnografía | Responder 5K | [20 empty] | FM | JV
Felix | Levantamientos - Capacitación | ELPAS | [12 empty] | AY | JV | AY | JV | AY | JV
Hospital G Fricke | Capacitación | Responder 5 | [22 empty] | JV
Hospital G Fricke | Mantención | Responder 5 | [22 empty] | PV |  | PV |  | PV
Hospital de Talca | Levantamiento | Responder 4K | [8 empty] | CQ | PV | CQ | PV | CQ | PV | CQ | PV | CQ | PV
Hospital Maipú | Insta. Fuentes de poder | ELPAS |  |  |  | AY | JV
Clínica Vespucio | Codigo azul | Responder 5 | [20 empty] | CA | AY | CA | AY | CA | AY | CA | AY
Hospital G Fricke | Programación | Responder 5 | [8 empty] | AY | CA | AY | CA | CA |  | CA |  | CA
Cl Sta María | Programación | Responder 5 | AY | JV

## Hoja3
AY | No iniciado
CA | Iniciado
CQ | Pausado
FM | Espera
JV | Terminado
PV | En Ejecución
AY - CA | Atrasado
AY - CQ | NO PROGRAMADO
AY - FM | Espera Coord Cliente
AY -JV | Programado
AY - PV
CA - CQ
CA - FM
CA - JV
CA - PV
CQ - FM
CQ - JV
CQ - PV
FM - JV
FM - PV
JV - PV
AY - CA - CQ
AY - CA - FM
AY - CA - JV
AY - CA - PV
AY - CQ - FM
AY - CQ - JV
AY - CQ - PV
AY - FM - JV
AY - FM - PV
AY -JV - PV
CA - CQ - FM
CA - CQ - JV
CA - CQ - PV
CA - FM - JV
CA - FM - PV
CA - JV - PV
CQ - FM - JV
CQ - FM - PV
CQ - JV - PV
FM - JV - PV
AY - CA - CQ -FM - JV - PV

## Hoja5
| AY | CA | CQ | FM | JV | PV | AY - CA | AY - CQ | AY - FM | AY -JV | AY - PV | CA - CQ | CA - FM | CA - JV | CA - PV | CQ - FM | CQ - JV | CQ - PV | FM - JV | FM - PV | JV - PV | AY - CA - CQ | AY - CA - FM | AY - CA - JV | AY - CA - PV | AY - CQ - FM | AY - CQ - JV | AY - CQ - PV | AY - FM - JV | AY - FM - PV | AY -JV - PV | CA - CQ - FM | CA - CQ - JV | CA - CQ - PV | CA - FM - JV | CA - FM - PV | CA - JV - PV | CQ - FM - JV | CQ - FM - PV | CQ - JV - PV | FM - JV - PV
2023-08-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-08-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-08-19 | 0
2023-08-20 | 0
2023-08-21 | 0
2023-08-22 | 0
2023-08-23
2023-08-24
2023-08-25
2023-08-26
2023-08-27
2023-08-28
2023-08-29

## JF
RECINTO EN QUE SE ENCUENTRA
2023-08-17 | Hospital Regional Copiapó | Asistencia Publica Dr. A Del Rio
2023-08-18 | Hospital Regional Copiapó | BODEGA
2023-08-19 |  | Clinica Alemana de Santiago
2023-08-20 |  | Clinica Alemana de Temuco
2023-08-21 |  | Clínica Andes Salud Concepción
2023-08-22 |  | Clinica Andes Salud Puerto Montt S.A.
2023-08-23 | Servicio de Salud Aysen | Clinica Atacama SpA
2023-08-24 | Servicio de Salud Aysen | Clinica Avansalud
2023-08-25 |  | Clinica Bicentenario
2023-08-26 |  | Clinica Bio Bio
2023-08-27 |  | Clinica Bupa
2023-08-28 | Clinica Red Salud Mayor Temuco | Clinica Ciudad del mar
2023-08-29 | Clinica Red Salud Mayor Temuco | Clinica Davila
2023-08-30 |  | Clinica El Loa
2023-08-31 | Hospital San Juan de Dios de La Serena | Clinica Iquique SA
2023-09-01 |  | Clinica Las Condes
2023-09-02 |  | Clinica Magallanes
2023-09-03 |  | Clinica Red Salud Mayor Temuco
2023-09-04 |  | Clinica Regional del Elqui Spa
2023-09-05 |  | Clínica Regional Lircay Spa
2023-09-06 |  | Clinica Reñaca S.A.
2023-09-07 | Hospital de Chillan | CLINICA SANATORIO ALEMAN
2023-09-08 | Hospital de Chillan | Clinica Vespucio
2023-09-09 |  | Complejo Asistencial Dr Sotero del rio
2023-09-10 |  | Complejo Asistencial Dr Victor Rios Ruiz
2023-09-11 |  | CONSULTORA R. HUMANOS Y ASES. FINANC.
2023-09-12 |  | Dipreca Fondo Hospitales
2023-09-13 |  | Fundacion Arturo Lopez Perez
2023-09-14 |  | Gobierno Regional de los Rios
2023-09-15 |  | Hosp. Clinico La Florida Dra Eloisa Diaz Insunza
2023-09-16 |  | Hospital Barros Luco
2023-09-17 |  | Hospital Base Osorno
2023-09-18 |  | Hospital Base Valdivia
2023-09-19 |  | Hospital Clinico "General DR. Raul Yazigi J"
2023-09-20 |  | Hospital Clinico el Carmen Maipu
2023-09-21 |  | Hospital Clinico San Borja Arriaran
2023-09-22 |  | Hospital Complejo Asistencial Padre Las Casas
2023-09-23 |  | Hospital de Castro
2023-09-24 |  | Hospital de Chillan
2023-09-25 |  | Hospital de La Unión
2023-09-26 |  | Hospital de Ovalle
2023-09-27 |  | Hospital de Quilpue
2023-09-28 | Hospital de La Unión | Hospital de Victoria
2023-09-29 | Hospital de La Unión | Hospital de Villarrica
2023-09-30 |  | Hospital del Salvador
2023-10-01 |  | Hospital Doctor Felix Bulnes
2023-10-02 |  | Hospital Dr. Hernan Henriquez Aravena
2023-10-03 |  | Hospital Guillermo Grant Benavente
2023-10-04 |  | Hospital La Serena
2023-10-05 |  | Hospital Las Higueras
2023-10-06 |  | HOSPITAL NAVAL TALCAHUANO
2023-10-07 |  | Hospital Nueva Imperial
2023-10-08 |  | Hospital Regional Copiapo
2023-10-09 |  | Hospital Regional de Antofagasta
2023-10-10 |  | Hospital Regional de Talca
2023-10-11 |  | Hospital San Juan de Dios de La Serena
2023-10-12 |  | Hospital San Juan de Dios de Los Andes
2023-10-13 |  | Hospital San Pablo de Coquimbo
2023-10-14 |  | Inmobiliaria Inversalud
2023-10-15 |  | Instituto de Diagnostico
2023-10-16 |  | Instituto de Diagnostico Maipu
2023-10-17 |  | Pontificia Universidad Catolica
2023-10-18 |  | Red salud Rancagua
2023-10-19 |  | Servicio de Salud Aysen
2023-10-20 |  | Servicio de Salud Quillota
2023-10-21 |  | Servicios Medicos Tabancura
2023-10-22 |  | SERVICIOS UROLOGICOS INTEGRADOS CSPA
2023-10-23 |  | Universidad de Chile
2023-10-24 |  | UROTECNIA SPA
2023-10-25
2023-10-26
2023-10-27
2023-10-28
2023-10-29
2023-10-30
2023-10-31
2023-11-01
2023-11-02
2023-11-03
2023-11-04
2023-11-05
2023-11-06
2023-11-07
2023-11-08
2023-11-09
2023-11-10
2023-11-11
2023-11-12
2023-11-13
2023-11-14
2023-11-15
2023-11-16
2023-11-17
2023-11-18
2023-11-19
2023-11-20
2023-11-21
2023-11-22
2023-11-23
2023-11-24
2023-11-25
2023-11-26
2023-11-27
2023-11-28
2023-11-29
2023-11-30
2023-12-01
2023-12-02
2023-12-03
2023-12-04
2023-12-05
2023-12-06
2023-12-07
2023-12-08
2023-12-09
2023-12-10
2023-12-11
2023-12-12
2023-12-13
2023-12-14
2023-12-15
2023-12-16
2023-12-17
2023-12-18
2023-12-19
2023-12-20
2023-12-21
2023-12-22
2023-12-23
2023-12-24
2023-12-25
2023-12-26
2023-12-27
2023-12-28
2023-12-29
2023-12-30
2023-12-31
Note on H74: Constanza Huenten: CLINICA AMAPOLAS