## Hoja1
2023-08-31
2023-08-24
Estado | Institución | Actividad | Sistema | time axis 2023-08-17 to 2023-09-27
Terminado | Cl Juan Pablo II | Instalacion 13 Hab R5K | Responder 5K |  | 2023-08-17: CA - FM - PV; 2023-08-18: CA - FM - PV
Terminado | Hospital Maipú | Insta. Fuentes de poder | ELPAS |  | 2023-08-18: AY -JV
Terminado | Cl Sta María | Ruido Hab Pediatría | Responder 5 |  | 2023-08-17: AY -JV
Terminado | Hospital de Talca | Levantamiento | Responder 4K |  | 2023-08-21: CQ - FM - PV; 2023-08-22: CQ - PV; 2023-08-23: CQ - PV; 2023-08-24: CQ - PV; 2023-08-25: CQ - FM - PV
Terminado | Clinica PUC | Atención Urgencia Ftes Poder | Responder 4K | bar: 2023-08-19 to 2023-08-20
Terminado | Cl Juan Pablo II | Falla Habitación | Responder 5K | bar: 2023-08-19 to 2023-08-20
Terminado | Cl Cordillera | Levantamiento mater | Responder 4K |  | 2023-08-24: CA - PV
Terminado | Cl Dávila | 5 Consultas Poli Somnografía | Responder 5K | 2023-08-29 | 2023-08-28: CQ - JV; 2023-08-29: CQ - FM - JV
Terminado | Hospital G Fricke | Capacitación | Responder 5 | 2023-08-30 | bar: 2023-08-19 to 2023-08-20; 2023-08-30
Espera Coord Cliente | Cl Davila | 6to piso edif G | Responder 5K | 2024-02-28 | bar: 2023-08-19 to 2023-08-20
Pausado | Felix Bulnes | Levantamientos - Capacitación | ELPAS | 2023-08-25 | 2023-08-23: AY - JV; 2023-08-24: AY -JV; 2023-08-25: AY -JV
Espera | Hospital G Fricke | Mantención | Responder 5 | bar: 2023-08-19 to 2023-08-20; 2023-08-22 to 2023-08-25
Espera | Cl Vespucio | Codigo azul | Responder 5 |  | 2023-08-29: AY - CA; 2023-08-30: AY - CA; 2023-08-31: AY - CA
Iniciado | Hospital G Fricke | programación | Responder 5 | 2023-09-15 | bar: 2023-08-19 to 2023-08-20; 2023-08-23 to 2023-08-25
NO PROGRAMADO | CL Avansalud | Instalación Licencia | Responder 5K | bar: 2023-08-19 to 2023-08-20
NO PROGRAMADO | Cl Sta María | 4to piso Torre C Programación | Responder 5 | bar: 2023-08-19 to 2023-08-20
Espera Coord Cliente | Clinica PUC | Falla modulo r4KSAR | Responder 4K |  | 2023-08-22: AY -JV
En Ejecución | Hospital Curicó | Cambio lamparas | Responder 5K | 2023-08-31 | 2023-08-31: CQ - FM
En Ejecución | Hospital de Linares | Proyecto | Responder 5K | 2023-08-31 | bar: 2023-08-30 to 2023-08-31
No iniciado | Hospital de Molina | Proyecto | Responder 5K | 2023-09-05 | bar: 2023-09-04
No iniciado | Hospital Base Valdivia | Retiro Demo | Guldmann | 2023-09-13 | 2023-09-13: CA - FM
No iniciado | Hospital Nva Imperial | Mantenc Guldmann | Guldmann | 2023-09-14 | 2023-09-14: CA - FM
No iniciado | Clinica Dávila | Evaluación Urgencia | Responder 5K | 2023-09-01 | 2023-09-01: CQ - FM

## Hoja2
Instituci+on | Actividad | Sistema | 2023-08-17 |  |  | 2023-08-18 |  |  | 2023-08-19 | 2023-08-20 | 2023-08-21 |  | 2023-08-22 |  | 2023-08-23 |  | 2023-08-24 |  | 2023-08-25 |  | 2023-08-26 | 2023-08-27 | 2023-08-28 |  | 2023-08-29 |  | 2023-08-30 |  | 2023-08-31
Cl Juan Pablo II | Instalacion 13 Hab R5K | Responder 5K | CA | FM | PV | CA | FM | PV
Cl Dávila | 5 Consultas Poli Somnografía | Responder 5K | [20 empty] | FM | JV
Felix | Levantamientos - Capacitación | ELPAS | [12 empty] | AY | JV | AY | JV | AY | JV
Hospital G Fricke | Capacitación | Responder 5 | [22 empty] | JV
Hospital G Fricke | Mantención | Responder 5 | [22 empty] | PV |  | PV |  | PV
Hospital de Talca | Levantamiento | Responder 4K | [8 empty] | CQ | PV | CQ | PV | CQ | PV | CQ | PV | CQ | PV
Hospital Maipú | Insta. Fuentes de poder | ELPAS |  |  |  | AY | JV
Clínica Vespucio | Codigo azul | Responder 5 | [20 empty] | CA | AY | CA | AY | CA | AY | CA | AY
Hospital G Fricke | Programación | Responder 5 | [8 empty] | AY | CA | AY | CA | CA |  | CA |  | CA
Cl Sta María | Programación | Responder 5 | AY | JV

## Hoja3
AY | No iniciado
CA | Iniciado
CQ | Pausado
FM | Espera
JV | Terminado
PV | En Ejecución
AY - CA | Atrasado
AY - CQ | NO PROGRAMADO
AY - FM | Espera Coord Cliente
AY -JV
AY - PV
CA - CQ
CA - FM
CA - JV
CA - PV
CQ - FM
CQ - JV
CQ - PV
FM - JV
FM - PV
JV - PV
AY - CA - CQ
AY - CA - FM
AY - CA - JV
AY - CA - PV
AY - CQ - FM
AY - CQ - JV
AY - CQ - PV
AY - FM - JV
AY - FM - PV
AY -JV - PV
CA - CQ - FM
CA - CQ - JV
CA - CQ - PV
CA - FM - JV
CA - FM - PV
CA - JV - PV
CQ - FM - JV
CQ - FM - PV
CQ - JV - PV
FM - JV - PV
AY - CA - CQ -FM - JV - PV

## Hoja5
| AY | CA | CQ | FM | JV | PV | AY - CA | AY - CQ | AY - FM | AY -JV | AY - PV | CA - CQ | CA - FM | CA - JV | CA - PV | CQ - FM | CQ - JV | CQ - PV | FM - JV | FM - PV | JV - PV | AY - CA - CQ | AY - CA - FM | AY - CA - JV | AY - CA - PV | AY - CQ - FM | AY - CQ - JV | AY - CQ - PV | AY - FM - JV | AY - FM - PV | AY -JV - PV | CA - CQ - FM | CA - CQ - JV | CA - CQ - PV | CA - FM - JV | CA - FM - PV | CA - JV - PV | CQ - FM - JV | CQ - FM - PV | CQ - JV - PV | FM - JV - PV
2023-08-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-08-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2023-08-19 | 0
2023-08-20 | 0
2023-08-21 | 0
2023-08-22 | 0
2023-08-23
2023-08-24
2023-08-25
2023-08-26
2023-08-27
2023-08-28
2023-08-29

## JF
RECINTO EN QUE SE ENCUENTRA
2023-08-17 | Hospital Regional Copiapó | Asistencia Publica Dr. A Del Rio
2023-08-18 | Hospital Regional Copiapó | BODEGA
2023-08-19 |  | Clinica Alemana de Santiago
2023-08-20 |  | Clinica Alemana de Temuco
2023-08-21 |  | Clínica Andes Salud Concepción
2023-08-22 |  | Clinica Andes Salud Puerto Montt S.A.
2023-08-23 | Servicio de Salud Aysen | Clinica Atacama SpA
2023-08-24 | Servicio de Salud Aysen | Clinica Avansalud
2023-08-25 |  | Clinica Bicentenario
2023-08-26 |  | Clinica Bio Bio
2023-08-27 |  | Clinica Bupa
2023-08-28 | Clinica Red Salud Mayor Temuco | Clinica Ciudad del mar
2023-08-29 | Clinica Red Salud Mayor Temuco | Clinica Davila
2023-08-30 |  | Clinica El Loa
2023-08-31 | Hospital San Juan de Dios de La Serena | Clinica Iquique SA
2023-09-01 |  | Clinica Las Condes
2023-09-02 |  | Clinica Magallanes
2023-09-03 |  | Clinica Regional del Elqui Spa
2023-09-04 |  | Clínica Regional Lircay Spa
2023-09-05 |  | Clinica Reñaca S.A.
2023-09-06 |  | CLINICA SANATORIO ALEMAN
2023-09-07 |  | Clinica Vespucio
2023-09-08 |  | Complejo Asistencial Dr Sotero del rio
2023-09-09 |  | Complejo Asistencial Dr Victor Rios Ruiz
2023-09-10 |  | CONSULTORA R. HUMANOS Y ASES. FINANC.
2023-09-11 |  | Dipreca Fondo Hospitales
2023-09-12 |  | Fundacion Arturo Lopez Perez
2023-09-13 |  | Gobierno Regional de los Rios
2023-09-14 |  | Hosp. Clinico La Florida Dra Eloisa Diaz Insunza
2023-09-15 |  | Hospital Barros Luco
2023-09-16 |  | Hospital Base Osorno
2023-09-17 |  | Hospital Base Valdivia
2023-09-18 |  | Hospital Clinico "General DR. Raul Yazigi J"
2023-09-19 |  | Hospital Clinico el Carmen Maipu
2023-09-20 |  | Hospital Clinico San Borja Arriaran
2023-09-21 |  | Hospital Complejo Asistencial Padre Las Casas
2023-09-22 |  | Hospital de Castro
2023-09-23 |  | Hospital de Ovalle
2023-09-24 |  | Hospital de Quilpue
2023-09-25 |  | Hospital de Victoria
2023-09-26 |  | Hospital de Villarrica
2023-09-27 |  | Hospital del Salvador
2023-09-28 |  | Hospital Doctor Felix Bulnes
2023-09-29 |  | Hospital Dr. Hernan Henriquez Aravena
2023-09-30 |  | Hospital Guillermo Grant Benavente
2023-10-01 |  | Hospital La Serena
2023-10-02 |  | Hospital Las Higueras
2023-10-03 |  | HOSPITAL NAVAL TALCAHUANO
2023-10-04 |  | Hospital Nueva Imperial
2023-10-05 |  | Hospital Regional Copiapo
2023-10-06 |  | Hospital Regional de Antofagasta
2023-10-07 |  | Hospital Regional de Talca
2023-10-08 |  | Hospital San Juan de Dios de La Serena
2023-10-09 |  | Hospital San Juan de Dios de Los Andes
2023-10-10 |  | Hospital San Pablo de Coquimbo
2023-10-11 |  | Inmobiliaria Inversalud
2023-10-12 |  | Instituto de Diagnostico
2023-10-13 |  | Instituto de Diagnostico Maipu
2023-10-14 |  | Pontificia Universidad Catolica
2023-10-15 |  | Red salud Rancagua
2023-10-16 |  | Servicio de Salud Aysen
2023-10-17 |  | Servicio de Salud Quillota
2023-10-18 |  | Servicios Medicos Tabancura
2023-10-19 |  | SERVICIOS UROLOGICOS INTEGRADOS CSPA
2023-10-20 |  | Universidad de Chile
2023-10-21 |  | UROTECNIA SPA
2023-10-22 |  | Clinica Red Salud Mayor Temuco
2023-10-23
2023-10-24
2023-10-25
2023-10-26
2023-10-27
2023-10-28
2023-10-29
2023-10-30
2023-10-31
2023-11-01
2023-11-02
2023-11-03
2023-11-04
2023-11-05
2023-11-06
2023-11-07
2023-11-08
2023-11-09
2023-11-10
2023-11-11
2023-11-12
2023-11-13
2023-11-14
2023-11-15
2023-11-16
2023-11-17
2023-11-18
2023-11-19
2023-11-20
2023-11-21
2023-11-22
2023-11-23
2023-11-24
2023-11-25
2023-11-26
2023-11-27
2023-11-28
2023-11-29
2023-11-30
2023-12-01
2023-12-02
2023-12-03
2023-12-04
2023-12-05
2023-12-06
2023-12-07
2023-12-08
2023-12-09
2023-12-10
2023-12-11
2023-12-12
2023-12-13
2023-12-14
2023-12-15
2023-12-16
2023-12-17
2023-12-18
2023-12-19
2023-12-20
2023-12-21
2023-12-22
2023-12-23
2023-12-24
2023-12-25
2023-12-26
2023-12-27
2023-12-28
2023-12-29
2023-12-30
2023-12-31
Note on H71: Constanza Huenten: CLINICA AMAPOLAS