## 1°
ZONA | NIVEL | DEPARTAMENTO | RECINTO | NOMBRE RECINTO | EJES
A1 | 1 | Hospital Diurno | A1-1-001 | Quimico infantil hospital diurno | Q-R/1-2
A1 | 1 | Hospital Diurno | A1-1-001a | Sillones | Q-R/1-2
A1 | 1 | Hospital Diurno | A1-1-001b | Sillones | Q-R/1-2
A1 | 1 | Hospital Diurno | A1-1-002 A1-1-003 A1-1-004 | Estacion enfermeria | Q-R/2-3
A1 | 1 | Hospital Diurno | A1-1-003 A1-1-002 | Trabajo limpio | Q-R/2-3
A1 | 1 | Hospital Diurno | A1-1-004 | Trabajo sucio | Q-R/2-3
A1 | 1 | Hospital Diurno | A1-1-005 A1-1-005a A1-1-010 | Quimico adulto hospital diurno | Q-R/3-4
A1 | 1 | Hospital Diurno | A1-1-005a | Sillones | Q-R/3-4
A1 | 1 | Hospital Diurno | A1-1-006 | Estacion enfermeria | Q-R/4-5
A1 | 1 | Hospital Diurno | A1-1-006a | Trabajo sucio | Q-R/4-5
A1 | 1 | Hospital Diurno | A1-1-007 | Medicina adultos hospital diurnos | Q-R/5-6
A1 | 1 | Hospital Diurno | A1-1-007a A1-1-007b A1-1-007 A1-1-006 A1-1-007c A1-1-007d | Sillones | Q-R/3-7
A1 | 1 | Hospital Diurno | A1-1-007b | Sillones | Q-R/4-5
A1 | 1 | Hospital Diurno | A1-1-007c | Sillones | Q-R/5-6
A1 | 1 | Hospital Diurno | A1-1-007d | Sillones | Q-R/5-6
A1 | 1 | Hospital Diurno | A1-1-008 | Trabajo limpio | Q-R/2-3
A1 | 1 | Hospital Diurno | A1-1-009 | Trabajo sucio | Q-R/2-3
A1 | 1 | Hospital Diurno | A1-1-010 | Estacion enfermeria | Q-R/2-3
A1 | 1 | Hospital Diurno | A1-1-011 | Sala informes | P-Q/1-2
A1 | 1 | Hospital Diurno | A1-1-012 | Pasillo | O-Q/2-3
A1 | 1 | Hospital Diurno | A1-1-013 | Shp | P-Q/2-3
A1 | 1 | Hospital Diurno | A1-1-014 | Shp | P-Q/2-3
A1 | 1 | Hospital Diurno | A1-1-015 | Procedimientos | P-Q/2-3
A1 | 1 | Hospital Diurno | A1-1-016 | Pasillos | O-Q/3-4
A1 | 1 | Hospital Diurno | A1-1-017 | Insumos | P-Q/3-4
A1 | 1 | Hospital Diurno | A1-1-017a | Lava chatas | P-Q/3-4
A1 | 1 | Hospital Diurno | A1-1-018 | Bodega | P-Q/3-4
A1 | 1 | Hospital Diurno | A1-1-018a | Lava chatas (Closet) | P-Q/3-4
A1 | 1 | Hospital Diurno | A1-1-018a | Lava chatas | P-Q/3-4
A1 | 1 | Hospital Diurno | A1-1-019 | Closet | P-Q/3-4
A1 | 1 | Hospital Diurno | A1-1-019 | Shp | P-Q/3-4
A1 | 1 | Hospital Diurno | A1-1-020 | Pasillo | P-Q/3-4
A1 | 1 | Hospital Diurno | A1-1-021 | Shp | P-Q/3-4
A1 | 1 | Hospital Diurno | A1-1-022 | Shp | P-Q/3-4
A1 | 1 | Hospital Diurno | A1-1-023 | Pasillo | O-Q/4-5
A1 | 1 | Hospital Diurno | A1-1-024 A1-1-024a A1-1-024b | Cirugia adultos hospital diurno | P-Q/4-6
A1 | 1 | Hospital Diurno | A1-1-024a | Sillones | P-Q/5-6
A1 | 1 | Hospital Diurno | A1-1-024b | Sillones | P-Q/5-6
A1 | 1 | Hospital Diurno | A1-1-025 | Estacion enfermeria | P-Q/5-6
A1 | 1 | Hospital Diurno | A1-1-025a | Trabajo sucio | P-Q/5-6
A1 | 1 | Hospital Diurno | A1-1-026 |  | O-Q/1-2
A1 | 1 | Hospital Diurno | A1-1-027 | Procedimientos | O-P/2-3
A1 | 1 | Hospital Diurno | A1-1-028 | Sala informes | O-Q/3-4
A1 | 1 | Hospital Diurno | A1-1-029 | Shp | O-Q/3-4
A1 | 1 | Hospital Diurno | A1-1-030 | Shp | O-Q/3-4
A1 | 1 | Hospital Diurno | A1-1-031 | Aseo | O-P/1-2
A1 | 1 | Hospital Diurno | A1-1-032 | Shf | O-P/1-2
A1 | 1 | Hospital Diurno | A1-1-033 | Shf | O-P/1-2
A1 | 1 | Hospital Diurno | A1-1-034 | Insumos | O-P/2-3
A1 | 1 | Hospital Diurno | A1-1-035 | Ropa Limpia | O-P/3-4
A1 | 1 | Hospital Diurno | A1-1-036 | Shf | O-P/3-4
A1 | 1 | Hospital Diurno | A1-1-037 | Shf | O-P/3-4
A1 | 1 | Hospital Diurno | A1-1-038 | Estar diurno | O-P/3-5
A1 | 1 | Hospital Diurno | A1-1-039 | Pasillo | N-P/3-4
A1 | 1 | Hospital Diurno | A1-1-040 | Shaft clima | O-P/4-5
A1 | 1 | Hospital Diurno | A1-1-040 | Vestidor paciente | O-P/4-5
A1 | 1 | Hospital Diurno | A1-1-041 A1-1-041a A1-1-041b A1-1-042 | Cirugia infantil hospital diurno | O-P//4-6
A1 | 1 | Hospital Diurno | A1-1-041a | Sillones | O-P//4-6
A1 | 1 | Hospital Diurno | A1-1-041b | Sillones | O-P//4-6
A1 | 1 | Hospital Diurno | A1-1-042 | Estacion enfermeria | O-P//4-6
A1 | 1 | Hospital Diurno | A1-1-042a | Trabajo sucio | O-P//4-6
A2 | 1 | Medicina Fisica Y Rehabilitación | A2-1-001 A2-1-002 | Piscina | Q-R/7-8
A2 | 1 | Medicina Fisica Y Rehabilitación | A2-1-002 | Piscina | Q-R/7-8
A2 | 1 | Medicina Fisica Y Rehabilitación | A2-1-003 | Gimnasio Rehabilitacion adulto | Q-R/8-11
A2 | 1 | Medicina Fisica Y Rehabilitación | A2-1-004 | Disponible | P-Q/6-8
A2 | 1 | Medicina Fisica Y Rehabilitación | A2-1-005 | Hall acceso | P-Q/8-9
A2 | 1 | Medicina Fisica Y Rehabilitación | A2-1-006 | Pasillo | P-Q/8-10
A2 | 1 | Medicina Fisica Y Rehabilitación | A2-1-007 | Shp | P-Q/10-11
A2 | 1 | Medicina Fisica Y Rehabilitación | A2-1-008 | Shp | P-Q/10-11
A2 | 1 | Medicina Fisica Y Rehabilitación | A2-1-009 | Bodega | P-Q/10-11
A2 | 1 | Medicina Fisica Y Rehabilitación | A2-1-010 | Sala filtros piscina
A2 | 1 | Medicina Fisica Y Rehabilitación | A2-1-011 | Estar diurno
A2 | 1 | Medicina Fisica Y Rehabilitación | A2-1-012 | Informes
A2 | 1 | Medicina Fisica Y Rehabilitación | A2-1-013 | Vestidores medicina fisica
A2 | 1 | Medicina Fisica Y Rehabilitación | A2-1-014 | Shp
A2 | 1 | Medicina Fisica Y Rehabilitación | A2-1-015 | Shp
A2 | 1 | Medicina Fisica Y Rehabilitación | A2-1-016 | Vestidores medicina fisica
A2 | 1 | Medicina Fisica Y Rehabilitación | A2-1-017 | Bodega equipos
A2 | 1 | Medicina Fisica Y Rehabilitación | A2-1-018 | Pasillo
A2 | 1 | Medicina Fisica Y Rehabilitación | A2-1-019 | Ducha (Shaft)
A2 | 1 | Medicina Fisica Y Rehabilitación | A2-1-019 | Ducha
A2 | 1 | Medicina Fisica Y Rehabilitación | A2-1-020 | Ducha
A2 | 1 | Medicina Fisica Y Rehabilitación | A2-1-021 | Pasillo
A2 | 1 | Medicina Fisica Y Rehabilitación | A2-1-022 | Cubiculo de rehabilitación
A2 | 1 | Medicina Fisica Y Rehabilitación | A2-1-023 | Sala reuniones
A2 | 1 | Medicina Fisica Y Rehabilitación | A2-1-024 | Pasillo
A2 | 1 | Medicina Fisica Y Rehabilitación | A2-1-025 | Pasillo
A2 | 1 | Medicina Fisica Y Rehabilitación | A2-1-026 | Oficina kinesiologo
A2 | 1 | Medicina Fisica Y Rehabilitación | A2-1-027 | Oficina jefe medicina fisica
A2 | 1 | Medicina Fisica Y Rehabilitación | A2-1-028 | Secretaria medicina fisica
A2 | 1 | Medicina Fisica Y Rehabilitación | A2-1-029 | Ropa sucia
A2 | 1 | Medicina Fisica Y Rehabilitación | A2-1-030 | Ropa Limpia
A2 | 1 | Medicina Fisica Y Rehabilitación | A2-1-031 | Shf
A2 | 1 | Medicina Fisica Y Rehabilitación | A2-1-032 | Shf
A2 | 1 | Medicina Fisica Y Rehabilitación | A2-1-033 | Shf
A2 | 1 | Medicina Fisica Y Rehabilitación | A2-1-034 | Shp
A2 | 1 | Medicina Fisica Y Rehabilitación | A2-1-035 | Closet
A2 | 1 | I.I.H. | A2-1-001ad | Enfermeras IIH
A2 | 1 | I.I.H. | A2-1-002ad | Jefe IIH
A2 | 1 | I.I.H. | A2-1-03ad | Jefe Nutricion
A2 | 1 | I.I.H. | A2-1-04ad | Nutricionistas
A2 | 1 | I.I.H. | A2-1-05ad | Vacio sobre Rampa Acceso
A2 | 1 | I.I.H. | A2-1-06ad | Archivo
A2 | 1 | I.I.H. | A2-1-07ad | Shf
A2 | 1 | I.I.H. | A2-1-08ad | Shf
A2 | 1 | I.I.H. | A2-1-09ad | Archivo
A2 | 1 | I.I.H. | A2-1-10ad | Shf
A2 | 1 | I.I.H. | A2-1-11ad | Asistente Social
A2 | 1 | I.I.H. | A2-1-12ad | Asistente Social
A2 | 1 | I.I.H. | A2-1-13ad A2-1-17ad | Recepción
A2 | 1 | I.I.H. | A2-1-14ad | Espera
A2 | 1 | I.I.H. | A2-1-15ad | Asistente Social
A2 | 1 | I.I.H. | A2-1-16ad | Asistente Social
A2 | 1 | I.I.H. | A2-1-17ad | Espera
A3 | 1 | Hospital Diurno | A3-1-001 | Ropa sucia | N-O/1-2
A3 | 1 |  | A3-1-001a | Closet
A3 | 1 | Hospital Diurno | A3-1-002 | Closet | N-O/1-2
A3 | 1 | Hospital Diurno | A3-1-002 | Lava chatas | N-O/1-2
A3 | 1 | Hospital Diurno | A3-1-003 | Bodega insumos | N-O/1-2
A3 | 1 | Hospital Diurno | A3-1-004 | Pasillo | N-O/2-3
A3 | 1 | Hospital Diurno | A3-1-005 | Vestidor | N-O/2-3
A3 | 1 | Hospital Diurno | A3-1-006 | Vestidor | N-O/2-3
A3 | 1 | Hospital Diurno | A3-1-007 | Vestidor paciente | N-O/4-5
A3 | 1 | Hospital Diurno | A3-1-008 | Vestidor paciente | N-O/4-5
A3 | 1 | Hospital Diurno | A3-1-009 | Pasillo | N-O/4-5
A3 | 1 | Hospital Diurno | A3-1-010 | Aseo | N-O/4-5
A3 | 1 | Hospital Diurno | A3-1-010a | Lava chatas | N-O/4-5
A3 | 1 | Hospital Diurno | A3-1-011 | Ropa Limpia | N-O/4-5
A3 | 1 | Nucleos Verticales | A3-1-012 | Nucleo de Circulacion Vertical N°1 (Shaft corrientes debiles) | N-O/5-6
A3 | 1 | Nucleos Verticales | A3-1-012 | Nucleo de Circulacion Vertical N°1 (Montacargas) | N-O/6-7
A3 | 1 | Nucleos Verticales | A3-1-012 | Nucleo de Circulacion Vertical N°1 (ascensor) | N-O/5-6
A3 | 1 | Nucleos Verticales | A3-1-012 | Nucleo de Circulacion Vertical N°1 | N-O/5-7
A3 | 1 | Nucleos Verticales | A3-1-012a | Disponible | N-O/5-6
A3 | 1 | Hospital Diurno | A3-1-013 | Entrevista | N-O/1-2
A3 | 1 | Hospital Diurno | A3-1-014 | Closet | N-O/2-3
A3 | 1 | Hospital Diurno | A3-1-014 | Box atencion medica | N-O/2-3
A3 | 1 | Hospital Diurno | A3-1-015 | Closet | N-O/3-4
A3 | 1 | Hospital Diurno | A3-1-015 | Box atencion medica | N-O/3-4
A3 | 1 | Hospital Diurno | A3-1-016 | Pasillo - VESTIDOR PACIENTE | N-O/4-5
A3 | 1 | Hospital Diurno | A3-1-017 | Vestidor paciente | N-O/4-5
A3 | 1 | Hospital Diurno | A3-1-018 | Ropa sucia | N-O/4-5
A3 | 1 | Hospital Diurno | A3-1-019 | Closet electrico | N/4-5
A3 | 1 | Hospital Diurno | A3-1-019 | Equipo aspiracion central | N/4-5
A3 | 1 | Hospital Diurno | A3-1-021 | Pasillo | M-N/1-4
A3 | 1 | Hospital Diurno | A3-1-022 | Pasillo | M-N/4-6
A3 | 1 | Hospital Diurno | A3-1-023 | Shv | M-N/2-3
A3 | 1 | Hospital Diurno | A3-1-024 | Shv | M-N/2-3
A3 | 1 | Hospital Diurno | A3-1-024a | Equipo aspiracion central | M-N/2
A3 | 1 | Hospital Diurno | A3-1-025 | Sala UPS | M-N/2-3
A3 | 1 | Hospital Diurno | A3-1-026 | Pasillo | L-N/1-2
A3 | 1 | Hospital Diurno | A3-1-027 | Sala Espera Quimioterapia Hospital Diurno Adulto | L-M/1-2
A3 | 1 | Hospital Diurno | A3-1-028 A3-1-028a | Secretarias | M-N/3-4
A3 | 1 | Hospital Diurno | A3-1-028a | Pasillo | M-N/3-4
A3 | 1 | Hospital Diurno | A3-1-029 | Sala reuniones hospital diurno | M-N/3-4
A3 | 1 | Hospital Diurno | A3-1-030 | Espera medico quirurgia infantil | M-N/4-5
A3 | 1 | Hospital Diurno | A3-1-030 A3-1-032 | Espera medico quirurgia infantil | M-N/4-7
A3 | 1 | Hospital Diurno | A3-1-031 | Pasillo | L-M/4-5
A3 | 1 | Hospital Diurno | A3-1-032 | Espera medico quirurgia adultos | M-N/5-7
A3 | 1 | Hospital Diurno | A3-1-033 | Recepcion quimioterapia hospital diurno | L-M/2-3
A3 | 1 | Hospital Diurno | A3-1-034 | Sala Espera Quimioterapia Hospital Diurno Infantil | L-M/1-2
A3 | 1 | Hospital Diurno | A3-1-035 | Of enfermeria hospital diurno | L-M/3-4
A3 | 1 | Hospital Diurno | A3-1-036 | Closet | L-M/3-4
A3 | 1 | Hospital Diurno | A3-1-036 | Of jefe hospital diurno | L-M/3-4
A3 | 1 | Hospital Diurno | A3-1-037 | Shv (closet) | L-M/4-5
A3 | 1 | Hospital Diurno | A3-1-037 | Shv | L-M/4-5
A3 | 1 | Hospital Diurno | A3-1-038 | Entrevista | L-M/4-5
A3 | 1 | Nucleos Verticales | A3-1-039 | Nucleo de Circulacion Vertical N°2 ( Closet) | L-M/2-3
A3 | 1 | Nucleos Verticales | A3-1-039 | Nucleo de Circulacion Vertical N°2 (ascensor) | L-M/2-3
A3 | 1 | Nucleos Verticales | A3-1-039 | Nucleo de Circulacion Vertical N°2 | L-M/2-3
A3 | 1 | Nucleos Verticales | A3-1-040 | Escalera 2 (Closet Instalaciones) | L-M/3-4
A3 | 1 | Nucleos Verticales | A3-1-040 | Escalera 2 | L-M/3-4
A3 | 1 | Hospital Diurno | A3-1-041 | Closet | L-M/4-5
A3 | 1 | Hospital Diurno | A3-1-041 | Recepcion medica quimioterapia hospital diurno | L-M/4-5
A3 | 1 | Hospital Diurno | A3-1-042 | Entrevista | L-M/4-5
A3 | 1 | Hospital Diurno | A3-1-043 | Bodega | L-M/2-3
A4 | 1 | Nucleos Verticales | A4-1-001 | Escalera 1 | N-O/6-7
A4 | 1 | Medicina Fisica Y Rehabilitación | A4-1-002 | Bodega | N-O/7-8
A4 | 1 | Medicina Fisica Y Rehabilitación | A4-1-003 | Sala de trabajo T.O.
A4 | 1 | Medicina Fisica Y Rehabilitación | A4-1-004 | Sala de trabajo T.O.
A4 | 1 | Medicina Fisica Y Rehabilitación | A4-1-005 | Sala insercion AVD
A4 | 1 | Nucleos Verticales | A4-1-006 | Hall montacargas | N-O/7-8
A4 | 1 | Nucleos Verticales | A4-1-006 | Hall montacargas (Closet elec/ corrientes debiles) | N-O/7-8
A4 | 1 | Medicina Fisica Y Rehabilitación | A4-1-007 A4-1-014 | Estacionamiento Camillas | M-O/7-11
A4 | 1 | Medicina Fisica Y Rehabilitación | A4-1-008 | Box atencion medica | N-O/8-9
A4 | 1 | Medicina Fisica Y Rehabilitación | A4-1-009 | Box atencion medica | N-O/8-9
A4 | 1 | Medicina Fisica Y Rehabilitación | A4-1-010 | Box atencion medica | N-O/9-10
A4 | 1 | Medicina Fisica Y Rehabilitación | A4-1-011 | Box atencion medica | N-O/9-10
A4 | 1 | I.I.H. | A4-1-011ad | Recepción
A4 | 1 | Medicina Fisica Y Rehabilitación | A4-1-012 | Shp
A4 | 1 | Medicina Fisica Y Rehabilitación | A4-1-013 | Aseo | N-O/9-10
A4 | 1 | Medicina Fisica Y Rehabilitación | A4-1-014 | Pasillo
A4 | 1 | Medicina Fisica Y Rehabilitación | A4-1-015 | Sala entrevistas
A4 | 1 | Hospital Diurno | A4-1-016 | Shv
A4 | 1 | Hospital Diurno | A4-1-017 | Shv
A4 | 1 | Medicina Fisica Y Rehabilitación | A4-1-018 | Espera medicina fisica | L-N/7-8
A4 | 1 | Medicina Fisica Y Rehabilitación | A4-1-019 | Recepcion medicina fisica
A4 | 1 | Medicina Fisica Y Rehabilitación | A4-1-020 | Box atencion medica | M-N/8-9
A4 | 1 | Medicina Fisica Y Rehabilitación | A4-1-021 | Box atencion medica | M-N/8-9
A4 | 1 | Medicina Fisica Y Rehabilitación | A4-1-022 | Box de medidas | M-N/9-10
A4 | 1 | Medicina Fisica Y Rehabilitación | A4-1-023 | Taller de ferulas
A4 | 1 | Medicina Fisica Y Rehabilitación | A4-1-024 | Sala Grupal Medicina fisica
A4 | 1 | Medicina Fisica Y Rehabilitación | A4-1-025 | Shv
A4 | 1 | Medicina Fisica Y Rehabilitación | A4-1-026 | Shv
A4 | 1 | Medicina Fisica Y Rehabilitación | A4-1-027 | Insumos | L-M/9-10
A4 | 1 | Nucleos Verticales | A4-1-028 | Nucleo de Circulacion Vertical N°3 | L-M/8-9
A4 | 1 | Nucleos Verticales | A4-1-028 | Nucleo de Circulacion Vertical N°3 (ascensor) | L-M/8-9
A4 | 1 | Nucleos Verticales | A4-1-029 | Closet | L-M/9-10
A4 | 1 | Nucleos Verticales | A4-1-029 | Escalera 3 (closet) | L-M/9-10
A4 | 1 | Nucleos Verticales | A4-1-029 | Escalera 3 | L-M/9-10
A4 | 1 | I.I.H. | A4-1-01ad | Administrativos | O-P/11-12
A4 | 1 | I.I.H. | A4-1-02ad | Oficina Jefe | O-P/11-12
A4 | 1 | I.I.H. | A4-1-03ad | Archivo | N-O/11-12
A4 | 1 | I.I.H. | A4-1-04ad | Espera | N-O/11-12
A4 | 1 | I.I.H. | A4-1-05ad A4-1-04ad | Oirs | N-O/11-12
A4 | 1 | I.I.H. | A4-1-06ad | Hall de Espera | M-N/11-12
A4 | 1 | Voluntariado | A4-1-07ad | Bodega | L-M/10-11
A4 | 1 | Voluntariado | A4-1-08ad | Closet | L-M/10-11
A4 | 1 | Voluntariado | A4-1-09ad | Shf
A4 | 1 | Voluntariado | A4-1-10ad | voluntariado
B1 | 1 | Circulacion General | B1-1-001 | Circulacion General Publica | K-L/1-4
B1 | 1 | Circulacion General | B1-1-002 | Circulacion General Publica | K-L/4-7
B1 | 1 | Dialisis | B1-1-003 | Sala de espera | J-K/1-2
B1 | 1 | Dialisis | B1-1-003 | Sala de espera | J-K/1-2
B1 | 1 | Dialisis | B1-1-004 | Shv | J-K/1-2
B1 | 1 | Dialisis | B1-1-005 | Oficina Enfermeria | J-K/1-2
B1 | 1 | Dialisis | B1-1-006 | Sala tecnica | J-K/2-3
B1 | 1 | Dialisis | B1-1-007 | Shf | J-K/2-3
B1 | 1 | Dialisis | B1-1-008 | Shf | J-K/2-3
B1 | 1 | Dialisis | B1-1-009 | Oficina jefatura | J-K/2-3
B1 | 1 | Dialisis | B1-1-010 | Secretaria | J-K/2-3
B1 | 1 | Dialisis | B1-1-011 | Post tratamiento | J-K/3-4
B1 | 1 | Dialisis | B1-1-012 | Estar | J-K/3-4
B1 | 1 | Dialisis | B1-1-013 | Estanques dialisis | J-K/4-5
B1 | 1 | Dialisis | B1-1-014 | Pasillo | H-K/4-5
B1 | 1 | Transplante y Procura | B1-1-015 | Trasplante y procura | J-K/5-6
B1 | 1 | Dental | B1-1-016 | Shv | J-K/5-6
B1 | 1 | Dental | B1-1-017 | Shv | J-K/5-6
B1 | 1 | Dental | B1-1-018 | Pasillo | J-K/5-6
B1 | 1 | Dental | B1-1-019 | Sala espera odontologia | J-K/6-7
B1 | 1 | Dental | B1-1-020 | Archivo dental | J-K/5-6
B1 | 1 | Dental | B1-1-021 | Secretaria y admision dental | J-K/5-6
B1 | 1 | Dialisis | B1-1-022 B1-1-023 | Pasillo
B1 | 1 | Dialisis | B1-1-023 | Casilleros pacientes dialisis | J/3-4
B1 | 1 | Dialisis | B1-1-024 B1-1-033 | Dialisis | H-J/1-2
B1 | 1 | Dialisis | B1-1-024a | Cubiculos Dialisis | I-J/1-2
B1 | 1 | Dialisis | B1-1-024b | Cubiculos Dialisis | H-J/1-2
B1 | 1 | Dialisis | B1-1-024c | Cubiculos Dialisis | G-H/1-3
B1 | 1 | Dialisis | B1-1-024d | Cubiculos Dialisis | H-J/2-3
B1 | 1 | Dialisis | B1-1-025 | Cubiculo aislado | I-J/2-3
B1 | 1 | Dialisis | B1-1-026 | Cubiculo aislado | I-J/2-3
B1 | 1 | Dialisis | B1-1-027 | Ropa Limpia | I-J/2-3
B1 | 1 | Dialisis | B1-1-027A | Ropa sucia | I-J/2-3
B1 | 1 | Dialisis | B1-1-028 | Aseo | I-J/2-3
B1 | 1 | Dialisis | B1-1-029 | Preparacion dialisis (Shaft) | I-J/3-4
B1 | 1 | Dialisis | B1-1-029 | Preparacion dialisis | I-J/3-4
B1 | 1 | Dialisis | B1-1-030 | Reutilizacion dializadores | I-J/4-5
B1 | 1 | Dental | B1-1-031 | Shp | I-J/5-6
B1 | 1 | Dialisis | B1-1-033 | Estacion enfermeria | H-I/1-2
B1 | 1 | Dialisis | B1-1-033a | Trabajo sucio | H-I/2-3
B1 | 1 | Dialisis | B1-1-034 | Sala procedimientos colocacion cateteres | I-J/3-4
B1 | 1 | Dialisis | B1-1-035 | Box peritoneo | H-I/3-4
B1 | 1 | Dialisis | B1-1-036 | Inf prof medicos | H-I/3-4
B1 | 1 | Dialisis | B1-1-037 | Shf | H-I/4-5
B1 | 1 | Dialisis | B1-1-038 | Reutilizacion dializadores | H-I/4-5
B1 | 1 | Dental | B1-1-039 | Box dental | I-J/5-6
B1 | 1 | Dental | B1-1-040 | Box dental | I-J/5-6
B1 | 1 | Dental | B1-1-041 | Box dental | I-J/5-7
B1 | 1 | Dialisis | B1-1-042 | Pasillo | H-I/3-5
B1 | 1 | Dialisis | B1-1-043 | Shp | G-H/2-3
B1 | 1 | Dialisis | B1-1-044 | Bodega soluciones | G-H/3-4
B1 | 1 | Dialisis | B1-1-045 | Rack datos | G-H/3-4
B1 | 1 | Dialisis | B1-1-046 | Bodega equipos | G-H/4-5
B1 | 1 | Laboratorios | B1-1-047 | Pasillo
B1 | 1 | Dental | B1-1-048 | Box dental | G-H/5-6
B1 | 1 | Dental | B1-1-049 | Box dental | G-H/5-6
B1 | 1 | Dental | B1-1-050 | Box dental | G-H/5-7
B1 | 1 | Dental | B1-1-051 | Box dental | G-H/6-7
B1 | 1 | Laboratorios | B1-1-052 B1-1-054 B1-1-065 B1-1-066 | Microscopios | G-H/1-2
B1 | 1 | Laboratorios | B1-1-053 | Cab. Bioseg | G-H/2-3
B1 | 1 | Laboratorios | B1-1-054 | Hall genetica | G-H/1-2
B1 | 1 | Laboratorios | B1-1-055 | Trabajo sucio | G-H/2-3
B1 | 1 | Laboratorios | B1-1-055 | Esclusa | G-H/2-3
B1 | 1 | Laboratorios | B1-1-055 | Biologia molecular | G-H/2-3
B1 | 1 | Laboratorios | B1-1-056 | Area limpia pre pcr | G-H/2-3
B1 | 1 | Laboratorios | B1-1-057 | Sala refrigeradores | G-H/2-3
B1 | 1 | Laboratorios | B1-1-059 | Lavado Descontaminación secado | G-H/3-4
B1 | 1 | Laboratorios | B1-1-060 | Bodega insumos | G-H/3-5
B1 | 1 | Laboratorios | B1-1-061 | Shf | G-H/3-4
B1 | 1 | Laboratorios | B1-1-062 | Shf | G-H/4-5
B1 | 1 | Laboratorios | B1-1-063 | Bodega reactivos | G-H/4-5
B1 | 1 | Dental | B1-1-064 | Pasillo
B1 | 1 | Laboratorios | B1-1-065 | Siembra | G/1-2
B1 | 1 | Laboratorios | B1-1-066 | Cosecha | G-H/1-2
B1 | 1 | Laboratorios | B1-1-067 | Pasillo
B1 | 1 | Dental | B1-1-068 B1-1-069 | Secretaria dental | F-G/5-6
B1 | 1 | Dental | B1-1-069 | Pasillo | F-G/5-6
B1 | 1 | Dental | B1-1-070 | Shp | F-G/5-6
B1 | 1 | Dental | B1-1-071 | Bodega | F-G/5-6
B1 | 1 | Dental | B1-1-072 | Sala informes | F-G/6-7
B1 | 1 | Laboratorios | B1-1-073 | Mesa A | F-/1-2
B1 | 1 | Laboratorios | B1-1-074 | Mesa B | F-/1-2
B1 | 1 | Laboratorios | B1-1-075 | Trabajo sucio | F-G/1-2
B1 | 1 | Laboratorios | B1-1-076 B1-1-077 | Microscopios | F-/1-2
B1 | 1 | Laboratorios | B1-1-077 | Hall inmunologia | F-/1-2
B1 | 1 | Laboratorios | B1-1-078 | Lab Toxico drogas | F-G/2-3
B1 | 1 | Laboratorios | B1-1-079 | Trabajo sucio | F-G/3
B1 | 1 | Laboratorios | B1-1-080 | Trabajo sucio | F-G/3
B1 | 1 | Laboratorios | B1-1-081 | Laboratorio serologia | F-G/3-4
B1 | 1 | Laboratorios | B1-1-082 | Estar diurno | F-G/4-5
B1 | 1 | Dental | B1-1-083 | Sala Reuniones Dental | F-G/5-6
B1 | 1 | Dental | B1-1-084 | OF. Jefe Dental | F-G/5-6
B2 | 1 | Circulacion General | B2-1-001 | Circulacion General Publica | K-L/7-12
B2 | 1 | Procedimientos | B2-1-002 | Espera mujer-infantil procedimientos | J-K/7-8
B2 | 1 | Procedimientos | B2-1-003 | Shv | J-K/8-9
B2 | 1 | Procedimientos | B2-1-004 | Shv | J-K/8-9
B2 | 1 | Procedimientos | B2-1-005 | Shv | J-K/9-10
B2 | 1 | Procedimientos | B2-1-006 | Shv | J-K/9-10
B2 | 1 | Procedimientos | B2-1-007 | Adultos procedimientos | J-K/10-11
B2 | 1 | Procedimientos | B2-1-008 | Shv | J-K/8-9
B2 | 1 | Procedimientos | B2-1-009 | Shv | J-K/8-9
B2 | 1 | Procedimientos | B2-1-010 | Shv | J-K/9-10
B2 | 1 | Procedimientos | B2-1-011 | Shv | J-K/9-10
B2 | 1 | Procedimientos | B2-1-012 | Recepcion procedimientos | J-K/8-9
B2 | 1 | Procedimientos | B2-1-013 | Recepcion procedimientos | J-K/9-10
B2 | 1 | Dental | B2-1-014 | Disponible | I-J/7-8
B2 | 1 | Procedimientos | B2-1-014a | Equipo aspiracion central | I-J/7-8
B2 | 1 | Procedimientos | B2-1-015 | Pasillo | I-J/8-10
B2 | 1 | Procedimientos | B2-1-016 | Pasillo | I-J/9-11
B2 | 1 | Dental | B2-1-017 | Box dental | I-J/6-7
B2 | 1 | Dental | B2-1-018 | Box dental | I-J/6-7
B2 | 1 | Dental | B2-1-019 | Box dental | I-J/7-8
B2 | 1 | Procedimientos | B2-1-020 | Box procedimientos gineco-obstericios | I-J/9-10
B2 | 1 | Procedimientos | B2-1-021 | Preparación infantil | I-J/9-10
B2 | 1 | Procedimientos | B2-1-022 | Preparación infantil | I-J/9-10
B2 | 1 | Procedimientos | B2-1-023 | Preparación paciente | I-J/9-10
B2 | 1 | Procedimientos | B2-1-024 | Preparación paciente | I-J/9-10
B2 | 1 | Procedimientos | B2-1-025 | Preparación paciente | I-J/10-11
B2 | 1 | Procedimientos | B2-1-026 | Preparación paciente | I-J/10-11
B2 | 1 | Dental | B2-1-027 | Box dental | H-I/7-8
B2 | 1 | Procedimientos | B2-1-028 | Shp | H-I/8-9
B2 | 1 | Procedimientos | B2-1-029 | Rack datos | H-I/8-9
B2 | 1 | Procedimientos | B2-1-030 | Procedimientos dermatologicos adultos | H-I/9-10
B2 | 1 | Procedimientos | B2-1-031 | Box neumologia adulto | H-I/10-11
B2 | 1 | Dental | B2-1-032 | Box dental | H-I/7-8
B2 | 1 | Procedimientos | B2-1-033 | Toma muestra orina infantil | H-I/8-9
B2 | 1 | Procedimientos | B2-1-034 | Inyectables infantil (Shaft) | H-I/9-10
B2 | 1 | Procedimientos | B2-1-034 | Inyectables infantil | H-I/9-10
B2 | 1 | Procedimientos | B2-1-035 | Box curaciones adulto | H-I/9-10
B2 | 1 | Procedimientos | B2-1-036 | Box recuperacion adulto | H-I/10-11
B2 | 1 | Dental | B2-1-037 | Box dental | H-I/7-8
B2 | 1 | Procedimientos | B2-1-038 | Curaciones infantil | H-I/8-9
B2 | 1 | Procedimientos | B2-1-039 | Toma muestra sangre infantil | H-I/9-10
B2 | 1 | Dental | B2-1-040 | Box dental | G-H/6-7
B2 | 1 | Dental | B2-1-041 | Pasillo | F-H/7-8
B2 | 1 | Dental | B2-1-041a | Pasillo | H-J/5-8
B2 | 1 | Dental | B2-1-042 | Rayos | G-H/7-8
B2 | 1 | Dental | B2-1-043 | Rayos panoramicos | G-H/7-8
B2 | 1 | Procedimientos | B2-1-044 | Espera interna mujer infantil | G-H/8-9
B2 | 1 | Procedimientos | B2-1-045 | Pasillo | C-H/8-9
B2 | 1 | Procedimientos | B2-1-046 | Estacion enfermeria | G-H/8-9
B2 | 1 | Procedimientos | B2-1-047 | Trabajo sucio | G-H/9-10
B2 | 1 | Procedimientos | B2-1-048 | Trabajo sucio | G-H/9-10
B2 | 1 | Procedimientos | B2-1-049 | Estacion enfermeria | G-H/9-10
B2 | 1 | Procedimientos | B2-1-050 | Trabajo limpio | G-H/9-10
B2 | 1 | Procedimientos | B2-1-051 | Trabajo limpio | G-H/9-10
B2 | 1 | Procedimientos | B2-1-052 | Pasillo | C-H/10-11
B2 | 1 | Procedimientos | B2-1-053 | Box traumatologia adulto | G-H/10-11
B2 | 1 | Procedimientos | B2-1-054 | Espera interna adultos | G-H/10-11
B2 | 1 | Procedimientos | B2-1-055 | Shf (closet) | G/9-10
B2 | 1 | Procedimientos | B2-1-055 | Shf | G/9-10
B2 | 1 | Procedimientos | B2-1-056 | Shp | G/9-10
B2 | 1 | Procedimientos | B2-1-057 | Shp | G/9-10
B2 | 1 | Procedimientos | B2-1-058 | Shf (closet) | G/9-10
B2 | 1 | Procedimientos | B2-1-058 | Shf | G/9-10
B2 | 1 | Dental | B2-1-059 | Laboratorio dental | F-G/6-7
B2 | 1 | Dental | B2-1-060 | Ropa sucia | F-G/7
B2 | 1 | Dental | B2-1-061 | Shf | F-G/7
B2 | 1 | Dental | B2-1-062 | Shf | F-G/7
B2 | 1 | Dental | B2-1-063 | Sala Revelado | F-G/7-8
B2 | 1 | Procedimientos | B2-1-064 | Box recuperacion adulto | F-G/8-9
B2 | 1 | Procedimientos | B2-1-065 | Procedimientos | F-G/9-10
B2 | 1 | Procedimientos | B2-1-066 | Box ecocardiog adulto | F-G/9-10
B2 | 1 | Procedimientos | B2-1-067 | Box yeso adulto | F-G/10-11
B2 | 1 | Dental | B2-1-068 | Estar diurno dental | F-G/6-7
B2 | 1 | Dental | B2-1-069 | Insumos | F-G/7-8
B2 | 1 | Procedimientos | B2-1-070 | Box yeso infantil | F-G/8-9
B2 | 1 | Procedimientos | B2-1-071 | IR y cont. Gastricos adulto | F-G/10-11
B3 | 1 | Laboratorios | B3-1-001 B3-1-004 | Prep muestras y microscopios | E-F/1-2
B3 | 1 | Laboratorios | B3-1-002 | Serologia | E-F/1-2
B3 | 1 | Laboratorios | B3-1-003 | Trabajo sucio | E-F/1-2
B3 | 1 | Laboratorios | B3-1-004 | Hall distribución parasitologia | E-F/1-2
B3 | 1 | Laboratorios | B3-1-005 | Pasillo | D-G/2-3
B3 | 1 | Laboratorios | B3-1-006 | Rut y urg coagulación | E-G/2-3
B3 | 1 | Laboratorios | B3-1-007 B3-1-006 B3-1-010 B3-1-019 B3-1-018 B3-1-027 B3-1-020 B3-1-021 B3-1-028 | Trabajo sucio | F-G/2-3 E-F/2-3 E-F/3 E-F/3 E/2-3 D-E/2-3 E-F/3-4 D-E/3-4 D-E/3-4
B3 | 1 | Laboratorios | B3-1-008 | Archivos | F/3-4
B3 | 1 | Laboratorios | B3-1-009 | Desechos solidos | F/3-4
B3 | 1 | Laboratorios | B3-1-010 | Meson trabajo | E-F/3
B3 | 1 | Laboratorios | B3-1-011 | Pasillo | D-G/3-4
B3 | 1 | Laboratorios | B3-1-012 | Lab. Fibrosis quistica | F-G/4-5
B3 | 1 | Laboratorios | B3-1-013 | Lab. Hematologia especialidad | E-F/4-5
B3 | 1 | Laboratorios | B3-1-014 | Sala virologica | E-F/1-2
B3 | 1 | Laboratorios | B3-1-015 | Hall distribución virologia | E-F/1-2
B3 | 1 | Laboratorios | B3-1-016 B3-1-015 | Diagnostico | E-F/1-2
B3 | 1 | Laboratorios | B3-1-017 | Trabajo sucio | E-F/1-2
B3 | 1 | Laboratorios | B3-1-018 | Lab. Rut y urg hematologia | D-E/2-3
B3 | 1 | Laboratorios | B3-1-019 | Meson equipos | E-F/3
B3 | 1 | Laboratorios | B3-1-020 | Laboratorio rut y urg gases | E-F/3-4
B3 | 1 | Laboratorios | B3-1-021 | Lab. Rut y urg quimicas | D-F/3-4
B3 | 1 | Laboratorios | B3-1-022 | Microscopio Hematologia | E-F/4-5
B3 | 1 | Laboratorios | B3-1-023 | Preparación medio de cultivos | D-E/1-2
B3 | 1 | Laboratorios | B3-1-024 | Anaerobicos | D-E/1-2
B3 | 1 | Laboratorios | B3-1-025 | Microscopia | D-E/1-2
B3 | 1 | Laboratorios | B3-1-026 | Trabajo sucio | D-E/1-2
B3 | 1 | Laboratorios | B3-1-027 | Trabajo sucio | D-E/2-3
B3 | 1 | Laboratorios | B3-1-028 | Lab. Rut y urg hormonas | D-E/3-4
B3 | 1 | Laboratorios | B3-1-029 | Bodega
B3 | 1 | Laboratorios | B3-1-029 | Micro. Inmunofl. | D-E/2-3
B3 | 1 | Laboratorios | B3-1-030 | Ducha seguridad | D-E/1-2
B3 | 1 | Laboratorios | B3-1-031 | Shf | D-E/3-4
B3 | 1 | Laboratorios | B3-1-032 | Shf | D-E/3-4
B3 | 1 | Laboratorios | B3-1-033 | Aseo | D-E/3-4
B3 | 1 | Laboratorios | B3-1-034 | Recepción muestras | D-E/4-5
B3 | 1 | Unidad de Mamas | B3-1-035 | Sala de espera | D-E/5-6
B3 | 1 | Unidad de Mamas | B3-1-036 | Recepción | D-E/5-6
B3 | 1 | Unidad de Mamas | B3-1-037 | Box consulta | D-E/6-7
B3 | 1 | Laboratorios | B3-1-038 | Bacteriologia automatizada | C-E/1-2
B3 | 1 | Laboratorios | B3-1-039 | Hall distribucion bacteriologia | C-E/1-2
B3 | 1 | Laboratorios | B3-1-040 | Trabajo sucio | C-D/1-2
B3 | 1 | Laboratorios | B3-1-041 | Pasillo | D-E/2-4
B3 | 1 | Laboratorios | B3-1-042 | Camara cultivo | C-D/2-3
B3 | 1 | Laboratorios | B3-1-043 | Vestidor | C-D/2-3
B3 | 1 | Laboratorios | B3-1-044 | Pasillo trabajo sucio | C-D/2-3
B3 | 1 | Laboratorios | B3-1-044 | Trabajo sucio | D/2-3
B3 | 1 | Laboratorios | B3-1-046 | Estar profesional | C-D/3-4
B3 | 1 | Laboratorios | B3-1-047 | Hall laboratorios | C-E/4-5
B3 | 1 | Unidad de Mamas | B3-1-048 B3-1-037 | Pasillo | D-E/5-8
B3 | 1 | Unidad de Mamas | B3-1-049 | Shv (closet) | D-E/5-6
B3 | 1 | Unidad de Mamas | B3-1-049 | Shv | D-E/5-6
B3 | 1 | Unidad de Mamas | B3-1-050 | Shp | D-E/5-6
B3 | 1 | Unidad de Mamas | B3-1-051 | Pasillo | C-E/5-6
B3 | 1 | Unidad de Mamas | B3-1-052 | Vestidor | D-E/5-6
B3 | 1 | Unidad de Mamas | B3-1-053 | Vestidor | C-D/5-6
B3 | 1 | Unidad de Mamas | B3-1-054 | Sala mamografia | C-D/6-7
B3 | 1 | Laboratorios | B3-1-055 | Diagnostico | C-D/1-2
B3 | 1 | Laboratorios | B3-1-056 | Microscopios | C-D/1-2
B3 | 1 | Laboratorios | B3-1-057 | Diagnostico tuberculosis | C-D/2-3
B3 | 1 | Laboratorios | B3-1-058 | Hall distribucion area TBC | C-D/2-3
B3 | 1 | Laboratorios | B3-1-059 | Procesamientos | C-D/2-3
B3 | 1 | Laboratorios | B3-1-060 | Microscopios | C-D/2-3
B3 | 1 | Laboratorios | B3-1-061 | Closet | C-D/3-4
B3 | 1 | Laboratorios | B3-1-061 | Shaft
B3 | 1 | Laboratorios | B3-1-061 | Estar no profesional | C-D/3-4
B3 | 1 | Laboratorios | B3-1-062 | Secretaria | C-D/4-5
B3 | 1 | Laboratorios | B3-1-063 | Sala reuniones | C-D/3-4
B3 | 1 | Laboratorios | B3-1-064 | Oficina supervisor | C-D/3-4
B3 | 1 | Laboratorios | B3-1-065 | Oficina jefe | C-D/4-5
B3 | 1 | Laboratorios | B3-1-066 | Pasillo | C-D/4-5
B3 | 1 | Unidad de Mamas | B3-1-067 | Ecotomografia | C-D/5-6
B3 | 1 | Unidad de Mamas | B3-1-068 | Vestidor | C-D/5-6
B3 | 1 | Unidad de Mamas | B3-1-069 | Vestidor | C-D/5-6
B3 | 1 | Unidad de Mamas | B3-1-070 | Vestidor | C-D/5-6
B3 | 1 | Unidad de Mamas | B3-1-071 | Vestidor | C-D/5-6
B3 | 1 | Unidad de Mamas | B3-1-072 | Sala estereotaxica c/mamotomo BET | C-D/6-7
B3 | 1 | Unidad de Mamas | B3-1-073 | Sala Revelado | C-D/5-6
B3 | 1 | Unidad de Mamas | B3-1-074 | Ropa Limpia | C/5-6
B3 | 1 | Central Telefonica | B3-1-075 | Hall | B-C/1-2
B3 | 1 | Central Telefonica | B3-1-075a | Estar | B-C/1-2
B3 | 1 | Central Telefonica | B3-1-075b | Telefonistas | A-B/1-2
B3 | 1 | Central Telefonica | B3-1-075c | Equipos | B-C/1-2
B3 | 1 | Central Telefonica | B3-1-075d | Shf | B-C/1-2
B3 | 1 | Circulacion General | B3-1-076 B4-1-045 | Circulacion General Interna | B-C/1-11
B3 | 1 | Sala Electrica | B3-1-077 | Sala Electrica | A-C/1-3
B3 | 1 | Nucleos Verticales | B3-1-078 | Nucleo de Circulacion Vertical N°4 (Montacarga) | A-C/3-4
B3 | 1 | Nucleos Verticales | B3-1-078 | Nucleo de Circulacion Vertical N°4 (ascensor) | A-C/2-3
B3 | 1 | Nucleos Verticales | B3-1-078 | Nucleo de Circulacion Vertical N°4 | A-C/2-4
B3 | 1 | Nucleos Verticales | B3-1-078 | Nucleo de Circulacion Vertical N°4 (Shaft closet agua potable) | A-C/2-3
B3 | 1 | Nucleos Verticales | B3-1-079 | Esclusa | B-C/3-4
B3 | 1 | Nucleos Verticales | B3-1-080 | Escalera 4 | A-C/3-4
B3 | 1 | Umt | B3-1-081 | Trabajo sucio | B-C/4-5
B3 | 1 | Umt | B3-1-082 | Microscopios hematologia UMT | A-C/4-5
B3 | 1 | Umt | B3-1-083 | Insumos | B-C/4-5
B3 | 1 | Umt | B3-1-084 | Sala Tecn. Especiales UMT | A-C/4-5
B3 | 1 | Umt | B3-1-085 | Pasillo | B-C/4-7
B3 | 1 | Umt | B3-1-086 | Refrig. UMT | A-C/5-6
B3 | 1 | Umt | B3-1-087 | Meson de trabajo UMT | A-C/5-6
B3 | 1 | Umt | B3-1-088 | Recepcion y despacho UMT | A-C/6-7
B4 | 1 | Dental | B4-1-001 | Ropa Limpia | F/7-8
B4 | 1 | Dental | B4-1-002 | Aseo dental
B4 | 1 | Procedimientos | B4-1-003 | Box ecocardiografia infantil
B4 | 1 | Procedimientos | B4-1-004 | Neurologia EEG adulto
B4 | 1 | Procedimientos | B4-1-005 | Toma muestra orina adulto | E-F/10-11
B4 | 1 | Procedimientos | B4-1-006 | Saturometria infantil | E-F/7-8
B4 | 1 | Procedimientos | B4-1-007 | Espirometria infantil
B4 | 1 | Procedimientos | B4-1-008 | Traumatologico infantil | E-F/8-9
B4 | 1 | Procedimientos | B4-1-009 | Pasillo | E-F/7-9
B4 | 1 | Procedimientos | B4-1-010 | Neurologia infantil
B4 | 1 | Procedimientos | B4-1-011 | Toma muestra sangre adulto | E-F/9-10
B4 | 1 | Procedimientos | B4-1-012 | Inyectables adulto
B4 | 1 | Procedimientos | B4-1-013 | Estar diurno
B4 | 1 | Procedimientos | B4-1-014 | Electrocardio y holter infantil
B4 | 1 | Procedimientos | B4-1-015 | Aseo
B4 | 1 | Unidad de Mamas | B4-1-016 | Insumos
B4 | 1 | Procedimientos | B4-1-017 | Box. Proc. Neurologia electromiografo
B4 | 1 | Procedimientos | B4-1-018 | Box electroencefalo adulto
B4 | 1 | Procedimientos | B4-1-019 | Test esfuerzo adulto | D-E/9-10
B4 | 1 | Procedimientos | B4-1-020 | Saturometria adulto | D-E/10-11
B4 | 1 | Procedimientos | B4-1-021 | Ropa sucia | D-E/7-8
B4 | 1 | Procedimientos | B4-1-022 | Bodega insumos
B4 | 1 | Procedimientos | B4-1-023 | Pasillo | D-E/9-10
B4 | 1 | Procedimientos | B4-1-024 | Espirometria adulto
B4 | 1 | Unidad de Mamas | B4-1-025 | Pasillo | C-E/7-8
B4 | 1 | Unidad de Mamas | B4-1-026 | Shf | D-E/7-8
B4 | 1 | Unidad de Mamas | B4-1-027 | Shf | D-E/7-8
B4 | 1 | Unidad de Mamas | B4-1-028 | Aseo
B4 | 1 | Unidad de Mamas | B4-1-029 | Sala informes | C-D/7-8
B4 | 1 | Procedimientos | B4-1-030 | Electroencef. Infantil
B4 | 1 | Procedimientos | B4-1-031 | Procedimientos urologicos (closet) | C-D/9-10
B4 | 1 | Procedimientos | B4-1-031 | Procedimientos urologicos | C-D/9-10
B4 | 1 | Procedimientos | B4-1-032 | Shp (Shaft) | C-D/9-10
B4 | 1 | Procedimientos | B4-1-032 | Shp | C-D/9-10
B4 | 1 | Procedimientos | B4-1-033 | Procedimientos urologicos | C-D/9-10
B4 | 1 | Procedimientos | B4-1-033a | Ropa Limpia | D/9-10
B4 | 1 | Procedimientos | B4-1-034 | Shp | C-D/9-10
B4 | 1 | Procedimientos | B4-1-035 | Elect. Y Holter adulto
B4 | 1 | Unidad de Mamas | B4-1-036 | Bodega
B4 | 1 | Procedimientos | B4-1-037 | Estar
B4 | 1 | Procedimientos | B4-1-038 | Pasillo | C-D/9-10
B4 | 1 | Procedimientos | B4-1-039 | Ropa Limpia | C/9-10
B4 | 1 | Procedimientos | B4-1-040 | Shf | C/9-10
B4 | 1 | Procedimientos | B4-1-041 | Shf | C/9-10
B4 | 1 | Procedimientos | B4-1-042 | Shf | C/9-10
B4 | 1 | Procedimientos | B4-1-044 | Estar
B4 | 1 | Circulacion General | B4-1-045 | Circulacion General Interna
B4 | 1 | Umt | B4-1-046 | Hall y espera UMT | A-C/6-7
B4 | 1 | Umt | B4-1-047 | Shf | B-C/7-8
B4 | 1 | Umt | B4-1-048 | Shf | B-C/7-8
B4 | 1 | Umt | B4-1-049 | Pasillo | B-C/7-8
B4 | 1 | Umt | B4-1-050 | Almacen UMT
B4 | 1 | Sala Electrica | B4-1-051 | Sala Electrica | A-C/7-9
B4 | 1 | Umt | B4-1-052 | Of. Encargado UMT
B4 | 1 | Umt | B4-1-053 | Estar UMT
B4 | 1 | Nucleos Verticales | B4-1-054 | Nucleo de Circulacion Vertical N°5 (Montacarga) | A-C/9-10
B4 | 1 | Nucleos Verticales | B4-1-054 | Nucleo de Circulacion Vertical N°5 (ascensor) | A-C/8-9
B4 | 1 | Nucleos Verticales | B4-1-054 | Nucleo de Circulacion Vertical N°5 | A-C/8-9
B4 | 1 | Nucleos Verticales | B4-1-054 | Nucleo de Circulacion Vertical N°5 (Shaft agua potable) | A-C/8-9
B4 | 1 | Nucleos Verticales | B4-1-055 | Sala tecnica | A-C/9-10
B4 | 1 | Grd | B4-1-056 | Oficina jefe | A-C/10-11
B4 | 1 | Grd | B4-1-056a | Secretaria | A-C/10-11
B4 | 1 | Grd | B4-1-057 | Oficina Winsig | B-C/10-11
B4 | 1 | Grd | B4-1-058 | Lectura
B4 | 1 | Nucleos Verticales | B4-1-061 | Escalera 5
B4 | 1 | Procedimientos | B4-1-061a | Ropa sucia | C/9-10

## BASE DE DATOS 26-04
ZONA | NIVEL | DEPARTAMENTO | RECINTO | NOMBRE RECINTO | Climatizacion | Sanitario AP | Alcantarillado | Gases Clinicos | Extincion (Ramales) | Extincion Nebulizado | Extincion FM 200 | Correo Neumatico | Aspiracion Centralizada | Electricidad | Voz y Datos | Clima (ELECTRICIDAD) | Seguridad Tecnologica | Deteccion de Incendios | Control Centralizado | TV Cable y Parlante | Llamdo Enfermera | OBSERVACION TAPADO DE CIELOS | ENTREGA RECINTO
- | 2S | Estacionamientos | 2S | -
A3 | 2S | Nucleos Verticales | A3-2S-001 | Nucleo de circulacion vertical 2 (ascensor)
A3 | 2S | Nucleos Verticales | A3-2S-001 | Nucleo de circulacion vertical 2
A3 | 2S | Nucleos Verticales | A3-2S-002 | Closet Electrico
A3 | 2S | Nucleos Verticales | A3-2S-002 | Escalera 2
A3 | 2S | Nucleos Verticales | A3-2S-002 | Escalera 2
A3 | 2S | Nucleos Verticales | A3-2S-003 | Escalera 2
A3 | 2S | Nucleos Verticales | A3-2S-004 | Nucleo de circulacion vertical 1 (ascensor)
A3 | 2S | Nucleos Verticales | A3-2S-004 | Nucleo de circulacion vertical 1
A3 | 2S | Nucleos Verticales | A3-2S-004 | Nucleo de circulacion vertical 1
A3 | 2S | Nucleos Verticales | A3-2S-004a | Disponible
A3 | 2S | Nucleos Verticales | A3-2S-005 | Proy Ascensor 1A-1B
A3 | 2S | Estanques | A3-2S-006 | Camara Desgrasadora
A3 | 2S | Estanques | A3-2S-007 | Estanque Acumulación
A3 | 2S | Nucleos Verticales | A3-2S | Ascensor 2A
A3 | 2S | Nucleos Verticales | A3-2S | Cl 1
A3 | 2S | Nucleos Verticales | A3-2S | Cl Electrico 1,1
A3 | 2S | Nucleos Verticales | A3-2S | Cl Electrico 1,2
A3 | 2S | Nucleos Verticales | A3-2S | Cl Electrico 2,1
A3 | 2S | Nucleos Verticales | A3-2S | Cl Electrico 2,2
A3 | 2S | Nucleos Verticales | A3-2S | Presurizacion
A3 | 2S | Nucleos Verticales | A3-2S | Proy Ascensor 2B
A3 | 2S | Nucleos Verticales | A3-2S | Sala tecnica 2,1
A4 | 2S | Nucleos Verticales | A4-2S-001 | Nucleo de circulacion vertical 3 (ascensor)
A4 | 2S | Nucleos Verticales | A4-2S-001 | Nucleo de circulacion vertical 3
A4 | 2S | Nucleos Verticales | A4-2S-002 | Escalera 3
A4 | 2S | Nucleos Verticales | A4-2S-002 | Closet electrico
A4 | 2S | Nucleos Verticales | A4-2S-003 | Proy Montacarga 1C
A4 | 2S | Nucleos Verticales | A4-2S-003 | Proy Montacarga 1D
A4 | 2S | Nucleos Verticales | A4-2S-003 | Proy Montacarga 1E
A4 | 2S | Nucleos Verticales | A4-2S-003 | Proy Montacarga 1F
A4 | 2S | Nucleos Verticales | A4-2S-004 | Disponible 1,2 (closet)
A4 | 2S | Nucleos Verticales | A4-2S-004 | Disponible 1,2
A4 | 2S | Nucleos Verticales | A4-2S-004a | Closet Electrico
A4 | 2S | Nucleos Verticales | A4-2S-005 | Disponible 1,3
A4 | 2S | Estanques | A4-2S-006 | Sala de Bombas Agua Potable
A4 | 2S | Nucleos Verticales | A4-2S | Ascensor 3A
A4 | 2S | Nucleos Verticales | A4-2S | Cl Electrico 3,1
A4 | 2S | Nucleos Verticales | A4-2S | Manifold Ext. 3,1
A4 | 2S | Nucleos Verticales | A4-2S | Manifold Ext. 3,2
A4 | 2S | Nucleos Verticales | A4-2S | Proy Ascensor 3B
A4 | 2S | Nucleos Verticales | A4-2S | Sala Tecnica 3,1 Presurizacion
B3 | 2S | Estanques | B3-2S-001 | Estanque Agua de Regadio
B3 | 2S | Estanques | B3-2S-002 | Estanque de acumulacion de agua nebulizada
B3 | 2S | Estanques | B3-2S-003 | Sala bombas Red de Incendios
B3 | 2S | Estanques | B3-2S-005 | Estanque Red de Incendios 1
B3 | 2S | Estanques | B3-2S-006 | Estanque de agua n°1
B3 | 2S | Estanques | B3-2S-007 | Estanque de agua n°2
B3 | 2S | Nucleos Verticales | B3-2S-008 | Nucleo de circulacion vertical 4 (ascensor)
B3 | 2S | Nucleos Verticales | B3-2S-008 | Nucleo de circulacion vertical 4
B3 | 2S | Nucleos Verticales | B3-2S-008 | Nucleo de circulacion vertical 4 (Shaft agua potable)
B3 | 2S | Nucleos Verticales | B3-2S-009 | Esclusa
B3 | 2S | Nucleos Verticales | B3-2s-010 | Escalera 4
B3 | 2S | Nucleos Verticales | B3-2S-010a | Sala Tecnica 4,1
B3 | 2S | Nucleos Verticales | B3-2S-010a | Sala Tecnica 5,1
B3 | 2S | Sala Electrica | B3-2S-011 | Agua potable, Red húmeda
B3 | 2S | Sala Electrica | B3-2S-011 | Sala Electrica 4,1
B3 | 2S | Estanques | B3-2S-012 | Estanque de agua n°3
B3 | 2S | Estanques | B3-2S-013 | Pasillo sala de Bombas Agua Potable
B3 | 2S | Estanques | B3-2S-014 | Estanque de agua n°4
B3 | 2S | Nucleos Verticales | B3-2S | Agua potable red humeda 4,1
B3 | 2S | Estanques | B3-2S | Pasillo sala bombas Red de Incendios
B3 | 2S | Nucleos Verticales | B3-2S | Proy Ascensor 4A
B3 | 2S | Nucleos Verticales | B3-2S | Proy Ascensor 4B
B3 | 2S | Nucleos Verticales | B3-2S | Proy Montacarga 4C
B3 | 2S | Nucleos Verticales | B3-2S | Proy Montacarga 4D
B4 | 2S | Estanques | B4-2S-001 | Estanque de agua n°5
B4 | 2S | Estanques | B4-2S-002 | Estanque de agua n°6
B4 | 2S | Estanques | B4-2S-003 | Estanque de agua n°7
B4 | 2S | Nucleos Verticales | B4-2S-004 | Agua Potable.Red húmeda
B4 | 2S | Nucleos Verticales | B4-2S-004 | Nucleo de circulacion vertical 5 (ascensor)
B4 | 2S | Nucleos Verticales | B4-2S-004 | Nucleo de circulacion vertical 5
B4 | 2S | Nucleos Verticales | B4-2S-004 | Nucleo de circulacion vertical 5
B4 | 2S | Sala Electrica | B4-2S-005 | Sala Electrica 5,1
B4 | 2S | Nucleos Verticales | B4-2S-006 | Escalera E5
B4 | 2S | Estanques | B4-2S-007 | Estanque de agua n°8
B4 | 2S | Nucleos Verticales | B4-2S | Agua potable red humeda 5,1
B4 | 2S | Nucleos Verticales | B4-2S | Proy Ascensor 5A
B4 | 2S | Nucleos Verticales | B4-2S | Proy Ascensor 5B
B4 | 2S | Nucleos Verticales | B4-2S | Proy Montacarga 5C
- | 2S | Nucleos Verticales | SIN NOMBRE | Asignar Nombre
- | 2S | Nucleos Verticales | SIN NOMBRE | Asignar Nombre
- | 2S | Nucleos Verticales | SIN NOMBRE | Closet electrico
A1 | 1S | Anatomia Patológica | A1-1S-001 | Sala de microscopios. | [6 empty] | Pendiente detalle ingeneria sistema FM-200 | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres correo neumatico |  | pendiente entrega de luminarias y artefactos |  | Pendiente cableado de red de termostato a fancoils (CONSORCIO) | [6 empty] | Pendiente entrega FM-200, luminaria, artefactos electricos, rejilla de clima
A1 | 1S | Anatomia Patológica | A1-1S-001 | Of. | [9 empty] | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica | Luminiria, artefactos electricos y rejilla de clima
A1 | 1S | Anatomia Patológica | A1-1S-001 | Sala Tec. Especiales. | [6 empty] | Pendiente detalle ingeneria sistema FM-200 |  |  | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) |  | pendiente entrega cableado FM-200 |  |  |  | Pendiente detalle ingeneria sistema FM-200, pendiente entrega cableado FM-200, pendiente canalizacion y cableado de equipo fancoils (TRANS), pendiente cableado de red de termostato a fancoils (CONSORCIO) | Pendiente entrega FM-200, luminaria, artefactos electricos, rejilla de clima
A1 | 1S | Anatomia Patológica | A1-1S-001 | Bodega tacos y laminas. | [6 empty] | Pendiente detalle ingeneria sistema FM-200 |  | Pendiente cierre de protocolo | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) |  | pendiente entrega cableado FM-200 |  |  |  | Pendiente detalle ingeneria sistema FM-200, pendiente entrega cableado FM-200, pendiente canalizacion y cableado de equipo fancoils (TRANS), pendiente cableado de red de termostato a fancoils (CONSORCIO) | Pendiente entrega FM-200, luminaria, artefactos electricos, rejilla de clima
A1 | 1S | Anatomia Patológica | A1-1S-002 | Sala tincion e inclusion 1,1 | [6 empty] | Pendiente detalle ingeneria sistema FM-200 |  |  | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) |  | pendiente entrega cableado FM-200 |  |  |  | Pendiente detalle ingeneria sistema FM-200, pendiente entrega cableado FM-200, pendiente canalizacion y cableado de equipo fancoils (TRANS), pendiente cableado de red de termostato a fancoils (CONSORCIO) | Pendiente entrega FM-200, luminaria, artefactos electricos, rejilla de clima
A1 | 1S | Anatomia Patológica | A1-1S-004 | Sala Inmunohistoquimica | [6 empty] | Pendiente detalle ingeneria sistema FM-200 |  | Pendiente cierre de protocolo | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) |  | pendiente entrega cableado FM-200 |  |  |  | Pendiente detalle ingeneria sistema FM-200, pendiente entrega cableado FM-200, pendiente canalizacion y cableado de equipo fancoils (TRANS), pendiente cableado de red de termostato a fancoils (CONSORCIO) | Pendiente entrega FM-200, luminaria, artefactos electricos, rejilla de clima
A1 | 1S | Anatomia Patológica | A1-1S-005 | Bodega react. Inflam (Ducha Emergencia) | [17 empty] | Recinto liberado para tapado cielo | Pendiente luminaria
A1 | 1S | Anatomia Patológica | A1-1S-005 | Bodega react. Inflam | [6 empty] | Pendiente detalle ingeneria sistema FM-200 | [6 empty] | pendiente entrega cableado FM-200 |  |  |  | Pendiente detalle ingeneria sistema FM-200, pendiente entrega cableado FM-200 | Pendiente entrega FM-200, luminaria, artefactos electricos, rejilla de clima
A1 | 1S | Anatomia Patológica | A1-1S-006 | Pasillo 1,3 | [8 empty] | Pendiente cierre de protocolo | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | cableado de corrientes debiles |  | pendiente cableado de seguridad tecnologica |  |  | pendiente cableado de TV cabley parlantes |  | Pendiente cableado de alimentador electrico, cableado de clima, cableado de corrientes debiles. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | Pendiente luminaria, artefactos electricos, rejilla de clima
A1 | 1S | Farmacia | A1-1S-007 | Bodega de sueros | Pendiente instalacion fancoils (Zona modificacion proyecto clima), pendiente bajada cuello ductos | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres sanitario | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres sanitario | [5 empty] | Pendiente cierre de protocolo | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [5 empty] | Recinto no lleva cielo falso, pendiente instalacion fancoils (Zona modificacion proyecto clima), pendiente bajada cuello ductos, pendiente canalizacion y cableado de equipo fancoils (TRANS), pendiente cableado de red de termostato a fancoils (CONSORCIO), pendiente recepcion arriostres alcantarillado | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
A1 | 1S | Farmacia | A1-1S-008 | Dispensacion de farmacia | Pendiente instalacion fancoils (Zona modificacion proyecto clima), pendiente bajada cuello ductos | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres sanitario | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres sanitario |  |  |  |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres correo neumatico |  | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [5 empty] | Pendiente instalacion fancoils y recuperador de calor (Zona modificacion proyecto clima), pendiente bajada cuello ductos, pendiente canalizacion y cableado de equipo fancoils (TRANS), pendiente cableado de red de termostato a fancoils (CONSORCIO), pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres correo neumatico, pendiente aprobacion memoria calculo arriostres sanitarios | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
A1 | 1S | Farmacia | A1-1S-009 | Bod. Estupefacientes farmacia | Pendiente instalacion fancoils (Zona modificacion proyecto clima), pendiente bajada cuello ductos | [8 empty] | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [5 empty] | Recinto no lleva cielo falso, pendiente instalacion fancoils (Zona modificacion proyecto clima), pendiente bajada cuello ductos, pendiente canalizacion y cableado de equipo fancoils (TRANS), pendiente cableado de red de termostato a fancoils (CONSORCIO) | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
A1 | 1S | Farmacia | A1-1S-010 | Bodega activa Farmacia | Pendiente instalacion fancoils y recuperador de calor (Zona modificacion proyecto clima), pendiente bajada cuello ductos | [6 empty] | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres correo neumatico | Pendiente cierre de protocolo | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [5 empty] | Recinto no lleva cielo falso, pendiente instalacion fancoils y recuperador de calor (Zona modificacion proyecto clima), pendiente bajada cuello ductos, pendiente canalizacion y cableado de equipo fancoils (TRANS), pendiente cableado de red de termostato a fancoils (CONSORCIO), pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres correo neumatico | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
A1 | 1S | Farmacia | A1-1S-011 | Of. Quimico disp. Farmacia Estar farmacia | Pendiente instalacion fancoils (Zona modificacion proyecto clima), pendiente bajada cuello ductos | [8 empty] | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [5 empty] | Pendiente instalacion fancoils (Zona modificacion proyecto clima), pendiente bajada cuello ductos, pendiente canalizacion y cableado de equipo fancoils (TRANS), pendiente cableado de red de termostato a fancoils (CONSORCIO) | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
A1 | 1S | Circulación General | A1-1S-012 | Area despacho | Pendiente inst. recuperador de calor (Zona modificacion proyecto clima), pendiente bajada cuello ductos | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres sanitario | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres sanitario |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres extincion |  |  |  |  | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [5 empty] | Pendiente inst. recuperador de calor (Zona modificacion proyecto clima), pendiente bajada cuello ductos, pendiente canalizacion y cableado de equipo clima (TRANS), pendiente aprobacion memoria calculo arriostres sanitarios y extincion de incendios | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
A1 | 1S | Farmacia | A1-1S-013 | Sala reuniones farmacia | Pendiente instalacion fancoils (Zona modificacion proyecto clima), pendiente bajada cuello ductos | [8 empty] | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [5 empty] | Pendiente instalacion fancoils (Zona modificacion proyecto clima), pendiente bajada cuello ductos, pendiente canalizacion y cableado de equipo fancoils (TRANS), pendiente cableado de red de termostato a fancoils (CONSORCIO) | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
A1 | 1S | Farmacia | A1-1S-029 | Prep. No esteriles farmacia | Pendiente instalacion fancoils (Zona modificacion proyecto clima), pendiente bajada cuello ductos | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres sanitario | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres sanitario |  |  |  |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres correo neumatico |  | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [5 empty] | Pendiente instalacion fancoils (Zona modificacion proyecto clima), pendiente bajada cuello ductos, pendiente canalizacion y cableado de equipo fancoils (TRANS), pendiente cableado de red de termostato a fancoils (CONSORCIO), pendiente aprobacion memoria calculo arriostres sanitarios y correo neumatico | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
A1 | 1S | Farmacia | A1-1S-029a | Recinto campana | Pendiente ejecuccion modificacion proyecto de clima | [16 empty] | Pendiente ejecuccion modificacion proyecto de clima | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
A2 | 1S | Esterilización | A2-1S-001 | Despacho esterilizacion | Pendiente inst. recuperador de calor (Zona modificacion proyecto clima), pendiente bajada cuello ductos | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres sanitario | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres sanitario | [6 empty] | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [5 empty] | Pendiente inst. recuperador de calor (Zona modificacion proyecto clima), pendiente bajada cuello ductos, pendiente canalizacion y cableado de equipo clima (TRANS), pendiente aprobacion memoria calculo arriostres sanitarios | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
A2 | 1S | Esterilización | A2-1S-001a | Almacenamiento | Pendiente instalacion recuperadores de calor (Zona modificacion proyecto clima), pendiente bajada cuello ductos | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres sanitario | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres sanitario |  |  |  |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres correo neumatico |  | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [5 empty] | Pendiente instalacion recuperadores de calor (Zona modificacion proyecto clima), pendiente bajada cuello ductos, pendiente canalizacion y cableado de equipo clima (TRANS), pendiente aprobacion memoria calculo arriostres sanitarios y correo neumatico | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
A2 | 1S | Esterilización | A2-1S-001b | Sala equipos de agua tratada | Pendiente instalacion equipo VEX (Zona modificacion proyecto clima) | [8 empty] | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [5 empty] | Pendiente instalacion equipo VEX (Zona modificacion proyecto clima), pendiente canalizacion y cableado de equipo clima (TRANS), | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
A2 | 1S | Esterilización | A2-1S-002 | Esclusa | Pendiente bajada cuello ducto | [16 empty] | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
A2 | 1S | Esterilización | A2-1S-002 | Pasillo 1,2 | Pendiente instalacion fancoils y recuperador de calor (Zona modificacion proyecto clima), pendiente bajada cuello ductos | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres sanitario | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres sanitario |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres extincion |  |  |  |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | cableado de corrientes debiles |  | pendiente cableado de seguridad tecnologica |  |  | pendiente cableado de TV cabley parlantes |  | Pendiente instalacion fancoils y recuperador de calor (Zona modificacion proyecto clima), pendiente bajada cuello ductos, pendiente aprobacion memoria calculo arriostres sanitarios y extincion de incendios, cableado de alimentador electrico, cableado de clima, cableado de corrientes debiles. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
A2 | 1S | Esterilización | A2-1S-002a | Esclusa | Pendiente ejecuccion modificacion proyecto de clima, pendiente bajada cuello ducto | [16 empty] | Pendiente ejecuccion modificacion proyecto de clima, pendiente bajada cuello ducto | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
A2 | 1S | Esterilización | A2-1S-003 | Formaldehido | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres sanitario | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres sanitario | [6 empty] | pendiente canalizaciones electricas | [7 empty] | Pendiente bajada cuello ducto, pendiente aprobacion memoria calculo arriostres sanitarios, pendiente canalizaciones electricas | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
A2 | 1S | Esterilización | A2-1S-004 | Proced. Ester.Esterilizacion (autoclave)
A2 | 1S | Esterilización | A2-1S-005 A2-1S-006 A2-1S-007 | Proced. Ester.Esterilizacion (autoclave) | Pendiente instalacion recuperadores de calor (Zona modificacion proyecto clima), pendiente bajada cuello ductos | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres sanitario | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres sanitario | [6 empty] | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [5 empty] | Pendiente instalacion recuperadores de calor (Zona modificacion proyecto clima), pendiente bajada cuello ductos, pendiente canalizacion y cableado de equipo clima (TRANS), pendiente aprobacion memoria calculo arriostres sanitarios | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
A3 | 1S | 0 | A3-1S-001 | Anden carro mortuorio |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres sanitario | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres sanitario |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres extincion | [12 empty] | Recinto no lleva cielo falso, pendiente aprobacion memoria calculo arriostres sanitarios y extincion de incendios | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
A3 | 1S | 0 | A3-1S-001 | Anden carros mortuorios + estacionamientos |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres sanitario | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres sanitario |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres extincion | [12 empty] | Recinto no lleva cielo falso, pendiente aprobacion memoria calculo arriostres sanitarios y extincion de incendios | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
A3 | 1S | Anatomia Patológica | A3-1S-002 | Sala de corte - Sala Microscopia |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres sanitario | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres sanitario |  |  |  | Pendiente detalle ingeneria sistema FM-200 | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres correo neumatico |  | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) |  | pendiente entrega cableado FM-200 |  |  |  | Pendiente detalle ingeneria sistema FM-200, pendiente entrega cableado FM-200, pendiente canalizacion y cableado de equipo fancoils (TRANS), pendiente cableado de red de termostato a fancoils (CONSORCIO), pendiente aprobacion memoria calculo arriostres sanitarios y correo neumatico | Pendiente entrega FM-200, luminaria, artefactos electricos, rejilla de clima
A3 | 1S | Anatomia Patológica | A3-1S-003 | Bodega macroscopia |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres sanitario | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres sanitario |  |  |  | Pendiente detalle ingeneria sistema FM-200 | [6 empty] | pendiente entrega cableado FM-200 |  |  |  | Pendiente detalle ingeneria sistema FM-200, pendiente entrega cableado FM-200, pendiente aprobacion memoria calculo arriostres sanitarios | Pendiente entrega FM-200, luminaria, artefactos electricos, rejilla de clima
A3 | 1S | Anatomia Patológica | A3-1S-003 | Sala Citología |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres sanitario | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres sanitario |  |  |  | Pendiente detalle ingeneria sistema FM-200 |  |  | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) |  | pendiente entrega cableado FM-200 |  |  |  | Pendiente detalle ingeneria sistema FM-200, pendiente entrega cableado FM-200, pendiente canalizacion y cableado de equipo fancoils (TRANS), pendiente cableado de red de termostato a fancoils (CONSORCIO), pendiente aprobacion memoria calculo arriostres sanitarios | Pendiente entrega FM-200, luminaria, artefactos electricos, rejilla de clima
A3 | 1S | Anatomia Patológica | A3-1S-007 | Sala Proced. De Tejidos |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres sanitario | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres sanitario |  |  |  | Pendiente detalle ingeneria sistema FM-200 | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres correo neumatico | Pendiente cierre de protocolo |  |  |  |  | pendiente entrega cableado FM-200 |  |  |  | Pendiente detalle ingeneria sistema FM-200,pendiente aprobacion memoria calculo arriostres sanitarios y correo neumatico | Pendiente entrega FM-200, luminaria, artefactos electricos, rejilla de clima
A3 | 1S | Anatomia Patológica | A3-1S-008 | Sala Lavado | [6 empty] | Pendiente detalle ingeneria sistema FM-200 | [6 empty] | pendiente entrega cableado FM-200 |  |  |  | Pendiente detalle ingeneria sistema FM-200 | Pendiente entrega FM-200, luminaria, artefactos electricos, rejilla de clima
A3 | 1S | Anatomia Patológica | A3-1S-009 | Estar personal |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres sanitario | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres sanitario |  |  |  | Pendiente detalle ingeneria sistema FM-200 |  |  | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) |  | pendiente entrega cableado FM-200 |  |  |  | Pendiente detalle ingeneria sistema FM-200, pendiente entrega cableado FM-200, pendiente canalizacion y cableado de equipo fancoils (TRANS), pendiente cableado de red de termostato a fancoils (CONSORCIO), pendiente aprobacion memoria calculo arriostres sanitarios | Pendiente entrega FM-200, luminaria, artefactos electricos, rejilla de clima
A3 | 1S | Anatomia Patológica | A3-1S-010 | Sala patologo 1,1 | [9 empty] | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [5 empty] | Pendiente canalizacion y cableado de equipo fancoils (TRANS), pendiente cableado de red de termostato a fancoils (CONSORCIO) | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
A3 | 1S | Anatomia Patológica | A3-1S-011 | Laboratorio de tincion SALA TINCIÓN | [6 empty] | Pendiente detalle ingeneria sistema FM-200 |  |  | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) |  | pendiente entrega cableado FM-200 |  |  |  | Pendiente detalle ingeneria sistema FM-200, pendiente entrega cableado FM-200, pendiente canalizacion y cableado de equipo fancoils (TRANS), pendiente cableado de red de termostato a fancoils (CONSORCIO) | Pendiente entrega FM-200, luminaria, artefactos electricos, rejilla de clima
A3 | 1S | Anatomia Patológica | A3-1S-012 | Sala patologo 1,2 | [9 empty] | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [5 empty] | Pendiente canalizacion y cableado de equipo fancoils (TRANS), pendiente cableado de red de termostato a fancoils (CONSORCIO) | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
A3 | 1S | Farmacia | A3-1S-014 | Pasillo 1,1 | Pendiente ejecuccion modificacion proyecto de clima, pendiente bajada cuello ducto | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres sanitario | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres sanitario |  |  |  |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres correo neumatico |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | cableado de corrientes debiles |  | pendiente cableado de seguridad tecnologica |  |  | pendiente cableado de TV cabley parlantes |  | Pendiente ejecuccion modificacion proyecto de clima, pendiente bajada cuello ducto, pendiente aprobacion memoria calculo arriostres sanitarios y correo neumatico, pendiente cableado de alimentador electrico, cableado de clima, cableado de corrientes debiles. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
A3 | 1S | Farmacia | A3-1S-015 | Aseo Farmacia | Pendiente bajada cuello ducto | [16 empty] | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
A3 | 1S | Estanque | A3-1S-015 | Estanque de agua caliente - Aseo farmacia. |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres sanitario | Pendiente ejecuccion alcantarillado, pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres sanitario | [14 empty] | Recinto no lleva cielo falso, pendiente ejecuccion alcantarillado, pendiente aprobacion memoria calculo arriostres sanitarios, pendiente conexión boilers | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
A3 | 1S | Nucleos Verticales | A3-1S-016 | Nucleo vertical N°1 (Montacarga)
A3 | 1S | Nucleos Verticales | A3-1S-016 | Nucleo vertical N°1 (Ascensor)
A3 | 1S | Nucleos Verticales | A3-1S-016 | Nucleo vertical N°1
A3 | 1S | Nucleos Verticales | A3-1S-016 | Closet Electrico
A3 | 1S | Nucleos Verticales | A3-1S-016 | Shaf A. potable
A3 | 1S | Espacio Técnico | A3-1S-017 | Espacio Tecnico
A3 | 1S | Anatomia Patológica | A3-1S-018 | Hall 1,1 |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres sanitario | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres sanitario | [6 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | cableado de corrientes debiles |  | pendiente cableado de seguridad tecnologica |  |  | pendiente cableado de TV cabley parlantes |  | Pendiente aprobacion memoria calculo arriostres sanitarios , pendiente cableado de alimentador electrico, cableado de clima, cableado de corrientes debiles. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
A3 | 1S | Anatomia Patológica | A3-1S-019 | Sala mortuoria n°1 |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres sanitario | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres sanitario | [6 empty] | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [5 empty] | Pendiente canalizacion y cableado de equipo fancoils (TRANS), pendiente cableado de red de termostato a fancoils (CONSORCIO), pendiente aprobacion memoria calculo arriostres sanitarios | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
A3 | 1S | Anatomia Patológica | A3-1S-020 | Sala mortuoria n°2 |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres sanitario | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres sanitario | [5 empty] | Pendiente cierre de protocolo | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [5 empty] | Pendiente canalizacion y cableado de equipo fancoils (TRANS), pendiente cableado de red de termostato a fancoils (CONSORCIO), pendiente aprobacion memoria calculo arriostres sanitarios | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
A3 | 1S | Anatomia Patológica | A3-1S-021 | Espera familiares |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres sanitario | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres sanitario | [6 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | cableado de corrientes debiles |  | pendiente cableado de seguridad tecnologica |  |  | pendiente cableado de TV cabley parlantes |  | Pendiente aprobacion memoria calculo arriostres sanitarios , pendiente cableado de alimentador electrico, cableado de clima, cableado de corrientes debiles. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
A3 | 1S | Anatomia Patológica | A3-1S-022 | S.H.V. min | Pendiente bajar cuello ducto | [16 empty] | Pendiente bajar cuello ducto | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
A3 | 1S | Anatomia Patológica | A3-1S-023 | Shf 1,2 | Pendiente bajar cuello ducto | [16 empty] | Pendiente bajar cuello ducto | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
A3 | 1S | Anatomia Patológica | A3-1S-024 | Shf 1,3 | Pendiente bajar cuello ducto | [16 empty] | Pendiente bajar cuello ducto | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
A3 | 1S | Anatomia Patológica | A3-1S-025 | Pasillo 1,4 |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres sanitario | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres sanitario | [6 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | cableado de corrientes debiles |  | pendiente cableado de seguridad tecnologica |  |  | pendiente cableado de TV cabley parlantes |  | Pendiente aprobacion memoria calculo arriostres sanitarios , pendiente cableado de alimentador electrico, cableado de clima, cableado de corrientes debiles. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
A3 | 1S | Anatomia Patológica | A3-1S-026 | Of Jefatura |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres sanitario | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres sanitario | [6 empty] | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [5 empty] | Pendiente canalizacion y cableado de equipo fancoils (TRANS), pendiente cableado de red de termostato a fancoils (CONSORCIO), pendiente aprobacion memoria calculo arriostres sanitarios | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
A3 | 1S | Anatomia Patológica | A3-1S-027 | Sala patologo |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres sanitario | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres sanitario | [6 empty] | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [5 empty] | Pendiente canalizacion y cableado de equipo fancoils (TRANS), pendiente cableado de red de termostato a fancoils (CONSORCIO), pendiente aprobacion memoria calculo arriostres sanitarios | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
A3 | 1S | Anatomia Patológica | A3-1S-028 | Secretarias y recepcion de muestras |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres sanitario | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres sanitario |  |  |  |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres correo neumatico |  | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [5 empty] | Pendiente canalizacion y cableado de equipo fancoils (TRANS), pendiente cableado de red de termostato a fancoils (CONSORCIO), pendiente aprobacion memoria calculo arriostres sanitarios y correo neumatico | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
A3 | 1S | Farmacia | A3-1S-030 | Of Quimico farmac. | Pendiente bajar cuello ducto | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres sanitario | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres sanitario | [6 empty] | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [5 empty] | Pendiente canalizacion y cableado de equipo fancoils (TRANS), pendiente cableado de red de termostato a fancoils (CONSORCIO), pendiente bajada cuello ducto, pendiente aprobacion memoria calculo arriostres sanitarios | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
A3 | 1S | Circulación General | A3-1S-031 | Pasillo 1,5 | Pendiente ejecuccion modificacion proyecto de clima, pendiente bajada cuello ducto | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres sanitario | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres sanitario |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres extincion |  |  |  |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | cableado de corrientes debiles |  | pendiente cableado de seguridad tecnologica |  |  | pendiente cableado de TV cabley parlantes |  | Pendiente aprobacion memoria calculo arriostres sanitarios y extincion de incendios, pendiente cableado de alimentador electrico, cableado de clima, cableado de corrientes debiles. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC, Pendiente ejecuccion modificacion proyecto de clima, pendiente bajada cuello ducto | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
A3 | 1S | Anatomia Patológica | A3-1S-032 | Autopsia |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres sanitario | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres sanitario | [6 empty] | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [5 empty] | Pendiente aprobacion memoria calculo arriostres sanitarios, Pendiente canalizacion y cableado de equipo fancoils (TRANS), pendiente cableado de red de termostato a fancoils (CONSORCIO) | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
A3 | 1S | Anatomia Patológica | A3-1S-033 | Shf 1,4 | Pendiente bajar cuello ducto | [8 empty] | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [5 empty] | Pendiente Bajada cuello ducto | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
A3 | 1S | Anatomia Patológica | A3-1S-034 | Vestidor | Pendiente bajar cuello ducto | [8 empty] | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [5 empty] | Pendiente Bajada cuello ducto | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
A3 | 1S | Anatomia Patológica | A3-1s-035 | Ducha | Pendiente bajar cuello ducto | [8 empty] | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [5 empty] | Pendiente Bajada cuello ducto | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
A3 | 1S | Anatomia Patológica | A3-1S-036 | Pasillo 1,6 | Pendiente ejecuccion modificacion proyecto de clima | [8 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | cableado de corrientes debiles |  | pendiente cableado de seguridad tecnologica |  |  | pendiente cableado de TV cabley parlantes |  | Pendiente cableado de alimentador electrico, cableado de clima, cableado de corrientes debiles. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC, Pendiente ejecuccion modificacion proyecto de clima | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
A3 | 1S | Nucleos Verticales | A3-1S-037 | Closet Electrico
A3 | 1S | Nucleos Verticales | A3-1S-037 | Nucleo de circulacion vertical n°2 | Pendiente ejecuccion modificacion proyecto de clima | [8 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | cableado de corrientes debiles |  | pendiente cableado de seguridad tecnologica |  |  | pendiente cableado de TV cabley parlantes |  | Pendiente cableado de alimentador electrico, cableado de clima, cableado de corrientes debiles. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC, Pendiente ejecuccion modificacion proyecto de clima | Pendiente luminaria, artefactos electricos, sprinkler
A3 | 1S | Nucleos Verticales | A3-1S-037 | Nucleo de circulacion vertical n°2 (Ascensor)
A3 | 1S | Nucleos Verticales | A3-1S-038 | E 2
A3 | 1S | Farmacia | A3-1S-039 | Sala rack y ups | [6 empty] | Pendiente detalle ingeneria sistema FM-200 | [6 empty] | pendiente entrega cableado FM-200 |  |  |  | Recinto no lleva cielo falso, pendiente detalle ingeneria sistema FM-200, pendiente entrega cableado FM-200 | Pendiente entrega FM-200, luminaria, artefactos electricos, rejilla de clima
A3 | 1S | Farmacia | A3-1S-040 | Secr. Y recep. Farmacia | Pendiente instalacion fancoils (Zona modificacion proyecto clima), pendiente bajada cuello ductos |  |  |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres extincion |  |  |  |  | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [5 empty] | Pendiente instalacion fancoils (Zona modificacion proyecto clima), pendiente bajada cuello ductos, pendiente canalizacion y cableado de equipo fancoils (TRANS), pendiente cableado de red de termostato a fancoils (CONSORCIO), pendiente aprobacion memoria calculo arriostres extincion | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
A3 | 1S | Farmacia | A3-1S-041 | Oficina jefatura farmacia | Pendiente instalacion fancoils (Zona modificacion proyecto clima), pendiente bajada cuello ductos | [8 empty] | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [5 empty] | Pendiente instalacion fancoils (Zona modificacion proyecto clima), pendiente bajada cuello ductos, pendiente canalizacion y cableado de equipo fancoils (TRANS), pendiente cableado de red de termostato a fancoils (CONSORCIO) | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
A3 | 1S | Anatomia Patológica | A3-1S-043 | Racks Ups | [6 empty] | Pendiente detalle ingeneria sistema FM-200 | [10 empty] | Pendiente detalle ingeneria sistema FM-200 | Pendiente entrega FM-200, luminaria, artefactos electricos, rejilla de clima
A4 | 1S | Nucleos Verticales | A4-1S-001 | Escalera 1
A4 | 1S | Esterilización | A4-1S-002 | Sala de alcohol | [17 empty] | Recinto liberado para tapado cielo | Pendiente rejilla de clima y luminaria
A4 | 1S | Esterilización | A4-1S-002 | Oficina jefatura esterilizacion | Pendiente instalacion fancoils (Zona modificacion proyecto clima), pendiente bajada cuello ductos | [8 empty] | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [5 empty] | Pendiente instalacion fancoils (Zona modificacion proyecto clima), pendiente bajada cuello ductos, pendiente canalizacion y cableado de equipo fancoils (TRANS), pendiente cableado de red de termostato a fancoils (CONSORCIO) | Luminiria, artefactos electricos, difusores, rejilla de clima y sprinkler
A4 | 1S | Esterilización | A4-1S-003 A4-1S-011 A4-1S-014 A4-1S-015 | Area lavadoras esterilizacion Area de lavado manual esterilizacion Rec. Mat. Cont. Esterilizacion Selección material esterilizacion | Pendiente instalacion recuperadores de calor (Zona modificacion proyecto clima), pendiente bajada cuello ductos | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres sanitario | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres sanitario | [6 empty] | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [5 empty] | Pendiente instalacion recuperadores de calor (Zona modificacion proyecto clima), pendiente bajada cuello ductos, pendiente canalizacion y cableado de equipo clima (TRANS), pendiente aprobacion memoria calculo arriostres sanitarios | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
A4 | 1S | Esterilización | A4-1S-005 | Lavado estacionamientos carros esterilizacion | Pendiente instalacion recuperadores de calor (Zona modificacion proyecto clima), pendiente bajada cuello ductos | [8 empty] | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [5 empty] | Pendiente instalacion recuperadores de calor (Zona modificacion proyecto clima), pendiente bajada cuello ductos, pendiente canalizacion y cableado de equipo clima (TRANS) | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
A4 | 1S | Esterilización | A4-1S-006 | Aseo 1,1 - SHF | Pendiente bajar cuello ducto | [16 empty] | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente rejilla de clima y luminaria
A4 | 1S | Esterilización | A4-1S-007 | Shf 1,1 | Pendiente bajar cuello ducto | [16 empty] | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente rejilla de clima y luminaria
A4 | 1S | Esterilización | A4-1S-007a | Shf | Pendiente bajar cuello ducto | [16 empty] | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente rejilla de clima y luminaria
A4 | 1S | Esterilización | A4-1S-008 | Pasillo | Pendiente ejecuccion modificacion proyecto clima | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres sanitario | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres sanitario |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres extincion |  |  |  |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | cableado de corrientes debiles |  | pendiente cableado de seguridad tecnologica |  |  | pendiente cableado de TV cabley parlantes |  | Pendiente ejecuccion modificacion proyecto clima, Pendiente cableado de alimentador electrico, cableado de clima, cableado de corrientes debiles. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC, pendiente aprobacion memoria calculo arriostres sanitarios y extincion de incendios. | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
A4 | 1S | Esterilización | A4-1S-009 | Bod. D.A.N. Esterilizacion | Pendiente ejecuccion modificacion proyecto clima, pendiente bajada cuello ductos | [16 empty] | Pendiente ejecuccion modificacion proyecto clima, pendiente bajada cuello ductos | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
A4 | 1S | Esterilización | A4-1S-010 | DAN esterilizacion | Pendiente ejecuccion modificacion proyecto clima, pendiente bajada cuello ductos | [16 empty] | Pendiente ejecuccion modificacion proyecto clima, pendiente bajada de cuello ducto. | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
A4 | 1S | Esterilización | A4-1S-011 | Area de lavado manual esterilizacion - A4-1S-03 | Pendiente instalacion recuperadores de calor (Zona modificacion proyecto clima), pendiente bajada cuello ductos | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres sanitario | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres sanitario | [6 empty] | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [5 empty] | Pendiente instalacion recuperadores de calor (Zona modificacion proyecto clima), pendiente bajada cuello ductos, pendiente canalizacion y cableado de equipo clima (TRANS), pendiente aprobacion memoria calculo arriostres sanitarios | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
A4 | 1S | Esterilización | A4-1S-012 A4-1S-008 | Hall Descarga | Pendiente instalacion recuperadores de calor (Zona modificacion proyecto clima), pendiente bajada cuello ductos | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres sanitario | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres sanitario |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres extincion |  |  |  |  | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [5 empty] | Pendiente instalacion recuperadores de calor (Zona modificacion proyecto clima), pendiente bajada cuello ductos, pendiente canalizacion y cableado de equipo clima (TRANS), pendiente aprobacion memoria calculo arriostres sanitarios y extincion | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
A4 | 1S | Esterilización | A4-1S-014 | Rec. Mat. Cont. Esterilizacion | Pendiente instalacion recuperadores de calor (Zona modificacion proyecto clima), pendiente bajada cuello ductos | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres sanitario | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres sanitario | [6 empty] | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [5 empty] | Pendiente instalacion recuperadores de calor (Zona modificacion proyecto clima), pendiente bajada cuello ductos, pendiente canalizacion y cableado de equipo clima (TRANS), pendiente aprobacion memoria calculo arriostres sanitarios | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
A4 | 1S | Esterilización | A4-1S-016 | Secre. Y recep. Esterilizacion | Pendiente instalacion fancoils (Zona modificacion proyecto clima), pendiente bajada cuello ductos |  |  |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres extincion |  |  |  |  | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [5 empty] | Pendiente instalacion fancoils (Zona modificacion proyecto clima), pendiente bajada cuello ductos, pendiente canalizacion y cableado de equipo fancoils (TRANS), pendiente cableado de red de termostato a fancoils (CONSORCIO), pendiente aprobacion memoria calculo arriostres extincion | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
A4 | 1S | Esterilización | A4-1S-017 | Estar esterilizacion | Pendiente instalacion fancoils (Zona modificacion proyecto clima), pendiente bajada cuello ductos | [8 empty] | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [5 empty] | Pendiente instalacion fancoils (Zona modificacion proyecto clima), pendiente bajada cuello ductos, pendiente canalizacion y cableado de equipo fancoils (TRANS), pendiente cableado de red de termostato a fancoils (CONSORCIO) | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
A4 | 1S | Esterilización | A4-1S-018 | Bodegas de insumos esterilizacion | Pendiente ejecuccion modificacion proyecto clima | [8 empty] | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [5 empty] | Pendiente instalacion equipo de clima (Zona modificacion proyecto clima), pendiente bajada cuello ductos, pendiente canalizacion y cableado de equipo clima (TRANS) | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
A4 | 1S | Esterilización | A4-1S-018 | Closet Electrico
A4 | 1S | Nucleos Verticales | A4-1S-019 | Nucleo circulacion vertical n°3 (Closet electrico)
A4 | 1S | Nucleos Verticales | A4-1S-019 | Nucleo circulacion vertical n°3 (ascensor)
A4 | 1S | Nucleos Verticales | A4-1S-019 | Nucleo circulacion vertical n°3 | Pendiente ejecuccion modificacion proyecto de clima | [8 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | cableado de corrientes debiles |  | pendiente cableado de seguridad tecnologica |  |  | pendiente cableado de TV cabley parlantes |  | Pendiente cableado de alimentador electrico, cableado de clima, cableado de corrientes debiles. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC, Pendiente ejecuccion modificacion proyecto de clima | Pendiente luminaria, artefactos electricos, sprinkler
A4 | 1S | Nucleos Verticales | A4-1S-020 | Closet Electrico
A4 | 1S | Nucleos Verticales | A4-1S-020 | Closet pcl/3
A4 | 1S | Nucleos Verticales | A4-1S-020 | E 3 (Manifold Ext.)
A4 | 1S | Nucleos Verticales | A4-1S-020 | E 3
A4 | 1S | Nucleos Verticales | A4-1S-020 | Manifold ext
B1 | 1S | Vestuario Personal H.Dr.G.F. | B1-1S-001 | Area de Casilleros | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS
B1 | 1S | Anatomia Patológica | B1-1S-002 | Deposito cadaveres | Pendiente entrega a ITO equipo fancoils, pendiente bajada cuello ductos | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres sanitario | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres sanitario |  |  |  | Pendiente detalle ingeneria sistema FM-200 |  |  | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) |  | pendiente entrega cableado FM-200 |  |  |  | Pendiente entrega a ITO equipo fancoils, pendiente recepcion de arriostre sanitarios por parte de AITO, pendiente sistema FM-200, pendiente bajada de cuellos ductos, pendiente canalizacion y cableado de equipo fancoils (TRANS), pendiente cableado de red de termostato a fancoils (CONSORCIO) | Pendiente entrega FM-200, luminaria, artefactos electricos, rejilla de clima
B1 | 1S | Anatomia Patológica | B1-1S-003 | Hall deposito cadaveres | [6 empty] | Pendiente detalle ingeneria sistema FM-200 |  |  | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) |  | pendiente entrega cableado FM-200 |  |  |  | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (CONSORCIO Y TRANS), pendiente detalle ingeneria sistema FM-200 | Pendiente entrega FM-200, luminaria, artefactos electricos, rejilla de clima
B1 | 1S | Anatomia Patológica | B1-1S-004 | Aseo | [6 empty] | Pendiente detalle ingeneria sistema FM-200 | [6 empty] | pendiente entrega cableado FM-200 |  |  |  | pendiente detalle ingeneria sistema FM-200 | Pendiente entrega FM-200, luminaria, artefactos electricos, rejilla de clima
B1 | 1S | Anatomia Patológica | B1-1S-004a | Residuos Solidos | Pendiente bajada cuello ductos | [5 empty] | Pendiente detalle ingeneria sistema FM-200 | [6 empty] | pendiente entrega cableado FM-200 |  |  |  | pendiente detalle ingeneria sistema FM-200 y bajada cuello ducto | Pendiente entrega FM-200, luminaria, artefactos electricos, rejilla de clima
B1 | 1S | Anatomia Patológica | B1-1S-005 | Lavado de Camillas | [6 empty] | Pendiente detalle ingeneria sistema FM-200 | [6 empty] | pendiente entrega cableado FM-200 |  |  |  | pendiente detalle ingeneria sistema FM-200 | Pendiente entrega FM-200, luminaria, artefactos electricos, rejilla de clima
B1 | 1S | Circulación General | B1-1S-006 | Pasillo 1,6 | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENA | INSTALACION DE FAENA
B1 | 1S | Circulación General | B1-1S-006 B2-1S-007 B3-1S-006a | Pasillo 1,6 | Pendiente entrega equipo VIN | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres sanitario | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres sanitario | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres gases clinicos | [5 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | cableado de corrientes debiles |  | pendiente cableado de seguridad tecnologica |  |  | pendiente cableado de TV cabley parlantes |  | Pendiente aprobacion memoria calculo arriostres sanitarios y gases clinicos , pendientre entrega equipo VIN, cableado de alimentador electrico, cableado de clima, cableado de corrientes debiles. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | Pendiente instalacion luminarias, sensores, sprinkler y rejillas de clima
B1 | 1S | Sala Electrica | B1-1S-007 | Sala electrica 1,1 | [6 empty] | Pendiente detalle ingeneria sistema FM-200 | [6 empty] | pendiente entrega cableado FM-200 |  |  |  | Recinto no lleva cielo falso | Pendiente entrega FM-200, luminaria, artefactos electricos, rejilla de clima
B1 | 1S | Farmacia | B1-1S-012 | Shf 1,5 (Closet) | [17 empty] | Recinto liberado para tapado cielo | Pendiente rejilla de clima y luminaria
B1 | 1S | Farmacia | B1-1S-012 | Shf 1,5 | [17 empty] | Recinto liberado para tapado cielo | Pendiente rejilla de clima y luminaria
B1 | 1S | Farmacia | B1-1S-013 | Shf 1,6 | [17 empty] | Recinto liberado para tapado cielo | Pendiente rejilla de clima y luminaria
B1 | 1S | Farmacia | B1-1S-013 | Closet bajo shaft
B1 | 1S | Circulación General | B1-1S-015 | Ingreso personal | Pendiente instalacion recuperador de calor (Zona modificacion proyecto clima) | [8 empty] | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [5 empty] | Pendiente instalacion recuperador de calor (Zona modificacion proyecto clima) | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
B1 | 1S | Vestuario personal externo SS. GG | B1-1S-016 | Vestuario personal externo hombres SS. GG | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENA | INSTALACION DE FAENA
B1 | 1S | Vestuario personal externo SS. GG | B1-1S-017 | Vestuario personal externo mujers SS. GG | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENA | INSTALACION DE FAENA
B1 | 1S | Vestuario Personal H.Dr.G.F. | B1-1S-018 | Colgador de Ropa | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENA | INSTALACION DE FAENA
B1 | 1S | Circulación General | B1-1S-020 | Hall central de vestidores | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENA | INSTALACION DE FAENA
B1 | 1S | Vestuario Personal H.Dr.G.F. | B1-1S-021 | Vestidores auxiliares Mujeres | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENA | INSTALACION DE FAENA
B1 | 1S | Vestuario Personal H.Dr.G.F. | B1-1S-022 | Vestidores técnicos mujeres | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENA | INSTALACION DE FAENA
B1 | 1S | Espacio Técnico | B1-1S-023 | Espacio Tecnico | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENA | INSTALACION DE FAENA
B2 | 1S | Roperia | B2-1S | Esclusa |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres sanitario | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres sanitario | [14 empty] | Pendiente aprobacion memoria calculo arriostres sanitarios | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
B2 | 1S | Esterilización | B2-1S-001 | Salal Reuniones esterilizacion | Pendiente instalacion equipo fancoils (CALVO) | [8 empty] | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [5 empty] | Pendiente instalacion equipo fancoils (CALVO) | Pendiente instalacion sprinkler, luminarias, sensor de humo, difusor, rejilla, caja de termostatos y artefacto ejectrico
Pendiente canalizacion y cableado de equipo fancoils (TRANS)
Pendiente cableado desde termostato a equipo fancoils (CONSORCIO)
Pendiente ejecuccion proyecto de clima
B2 | 1S | Abastecimiento | B2-1S-001ad | Bodega general de insumos |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres sanitario | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres sanitario | [10 empty] | pendiente sensor de temperatura |  |  |  | Recinto no lleva cielo falso, pendiente aprobacion memoria calculo arriostres sanitarios | Pendiente instalacion sprinkler, sensor de temperatura y rejilla de clima
B2 | 1S | Esterilización | B2-1S-002 | Shf 1,7 | [17 empty] | Recinto liberado para tapado cielo | Pendiente luminaria, sensor de luminaria, artefacto electrico y rejilla clima
B2 | 1S | Roperia | B2-1S-002ad | Recepción y Pesaje | [17 empty] | Recinto liberado para tapado cielo | Pendiente luminaria, sensor de humo y sprinkler
B2 | 1S | Esterilización | B2-1S-003 | Closet, bajo Shf | [17 empty] | Recinto liberado para tapado cielo | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
B2 | 1S | Esterilización | B2-1S-003 | Shf 1,8 | [17 empty] | Recinto liberado para tapado cielo | Pendiente luminaria, sensor de luminaria, artefacto electrico y rejilla clima
B2 | 1S | 0 | B2-1S-003ad | Aseo (Esclusa) |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres sanitario | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres sanitario | [14 empty] | Pendiente aprobacion memoria calculo arrisotre sanitarios | Pendiente instalacion sprinkler, luminarias
B2 | 1S | Roperia | B2-1S-003ad | Aseo | [17 empty] | Recinto liberado para tapado cielo | Pendiente instalar rejilla de clima y luminaria
B2 | 1S | Esterilización | B2-1S-004 | Bodega esterilizacioin | Pendiente ejecuccion proyecto de clima | [8 empty] | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [5 empty] | Pendiente ejecuccion proyecto de clima, pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (CONSORCIO Y TRANS) | Pendiente instalacion sprinkler, rejillas de clima, luminaria y sensor de humo
B2 | 1S | Sala Electrica | B2-1S-005 | Sala electrica 1,2 | [6 empty] | Pendiente detalle ingeneria sistema FM-200 |  |  | pendiente entrega luminaria, artefactos electricos |  |  |  | pendiente entrega FM-200 |  |  |  | Recinto no lleva cielo falso | Pendiente entrega FM-200, luminaria, artefactos electricos, rejilla de clima
B2 | 1S | Roperia | B2-1S-005ad | Ducha Vestuario | [17 empty] | Recinto liberado para tapado cielo | Pendiente rejilla de clima
B2 | 1S | Abastecimiento | B2-1S-006 | Pasillo 1,7 | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres sanitario | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres sanitario | [6 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | cableado de corrientes debiles |  | pendiente cableado de seguridad tecnologica |  |  | pendiente cableado de TV cabley parlantes |  | Pendiente aprobacion memoria calculo arrisotre sanitarios, cableado de alimentador electrico, cableado de clima, cableado de corrientes debiles. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC y bajada de cuellos de ductos | Pendiente instalacion luminarias, sensores, sprinkler,
B2 | 1S | Roperia | B2-1S-006ad | Aseo | [17 empty] | Recinto liberado para tapado cielo | Pendiente rejilla de clima
B2 | 1S | Circulación General | B2-1S-007 B3-1S-006a | Pasillo 1,7 | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres sanitario | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres sanitario | [6 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | cableado de corrientes debiles |  | pendiente cableado de seguridad tecnologica |  |  | pendiente cableado de TV cabley parlantes |  | Pendiente aprobacion memoria calculo arrisotre sanitarios, cableado de alimentador electrico, cableado de clima, cableado de corrientes debiles. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC y pendiente entrega de equipos VIN por parte de consorcio. y bajada de cuellos de ductos | Pendiente instalacion luminarias, sensores, sprinkler y rejillas de clima
B2 | 1S | Roperia | B2-1S-007ad | Lavado Carro | [17 empty] | Recinto liberado para tapado cielo | Pendiente rejilla de clima
B2 | 1S | Abastecimiento | B2-1S-009 | Bodega N° 1 | Pendiente instalacion rejilla de clima | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres sanitarios | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres sanitarios |  | Pendiente instalacion de sprinkler |  |  |  |  | pendiente instalar luminaria y artefacto |  |  |  | pendiente instalar sensor |  |  |  | Recinto no lleva cielo falso | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
B2 | 1S | Roperia | B2-1S-009ad | Almacenaje ropa limpia | [17 empty] | Recinto liberado para tapado cielo | Pendiente instalacion luminarias, sensores, sprinkler y rejillas de clima
B2 | 1S | Abastecimiento | B2-1S-010 | Pasillo 1,8 | Pendiente entrega de equipos VIN por parte de consorcio. y bajada de cuellos de ductos | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres sanitario | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres sanitario | [6 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | cableado de corrientes debiles |  | pendiente cableado de seguridad tecnologica |  |  | pendiente cableado de TV cabley parlantes |  | Pendiente aprobacion memoria calculo arrisotre sanitarios, cableado de alimentador electrico, cableado de clima, cableado de corrientes debiles. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC y pendiente entrega de equipos VIN por parte de consorcio. y bajada de cuellos de ductos | Pendiente instalacion luminarias, sensores, sprinkler y rejillas de clima
B2 | 1S | Abastecimiento | B2-1S-010 B4-1S-004 | Pasillo 1,8 | Pendiente entrega de equipos VIN por parte de consorcio. y bajada de cuellos de ductos | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres sanitario | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres sanitario | [6 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | cableado de corrientes debiles |  | pendiente cableado de seguridad tecnologica |  |  | pendiente cableado de TV cabley parlantes |  | Pendiente aprobacion memoria calculo arrisotre sanitarios, cableado de alimentador electrico, cableado de clima, cableado de corrientes debiles. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC y pendiente entrega de equipos VIN por parte de consorcio. y bajada de cuellos de ductos | Pendiente instalacion luminarias, sensores, sprinkler y rejillas de clima
B2 | 1S | Roperia | B2-1S-010ad | Despacho |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres sanitario | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres sanitario | [6 empty] | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [5 empty] | Pendiente aprobacion memoria calculo arrisotre sanitarios, canalizacion y cableado de equipo fancoils (TRANS), pendiente cableado de red de termostato a fancoils (CONSORCIO) | Pendiente instalacion luminarias, sprinkler y rejillas de clima
B2 | 1S | Abastecimiento | B2-1S-011 | Bodega N° 2 | Pendiente instalacion rejilla de clima | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres sanitarios | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres sanitarios |  | Pendiente instalacion de sprinkler |  |  |  |  | pendiente instalar luminaria y artefacto |  |  |  | pendiente instalar sensor |  |  |  | Recinto no lleva cielo falso | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
B2 | 1S | Roperia | B2-1S-011ad B2-1S-07ad | Recepción ropa sucia |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres sanitario | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres sanitario | [6 empty] | pendiente instalar luminaria y artefacto | [7 empty] | Pendiente aprobacion memoria calculo arrisotre sanitarios | Pendiente luminarias y sprinkler
B2 | 1S | Talleres | B2-1S-012 | Taller de Soldadura | Pendiente instalacion rejilla de clima | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres sanitarios | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres sanitarios |  | Pendiente instalacion de sprinkler |  |  |  |  | pendiente instalar luminaria y artefacto |  |  |  | pendiente instalar sensor |  |  |  | Recinto no lleva cielo falso | Pendiente rejilla de clima, sensor de humo y sprinkler
B2 | 1S | Roperia | B2-1S-012ad | Oficina Jefe | [17 empty] | Recinto liberado para tapado cielo | Pendiente rejilla de clima, difusor y luminaria
B2 | 1S | Talleres | B2-1S-013 | Bodega Pañol 1,1 | Pendiente instalacion rejilla de clima |  |  |  | Pendiente instalacion de sprinkler |  |  |  |  | pendiente instalar luminaria y artefacto |  |  |  | pendiente instalar sensor |  |  |  | Recinto no lleva cielo falso | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
B2 | 1S | Abastecimiento | B2-1S-014 | Bodega N° 3 | Pendiente instalacion rejilla de clima | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres sanitarios | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres sanitarios |  | Pendiente instalacion de sprinkler |  |  |  |  | pendiente instalar luminaria y artefacto |  |  |  | pendiente instalar sensor |  |  |  | Recinto no lleva cielo falso | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
B2 | 1S | Roperia | B2-1S-014ad | Sala costuras | [17 empty] | Recinto liberado para tapado cielo | Pendiente rejilla de clima, difusor y luminaria
B2 | 1S | Abastecimiento | B2-1S-015 | Bodega N° 4 | Pendiente instalacion rejilla de clima | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres sanitarios | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres sanitarios |  | Pendiente instalacion de sprinkler |  |  |  | Pendiente cierre de protocolo | pendiente instalar luminaria y artefacto |  |  |  | pendiente instalar sensor |  |  |  | Recinto no lleva cielo falso | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
B2 | 1S | Roperia | B2-1S-015ad | Estar | [17 empty] | Recinto liberado para tapado cielo | Pendiente rejilla de clima, difusor y luminaria
B2 | 1S | Talleres | B2-1S-016 | Taller Gasfiteria | Pendiente instalacion rejilla de clima |  |  |  | Pendiente instalacion de sprinkler |  |  |  |  | pendiente instalar luminaria y artefacto |  |  |  | pendiente instalar sensor |  |  |  | Recinto no lleva cielo falso | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
B2 | 1S | Roperia | B2-1S-016ad | Shf | [17 empty] | Recinto liberado para tapado cielo | Pendiente rejilla de clima
B2 | 1S | Roperia | B2-1S-016ad | Shf | [17 empty] | Recinto liberado para tapado cielo | Pendiente rejilla de clima
B2 | 1S | Abastecimiento | B2-1S-017 | Bodega N° 5 | Pendiente instalacion rejilla de clima | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres sanitarios | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres sanitarios |  | Pendiente instalacion de sprinkler |  |  |  |  | pendiente instalar luminaria y artefacto |  |  |  | pendiente instalar sensor |  |  |  | Recinto no lleva cielo falso | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
B2 | 1S | Abastecimiento | B2-1S-018 | Bodegas Farmacos | Pendiente instalacion rejilla de clima |  |  |  | Pendiente instalacion de sprinkler |  |  |  |  | pendiente instalar luminaria y artefacto |  |  |  | pendiente instalar sensor |  |  |  | Recinto no lleva cielo falso | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
B2 | 1S | Talleres | B2-1S-019 | Taller mecanico | Pendiente instalacion rejilla de clima |  |  |  | Pendiente instalacion de sprinkler |  |  |  |  | pendiente instalar luminaria y artefacto |  |  |  | pendiente instalar sensor |  |  |  | Recinto no lleva cielo falso | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
B2 | 1S | Talleres | B2-1S-020 | Shf | [17 empty] | Recinto liberado para tapado cielo | Pendiente rejilla de clima, luminaria y artefacto
B2 | 1S | Talleres | B2-1S-021 | Shf | [17 empty] | Recinto liberado para tapado cielo | Pendiente rejilla de clima, luminaria y artefacto
B3 | 1S | Vestuario Personal H.Dr.G.F. | B3-1S-002 | Shf Mujeres | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS
B3 | 1S | Vestuario Personal H.Dr.G.F. | B3-1S-003 | Closet (esta al lado de shaft) | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS
B3 | 1S | Vestuario Personal H.Dr.G.F. | B3-1S-003 | Shf Hombres | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS
B3 | 1S | Vestuario Personal H.Dr.G.F. | B3-1S-004 | Vestidores Auxiliares Hombres | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS
B3 | 1S | SS.GG Residuos Solidos Y Patologicos | B3-1S-004a | Of. Disponible | [17 empty] | Recinto liberado para tapado cielo | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
B3 | 1S | SS.GG Residuos Solidos Y Patologicos | B3-1S-004b | Of.administracion RSO. | [9 empty] | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [5 empty] | Pendiente canalizacion y cableado de equipo fancoils (TRANS), pendiente cableado de red de termostato a fancoils (CONSORCIO) | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
B3 | 1S | Vestuario Personal H.Dr.G.F. | B3-1S-005 | Vestidores Tecnicos Hombres | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS
B3 | 1S | SS.GG Residuos Solidos Y Patologicos | B3-1S-006 | Aseo | [9 empty] | Pendiente cableado de luminarias | [7 empty] | Pendiente cableado de luminarias | Pendiente luminarias, sensor de humo y sprinkler
B3 | 1S | SS.GG Residuos Solidos Y Patologicos | B3-1S-007 | Autoclave | [9 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica | Pendiente luminarias
B3 | 1S | Sala Electrica | B3-1S-008 | Sala Electrica | [6 empty] | Pendiente detalle ingeneria sistema FM-200 |  |  | pendiente instalar luminaria y artefacto |  |  |  | pendiente entrega FM-200 |  |  |  | Recinto no lleva cielo falso | Pendiente entrega FM-200, luminaria, artefactos electricos, rejilla de clima
B3 | 1S | SS.GG Residuos Solidos Y Patologicos | B3-1S-009 | Lavado |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres sanitario | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres sanitario | [6 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica e instalacion arriostre sanitario | Pendiente luminaria, artefactos electricos, sensor de humo y sprinkler
B3 | 1S | SS.GG Residuos Solidos Y Patologicos | B3-1S-010 | Carros | [9 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica |  |  |  | pendiente cableado sensor |  |  |  | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica | Pendiente luminaria, artefactos electricos, sensor de humo y sprinkler
B3 | 1S | SS.GG Residuos Solidos Y Patologicos | B3-1S-011 B3-1S-010 B3-1S-013 B3-1S-009 B3-1S-015 | Equipos limpios | [9 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica |  |  |  | pendiente cableado sensor |  |  |  | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica | Pendiente luminaria, artefactos electricos, sensor de humo, sprinkler y rejillas de clima
B3 | 1S | SS.GG Residuos Solidos Y Patologicos | B3-1S-012 B3-1S-014 B3-1S-019 | Lavado | Pendiente instalacion equipos VEX y bajada de cuellos de ductos |  |  |  | Pendiente ejecuccion ramales extincion de incendios |  |  |  |  | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [5 empty] | Pendiente instalacion equipos VEX, ejecuccion de canalizacion electrica, ejecuccion ramales extincion de incendios y bajada de cuellos de ductos | Pendiente luminaria, artefactos electricos, sensor de humo, sprinkler y rejillas de clima
B3 | 1S | SS.GG Residuos Solidos Y Patologicos | B3-1S-013 | Ut. Aseo | Pendiente bajada de cuellos de ductos | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres sanitario | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres sanitario | [6 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica |  |  |  | pendiente cableado sensor |  |  |  | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica, recepcion arriostres sanitarios y bajada de cuellos de ductos | Pendiente luminaria, artefactos electricos, sensor de humo y sprinkler
B3 | 1S | SS.GG Residuos Solidos Y Patologicos | B3-1S-013a | Hall |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres sanitario | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres sanitario | [6 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica |  |  |  | pendiente cableado sensor |  |  |  | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y recepcion arriostres sanitarios | Pendiente luminaria, artefactos electricos, sensor de humo y sprinkler
B3 | 1S | SS.GG Residuos Solidos Y Patologicos | B3-1S-014 | Residuos Asimilables a domiciliarios | Pendiente instalacion equipos VEX y bajada de cuellos de ductos |  |  |  | Pendiente ejecuccion ramales extincion de incendios |  |  |  |  | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica.pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) |  |  |  | pendiente cableado sensor |  |  |  | Pendiente instalacion equipos VEX, ejecuccion de canalizacion electrica, ejecuccion ramales extincion de incendios y bajada de cuellos de ductos | Pendiente luminaria, artefactos electricos, sensor de humo, sprinkler y rejillas de clima
B3 | 1S | SS.GG Residuos Solidos Y Patologicos | B3-1S-015 | Clasificación | Pendiente instalacion equipos VEX y bajada de cuellos de ductos |  |  |  | Pendiente ejecuccion ramales extincion de incendios |  |  |  |  | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica.pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) |  |  |  | pendiente cableado sensor |  |  |  | Pendiente instalacion equipos VEX, ejecuccion de canalizacion electrica, ejecuccion ramales extincion de incendios y bajada de cuellos de ductos | Pendiente luminaria, artefactos electricos, sensor de humo, sprinkler y rejillas de clima
B3 | 1S | SS.GG Residuos Solidos Y Patologicos | B3-1S-017 | Esclusa (Baño) | Pendiente bajada de cuellos de ductos | [8 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y bajada de cuellos de ductos | Pendiente luminaria y rejillas de clima
B3 | 1S | SS.GG Residuos Solidos Y Patologicos | B3-1S-017 | Esclusa | Pendiente bajada de cuellos de ductos |  |  |  | Pendiente ejecuccion ramales extincion de incendios |  |  |  |  | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica, bajada de cuellos de ductos y ramales extincion de incendios | Pendiente luminaria y rejillas de clima
B3 | 1S | SS.GG Residuos Solidos Y Patologicos | B3-1S-018 | Quimicos Reactivos Medicamentos Vencidos Cortopunzantes |  |  |  |  | Pendiente ejecuccion ramales extincion de incendios |  |  |  |  | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica.pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) |  |  |  | pendiente cableado sensor |  |  |  | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica, y ramales extincion de incendios | Pendiente luminaria, sprinkler, sensor de humo y artefactos electricos
B3 | 1S | SS.GG Residuos Solidos Y Patologicos | B3-1S-018a | Residuos Biologicos | Pendiente instalacion equipos VEX y bajada de cuellos de ductos |  |  |  | Pendiente ejecuccion ramales extincion de incendios |  |  |  |  | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica.pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) |  |  |  | pendiente cableado sensor |  |  |  | Pendiente instalacion equipos VEX, ejecuccion de canalizacion electrica, ejecuccion ramales extincion de incendios y bajada de cuellos de ductos | Pendiente luminaria, artefactos electricos, sensor de humo, sprinkler y rejillas de clima
B3 | 1S | SS.GG Residuos Solidos Y Patologicos | B3-1S018a B3-1S-018b B3-1S-018c | Residuos Alimentos Aislados | Pendiente bajada de cuellos de ductos |  |  |  | Pendiente ejecuccion ramales extincion de incendios |  |  |  |  | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica, ejecuccion ramales extincion de incendios y bajada de cuellos de ductos | Pendiente luminaria, artefactos electricos, sprinkler y rejillas de clima
B3 | 1S | SS.GG Residuos Solidos Y Patologicos | B3-1S-018c | Residuos Clinicos | Pendiente bajada de cuellos de ductos |  |  |  | Pendiente ejecuccion ramales extincion de incendios |  |  |  |  | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica, ejecuccion ramales extincion de incendios y bajada de cuellos de ductos | Pendiente luminaria, artefactos electricos, sprinkler y rejillas de clima
B3 | 1S | SS.GG Residuos Solidos Y Patologicos | B3-1S-019 | Vestidor | Pendiente bajada de cuellos de ductos |  |  |  | Pendiente ejecuccion ramales extincion de incendios |  |  |  |  | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica, ejecuccion ramales extincion de incendios y bajada de cuellos de ductos | Pendiente luminaria, artefactos electricos, sprinkler y rejillas de clima
B3 | 1S | SS.GG Residuos Solidos Y Patologicos | B3-1S-019 | Compactador
B3 | 1S | Circulación de Servicio | B3-1S-020 | ANDEN AREA DE ACCESO + CIRCULACIÓN
B3 | 1S | Circulación General | B3-1S-021 | Circulacion General Interna |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres sanitario | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres sanitario | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres gases clinicos | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres extincion |  |  |  |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | cableado de corrientes debiles |  | pendiente cableado de seguridad tecnologica |  |  | pendiente cableado de TV cabley parlantes |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC.cableado de corrientes debile.pendiente cableado de seguridad tecnologica.pendiente cableado de TV cabley parlantes.Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres extincion..Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres gases clinicos.Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres sanitari | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
B3 | 1S | Nucleos Verticales | B3-1S-022 | Nucleo de circulacion vertical N°4 (Montacarga)
B3 | 1S | Nucleos Verticales | B3-1S-022 | Nucleo de circulacion vertical N°4 (ascensor)
B3 | 1S | Nucleos Verticales | B3-1S-022 | Nucleo de circulacion vertical N°4 | Pendiente ejecuccion de ductos |  |  |  | Pendiente ejecuccion ramales extincion de incendios |  |  |  |  | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica, ejecuccion ramales extincion de incendios y ductos | Pendiente luminaria, artefactos electricos, sprinkler
B3 | 1S | Nucleos Verticales | B3-1S-022 | Shaft
B3 | 1S | Nucleos Verticales | B3-1S-023 | Esclusa |  |  |  |  | Pendiente ejecuccion ramales extincion de incendios |  |  |  |  | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica, ejecuccion ramales extincion de incendios | Pendiente luminaria, artefactos electricos, sprinkler
B3 | 1S | Nucleos Verticales | B3-1S-024 | Escarera 4
B3 | 1S | Movilización | B3-1S-026 | Hall | [9 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica | Pendiente luminaria, artefactos electricos, sprinkler
B3 | 1S | Movilización | B3-1S-027 | Shf | Pendiente bajada de cuellos de ductos | [8 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y bajada cuello ducto | Pendiente luminaria, artefactos electricos, rejilla clima
B3 | 1S | Movilización | B3-1S-028 | Estar Movilización | [9 empty] | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [5 empty] | Pendiente canalizacion y cableado de equipo fancoils (TRANS), pendiente cableado de red de termostato a fancoils (CONSORCIO) | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
B3 | 1S | Movilización | B3-1S-029 | OF. Central Movilización | [9 empty] | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [5 empty] | Pendiente canalizacion y cableado de equipo fancoils (TRANS), pendiente cableado de red de termostato a fancoils (CONSORCIO) | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
B3 | 1S | Gases Clinicos | B3-1S-030 | Estar Oxigenistas | [9 empty] | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [5 empty] | Pendiente canalizacion y cableado de equipo fancoils (TRANS), pendiente cableado de red de termostato a fancoils (CONSORCIO) | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
B3 | 1S | Servicios Generales | B3-1S-032 | Oficina Administativos | [9 empty] | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [5 empty] | Pendiente canalizacion y cableado de equipo fancoils (TRANS), pendiente cableado de red de termostato a fancoils (CONSORCIO) | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
B3 | 1S | Servicios Generales | B3-1S-033 | Hall | [9 empty] | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [5 empty] | Pendiente canalizacion y cableado de equipo fancoils (TRANS), pendiente cableado de red de termostato a fancoils (CONSORCIO) | Pendiente luminaria, artefactos electricos, sprinkler
B3 | 1S | Servicios Generales | B3-1S-034 | Of Jefatura 1,2 | [9 empty] | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [5 empty] | Pendiente canalizacion y cableado de equipo fancoils (TRANS), pendiente cableado de red de termostato a fancoils (CONSORCIO) | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
B3 | 1S | Servicios Generales | B3-1S-035 | Oficina Secretaria 1,2 | [9 empty] | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [5 empty] | Pendiente canalizacion y cableado de equipo fancoils (TRANS), pendiente cableado de red de termostato a fancoils (CONSORCIO) | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
B4 | 1S | Talleres | B4-1S-001 | Taller electrico | Pendiente instalacion rejilla de clima |  |  |  | Pendiente instalacion de sprinkler |  |  |  |  | pendiente instalacion de luminarias |  |  |  | pendiente instalacion de sensores |  |  |  | Recinto no lleva cielo falso | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
B4 | 1S | Talleres | B4-1S-002 | Pasillo 1,9 | Pendiente bajada de cuellos de ductos | [8 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | cableado de corrientes debiles |  | pendiente cableado de seguridad tecnologica |  |  | pendiente cableado de TV cabley parlantes |  | Pendiente cableado de alimentador electrico, cableado de clima, cableado de corrientes debiles. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC y bajada de cuellos de ductos | Pendiente instalacion luminarias, sensores, sprinkler y rejillas de clima
B4 | 1S | Talleres | B4-1S-003 | Bodega Pañol 1,2 | Pendiente instalacion rejilla de clima | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres sanitarios | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres sanitarios |  | Pendiente instalacion de sprinkler |  |  |  |  | pendiente instalacion de luminarias |  |  |  | pendiente instalacion de sensores |  |  |  | Recinto no lleva cielo falso | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
B4 | 1S | Abastecimiento | B4-1S-004 B4-1S-007 | Pasillo 1,10 + anden | Pendiente bajada de cuellos de ductos | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres sanitario | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres sanitario | [6 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | cableado de corrientes debiles |  | pendiente cableado de seguridad tecnologica |  |  | pendiente cableado de TV cabley parlantes |  | Pendiente cableado de alimentador electrico, cableado de clima, cableado de corrientes debiles. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC, bajada de cuellos de ductos y Pendiente aprobacion memoria calculo arrisotre sanitarios | Pendiente instalacion luminarias, sensores, sprinkler y rejillas de clima
B4 | 1S | Talleres | B4-1S-005 | Taller Carpinteria | Pendiente instalacion rejilla de clima |  |  |  | Pendiente instalacion de sprinkler |  |  |  |  | pendiente instalacion de luminarias |  |  |  | pendiente instalacion de sensores |  |  |  | Recinto no lleva cielo falso | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
B4 | 1S | Talleres | B4-1S-006 | Taller Jardineria | Pendiente instalacion rejilla de clima | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres sanitarios | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres sanitarios |  | Pendiente instalacion de sprinkler |  |  |  |  | pendiente instalacion de luminarias |  |  |  | pendiente instalacion de sensores |  |  |  | Recinto no lleva cielo falso | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
B4 | 1S | Talleres | B4-1S-008 | Taller Pintura | Pendiente instalacion rejilla de clima |  |  |  | Pendiente instalacion de sprinkler |  |  |  |  | pendiente instalacion de luminarias |  |  |  | pendiente instalacion de sensores |  |  |  | Recinto no lleva cielo falso | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
B4 | 1S | Talleres | B4-1S-009 | OF. Jefe 1,1 | [9 empty] | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [5 empty] | Pendiente canalizacion y cableado de equipo fancoils (TRANS), pendiente cableado de red de termostato a fancoils (CONSORCIO) | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
B4 | 1S | Equipos Medicos | B4-1S-010 | Laboratorio equipos de gran volumen |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres sanitario | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres sanitario | [6 empty] | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [5 empty] | Pendiente canalizacion y cableado de equipo fancoils (TRANS), pendiente cableado de red de termostato a fancoils (CONSORCIO), Pendiente aprobacion memoria calculo arrisotre sanitarios | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
B4 | 1S | Talleres | B4-1S-011 | Closet
B4 | 1S | Talleres | B4-1S-011 | Of Jefe Operativo 1,1 | [9 empty] | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [5 empty] | Pendiente canalizacion y cableado de equipo fancoils (TRANS), pendiente cableado de red de termostato a fancoils (CONSORCIO) | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
B4 | 1S | Equipos Medicos | B4-1S-012 | Oficina compra Farmacia |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres sanitario | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres sanitario | [6 empty] | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [5 empty] | Pendiente canalizacion y cableado de equipo fancoils (TRANS), pendiente cableado de red de termostato a fancoils (CONSORCIO), Pendiente aprobacion memoria calculo arrisotre sanitarios | Pendiente rejilla de clima y luminaria
B4 | 1S | Equipos Medicos | B4-1S-013 | Shf | [17 empty] | Recinto liberado para tapado cielo | Pendiente rejilla de clima y luminaria
B4 | 1S | Equipos Medicos | B4-1S-014 | Shf | [17 empty] | Recinto liberado para tapado cielo | Pendiente rejilla de clima y luminaria
B4 | 1S | Equipos Medicos | B4-1S-015 | Shf | [17 empty] | Recinto liberado para tapado cielo | Pendiente rejilla de clima y luminaria
B4 | 1S | Talleres | B4-1S-016 | Of Jefe 1,2 | [9 empty] | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [5 empty] | Pendiente canalizacion y cableado de equipo fancoils (TRANS), pendiente cableado de red de termostato a fancoils (CONSORCIO) | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
B4 | 1S | Equipos Medicos | B4-1S-017 | Shf | [17 empty] | Recinto liberado para tapado cielo | Pendiente rejilla de clima y luminaria
B4 | 1S | Talleres | B4-1S-018 | Shf | [17 empty] | Recinto liberado para tapado cielo | Pendiente rejilla de clima y luminaria
B4 | 1S | Talleres | B4-1S-018a | Shf | [17 empty] | Recinto liberado para tapado cielo | Pendiente rejilla de clima y luminaria
B4 | 1S | Equipos Medicos | B4-1S-019 B4-1S-025 B4-1S-020 | Hall recepción insumos | [9 empty] | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [5 empty] | Pendiente canalizacion y cableado de equipo fancoils (TRANS), pendiente cableado de red de termostato a fancoils (CONSORCIO) | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
B4 | 1S | Equipos Medicos | B4-1S-020 | Laboratorio | [9 empty] | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [5 empty] | Pendiente canalizacion y cableado de equipo fancoils (TRANS), pendiente cableado de red de termostato a fancoils (CONSORCIO) | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
B4 | 1S | Talleres | B4-1S-022 | Of Jefe operativo 1,2 | [9 empty] | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [5 empty] | Pendiente canalizacion y cableado de equipo fancoils (TRANS), pendiente cableado de red de termostato a fancoils (CONSORCIO) | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
B4 | 1S | Talleres | B4-1S-023 | Of Secretaria 1,1 | [9 empty] | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [5 empty] | Pendiente canalizacion y cableado de equipo fancoils (TRANS), pendiente cableado de red de termostato a fancoils (CONSORCIO) | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
B4 | 1S | Equipos Medicos | B4-1S-024 | Of Jefatura 1,1 | [9 empty] | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [5 empty] | Pendiente canalizacion y cableado de equipo fancoils (TRANS), pendiente cableado de red de termostato a fancoils (CONSORCIO) | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
B4 | 1S | Equipos Medicos | B4-1S-025 | Of Secretria | [9 empty] | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [5 empty] | Pendiente canalizacion y cableado de equipo fancoils (TRANS), pendiente cableado de red de termostato a fancoils (CONSORCIO) | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
B4 | 1S | Servicios Generales | B4-1S-026 | Oficina Secretaria 1,3 | [9 empty] | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [5 empty] | Pendiente canalizacion y cableado de equipo fancoils (TRANS), pendiente cableado de red de termostato a fancoils (CONSORCIO) | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
B4 | 1S | Servicios Generales | B4-1S-027 | Archivos | [17 empty] | Recinto liberado para tapado cielo | Pendiente luminaria y sprinkler
B4 | 1S | Servicios Generales | B4-1S-028 | Shf | [17 empty] | Recinto liberado para tapado cielo | Pendiente luminaria y rejilla de clima
B4 | 1S | Talleres | B4-1S-029 | Bod. Emergencia |  |  |  |  | Pendiente instalacion de sprinkler |  |  |  |  | pendiente entrega de luminaria |  |  |  | pendiente entrega de sensor |  |  |  | Recinto no lleva cielo falso | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
B4 | 1S | Talleres | B4-1S-030 | Bod. Equipos Industriales |  |  |  |  | Pendiente instalacion de sprinkler |  |  |  |  | pendiente entrega de luminaria |  |  |  | pendiente entrega de sensor |  |  |  | Recinto no lleva cielo falso | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
B4 | 1S | Nucleos Verticales | B4-1S-031 | Nucleo Circulacion Vertical N°5 | Pendiente instalacion equipo VEX y ejecuccion de ductos | [8 empty] | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [5 empty] | Pendiente instalacion equipo VEX, canalizacion electrica y ductos | Pendiente luminaria, artefactos electricos, sprinkler
B4 | 1S | Nucleos Verticales | B4-1S-031 | Nucleo Circulacion Vertical N°5 (Montacarga)
B4 | 1S | Nucleos Verticales | B4-1S-031 | Nucleo Circulacion Vertical N°5 (ascensor)
B4 | 1S | Nucleos Verticales | B4-1S-032 | Escalera 5
B4 | 1S | Sala Electrica | B4-1S-033 | Sala Electrica | [6 empty] | Pendiente detalle ingeneria sistema FM-200 |  |  | pendiente entrega de artefactos electrico y luminarias |  |  |  | pendiente entrega de sistema fm 200 |  |  |  | Recinto no lleva cielo falso | Pendiente entrega FM-200, luminaria, artefactos electricos, rejilla de clima
- | 1S | Farmacia | - | A.P Oncologicos farmacia
- | 1S | Farmacia y esterelizacion | - | ejes R-Q/1-12
- | 1S | Estacionamientos | - | 0
- | 1S | - | - | Escarera 10 (limones)
- | 1S | Nucleos Verticales | - | Escarera 10
A1 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A1-Z-001 | TRIAGE/ Descontaminación | Pendientes instalacion fancoils, recuperador de calor, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO |  | Pendiente conexión bajada a CPI, pendiente prueba hermeticida | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres extincion |  |  |  |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de deteccion de incendio |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A1 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A1-Z-002 | Box reanimación UEA 1 | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente ejecuccion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | Pendiente conexión bajada a columna fija, pendiente instalacion de arriostres, pendiente prueba hermeticida | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres extincion |  | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de FM 200 |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A1 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A1-Z-003 | Box reanimación UEA 2 | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente ejecuccion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | Pendiente conexión bajada a columna fija, pendiente instalacion de arriostres, pendiente prueba hermeticida | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres extincion |  | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de FM 200 |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A1 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A1-Z-004 | Bodega Equipos | Pendientes instalacion bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecuccion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres extincion | [7 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica | [5 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A1 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A1-Z-004a | Sala electrica |  |  | Pendiente ejecuccion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad |  |  |  | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica | pendiente ejecuccion de cableado de FM 200 |  |  |  | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A1 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A1-Z-005 | Espera interconsulta | Pendientes bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecuccion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | [12 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A1 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A1-Z-006 | Estac camillas | [10 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A1 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A1-Z-007 | Pasillo | Pendientes instalacion red de condensado |  |  | Pendiente instalacion de arrisotres, pendiente prueba hermeticida | [5 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica | pendiente ejecuccion de cableado de deteccion de incendio |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A1 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A1-Z-008 | Box 6 | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente ejecuccion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | Pendiente conexión bajada a CPI, pendiente instalacion de arriostre, pendiente prueba hermeticida | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres extincion | [5 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A1 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A1-Z-009 | Box 5 | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO |  | Pendiente conexión bajada a CPI, pendiente instalacion de arriostre, pendiente prueba hermeticida | [6 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A1 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A1-Z-010 | Closet | [10 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | [5 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A1 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A1-Z-010 | Box 4 | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO |  | Pendiente conexión bajada a CPI, pendiente instalacion de arriostre, pendiente prueba hermeticida | [6 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A1 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A1-Z-011 | Pasillo | Pendientes instalacion red de condensado | Pendiente ejecuccion arrisotres y recepcion de monturas por parte de AITO |  | Pendiente instalacion de arrisotres, pendiente prueba hermeticida | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres extincion |  |  |  |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A1 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A1-Z-012 | Box 9 | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente ejecuccion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | Pendiente conexión bajada a CPI, pendiente instalacion de arriostre, pendiente prueba hermeticida | [6 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A1 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A1-Z-013 | Box 8 | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente ejecuccion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | Pendiente conexión bajada a CPI, pendiente prueba hermeticida | [6 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A1 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A1-Z-014 | Box 7 | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente ejecuccion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | Pendiente conexión bajada a CPI, pendiente prueba hermeticida | [6 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A1 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A1-Z-015 | Pasillo | Pendientes instalacion recuperador de calor, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente ejecuccion arrisotres y recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente ejecuccion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | Pendiente instalacion de arrisotres, pendiente prueba hermeticida | [5 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica | pendiente ejecuccion de cableado de deteccion de incendio |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A1 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A1-Z-016 | Shf | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A1 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A1-Z-017 | Carabinero | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado |  | Pendiente ejecuccion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres extincion |  |  |  |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | [6 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A1 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A1-Z-018 | Espera UEA | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado |  | Pendiente ejecuccion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | [6 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A1 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A1-Z-019 | Box selección demanda | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [8 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | [6 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A1 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A1-Z-020 | Espera paciente ingresado | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado |  | Pendiente ejecuccion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | [6 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC |  | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica | pendiente ejecuccion de cableado de deteccion de incendio |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A1 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A1-Z-021 | Shaft gases clinicos. | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | Pendiente conexión a shaft | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A1 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A1-Z-021 | Sala de entervista | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado |  | Pendiente ejecuccion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | [8 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A1 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A1-Z-021a | Equipo aspiracion central (Shaft gases clinicos) | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A1 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A1-Z-021a | Equipo aspiracion central | REPETIDO | REPETIDO | REPETIDO | REPETIDO | REPETIDO | REPETIDO | REPETIDO | REPETIDO | REPETIDO | REPETIDO | REPETIDO | REPETIDO | REPETIDO | REPETIDO | REPETIDO | REPETIDO | REPETIDO | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A1 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A1-Z-022 | Espera egreso | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado |  | Pendiente ejecuccion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | [6 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. |  | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | [6 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A1 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A1-Z-023 | Box egreso | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente ejecuccion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | [7 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A1 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A1-Z-024 | Box 3 | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO |  | Pendiente conexión bajada a CPI, pendiente instalacion de arriostre, pendiente prueba hermeticida | [5 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A1 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A1-Z-025 | Box 2 | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO |  | Pendiente conexión bajada a CPI, pendiente instalacion de arriostre, pendiente prueba hermeticida | [6 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A1 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A1-Z-026 | Box 1 | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO |  | Pendiente conexión bajada a CPI, pendiente instalacion de arriostre, pendiente prueba hermeticida | [6 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A1 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A1-Z-027 | Estacion enfermeria | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado |  | Pendiente ejecuccion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad |  |  |  |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres correo neumatico |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A1 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A1-Z-028 | Trabajo limpio | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [5 empty] | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres correo neumatico | [10 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A1 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A1-Z-029 | Shp | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A1 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A1-Z-030 | Shp | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A1 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A1-Z-031 | Pasillo | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion arrisotres y recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente ejecuccion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | [6 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-001 | Procedimiento 2 | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente ejecuccion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | Pendiente instalacion de arrisotres, pendiente prueba hermeticida | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres extincion | [5 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-002 | Procedimiento 1 | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente ejecuccion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | [7 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-003 | Procedimiento 4 | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO |  | Pendiente instalacion de arrisotres, pendiente prueba hermeticida | [6 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-004 | Procedimiento 3 | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [8 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-005 | Observacion Mujeres ( closet) | [10 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | [5 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-005 | Observacion Mujeres | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado |  | Pendiente ejecuccion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | Pendiente conexión bajada a CPI, pendiente instalacion de arriostre, pendiente prueba hermeticida | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres extincion |  |  |  |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-006 | Trabajo limpio | Pendientes bajada cuello ductos | [17 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-007 | Trabajo sucio | Pendientes bajada cuello ductos | [17 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-008 | Estacion enfermeria | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado |  | Pendiente ejecuccion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | Pendiente instalacion de arrisotres, pendiente prueba hermeticida | [5 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-009 | Closet | [9 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | [5 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-009 | Observacion Hombre | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente ejecuccion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | Pendiente conexión bajada a CPI, pendiente instalacion de arriostre, pendiente prueba hermeticida | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres extincion |  |  |  |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-010 | Shp | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente prueba de hermeticidad | [6 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-011 | Shp | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente prueba de hermeticidad | [6 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-012 | Lava chatas | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-013 | Trabajo Sucio | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [16 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-014 | Shp | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-015 | Aseo | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-016 | Ropa Limpia | Pendientes bajada cuello ductos | [17 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-017 | Pasillo |  | Pendiente ejecuccion arrisotres y recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente ejecuccion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | Pendiente instalacion de arrisotres, pendiente prueba hermeticida | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres extincion |  |  |  |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica | pendiente ejecuccion de cableado de deteccion de incendio |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-018 | Box dental | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [8 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | [6 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-019 | Box dental | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [8 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | [6 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-020 | Rayos X dental | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | [9 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | [6 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-021 | Box yeso | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente ejecuccion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | [7 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-022 | Procedimientos traumatologicos | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente ejecuccion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | Pendiente instalacion de arrisotres, pendiente prueba hermeticida | [6 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | [6 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-023 | Shf | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente ejecuccion de arriostres | [6 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-024 | Shf | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente ejecuccion de arriostres | [6 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-025 | Pasillo | Pendientes instalacion recuperador de calor, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente ejecuccion arrisotres y recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente ejecuccion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | [6 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica | pendiente ejecuccion de cableado de deteccion de incendio |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-025a | Disponible (closet elec/ corr. Debiles) | [10 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | [6 empty] | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-025a | Disponible | [10 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | [6 empty] | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-026 | Estar | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado |  | Pendiente ejecuccion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | Pendiente instalacion de arrisotres, pendiente prueba hermeticida | [6 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-027 | Baño indigentes | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente prueba de hermeticidad | [6 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-028 | Pasillo | Pendientes instalacion recuperador de calor, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente ejecuccion arrisotres y recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente ejecuccion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | Pendiente instalacion de arrisotres, pendiente prueba hermeticida | [5 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica | pendiente ejecuccion de cableado de deteccion de incendio |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-028 A2-Z-036 | Pasillo | Pendientes instalacion recuperador de calor, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente ejecuccion arrisotres y recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente ejecuccion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | [7 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-029 | Lava chatas | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente prueba de hermeticidad | [6 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-030 | Shp | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente prueba de hermeticidad | [6 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-031 | Insumos | Pendientes bajada cuello ductos |  | Pendiente prueba de hermeticidad | [15 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-032 | Ropa Limpia | Pendientes bajada cuello ductos | [17 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-033 | Ropa Sucia | Pendientes bajada cuello ductos | [17 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-034 | Shf | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-035 | Shf | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-036 A4-Z-049 | Pasillo | Pendientes instalacion recuperador de calor, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente ejecuccion arrisotres y recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente ejecuccion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres extincion |  |  |  |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-037 | Vestidor | Pendientes bajada cuello ductos |  | Pendiente prueba de hermeticidad | [15 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-038 | Vestidor | Pendientes bajada cuello ductos |  | Pendiente prueba de hermeticidad | [13 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-039 | Estar 24 horas profesionales | Pendientes bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecuccion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres extincion | [5 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-040 | Estar 24 horas no profesionales | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado |  | Pendiente ejecuccion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | [7 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-041 | Residencia | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [8 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-041 | Shf | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [5 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-042 | Pasillo | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | [9 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-043 | Residencia | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | [9 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A3 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A3-Z-001 | Shv | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente prueba de hermeticidad |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres extincion |  |  |  |  | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A3 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A3-Z-002 | Shv | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A3 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A3-Z-003 | Shv | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A3 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A3-Z-004 | Shv | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO |  |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres extincion |  |  |  |  | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A3 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A3-Z-005 | Pasillo | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion arrisotres y recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [5 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A3 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A3-Z-006 | Pasillo | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion arrisotres y recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente prueba de hermeticidad | [6 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [5 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A3 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A3-Z-007 | Shv | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente prueba de hermeticidad | [6 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A3 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A3-Z-008 | Shv | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente prueba de hermeticidad | [6 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A3 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A3-Z-009 | Shv | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A3 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A3-Z-010 | Shv | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A3 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A3-Z-011 | Admision recaudación | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado |  | Pendiente ejecuccion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | [7 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | [6 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A3 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A3-Z-012 | Oirs | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | [9 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | [6 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A3 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A3-Z-013 | Estar | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [9 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A3 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A3-Z-014 | Pasillo |  | Pendiente ejecuccion arrisotres y recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica | pendiente ejecuccion de cableado de deteccion de incendio |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A3 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A3-Z-015 | Sala Acogida | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | [9 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | [6 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A3 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A3-Z-016 | Shp | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A3 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A3-Z-017 | Shp | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A3 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A3-Z-018 | Sala Era | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente ejecuccion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | Pendiente conexión bajada a CPI, pendiente instalacion de arriostre, pendiente prueba hermeticida | [6 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A3 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A3-Z-019 | Pasillo | Pendientes bajada cuello ductos | [8 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A3 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A3-Z-020 | Shp | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente prueba de hermeticidad | [6 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A3 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A3-Z-021 | Shp | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente prueba de hermeticidad | [6 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A3 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A3-Z-022 | Box alcohol constatación lesiones | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [8 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A3 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A3-Z-023 | Espera alcohol constatación lesiones | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | [8 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. |  | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | [6 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A3 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A3-Z-024 | Pasillo |  | Pendiente ejecuccion arrisotres y recepcion de monturas por parte de AITO |  |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres extincion |  |  |  |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A3 | Z | Circulacion General Interna | A3-Z-025 | Nucleo de circulacion vertical N°1 |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [8 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A3 | Z | Circulacion General Interna | A3-Z-025 | Nucleo de circulacion vertical N°1 (Montacarga) | [9 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A3 | Z | Circulacion General Interna | A3-Z-025 | Nucleo de circulacion vertical N°1 (ascensor) | [10 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A3 | Z | Circulacion General Interna | A3-Z-025 | Closet Electrico | [10 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A3 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A3-Z-025a | Disponible | [17 empty] | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO
A3 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A3-Z-026 | Pixies | [10 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | [7 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A3 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A3-Z-027 | Espera UEI | Pendientes instalacion fancoils y recuperador de calor, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente ejecuccion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres extincion |  |  |  | Pendiente ejecuccion aspiracion centralizada | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A3 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A3-Z-028 | Pasillo |  |  |  |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres extincion |  |  |  | Pendiente ejecuccion aspiracion centralizada | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | [7 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A3 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A3-Z-028a | Box selección demanda |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [11 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de deteccion de incendio |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A3 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A3-Z-028b | Equipo aspiracion central | [13 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de deteccion de incendio |  |  |  | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A3 | Z | Circulacion General Interna | A3-Z-029 | Nucleo de circulacion vertical N°2 | [9 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica | pendiente ejecuccion de cableado de deteccion de incendio |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A3 | Z | Circulacion General Interna | A3-Z-029 | Nucleo de circulacion vertical N°2 (ascensor) | [9 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A3 | Z | Nucleos Verticales | A3-Z-030 | Escalera 2 | [17 empty] | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A3 | Z | Nucleos Verticales | A3-Z-030 | Closet Electrico | [9 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | [7 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A3 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A3-Z-031 | Shp | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A3 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A3-Z-032 | Espera UEGO | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [9 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de deteccion de incendio |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A3 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A3-Z-033 A3-Z-024 | Pasillo | Pendientes instalacion recuperador de calor, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente ejecuccion arrisotres y recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente ejecuccion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | [5 empty] | Pendiente ejecuccion aspiracion centralizada | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A3 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A3-Z-033 A3-Z-024 | Pasillo | Pendientes instalacion recuperador de calor, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente ejecuccion arrisotres y recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente ejecuccion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | [5 empty] | Pendiente ejecuccion aspiracion centralizada |  | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A3 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A3-Z-034 | Espera victimas delitos sexuales | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | [9 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de deteccion de incendio |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A3 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A3-Z-035 | Box victimas delitos sexuales | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente ejecuccion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres extincion | [5 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de deteccion de incendio |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A3 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A3-Z-036 | Entrevistas victimas delitos sexuales | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | [10 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de deteccion de incendio |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A3 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A3-Z-037 | Entrevistas | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | [10 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | [6 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A3 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A3-Z-038 | Secretaria | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado |  | Pendiente ejecuccion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres extincion | [5 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | [6 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A3 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A3-Z-039 | OF. Jefe | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | [9 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | [6 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A3 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A3-Z-040 | Of Matrona | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | [9 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | [6 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A3 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A3-Z-041 | Estar y reuniones | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado |  | Pendiente ejecuccion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | [5 empty] | Pendiente ejecuccion aspiracion centralizada |  | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A3 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A3-Z-042 A3-Z-043 A4-Z-002 | Pasillo | Pendientes instalacion recuperador de calor, | Pendiente ejecuccion arrisotres y recepcion de monturas por parte de AITO | [6 empty] | Pendiente ejecuccion aspiracion centralizada | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica | pendiente ejecuccion de cableado de deteccion de incendio |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A3 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A3-Z-043 | Estac camillas | Pendiente instalacion ductos | [17 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A3 | Z | Nucleos Verticales | A3-Z-044 | Rack | [9 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A4 | Z | Nucleos Verticales | A4-Z-001 | Escalera 1 | [17 empty] | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A4 | Z | Nucleos Verticales | A4-Z-001 | Closet Electrico | [9 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | [7 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A4 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A4-Z-002 | Pasillo | Pendientes instalacion recuperador de calor, | Pendiente ejecuccion arrisotres y recepcion de monturas por parte de AITO |  |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres extincion |  |  |  |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica | pendiente ejecuccion de cableado de deteccion de incendio |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A4 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A4-Z-003 | Ropa Sucia | Pendientes bajada cuello ductos | [17 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A4-Z-004 | Aseo | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A4-Z-005 | Secretaria | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | [9 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | [6 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A4-Z-006 | Box Ecografo | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO |  | Pendiente conexión bajada a CPI, pendiente instalacion de arriostre, pendiente prueba hermeticida |  |  | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de FM 200 |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
A4 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A4-Z-007 | Shp | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A4-Z-008 | Shp | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A4-Z-009 | Oficina Jefe | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado |  | Pendiente ejecuccion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | [7 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | [6 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A4-Z-010 | Oficina Enfermeria | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado |  | Pendiente ejecuccion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | [7 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | [6 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A4-Z-011 | Box monitoreo | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO |  | Pendiente conexión bajada a CPI, pendiente instalacion de arriostre, pendiente prueba hermeticida | [6 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A4-Z-012 | Box | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO |  | Pendiente conexión bajada a CPI, pendiente instalacion de arriostre, pendiente prueba hermeticida | [6 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A4-Z-013 | Shp | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A4-Z-014 | Shp | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A4-Z-015 | Sala reuniones | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado |  | Pendiente ejecuccion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | [7 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | [6 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A4-Z-016 | Box | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente ejecuccion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | Pendiente conexión bajada a CPI, pendiente instalacion de arriostre, pendiente prueba hermeticida | [6 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A4-Z-017 | Espera |  |  |  |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres extincion |  |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres correo neumatico |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A4 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A4-Z-020 | Residencia | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | [9 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A4-Z-021 | Shf | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | [7 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A4-Z-022 | Residencia | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | [9 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A4-Z-023A4-Z-048 A4-Z-049 | Pasillo + salida de escape+ PIXIES | Pendientes bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecuccion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres extincion |  |  |  |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A4-Z-024 | Residencia | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | [9 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A4-Z-025 | Shf | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [6 empty] | Pendiente ejecuccion aspiracion centralizada | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A4-Z-026 | Residencia | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | [9 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A4-Z-027 | Residencia | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | [7 empty] | Pendiente ejecuccion aspiracion centralizada |  | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A4-Z-028 | Shf | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [6 empty] | Pendiente ejecuccion aspiracion centralizada | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A4-Z-029 | Residencia | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | [9 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A4-Z-030 | Pasillo |  | Pendiente ejecuccion arrisotres y recepcion de monturas por parte de AITO | [6 empty] | Pendiente ejecuccion aspiracion centralizada |  | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A4 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A4-Z-031 | Estar diurno EUGO | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [6 empty] | Pendiente ejecuccion aspiracion centralizada |  | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A4-Z-032 | Estar 24 h profesionales UEGO | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | [7 empty] | Pendiente ejecuccion aspiracion centralizada |  | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A4-Z-033 | Estar 24 h no profesionales UEGO | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | [7 empty] | Pendiente ejecuccion aspiracion centralizada |  | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A4-Z-034 | Bodega equipo | Pendientes bajada cuello ductos | [7 empty] | Pendiente ejecuccion aspiracion centralizada | [9 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A4-Z-035 | Insumos | [17 empty] | recinto liberado para tapar | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A4 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A4-Z-036 | Aseo | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A4-Z-037 | Shf | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A4-Z-038 | Shf | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A4-Z-039 | Pasillo |  |  | Pendiente ejecuccion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | [6 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | [5 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A4 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A4-Z-040 | Pasillo |  | Pendiente ejecuccion arrisotres y recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica | pendiente ejecuccion de cableado de deteccion de incendio |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A4 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A4-Z-041 | Ropa Limpia | Pendientes bajada cuello ductos | [17 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A4-Z-042 | Ropa Sucia | Pendientes bajada cuello ductos | [17 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A4-Z-043 A4-Z-046 A4-Z-047 | Trabajo limpio | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente ejecuccion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | [7 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A4-Z-044 | Trabajo sucio | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente ejecuccion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | [15 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A4-Z-045 | Lava chatas | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A4-Z-046 | Estacion enfermeria | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | [6 empty] | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres correo neumatico |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A4-Z-047 | Observación | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado |  |  | Pendiente conexión bajada a CPI, pendiente instalacion de arriostre, pendiente prueba hermeticida | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres extincion |  |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres correo neumatico |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A4-Z-048 | Archivo | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [5 empty] | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres correo neumatico |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A4-Z-048 | Pixies |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A4 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A4-Z-049 | Pasillo |  | Pendiente ejecuccion arrisotres y recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A4 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A4-Z-050 | Residencia | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | [9 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A4-Z-051 | Shf | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | [7 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A4-Z-052 | Residencia | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | [9 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A4-Z-053 | Residencia | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | [9 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A4-Z-053a | Esclusa | [9 empty] | pendiente entrega de canalizaciones y cableado | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A4 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A4-Z-053b | Recepción | [10 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica | [5 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A4 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A4-Z-054 | Shf | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | [7 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A4-Z-055 | Residencia | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | [9 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A4-Z-056 | Pasillo |  | Pendiente ejecuccion arrisotres y recepcion de monturas por parte de AITO | [8 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A4 | Z | Circulacion General Interna | A4-Z-057 | Nucleo de circulacion vertical N°3 (ascensor) | [12 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A4 | Z | Circulacion General Interna | A4-Z-057 | Nucleo de circulacion vertical N°3 | [12 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A4 | Z | Nucleos Verticales | A4-Z-058 | Escalera 3 | [17 empty] | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A4 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A4-Z-059 | Bodega | Pendientes bajada cuello ductos | [17 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A4-Z-060 | Shf | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A4-Z-062 A4-Z-017 | Partes | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO |  |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres extincion |  |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres correo neumatico |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-001 | Sala IRA | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres | Pendiente conexión bajada a CPI, pendiente instalacion de arriostre, pendiente prueba hermeticida | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres extincion |  |  |  | Pendiente ejecuccion aspiracion centralizada |  | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-002 | Shp | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-003 | Pasillo |  | Pendiente ejecuccion arrisotres y recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente ejecuccion arriostres | [6 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-004 | Shp | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-005 | Entrevista | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | [9 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-006 | Shp |  | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-007 | Shp |  | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-008 | Pasillo |  | Pendiente ejecuccion arrisotres y recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente ejecuccion arriostres | [12 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-009 | Circulación General Publico | Pendientes instalacion recuperadores de calor, bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion arrisotres y recepcion de monturas por parte de AITO |  |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres extincion |  |  |  | Pendiente ejecuccion aspiracion centralizada | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-010 | Box egreso | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente ejecuccion de monturas |  | Pendiente conexión bajada a CPI, pendiente instalacion de arriostre, pendiente prueba hermeticida | [6 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-011 | Box yeso | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres | Pendiente conexión bajada a CPI, pendiente instalacion de arriostre, pendiente prueba hermeticida | [6 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-012 | Sala reuniones | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado |  | Pendiente ejecuccion arriostres | [7 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-013 | Secretaria | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | [9 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-014 | Oficina jefe | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | [9 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-015 | Oficina Enfermeria | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | [8 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | Imagenologia | B1-Z-016 | Sala de control imagen | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | [5 empty] | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B1 | Z | Imagenologia | B1-Z-017 | Shp | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | Imagenologia | B1-Z-018 | TAC Imagen 1 |  |  | Pendiente instalacion tuberias |  |  |  | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B1 | Z | UEI | B1-Z-019 | Box 1 | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres | Pendiente conexión bajada a CPI, pendiente instalacion de arriostre, pendiente prueba hermeticida |  |  |  |  | Pendiente ejecuccion aspiracion centralizada |  | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-020 | Box 2 | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres | Pendiente conexión bajada a CPI, pendiente instalacion de arriostre, pendiente prueba hermeticida | [6 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-021 | Box 3 | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres | Pendiente conexión bajada a CPI, pendiente instalacion de arriostre, pendiente prueba hermeticida | [6 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | Z-4 IMAGENEOLOGIA | B1-Z-021 | Tac imagen 2 | [16 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-022 | Box Procedimientos 1 | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres | Pendiente conexión bajada a CPI, pendiente instalacion de arriostre, pendiente prueba hermeticida | [6 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-023 | Shf | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-024 | Shf | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-025 | Box Procedimientos 2 | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres | Pendiente conexión bajada a CPI, pendiente instalacion de arriostre, pendiente prueba hermeticida | [5 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-026 | Pasillo | Pendientes instalacion fancoils, recuperador de calor, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente ejecuccion arrisotres y recepcion de monturas por parte de AITO |  |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres extincion |  |  |  |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | Imagenologia | B1-Z-027 | Vestidor | Pendientes bajada cuello ductos | [17 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | Imagenologia | B1-Z-028 | Shp | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-030 | Estar diurno | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres | [7 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-031 | Box 4 | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres | Pendiente conexión bajada a CPI, pendiente instalacion de arriostre, pendiente prueba hermeticida |  |  |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres correo neumatico |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | Z-1 UNIDAD EMERGENCIA ADULTO - INFANTIL | B1-Z-031a | Bodega Insumos | [13 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-032 | Bodega Insumos | [15 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-032 B1-Z-033 | Estacion de camillas | Pendientes bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecuccion arriostres | [9 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-033 | Pasillo | Pendientes bajada cuello ductos y red de condensados | Pendiente ejecuccion arrisotres y recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente ejecuccion arriostres | Pendiente instalacion de arriostre, pendiente prueba hermeticida |  |  |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres correo neumatico |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendientes bajada cuello ductos y red de condensados | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-034 B1-Z-044 | Pasillo | Pendientes bajada cuello ductos y red de condensados | Pendiente ejecuccion arrisotres y recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente ejecuccion arriostres | Pendiente instalacion de arriostre, pendiente prueba hermeticida | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres extincion |  |  |  |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendientes bajada cuello ductos y red de condensados | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-035 | Trabajo sucio | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [5 empty] | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres correo neumatico | [5 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-036 | Aseo | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres | [6 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-037 | Ropa Limpia | Pendientes bajada cuello ductos | [12 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-038 | Ropa Sucia | Pendientes bajada cuello ductos | [12 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-039 | Lava chatas | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-040 | Trabajo limpio | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [16 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-041 B1-Z-040 | Estacion enfermeria | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado |  | Pendiente ejecuccion arriostres | [7 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-042 | Hall | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | [10 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-043 | Observación (Closet) | [10 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-043 | Observación | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado |  | Pendiente ejecuccion arriostres | Pendiente conexión bajada a CPI, pendiente instalacion de arriostre, pendiente prueba hermeticida | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-044 | Pixies | [10 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | [7 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-045 | Hall acceso personal hospitalario | Pendiente instslacion ductos (Plenun) | Pendiente ejecuccion arrisotres y recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente ejecuccion arriostres | [6 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-046 | Shf | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-047 | Shf | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-048 | Estar conductores | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres | [7 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-049 | Shf |  | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-050 | Box reanimación UEI | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres |  |  |  | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de FM 200 |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B1 | Z | UEI | B1-Z-051 | Bodega equipo | Pendientes bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecuccion arriostres | [7 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-052 | Residencia | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado |  | Pendiente ejecuccion arriostres | [7 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-053 | Shf | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-054 | Residencia | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado |  | Pendiente ejecuccion arriostres | [7 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-055 | Shf | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-056 | Residencia | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | [9 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-057 | Residencia | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | [9 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-058 | Shf | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-059 | Residencia | Pendientes bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecuccion arriostres | [7 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendientes bajada cuello ductos |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-060 | Hall residencia | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion arrisotres y recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente ejecuccion arriostres | [10 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-061 | Estar 24 h no profesionales | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | [9 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-062 | Estar 24 h profesionales | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | [9 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | Imagenologia | B1-Z-063 | Of. Supervisor imagen | Pendientes bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecuccion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | [7 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | [7 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | Imagenologia | B1-Z-064 | Of. Jefe Imagen | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado |  | Pendiente ejecuccion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | [7 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | [6 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | Imagenologia | B1-Z-065 | Secretaria imagen | Pendientes bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecuccion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | [7 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | [7 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | Imagenologia | B1-Z-066 | Estar profesional | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado |  | Pendiente ejecuccion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | [7 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | Imagenologia | B1-Z-067 | Pasillo | Pendientes instalacion recuperador de calor, bajada cuello ductos, red de condensado |  | Pendiente ejecuccion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | [6 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | Central de Alimentos | B1-Z-068 | Camara verduras |  |  | Pendiente ejecuccion arriostres | [10 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | Central de Alimentos | B1-Z-069 | Camara pescados |  |  | Pendiente ejecuccion arriostres | [10 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | Central de Alimentos | B1-Z-070 | Camara lacteos | [13 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | Central de Alimentos | B1-Z-071 | Camara congelados | [13 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | SEDILE | B1-Z-072 | Descontaminacion | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres | [6 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. |  | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | SEDILE | B1-Z-073 B3-Z-010 B3-Z-019 | Preparación | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres | [6 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( CIELO DURO) | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | SEDILE | B1-Z-074 | Esclusa |  | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres | [6 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | SEDILE | B1-Z-075 | Oficina nutricionista | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | [9 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | Imagenologia | B1-Z-076 | Workstation imagen | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | [5 empty] | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B1 | Z | Imagenologia | B1-Z-077 | Informes imagen | Pendientes bajada cuello ductos | [5 empty] | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de FM 200 |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B1 | Z | Imagenologia | B1-Z-078 | Workstation imagen | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado |  | Pendiente ejecuccion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad |  |  |  | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B1 | Z | UEI | B1-Z-079 | Rack | [6 empty] | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de FM 200 |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B1 | Z | Imagenologia | B1-Z-080 | Vestidor | Pendientes bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecuccion arriostres | [15 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | Imagenologia | B1-Z-081 | Closet tableros | Pendientes bajada cuello ductos | [8 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de FM 200 |  |  |  | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-082 | Espera interior UEI | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado |  | Pendiente ejecuccion arriostres | Pendiente instalacion de arriostre, pendiente prueba hermeticida | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres extincion |  |  |  | Pendiente ejecuccion aspiracion centralizada | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | Imagenologia | B1-Z-083 | Rayos x imagen | Pendientes bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecuccion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad |  |  |  | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B1 | Z | Imagenologia | B1-Z-084 | Closet tableros | Pendientes bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecuccion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | [6 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | [6 empty] | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | Imagenologia | B1-Z-085 | Vestidor | Pendientes bajada cuello ductos | [17 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | Imagenologia | B1-Z-086 | Vestidor | Pendientes bajada cuello ductos | [17 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Imagenologia | B2-Z-001 | Circulación General Publico | Pendientes instalacion recuperador de calor, ductos (Plenun), red de condensado | Pendiente instalacion arriostre |  |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres extincion |  |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres correo neumatico |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC |  | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica | Pendiente entrega de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Imagenologia | B2-Z-002 | Box Preparación | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado |  |  | Pendiente prueba de hermeticidad |  |  | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  | pendiente entrega cableado elctrico |  | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | Pendiente entrega de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B2 | Z | Imagenologia | B2-Z-003 | Vestidor | Pendientes bajada cuello ductos | [8 empty] | pendiente entrega cableado elctrico | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Imagenologia | B2-Z-004 | Vestidor | Pendientes bajada cuello ductos | [8 empty] | pendiente entrega cableado elctrico | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-005 B2-Z-006 | Recuperacion endoscopia | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado |  |  | Pendiente conexión bajada a CPI, pendiente instalacion de arriostre, pendiente prueba hermeticida |  |  |  |  | Pendiente ejecuccion aspiracion centralizada | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | Pendiente entrega de cableado de Deteccion de Incendios |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-006 | Estacion enfermeria | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado |  |  | Pendiente prueba de hermeticidad |  |  |  |  | Pendiente ejecuccion aspiracion centralizada |  | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Imagenologia | B2-Z-007 | Pasillo TRABAJO LIMPIO | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado |  |  | Pendiente prueba de hermeticidad | [6 empty] | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-007 | Trabajo limpio | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado |  |  | Pendiente prueba de hermeticidad | [6 empty] | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-008 | Trabajo sucio |  |  | Pendiente ejecuccion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | [15 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-009 | Shv | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | [6 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-010 | Bodega equipo | Pendientes bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecuccion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | [10 empty] | Pendiente entrega de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-011 | Shv | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | [6 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-012 | Shv | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | [6 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-013 | Vestidor | Pendientes bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecuccion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | [10 empty] | Pendiente entrega de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Imagenologia | B2-Z-014 | Pasillo VESTIDORES |  | Pendiente instalacion arriostre | Pendiente ejecuccion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | [15 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-014 | Vestidor | Pendientes bajada cuello ductos | [8 empty] | pendiente entregacableadoelctrico | [7 empty] | pendiente entregacableadoelctrico | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Imagenologia | B2-Z-014a | Pasillo resonador | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | [6 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Imagenologia | B2-Z-014b | Disponible | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | [6 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-015 | Pasillo | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente instalacion arriostre | Pendiente ejecuccion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | [5 empty] | Pendiente ejecuccion aspiracion centralizada | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato |  | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica | Pendiente entrega de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-016 | Circulación General Publico | Pendientes instalacion recuperador de calor, red de condensado | [6 empty] | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres correo neumatico |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC |  | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica | Pendiente entrega de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Imagenologia | B2-Z-016 | Sala control imagen - Pasillo de cir. | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-017 | Rack | Pendientes bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecuccion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad |  |  |  | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato |  | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B2 | Z | Imagenologia | B2-Z-017 | Shp - ASEO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-018 | Espera | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | [10 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | Pendiente entrega de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Imagenologia | B2-Z-018 | Tac imagen 1 - Espera | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-019 | Recepción | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | [9 empty] | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | Pendiente entrega de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Imagenologia | B2-Z-019 | Vestidor -RECEPCION | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO
B2 | Z | Imagenologia | B2-Z-021 | Tac imagen 2 |  |  |  | Pendiente prueba de hermeticidad |  |  | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  | pendiente termino de arranque y cableado elctrico | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato |  |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B2 | Z | Imagenologia | B2-Z-022 | Box Preparación | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO
B2 | Z | Imagenologia | B2-Z-022 | Pasillo | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | [9 empty] | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | Pendiente entrega de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Imagenologia | B2-Z-023 | Sala Revelado | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | [7 empty] | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | Pendiente entrega de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Imagenologia | B2-Z-024 | Pasillo | Pendientes instalacion fancoils, recuperador de calor, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente instalacion arriostre |  |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres extincion |  |  |  | Pendiente ejecuccion aspiracion centralizada | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC |  | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica | Pendiente entrega de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-025 | Estar endoscopia | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente ejecuccion de monturas | [6 empty] | Pendiente ejecuccion aspiracion centralizada |  | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | Pendiente entrega de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Imagenologia | B2-Z-025 | Sala control imagen - Estar endosco | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-026 | Aseo | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | [6 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Imagenologia | B2-Z-026 | Resonador Magnetico - ASEO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-027 | Lavado descontaminación | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | [6 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro |  |  |  | Pendiente entrega de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Imagenologia | B2-Z-027 | Vestidor - LAVADO DESCONTAMINADO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-028 | Preparación | Pendientes bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecuccion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | Pendiente prueba de hermeticidad |  |  |  |  | Pendiente ejecuccion aspiracion centralizada |  | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato |  |  | Pendiente entrega de cableado de Deteccion de Incendios |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Imagenologia | B2-Z-028 | Shp - PREPARACIÓN | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-029 | Pasillo | Pendientes bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecuccion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | Pendiente instalacion de arrisotres y prueba de hermeticidad | [5 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato |  |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-030 | Sala informes | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado |  | Pendiente ejecuccion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | Pendiente prueba de hermeticidad |  |  |  |  | Pendiente ejecuccion aspiracion centralizada |  | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | Pendiente entrega de cableado de Deteccion de Incendios |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Imagenologia | B2-Z-030 | Vestidor - SALA INFORMES | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-031 | Procedimientos | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado |  | Pendiente ejecuccion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | Pendiente prueba de hermeticidad | [6 empty] | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | Pendiente entrega de cableado de Deteccion de Incendios |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-032 | Shf | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [6 empty] | Pendiente ejecuccion aspiracion centralizada | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-033 | Shf | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [6 empty] | Pendiente ejecuccion aspiracion centralizada | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-034 | OF. Jefe | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | [7 empty] | Pendiente ejecuccion aspiracion centralizada |  | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | Pendiente entrega de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-035 | Oficina Enfermeria | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado |  | Pendiente ejecuccion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | [7 empty] | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-036 | Endoscopia alta | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad |  |  |  | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  |  | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-037 B2-Z-015 | Pasillo | Pendientes bajada cuello ductos, red de condensado |  | Pendiente ejecuccion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | Pendiente instalacion de arrisotres y prueba de hermeticidad | [5 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato | Pendientes bajada cuello ductos, red de condensado | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica | Pendiente entrega de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-038 | Respiratorio | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | Pendiente conexión a columna fija, pendiente instalacion de arriostre, pendiente prueba hermeticida |  |  | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  |  | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B2 | Z | Imagenologia | B2-Z-039 | Closet - SHP | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [6 empty] | Pendiente ejecuccion aspiracion centralizada | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Imagenologia | B2-Z-039 | Sala docencia | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-039 | Shp | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro |  |  |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-040 | Shp | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro |  |  |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-041 | Citoscopia | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente ejecuccion de monturas |  | Pendiente conexión a columna fija, pendiente instalacion de arriostre, pendiente prueba hermeticida |  |  | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  | Pendiente ejecuccion aspiracion centralizada |  | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-042 | Endoscopia baja | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente ejecuccion de monturas |  | Pendiente conexión a columna fija, pendiente instalacion de arriostre, pendiente prueba hermeticida |  |  | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  |  | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-043 | Ropa Limpia | [9 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro |  |  |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-044 | Shp | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro |  |  |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-045 | Endoscopia alta | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | Pendiente conexión a columna fija, pendiente instalacion de arriostre, pendiente prueba hermeticida |  |  | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  |  | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-046 | Endoscopia alta | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | Pendiente conexión a columna fija, pendiente instalacion de arriostre, pendiente prueba hermeticida |  |  | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  |  | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-047 | Estar no profesional | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado |  | Pendiente ejecuccion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad |  |  |  | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  |  | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-048 | Shf | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | [6 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro |  |  |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-049 | Shf | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | [6 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro |  |  |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-050 | Shf | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro |  |  |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-051 | Shp | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro |  |  |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-052 | Vestidor | Pendientes bajada cuello ductos | [12 empty] | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-053 | Vestidor | Pendientes bajada cuello ductos | [12 empty] | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-054 | Ecotomografia imagen | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente ejecuccion de monturas |  | Pendiente prueba de hermeticidad |  |  | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  |  | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-055 | Rack datos | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | [5 empty] | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  |  |  | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-056 | Recepcion despacho | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado |  | Pendiente ejecuccion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad |  |  |  | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres correo neumatico |  |  | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-057 | Shv | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro |  |  |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-058 | Shv | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro |  |  |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-059 | Closet | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-059 | Shv | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro |  |  |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-060 | Pasillo | Pendientes bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecuccion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | [6 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro |  |  |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Imagenologia | B2-Z-060 | Vestidor - PASILLO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-061 | Shv | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | [6 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro |  |  |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Imagenologia | B2-Z-062 | Pasillos SHV | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-062 | Shv | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | [6 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Imagenologia | B2-Z-063 | Oficina supervisor imagen ESTAR | Pendientes instalacion fancoils, recuperador de calor, bajada cuello ductos, red de condensado |  | Pendiente ejecuccion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | [7 empty] | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Imagenologia | B2-Z-063 | Sala de equipos de agua tratada estar | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO
B2 | Z | Imagenologia | B2-Z-063 B2-Z-064 | Estar | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | [6 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Imagenologia | B2-Z-064 | Oficina jefe imagen - PASILLO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-064 | Pasillo | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado |  | Pendiente ejecuccion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | Pendiente instalacion de arrisotres y prueba de hermeticidad | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres extincion |  |  |  |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Imagenologia | B2-Z-064 B2-Z-068 | Sala espera imagen | Pendientes instalacion fancoils, recuperador de calor, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente instalacion arriostre | Pendiente ejecuccion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | Pendiente prueba de hermeticidad |  |  |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres correo neumatico |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Imagenologia | B2-Z-065 | Rayos X imagen |  |  |  | Pendiente prueba de hermeticidad |  |  | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  | pendiente termino de arranque y cableado elctrico | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato |  |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B2 | Z | Imagenologia | B2-Z-065 | Secretaria imagen - RAYOS X IMAG | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO
B2 | Z | Imagenologia | B2-Z-066 | Estar profesional VESTIDORES? | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO
B2 | Z | Imagenologia | B2-Z-066 | Vestidores | Pendientes bajada cuello ductos |  |  | Pendiente prueba de hermeticidad |  |  |  |  | Pendiente ejecuccion aspiracion centralizada | [9 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Imagenologia | B2-Z-067 | Pasillo |  |  |  | Pendiente prueba de hermeticidad |  |  |  |  | Pendiente ejecuccion aspiracion centralizada | [9 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Imagenologia | B2-Z-067 | Vestidores | Pendientes bajada cuello ductos |  |  | Pendiente prueba de hermeticidad |  |  |  |  | Pendiente ejecuccion aspiracion centralizada | [9 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Z-4 IMAGENEOLOGIA | B2-Z-068 | Sala espera imagen | Pendientes instalacion fancoils, recuperador de calor, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente instalacion arriostre | Pendiente ejecuccion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | [7 empty] | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Imagenologia | B2-Z-069 | Estacionamiento Camillas | Pendientes bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecuccion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | Pendiente prueba de hermeticidad | [6 empty] | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato | [7 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Imagenologia | B2-Z-070 | Rayos X imagen |  |  | Pendiente ejecuccion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | Pendiente prueba de hermeticidad |  |  | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  | pendiente termino de arranque y cableado elctrico | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato |  |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B2 | Z | Imagenologia | B2-Z-071 | Vestidores | Pendientes bajada cuello ductos | [17 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Imagenologia | B2-Z-072 | Vestidores | Pendientes bajada cuello ductos | [17 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Medicina Nuclear | B2-Z-073 | Jefe medicina nuclear | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | [9 empty] | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | [6 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Medicina Nuclear | B2-Z-074 | Sala reuniones | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado |  | Pendiente ejecuccion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | [7 empty] | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | [6 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Medicina Nuclear | B2-Z-075 | Shf | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | [6 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Medicina Nuclear | B2-Z-076 | Shv | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | [6 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Imagenologia | B2-Z-076 | Workstation imagen - SHV | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO
B2 | Z | Imagenologia | B2-Z-077 | Informes imagen | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO
B2 | Z | Medicina Nuclear | B2-Z-077 | Shv | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | [15 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Medicina Nuclear | B2-Z-078 | Recepción | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado |  | Pendiente ejecuccion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | [7 empty] | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | [6 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Imagenologia | B2-Z-078 | Workstation imagen - RECEPCIÓN | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO
B2 | Z | Medicina Nuclear | B2-Z-079 | Sala espera medicina nuclear | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado |  | Pendiente ejecuccion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres extincion |  |  |  |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC |  | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Medicina Nuclear | B2-Z-080 | Shp | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | [6 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Imagenologia | B2-Z-081 | Closet tableros | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Medicina Nuclear | B2-Z-081 | Shv | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | [6 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Medicina Nuclear | B2-Z-082 | Shv | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Medicina Nuclear | B2-Z-083 | Pasillo | [9 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC |  | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Imagenologia | B2-Z-083 B4-Z-013 B4-Z-027 B4-Z-043 | Rayos X imagen | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO
B2 | Z | Imagenologia | B2-Z-084 | Closet tableros | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-084 | Pasillo |  |  | Pendiente ejecuccion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | [10 empty] | Pendiente entrega de cableado de Deteccion de Incendios |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Imagenologia | B2-Z-085 | Closet tableros | [9 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | [7 empty] | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Imagenologia | B2-Z-085 | Vestidor - CLOSET TABLEROS | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO
B2 | Z | Imagenologia | B2-Z-086 | Espera interna | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado |  | Pendiente ejecuccion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | [8 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | Pendiente entrega de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Imagenologia | B2-Z-086 | Vestidor - ESPERA INTERNA | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-087 | Ropa Sucia | Pendientes bajada cuello ductos | [7 empty] | Pendiente ejecuccion aspiracion centralizada | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | [5 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Imagenologia | B2-Z-088 | Ropa sucia | Pendientes bajada cuello ductos | [7 empty] | Pendiente ejecuccion aspiracion centralizada | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | [5 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Imagenologia | B2-Z-089 | Ropa Limpia | [9 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | [5 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-001 | Pasillo |  | Pendiente ejecuccion arrisotres y recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente ejecuccion arriostres | [6 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-002 | Camra de carnes |  |  | Pendiente ejecuccion arriostres | [10 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-003 | Aseo |  | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres | [6 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-004 | Recepcion y sanitizado | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres | [6 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-005 | Preelaboracion carnes | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres | [6 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-006 | Bodega no perecibles | Pendientes bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecuccion arriostres | [9 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-007 | Cocina fria ensaladas | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres | [6 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-008 | Pasillo | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion arrisotres y recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-009 | Preelaboracion pescados | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | SEDILE | B3-Z-010 | Envasado refrigeracion | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres | [6 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( CIELO DURO) | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | SEDILE | B3-Z-011 | Bodega Sanitizacion | Pendientes bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecuccion arriostres | [10 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | SEDILE | B3-Z-011 | Estar | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres | [7 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | SEDILE | B3-Z-012 | Shf | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres | [6 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | SEDILE | B3-Z-013 | Insumos |  |  | Pendiente ejecuccion arriostres | [7 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-014 | Pasillo | Pendientes instalacion recuperador de calor, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente ejecuccion arrisotres y recepcion de monturas por parte de AITO |  |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres extincion |  |  |  |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-015 | Cocina fria postres | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres | [6 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-016 | Preelaboracion frutas y verduras | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-017 | Lavado ollas | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres | [6 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-018 | Camara productos tratados | [13 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | SEDILE | B3-Z-019 | Distribucion | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres | [6 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( CIELO DURO) |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-020 B3-Z-024 B3-Z-033 | Zona lavado bandejas | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres | [6 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-021 | Estar | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres | [8 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-022 | Agua hervida Termos | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-023 B3-Z-036 B3-Z-037 | Cocina caliente | Pendientes bajada cuello ductos e instalacion desague clima | Pendiente ejecuccion arrisotres y recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente ejecuccion arriostres |  |  |  | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC |  | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-024 | Zona lavado de carros | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | 0 | B3-Z-025 | Sala control imagen | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado |  | Pendiente ejecuccion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad |  |  |  | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  |  |  | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | [6 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B3 | Z | 0 | B3-Z-026 | Sala examen |  |  | Pendiente ejecuccion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad |  |  |  | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | [6 empty] | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-027 | Sala reuniones | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | [9 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-028 | Pasillo | Pendientes instalacion red de condensado | Pendiente ejecuccion arrisotres y recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente ejecuccion arriostres |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres extincion | [10 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-029 | Of nutricionista | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | [9 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Z-7 CENTRAL DE ALIMENTACION | B3-Z-029a | Nutricionistas produccion 5 cupos | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado |  | Pendiente ejecuccion arriostres | [8 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | [6 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Z-7 CENTRAL DE ALIMENTACION | B3-Z-029a | bodega de loza-ollas |  |  | Pendiente ejecuccion arriostres | [15 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-032 | Of jefe | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | [9 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-033 | Zona lavado vajillas | Pendientes instalacion red de condensado | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | [6 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-034 | Secretaria | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | [9 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-035 | Nutricionistas produccion 5 cupos | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado |  | Pendiente ejecuccion arriostres | [7 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-035 | Bodega de loza-ollas | Pendientes instalacion red de condensado |  | Pendiente ejecuccion arriostres | [15 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-036 | Zona estac carros | Pendientes bajada cuello ductos e instalacion desague clima | Pendiente ejecuccion arrisotres y recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente ejecuccion arriostres | [6 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( CIELO DURO) |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-037 | Zona montajes | Pendientes bajada cuello ductos e instalacion desague clima | Pendiente ejecuccion arrisotres y recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente ejecuccion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | [6 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | 0 | B3-Z-039 | Sala Docencia | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado |  | Pendiente ejecuccion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | [7 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-040 | Shf | Pendientes instalacion red de condensado | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-041 | Shf | Pendientes instalacion red de condensado | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-042 | Pasillo | Pendientes instalacion red de condensado | [12 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-043 | Vestidor mujeres | Pendientes instalacion red de condensado | [8 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-044 | Vestidor hombres | Pendientes instalacion red de condensado | [8 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Circulacion General Interna | B3-Z-045 | Circulacion General Interna | Pendientes instalacion recuperador de calor, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente ejecuccion arrisotres y recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente ejecuccion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres extincion |  |  |  |  | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC |  | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-046a | Bodega productos quimicos y desechables |  |  |  |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres extincion | [13 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-046 | Recepcion central de alimentación | Pendientes instalacion recuperador de calor y fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado |  | Pendiente ejecuccion arriostres | [7 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Sala Electrica-Tableros | B3-Z-047 | Electricidad / Corrientes debiles | [6 empty] | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B3 | Z | Circulacion General Interna | B3-Z-048 | Shaft agua potable |  | Pendiente instalacion matriz vertical |  |  |  |  | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 | [10 empty] | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B3 | Z | Circulacion General Interna | B3-Z-048 | Nucleo de circulacion vertical N° 4 (Montacarga) | [17 empty] | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Circulacion General Interna | B3-Z-048 | Nucleo de circulacion vertical N° 4 (ascensor) | [17 empty] | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Circulacion General Interna | B3-Z-048 | Nucleo de circulacion vertical N° 4 | [17 empty] | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Nucleos Verticales | B3-Z-049 | Escalera 4 | [17 empty] | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Nucleos Verticales | B3-Z-050 | Esclusa | [13 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Sala de Gases Clinicos | B3-Z-051 B3-Z-052 | Sala oxido nitroso |  |  | Pendiente ejecuccion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | [6 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Sala de Gases Clinicos | B3-Z-052 | Dioxido de carbono |  |  | Pendiente ejecuccion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | [14 empty] | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Sala de Gases Clinicos | B3-Z-053 B3-Z-054 | Nitrogeno |  |  | Pendiente ejecuccion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | [9 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Sala de Gases Clinicos | B3-Z-054 | Bateria gases usados |  |  | Pendiente ejecuccion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | [9 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica |  |  |  |  | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Sala de Gases Clinicos | B3-Z-054a | Escape | [15 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Imagenologia | B4-Z-001 | Bodega equipo imagen | Pendientes bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecuccion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | [15 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Imagenologia | B4-Z-002 | Insumo imagen | Pendientes bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecuccion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | [15 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Imagenologia | B4-Z-003 | Shp | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | [6 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Imagenologia | B4-Z-004 | Ecotomografia imagen | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | [8 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | [6 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Imagenologia | B4-Z-005 | Vestidores | Pendientes bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecuccion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | [15 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Imagenologia | B4-Z-006 | Vestidores | Pendientes bajada cuello ductos | [17 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Imagenologia | B4-Z-007 | Pasillo | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente instalacion arriostre | Pendiente ejecuccion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | Pendiente instalacion de arrisotres y prueba de hermeticidad | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres extincion |  |  |  |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC |  | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica | Pendiente entrega de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Medicina Nuclear | B4-Z-008 | Secretaria | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | [9 empty] | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | [6 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Medicina Nuclear | B4-Z-009 | Gamma camara medicina nuclear | Pendientes bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecuccion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | Pendiente prueba de hermeticidad |  |  | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  | pendiente termino de arranque y cableado elctrico |  |  |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B4 | Z | Medicina Nuclear | B4-Z-010 | Sala comando | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | [5 empty] | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  |  |  | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B4 | Z | Medicina Nuclear | B4-Z-010a | Ropa Limpia
B4 | Z | Medicina Nuclear | B4-Z-011 | Vestidores | Pendientes bajada cuello ductos | [12 empty] | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Medicina Nuclear | B4-Z-012 | Vestidores | Pendientes bajada cuello ductos | [12 empty] | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Medicina Nuclear | B4-Z-013 | Est. Camillas med. Nuclear | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado |  | Pendiente ejecuccion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | Pendiente conexión bajada a CPI, pendiente instalacion de arriostre, pendiente prueba hermeticida | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres extincion |  |  |  |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC |  | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Imagenologia | B4-Z-014 | Pasillo | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente instalacion arriostre | Pendiente ejecuccion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | Pendiente instalacion de arrisotres y prueba de hermeticidad | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres extincion |  |  |  |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC |  | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | 0 | B4-Z-014a | Pasillo resonador | Pendientes bajada cuello ductos y red de condensados | Pendiente ejecuccion de monturas |  |  |  |  | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  |  |  | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B4 | Z | 0 | B4-Z-014b | Disponible | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad |  |  |  | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  |  |  | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B4 | Z | Imagenologia | B4-Z-015 | Rayos X imagen | Pendientes bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecuccion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | Pendiente prueba de hermeticidad |  |  | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  | pendiente termino de arranque y cableado elctrico |  |  |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B4 | Z | Imagenologia | B4-Z-016 | Vestidores | Pendientes bajada cuello ductos | [12 empty] | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Imagenologia | B4-Z-017 | Vestidores | Pendientes bajada cuello ductos | [12 empty] | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Medicina Nuclear | B4-Z-018 | Bodega reactivos | Pendientes bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecuccion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | Pendiente prueba de hermeticidad | [14 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | 0 | B4-Z-019 | Vestidor 2 | Pendientes bajada cuello ductos | [12 empty] | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Imagenologia | B4-Z-020 | Rayos X imagen | Pendientes bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecuccion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | Pendiente prueba de hermeticidad |  |  | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  | pendiente termino de arranque y cableado elctrico |  |  |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B4 | Z | Imagenologia | B4-Z-021 | Vestidores | Pendientes bajada cuello ductos | [12 empty] | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Imagenologia | B4-Z-022 | Vestidores | Pendientes bajada cuello ductos | [12 empty] | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Medicina Nuclear | B4-Z-023 | Shp | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Medicina Nuclear | B4-Z-024 | Laboratorio de Tecnecio | Pendientes bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecuccion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | Pendiente prueba de hermeticidad | [5 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro |  |  |  | Pendiente entrega de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Medicina Nuclear | B4-Z-025 | Sala TC puncion | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | Pendiente prueba de hermeticidad | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | Pendiente entrega de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Medicina Nuclear | B4-Z-026 | Aseo | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | [6 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Medicina Nuclear | B4-Z-027 | Pasillos | Pendientes instalacion recuperador de calor, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente instalacion arriostre | Pendiente ejecuccion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | Pendiente instalacion de arrisotres y prueba de hermeticidad |  |  |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres correo neumatico |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC |  | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Medicina Nuclear | B4-Z-028 | Laboratorio de yodo | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | Pendiente instalacion de arrisotres y prueba de hermeticidad | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres extincion |  |  |  |  | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro |  | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | [6 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Medicina Nuclear | B4-Z-029 | Informes | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado |  | Pendiente ejecuccion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres extincion | [6 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica | [5 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Imagenologia | B4-Z-030 | Ecotomografia imagen | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | Pendiente prueba de hermeticidad |  |  | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  |  |  | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B4 | Z | Imagenologia | B4-Z-031 | Vestidores | Pendientes bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecuccion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | [10 empty] | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Imagenologia | B4-Z-032 | Vestidores | Pendientes bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecuccion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | [10 empty] | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Imagenologia | B4-Z-033 | Shp | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro |  |  |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Medicina Nuclear | B4-Z-034 | Aseo | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Imagenologia | B4-Z-035 | Pasillo |  |  | Pendiente ejecuccion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | Pendiente instalacion de arrisotres y prueba de hermeticidad | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres extincion |  |  |  |  | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Imagenologia | B4-Z-036 | Seriografo imagen | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado |  | Pendiente ejecuccion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | Pendiente prueba de hermeticidad |  |  | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  | pendiente termino de arranque y cableado elctrico |  | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B4 | Z | Imagenologia | B4-Z-037 | Vestidores | Pendientes bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecuccion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | Pendiente prueba de hermeticidad | [9 empty] | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Imagenologia | B4-Z-038 | Vestidores | Pendientes bajada cuello ductos | [12 empty] | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Medicina Nuclear | B4-Z-039 | Gamma camara medicina nuclear | Pendientes bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecuccion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | Pendiente prueba de hermeticidad |  |  | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  | pendiente termino de arranque y cableado elctrico |  |  |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B4 | Z | Medicina Nuclear | B4-Z-040 | Vestidores | Pendientes bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecuccion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | [15 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Medicina Nuclear | B4-Z-041 | Vestidores | Pendientes bajada cuello ductos | [12 empty] | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Medicina Nuclear | B4-Z-042 | Sala comando | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | [5 empty] | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  |  | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B4 | Z | Medicina Nuclear | B4-Z-043 | Pasillo |  |  | Pendiente ejecuccion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | [15 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Medicina Nuclear | B4-Z-044 | Shf | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Medicina Nuclear | B4-Z-045 | Shf | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Medicina Nuclear | B4-Z-046 | Estar | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres extincion | [6 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica | pendiente entrega de cableado FM 200 |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Circulacion General Interna | B4-Z-047 B3-Z-047 | Circulacion General Interna | Pendientes instalacion recuperador de calor, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente instalacion arriostre | Pendiente ejecuccion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | Pendiente ejecuccion cañerias y arrisotres | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres extincion |  |  |  |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC |  | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica | Pendiente entrega de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Sala de Gases Clinicos | B4-Z-048 B4-Z-049 | Estacion de almacenaje | Pendientes instalacion ductos |  | Pendiente ejecuccion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | Pendiente ejecuccion cañerias y arrisotres | [5 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC |  |  |  | Pendiente entrega de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Sala de Gases Clinicos | B4-Z-049 | Sala de vacio | Pendientes instalacion ductos |  | Pendiente ejecuccion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | Pendiente ejecuccion cañerias y arrisotres | [8 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica |  |  |  |  | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Sala Electrica-Tableros | B4-Z-050 | Closet Agua Potable |  |  | Pendiente instalacion vertical, pendiente prueba de hermeticidad | [9 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica |  |  |  |  | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Sala Electrica-Tableros | B4-Z-050 | Electricidad / Corrientes debiles | [6 empty] | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC |  |  |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B4 | Z | Circulacion General Interna | B4-Z-051 | Nucleo de Circulacion Vertical N°5 (ascensor) | [12 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica |  |  |  |  | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Circulacion General Interna | B4-Z-051 | Nucleo de Circulacion Vertical N°5 (ascensor) | [17 empty] | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Circulacion General Interna | B4-Z-051 | Nucleo de Circulacion Vertical N°5 | [17 empty] | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Circulacion General Interna | B4-Z-051 | Nucleo de Circulacion Vertical N°5 (Shaft agua potable) | [13 empty] | Pendiente entrega de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Nucleos Verticales | B4-Z-052 | Escaleras 5 | [17 empty] | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Sala Electrica-Tableros | B4-Z-053 | Electricidad / Corrientes debiles | [6 empty] | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica | pendiente entrega de cableado FM 200 |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B4 | Z | Sala de Gases Clinicos | B4-Z-054 B4-Z-055 | Sala aire comprimido medicinal | Pendientes instalacion ductos y plenun |  |  | Pendiente ejecuccion cañerias y arrisotres | [5 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica | Pendiente entrega de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Sala de Gases Clinicos | B4-Z-055 | Sala aire comprimido industrial | Pendientes instalacion ductos y plenun |  |  | Pendiente ejecuccion cañerias y arrisotres | [5 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | [7 empty] | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Imagenologia | B4-Z-056 | Closet tableros | [9 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC |  |  |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Imagenologia | B4-Z-057 | Closet tableros | [9 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC |  |  |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | 0 | B4-Z-058 | Closet tableros | [9 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | [7 empty] | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Medicina Nuclear | B4-Z-058 | Sala de maquinas | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | [5 empty] | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  |  | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B4 | Z | Medicina Nuclear | B4-Z-058a | Equipo aspiracion central | [17 empty] | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Medicina Nuclear | B4-Z-059 | Closet tableros y Shaft clima | [9 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | [7 empty] | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | 0 | B4-Z-060 | Vestidor 1 | Pendientes bajada cuello ductos | [8 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro |  |  |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | 0 | B4-Z-061 | Baño | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro |  |  |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | 0 | B4-Z-061a | Baño | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro |  |  |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | 0 | B4-Z-062 | Pasillo | Pendientes bajada cuello ductos, red de condensado |  |  | Pendiente instalacion de arrisotres y prueba de hermeticidad | [11 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | 0 | B4-Z-063 | Sala equipos agua tratada | Pendientes instalacion ductos y plenun | [17 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z |  | B4-Z-064 | Shp | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro |  |  |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Medicina Nuclear | B4-Z-065 | Ducha de emergencia |  | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B4 | Z | Medicina Nuclear | B4-Z-066 | Ropa sucia | Pendientes bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecuccion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | [15 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
0 | Z | Unidad Emergencia Adulto | Sin numeración. Adecuación funcional acceso | Partes
0 | Z | Nucleos Verticales | 0 | Escalera 10
0 | Z | Exterior | 0 | Anden ambulancia
0 | Z | Exterior | 0 | Paisajismo
0 | Z | 0 | 0 | Caseta Guardia
0 | Z | Exterior | 0 | Anden ambulancia
0 | Z | Exterior | 0 | Perimetro ejes R-Q
0 | Z | Exterior | 0 | Todo el Perimetro
0 | Z | Nucleos Verticales | 0 | Escalera 10 (limones)
A1 | 1 | Hospital Diurno | A1-1-001 | Quimico infantil hospital diurno | Pendiente instalacion de fancoils, recuperador de calor, bajada de cuello ductos y red de condensados |  | Pendiente ejecutar alcantarillado | Pendiente conexión bajada a CPI, pendiente prueba hermeticida | Pendiente ejecuccion arriostres |  |  | Pendiente entrega de arriostres |  | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes | pendiente cableado de llamado de Enfermera
A1 | 1 | Hospital Diurno | A1-1-001a | Sillones | Pendiente instalacion de fancoils, recuperador de calor, bajada de cuello ductos y red de condensados |  | Pendiente ejecutar alcantarillado | Pendiente conexión bajada a CPI, pendiente prueba hermeticida |  |  |  | Pendiente entrega de arriostres |  | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes | pendiente cableado de llamado de Enfermera
A1 | 1 | Hospital Diurno | A1-1-001b | Sillones | Pendiente instalacion de fancoils, recuperador de calor, bajada de cuello ductos y red de condensados | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | Pendiente ejecutar alcantarillado | Pendiente conexión bajada a CPI, pendiente prueba hermeticida |  |  |  | Pendiente entrega de arriostres |  | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes | pendiente cableado de llamado de Enfermera
A1 | 1 | Hospital Diurno | A1-1-002 A1-1-003 A1-1-004 | Estacion enfermeria | Pendiente instalacion de fancoils, recuperador de calor, bajada de cuello ductos y red de condensados |  | Pendiente ejecutar alcantarillado | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  |  |  |  | pendiente cableado de llamado de Enfermera
A1 | 1 | Hospital Diurno | A1-1-003 A1-1-002 | Trabajo limpio | Pendiente instalacion de fancoils, recuperador de calor, bajada de cuello ductos y red de condensados | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | Pendiente ejecutar alcantarillado | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  |  | pendiente cableado de llamado de Enfermera
A1 | 1 | Hospital Diurno | A1-1-004 | Trabajo sucio | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | [7 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A1 | 1 | Hospital Diurno | A1-1-005 A1-1-005a A1-1-010 | Quimico adulto hospital diurno | Pendiente instalacion de fancoils, bajada de cuello ductos y red de condensados |  | Pendiente ejecutar alcantarillado | Pendiente conexión bajada a CPI, pendiente prueba hermeticida | Pendiente ejecuccion arriostres |  |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  |  | pendiente cableado de llamado de Enfermera
A1 | 1 | Hospital Diurno | A1-1-005a | Sillones | Pendiente instalacion de fancoils, bajada de cuello ductos y red de condensados |  | Pendiente ejecutar alcantarillado | Pendiente conexión bajada a CPI, pendiente prueba hermeticida | Pendiente ejecuccion arriostres |  |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  |  | pendiente cableado de llamado de Enfermera
A1 | 1 | Hospital Diurno | A1-1-006 | Estacion enfermeria | Pendiente instalacion de fancoils, recuperador de calor, bajada de cuello ductos y red de condensados | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | Pendiente ejecutar alcantarillado | Pendiente prueba hermeticida | Pendiente ejecuccion arriostres |  |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  |  |  |  | pendiente cableado de llamado de Enfermera
A1 | 1 | Hospital Diurno | A1-1-006a | Trabajo sucio |  | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | [7 empty] | pendiente cableado de centros electricos | [6 empty] | pendiente cableado de llamado de Enfermera
A1 | 1 | Hospital Diurno | A1-1-007 | Medicina adultos hospital diurnos | Pendiente instalacion de fancoils, recuperador de calor, bajada de cuello ductos y red de condensados | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | Pendiente ejecutar alcantarillado | Pendiente conexión bajada a CPI, pendiente prueba hermeticida | [5 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  |  |  |  | pendiente cableado de llamado de Enfermera
A1 | 1 | Hospital Diurno | A1-1-007a A1-1-007b A1-1-007 A1-1-006 A1-1-007c A1-1-007d | Sillones | Pendiente instalacion de fancoils, recuperador de calor, bajada de cuello ductos y red de condensados |  | Pendiente ejecutar alcantarillado | Pendiente conexión bajada a CPI, pendiente prueba hermeticida | Pendiente ejecuccion arriostres |  |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  |  | pendiente cableado de llamado de Enfermera
A1 | 1 | Hospital Diurno | A1-1-007b | Sillones | Pendiente instalacion de fancoils, recuperador de calor, bajada de cuello ductos y red de condensados |  | Pendiente ejecutar alcantarillado | Pendiente conexión bajada a CPI, pendiente prueba hermeticida | [5 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  |  | pendiente cableado de llamado de Enfermera
A1 | 1 | Hospital Diurno | A1-1-007c | Sillones | Pendiente instalacion de fancoils, recuperador de calor, bajada de cuello ductos y red de condensados |  | Pendiente ejecutar alcantarillado | Pendiente conexión bajada a CPI, pendiente prueba hermeticida | [5 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  |  | pendiente cableado de llamado de Enfermera
A1 | 1 | Hospital Diurno | A1-1-007d | Sillones | Pendiente instalacion de fancoils, recuperador de calor, bajada de cuello ductos y red de condensados |  | Pendiente ejecutar alcantarillado | Pendiente conexión bajada a CPI, pendiente prueba hermeticida | [5 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  |  |  |  | pendiente cableado de llamado de Enfermera
A1 | 1 | Hospital Diurno | A1-1-008 | Trabajo limpio | Pendiente bajada cuello ductos | [8 empty] | pendiente cableado de centros electricos |  |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A1 | 1 | Hospital Diurno | A1-1-009 | Trabajo sucio | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | Pendiente ejecutar alcantarillado | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos
A1 | 1 | Hospital Diurno | A1-1-010 | Estacion enfermeria | Pendiente instalacion de fancoils, bajada de cuello ductos y red de condensados |  | Pendiente ejecutar alcantarillado | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  |  | pendiente cableado de llamado de Enfermera
A1 | 1 | Hospital Diurno | A1-1-011 | Sala informes | Pendiente instalacion de fancoils, bajada de cuello ductos y red de condensados | [8 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A1 | 1 | Hospital Diurno | A1-1-012 | Pasillo | Pendiente bajada cuello ductos y red de condensados |  | Pendiente ejecutar alcantarillado | Pendiente prueba hermeticida y arriostres | Pendiente recepcion gabinete incendios |  |  | Pendiente entrega de arriostres |  | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  | pendiente cableado de seguridad tecnologica | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes | pendiente cableado de llamado de Enfermera
A1 | 1 | Hospital Diurno | A1-1-013 | Shp | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | Pendiente ejecutar alcantarillado | [6 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO | [6 empty] | pendiente cableado de llamado de Enfermera ( CIELO DURO)
A1 | 1 | Hospital Diurno | A1-1-014 | Shp | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | [7 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO | [6 empty] | pendiente cableado de llamado de Enfermera ( CIELO DURO)
A1 | 1 | Hospital Diurno | A1-1-015 | Procedimientos | Pendiente instalacion de fancoils, bajada de cuello ductos y red de condensados | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC |  |  |  | Ejecutado, Pendiente aprobacion de procedimiento |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  |  | pendiente cableado de llamado de Enfermera
A1 | 1 | Hospital Diurno | A1-1-016 | Pasillos | Pendiente bajada cuello ductos y red de condensados |  | Pendiente ejecutar alcantarillado | Pendiente prueba hermeticida y arriostres | Pendiente recepcion gabinete incendios y arriostres | Ejecutado, Pendiente aprobacion de procedimiento |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  | pendiente cableado de seguridad tecnologica | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes | pendiente cableado de llamado de Enfermera
A1 | 1 | Hospital Diurno | A1-1-017 | Insumos | Pendiente bajada cuello ductos | [8 empty] | pendiente cableado de centros electricos |  |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A1 | 1 | Hospital Diurno | A1-1-017a | Lava chatas | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | [7 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO |  |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A1 | 1 | Hospital Diurno | A1-1-018 | Bodega |  |  | Pendiente ejecutar alcantarillado | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos |  |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A1 | 1 | Hospital Diurno | A1-1-018a | Lava chatas (Closet) |  |  | Pendiente ejecutar alcantarillado | [14 empty] | Recinto no lleva cielo falso
A1 | 1 | Hospital Diurno | A1-1-018a | Lava chatas | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | Pendiente ejecutar alcantarillado | [6 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO |  |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A1 | 1 | Hospital Diurno | A1-1-019 | Closet |  |  | Pendiente ejecutar alcantarillado | [14 empty] | Recinto no lleva cielo falso
A1 | 1 | Hospital Diurno | A1-1-019 | Shp | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | Pendiente ejecutar alcantarillado | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos | [6 empty] | pendiente cableado de llamado de Enfermera ( CIELO DURO)
A1 | 1 | Hospital Diurno | A1-1-020 | Pasillo |  |  | Pendiente ejecutar alcantarillado | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos |  |  | pendiente cableado de seguridad tecnologica | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes | pendiente cableado de llamado de Enfermera ( CIELO DURO)
A1 | 1 | Hospital Diurno | A1-1-021 | Shp | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | [7 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO |  |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  |  | pendiente cableado de llamado de Enfermera ( CIELO DURO)
A1 | 1 | Hospital Diurno | A1-1-022 | Shp | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | Pendiente ejecutar alcantarillado | [6 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO | [6 empty] | pendiente cableado de llamado de Enfermera ( CIELO DURO)
A1 | 1 | Hospital Diurno | A1-1-023 | Pasillo | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC, pendiente ejecuccion de arriostres | Pendiente ejecutar alcantarillado | Pendiente prueba hermeticida y arriostres | Pendiente recepcion gabinete incendios |  |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  | pendiente cableado de seguridad tecnologica | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes | pendiente cableado de llamado de Enfermera ( CIELO DURO)
A1 | 1 | Hospital Diurno | A1-1-024 A1-1-024a A1-1-024b | Cirugia adultos hospital diurno | Pendiente instalacion de fancoils, bajada de cuello ductos y red de condensados |  | Pendiente prueba de hermeticidad y arriostre | Pendiente conexión bajada a CPI, pendiente prueba hermeticida | Pendiente ejecuccion arriostres |  |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  |  | pendiente cableado de llamado de Enfermera ( CIELO DURO)
A1 | 1 | Hospital Diurno | A1-1-024a | Sillones | Pendiente instalacion de fancoils, bajada de cuello ductos y red de condensados |  | Pendiente prueba de hermeticidad y arriostre | Pendiente conexión bajada a CPI, pendiente prueba hermeticida | Pendiente ejecuccion arriostres |  |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  |  | pendiente cableado de llamado de Enfermera ( CIELO DURO)
A1 | 1 | Hospital Diurno | A1-1-024b | Sillones | Pendiente instalacion de fancoils, bajada de cuello ductos y red de condensados |  | Pendiente prueba de hermeticidad y arriostre | Pendiente conexión bajada a CPI, pendiente prueba hermeticida | [5 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  |  | pendiente cableado de llamado de Enfermera ( CIELO DURO)
A1 | 1 | Hospital Diurno | A1-1-025 | Estacion enfermeria | Pendiente instalacion de fancoils, bajada de cuello ductos y red de condensados |  | Pendiente prueba de hermeticidad y arriostre |  | Pendiente ejecuccion arriostres |  |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  |  | pendiente cableado de llamado de Enfermera ( CIELO DURO)
A1 | 1 | Hospital Diurno | A1-1-025a | Trabajo sucio | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | Pendiente ejecutar alcantarillado | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato
A1 | 1 | Hospital Diurno | A1-1-026 |  | Pendiente instalacion de fancoils, bajada de cuello ductos y red de condensados |  |  |  | Pendiente ejecuccion arriostres |  |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes | pendiente cableado de llamado de Enfermera
A1 | 1 | Hospital Diurno | A1-1-027 | Procedimientos | Pendiente instalacion de fancoils, bajada de cuello ductos y red de condensados | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC |  |  |  | Ejecutado, Pendiente aprobacion de procedimiento |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  |  |  |  | pendiente cableado de llamado de Enfermera
A1 | 1 | Hospital Diurno | A1-1-028 | Sala informes | Pendiente instalacion de fancoils, bajada de cuello ductos y red de condensados | [6 empty] | Pendiente entrega de arriostres |  | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A1 | 1 | Hospital Diurno | A1-1-029 | Shp | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | Pendiente ejecutar alcantarillado | [6 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO | [6 empty] | pendiente cableado de llamado de Enfermera ( CIELO DURO)
A1 | 1 | Hospital Diurno | A1-1-030 | Shp | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | Pendiente ejecutar alcantarillado | [6 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO | [6 empty] | pendiente cableado de llamado de Enfermera ( CIELO DURO)
A1 | 1 | Hospital Diurno | A1-1-031 | Aseo | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | [7 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO |  |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A1 | 1 | Hospital Diurno | A1-1-032 | Shf | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | [7 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO
A1 | 1 | Hospital Diurno | A1-1-033 | Shf | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | [7 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO
A1 | 1 | Hospital Diurno | A1-1-034 | Insumos | Pendiente bajada cuello ductos | [8 empty] | pendiente cableado de centros electricos |  |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A1 | 1 | Hospital Diurno | A1-1-035 | Ropa Limpia | Pendiente bajada cuello ductos |  |  | Pendiente prueba hermeticida | [5 empty] | pendiente cableado de centros electricos |  |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A1 | 1 | Hospital Diurno | A1-1-036 | Shf | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC |  | Pendiente prueba hermeticida | [5 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO |  |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A1 | 1 | Hospital Diurno | A1-1-037 | Shf | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | [7 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO |  |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A1 | 1 | Hospital Diurno | A1-1-038 | Estar diurno | Pendiente instalacion de fancoils, bajada de cuello ductos y red de condensados | Pendiente ejecuccion de monturas APF y APC | Pendiente ejecutar alcantarillado | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes | pendiente cableado de llamado de Enfermera
A1 | 1 | Hospital Diurno | A1-1-039 | Pasillo | Pendiente red de condensados |  | Pendiente ejecutar alcantarillado | Pendiente prueba hermeticida y arriostres |  |  |  | Pendiente entrega de arriostres |  | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  | pendiente cableado de seguridad tecnologica | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes | pendiente cableado de llamado de Enfermera
A1 | 1 | Hospital Diurno | A1-1-040 | Shaft clima | Pendiente red de condensados |  | Pendiente ejecutar alcantarillado | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos |  |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A1 | 1 | Hospital Diurno | A1-1-040 | Vestidor paciente | Pendiente bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecutar alcantarillado | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos |  |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A1 | 1 | Hospital Diurno | A1-1-041 A1-1-041a A1-1-041b A1-1-042 | Cirugia infantil hospital diurno | Pendiente instalacion de fancoils, bajada de cuello ductos y red de condensados | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | Pendiente ejecutar alcantarillado | Pendiente conexión bajada a CPI, pendiente prueba hermeticida | Pendiente ejecuccion arriostres |  |  | Pendiente entrega de arriostres |  | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  |  | pendiente cableado de llamado de Enfermera ( CIELO DURO)
A1 | 1 | Hospital Diurno | A1-1-041a | Sillones | Pendiente instalacion de fancoils, bajada de cuello ductos y red de condensados |  | Pendiente ejecutar alcantarillado | Pendiente conexión bajada a CPI, pendiente prueba hermeticida |  |  |  | Pendiente entrega de arriostres |  | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  |  | pendiente cableado de llamado de Enfermera ( CIELO DURO)
A1 | 1 | Hospital Diurno | A1-1-041b | Sillones | Pendiente instalacion de fancoils, bajada de cuello ductos y red de condensados |  | Pendiente ejecutar alcantarillado | Pendiente conexión bajada a CPI, pendiente prueba hermeticida |  |  |  | Pendiente entrega de arriostres |  | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  |  | pendiente cableado de llamado de Enfermera ( CIELO DURO)
A1 | 1 | Hospital Diurno | A1-1-042 | Estacion enfermeria | Pendiente instalacion de fancoils, bajada de cuello ductos y red de condensados |  | Pendiente ejecutar alcantarillado |  |  |  |  | Pendiente entrega de arriostres |  | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  |  | pendiente cableado de llamado de Enfermera ( CIELO DURO)
A1 | 1 | Hospital Diurno | A1-1-042a | Trabajo sucio |  | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | [7 empty] | pendiente cableado de centros electricos
A2 | 1 | Medicina Fisica Y Rehabilitación | A2-1-001 A2-1-002 | Piscina | Pendiente bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecutar alcantarillado | [6 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO |  |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes
A2 | 1 | Medicina Fisica Y Rehabilitación | A2-1-002 | Piscina | Pendiente bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecutar alcantarillado | [6 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO |  |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A2 | 1 | Medicina Fisica Y Rehabilitación | A2-1-003 | Gimnasio Rehabilitacion adulto | Pendiente red de condensado |  | Pendiente ejecutar alcantarillado |  | Pendiente ejecuccion arriostres |  |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos |  | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes
A2 | 1 | Medicina Fisica Y Rehabilitación | A2-1-004 | Disponible |  |  | Pendiente ejecutar alcantarillado | [6 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO |  |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A2 | 1 | Medicina Fisica Y Rehabilitación | A2-1-005 | Hall acceso |  |  | Pendiente ejecutar alcantarillado | [6 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO |  |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A2 | 1 | Medicina Fisica Y Rehabilitación | A2-1-006 | Pasillo | Pendiente instalacion recuperadores de calor, red de condensados | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC, pendiente ejecuccion de arriostres |  |  | Pendiente ejecuccion arriostres |  |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos |  | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima | pendiente cableado de seguridad tecnologica | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes
A2 | 1 | Medicina Fisica Y Rehabilitación | A2-1-007 | Shp | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | [7 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO
A2 | 1 | Medicina Fisica Y Rehabilitación | A2-1-008 | Shp | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | [7 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO |  |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A2 | 1 | Medicina Fisica Y Rehabilitación | A2-1-009 | Bodega |  |  | Pendiente ejecutar alcantarillado | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos |  |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A2 | 1 | Medicina Fisica Y Rehabilitación | A2-1-010 | Sala filtros piscina | Pendiente bajada cuello ductos | [8 empty] | pendiente cableado de centros electricos |  |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A2 | 1 | Medicina Fisica Y Rehabilitación | A2-1-011 | Estar diurno | Pendiente instalacion recuperadores de calor, red de condensados | Pendiente ejecuccion de monturas APF y APC | Pendiente ejecutar alcantarillado | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes
A2 | 1 | Medicina Fisica Y Rehabilitación | A2-1-012 | Informes | Pendiente instalacion recuperadores de calor, red de condensados |  | Pendiente ejecutar alcantarillado | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A2 | 1 | Medicina Fisica Y Rehabilitación | A2-1-013 | Vestidores medicina fisica | Pendiente bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecutar alcantarillado | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos |  |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A2 | 1 | Medicina Fisica Y Rehabilitación | A2-1-014 | Shp | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | Pendiente ejecutar alcantarillado | [6 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO
A2 | 1 | Medicina Fisica Y Rehabilitación | A2-1-015 | Shp | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | Pendiente ejecutar alcantarillado | [6 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO
A2 | 1 | Medicina Fisica Y Rehabilitación | A2-1-016 | Vestidores medicina fisica | Pendiente bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecutar alcantarillado | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos |  |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A2 | 1 | Medicina Fisica Y Rehabilitación | A2-1-017 | Bodega equipos | Pendiente bajada cuello ductos | [8 empty] | pendiente cableado de centros electricos |  |  | pendiente cableado de seguridad tecnologica | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A2 | 1 | Medicina Fisica Y Rehabilitación | A2-1-018 | Pasillo | Pendiente red de condensados | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC, pendiente ejecuccion de arriostres | Pendiente ejecutar alcantarillado |  | Pendiente recepcion gabinete incendios y arriostres |  |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  | pendiente cableado de seguridad tecnologica | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes
A2 | 1 | Medicina Fisica Y Rehabilitación | A2-1-019 | Ducha (Shaft) |  |  | Pendiente ejecutar alcantarillado | Pendiente prueba hermeticida | [13 empty] | Recinto no lleva cielo falso
A2 | 1 | Medicina Fisica Y Rehabilitación | A2-1-019 | Ducha |  |  | Pendiente ejecutar alcantarillado | Pendiente prueba hermeticida | [5 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO
A2 | 1 | Medicina Fisica Y Rehabilitación | A2-1-020 | Ducha |  |  | Pendiente ejecutar alcantarillado | [6 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO |  |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A2 | 1 | Medicina Fisica Y Rehabilitación | A2-1-021 | Pasillo | Pendiente instalacion recuperadores de calor, red de condensados | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC, pendiente ejecuccion de arriostres | Pendiente ejecutar alcantarillado |  | Pendiente recepcion gabinete incendios y arriostres |  |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima | pendiente cableado de seguridad tecnologica | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes
A2 | 1 | Medicina Fisica Y Rehabilitación | A2-1-022 | Cubiculo de rehabilitación | Pendiente red de condensado |  | Pendiente ejecutar alcantarillado | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos |  | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A2 | 1 | Medicina Fisica Y Rehabilitación | A2-1-023 | Sala reuniones | Pendiente red de condensado |  | Pendiente ejecutar alcantarillado | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A2 | 1 | Medicina Fisica Y Rehabilitación | A2-1-024 | Pasillo | Pendiente red de condensados | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC, pendiente ejecuccion de arriostres | Pendiente ejecutar alcantarillado | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  | pendiente cableado de seguridad tecnologica | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes
A2 | 1 | Medicina Fisica Y Rehabilitación | A2-1-025 | Pasillo | Pendiente bajada cuello ductos y red de condensados |  | Pendiente ejecutar alcantarillado | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  | pendiente cableado de seguridad tecnologica | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes
A2 | 1 | Medicina Fisica Y Rehabilitación | A2-1-026 | Oficina kinesiologo | Pendiente red de condensado | [8 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A2 | 1 | Medicina Fisica Y Rehabilitación | A2-1-027 | Oficina jefe medicina fisica | Pendiente red de condensado | [8 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A2 | 1 | Medicina Fisica Y Rehabilitación | A2-1-028 | Secretaria medicina fisica | Pendiente red de condensado | [8 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A2 | 1 | Medicina Fisica Y Rehabilitación | A2-1-029 | Ropa sucia | Pendiente bajada cuello ductos | [8 empty] | pendiente cableado de centros electricos |  |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A2 | 1 | Medicina Fisica Y Rehabilitación | A2-1-030 | Ropa Limpia | Pendiente bajada cuello ductos | [8 empty] | pendiente cableado de centros electricos |  |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A2 | 1 | Medicina Fisica Y Rehabilitación | A2-1-031 | Shf | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | [7 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO |  |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A2 | 1 | Medicina Fisica Y Rehabilitación | A2-1-032 | Shf | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | [7 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO
A2 | 1 | Medicina Fisica Y Rehabilitación | A2-1-033 | Shf | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | [7 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO
A2 | 1 | Medicina Fisica Y Rehabilitación | A2-1-034 | Shp | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | [7 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO
A2 | 1 | Medicina Fisica Y Rehabilitación | A2-1-035 | Closet |  |  | Pendiente ejecutar alcantarillado | [6 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO
A2 | 1 | I.I.H. | A2-1-001ad | Enfermeras IIH | Pendiente bajada cuello ductos | [8 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A2 | 1 | I.I.H. | A2-1-002ad | Jefe IIH | Pendiente bajada cuello ductos | [8 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A2 | 1 | I.I.H. | A2-1-03ad | Jefe Nutricion | Pendiente bajada cuello ductos | [8 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A2 | 1 | I.I.H. | A2-1-04ad | Nutricionistas | Pendiente bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecutar alcantarillado | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A2 | 1 | I.I.H. | A2-1-05ad | Vacio sobre Rampa Acceso | Pendiente instalacion recuperadores de calor, red de condensados |  | Pendiente ejecutar alcantarillado | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A2 | 1 | I.I.H. | A2-1-06ad | Archivo | [9 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A2 | 1 | I.I.H. | A2-1-07ad | Shf | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | Pendiente ejecutar alcantarillado | [6 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO
A2 | 1 | I.I.H. | A2-1-08ad | Shf | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | [7 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO
A2 | 1 | I.I.H. | A2-1-09ad | Archivo | [9 empty] | pendiente cableado de centros electricos |  |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A2 | 1 | I.I.H. | A2-1-10ad | Shf | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | [7 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO
A2 | 1 | I.I.H. | A2-1-11ad | Asistente Social | Pendiente bajada cuello ductos | [8 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A2 | 1 | I.I.H. | A2-1-12ad | Asistente Social | Pendiente bajada cuello ductos | [8 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A2 | 1 | I.I.H. | A2-1-13ad A2-1-17ad | Recepción | Pendiente red de condensado |  | Pendiente ejecutar alcantarillado |  | Pendiente ejecuccion arriostres |  |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A2 | 1 | I.I.H. | A2-1-14ad | Espera | Pendiente red de condensado | [8 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A2 | 1 | I.I.H. | A2-1-15ad | Asistente Social | Pendiente bajada cuello ductos | [8 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A2 | 1 | I.I.H. | A2-1-16ad | Asistente Social | Pendiente bajada cuello ductos | [8 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato
A2 | 1 | I.I.H. | A2-1-17ad | Espera | Pendiente bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecutar alcantarillado |  | Pendiente ejecuccion arriostres |  |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A3 | 1 | Hospital Diurno | A3-1-001 | Ropa sucia | Pendiente bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecutar alcantarillado | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos
A3 | 1 | 0 | A3-1-001a | Closet | [17 empty] | Recinto no lleva cielo falso
A3 | 1 | Hospital Diurno | A3-1-002 | Closet | [17 empty] | Recinto no lleva cielo falso
A3 | 1 | Hospital Diurno | A3-1-002 | Lava chatas | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | Pendiente ejecutar alcantarillado | [6 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO
A3 | 1 | Hospital Diurno | A3-1-003 | Bodega insumos | Pendiente bajada cuello ductos | [8 empty] | pendiente cableado de centros electricos |  |  | pendiente cableado de seguridad tecnologica | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A3 | 1 | Hospital Diurno | A3-1-004 | Pasillo | Pendiente instalacion recuperadores de calor, red de condensados |  | Pendiente ejecutar alcantarillado | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima | pendiente cableado de seguridad tecnologica | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes
A3 | 1 | Hospital Diurno | A3-1-005 | Vestidor | Pendiente bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecutar alcantarillado |  |  |  |  | Pendiente entrega de arriostres |  | pendiente cableado de centros electricos |  |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A3 | 1 | Hospital Diurno | A3-1-006 | Vestidor | Pendiente bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecutar alcantarillado |  |  |  |  | Pendiente entrega de arriostres |  | pendiente cableado de centros electricos |  |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A3 | 1 | Hospital Diurno | A3-1-007 | Vestidor paciente | Pendiente bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecutar alcantarillado | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos |  |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A3 | 1 | Hospital Diurno | A3-1-008 | Vestidor paciente | Pendiente bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecutar alcantarillado | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos |  |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A3 | 1 | Hospital Diurno | A3-1-009 | Pasillo | Pendiente instalacion recuperadores de calor, red de condensados | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC, pendiente ejecuccion de arriostres | Pendiente ejecutar alcantarillado | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos |  | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima | pendiente cableado de seguridad tecnologica |  |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes
A3 | 1 | Hospital Diurno | A3-1-010 | Aseo | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | [7 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO
A3 | 1 | Hospital Diurno | A3-1-010a | Lava chatas | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | Pendiente ejecutar alcantarillado | [6 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO |  |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( CIELO DURO)
A3 | 1 | Hospital Diurno | A3-1-011 | Ropa Limpia | Pendiente bajada cuello ductos | [8 empty] | pendiente cableado de centros electricos |  |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A3 | 1 | Nucleos Verticales | A3-1-012 | Nucleo de Circulacion Vertical N°1 (Shaft corrientes debiles) | [17 empty] | Recinto no lleva cielo falso
A3 | 1 | Nucleos Verticales | A3-1-012 | Nucleo de Circulacion Vertical N°1 (Montacargas) | [17 empty] | Recinto no lleva cielo falso
A3 | 1 | Nucleos Verticales | A3-1-012 | Nucleo de Circulacion Vertical N°1 (ascensor) | [17 empty] | Recinto no lleva cielo falso
A3 | 1 | Nucleos Verticales | A3-1-012 | Nucleo de Circulacion Vertical N°1 | [9 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  | pendiente cableado de seguridad tecnologica | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A3 | 1 | Nucleos Verticales | A3-1-012a | Disponible | [9 empty] | pendiente cableado de centros electricos |  |  | pendiente cableado de seguridad tecnologica
A3 | 1 | Hospital Diurno | A3-1-013 | Entrevista | Pendiente instalacion de fancoils, bajada de cuello ductos y red de condensados |  | Pendiente ejecutar alcantarillado |  | Pendiente ejecuccion arriostres |  |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A3 | 1 | Hospital Diurno | A3-1-014 | Closet | [9 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO
A3 | 1 | Hospital Diurno | A3-1-014 | Box atencion medica | Pendiente instalacion de fancoils, bajada de cuello ductos y red de condensados | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | Pendiente ejecutar alcantarillado | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima
A3 | 1 | Hospital Diurno | A3-1-015 | Closet | [9 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( CIELO DURO) | [6 empty] | Recinto no lleva cielo falso
A3 | 1 | Hospital Diurno | A3-1-015 | Box atencion medica | Pendiente instalacion de fancoils, bajada de cuello ductos y red de condensados | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | [7 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A3 | 1 | Hospital Diurno | A3-1-016 | Pasillo - VESTIDOR PACIENTE | Pendiente bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecutar alcantarillado | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos |  |  | pendiente cableado de seguridad tecnologica | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes
A3 | 1 | Hospital Diurno | A3-1-017 | Vestidor paciente | Pendiente bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecutar alcantarillado | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos |  |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A3 | 1 | Hospital Diurno | A3-1-018 | Ropa sucia | Pendiente bajada cuello ductos | [8 empty] | pendiente cableado de centros electricos |  |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A3 | 1 | Hospital Diurno | A3-1-019 | Closet electrico | [9 empty] | pendiente cableado de centros electricos | [7 empty] | Recinto no lleva cielo falso
A3 | 1 | Hospital Diurno | A3-1-019 | Equipo aspiracion central | [9 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  |  |  | Recinto no lleva cielo falso
A3 | 1 | Hospital Diurno | A3-1-021 | Pasillo | Pendiente instalacion recuperadores de calor, red de condensados |  | Pendiente ejecutar alcantarillado | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima | pendiente cableado de seguridad tecnologica | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes
A3 | 1 | Hospital Diurno | A3-1-022 | Pasillo | Pendiente instalacion recuperadores de calor, red de condensados |  | Pendiente ejecutar alcantarillado |  | Pendiente recepcion gabinete incendios y arriostres | Ejecutado, Pendiente aprobacion de procedimiento |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima | pendiente cableado de seguridad tecnologica | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes
A3 | 1 | Hospital Diurno | A3-1-023 | Shv | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | [7 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( CIELO DURO) |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A3 | 1 | Hospital Diurno | A3-1-024 | Shv | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | [7 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( CIELO DURO)
A3 | 1 | Hospital Diurno | A3-1-024a | Equipo aspiracion central | [9 empty] | pendiente cableado de centros electricos |  |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  |  |  | Recinto no lleva cielo falso
A3 | 1 | Hospital Diurno | A3-1-025 | Sala UPS | Pendiente bajada cuello ductos | [5 empty] | Pendiente ejecuccion de sistema FM-200 |  |  | pendiente cableado de centros electricos |  |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  |  |  | Recinto no lleva cielo falso
A3 | 1 | Hospital Diurno | A3-1-026 | Pasillo | Pendiente instalacion de fancoils, bajada de cuello ductos y red de condensados |  | Pendiente ejecutar alcantarillado |  | Pendiente ejecuccion arriostres |  |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima | pendiente cableado de seguridad tecnologica | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes
A3 | 1 | Hospital Diurno | A3-1-027 | Sala Espera Quimioterapia Hospital Diurno Adulto | Pendiente instalacion de fancoils, bajada de cuello ductos y red de condensados | [8 empty] | pendiente cableado de centros electricos |  | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes
A3 | 1 | Hospital Diurno | A3-1-028 A3-1-028a | Secretarias | Pendiente instalacion de fancoils, bajada de cuello ductos y red de condensados | [8 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A3 | 1 | Hospital Diurno | A3-1-028a | Pasillo | Pendiente instalacion de fancoils, bajada de cuello ductos y red de condensados | [8 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima | pendiente cableado de seguridad tecnologica | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes
A3 | 1 | Hospital Diurno | A3-1-029 | Sala reuniones hospital diurno | Pendiente instalacion de fancoils, bajada de cuello ductos y red de condensados | [8 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  |  |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes
A3 | 1 | Hospital Diurno | A3-1-030 | Espera medico quirurgia infantil | Pendiente instalacion de fancoils, bajada de cuello ductos y red de condensados |  | Pendiente ejecutar alcantarillado |  |  | Ejecutado, Pendiente aprobacion de procedimiento |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes
A3 | 1 | Hospital Diurno | A3-1-030 A3-1-032 | Espera medico quirurgia infantil | Pendiente instalacion de fancoils, bajada de cuello ductos y red de condensados |  | Pendiente ejecutar alcantarillado | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes
A3 | 1 | Hospital Diurno | A3-1-031 | Pasillo | Pendiente instalacion recuperadores de calor, red de condensados | [8 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima | pendiente cableado de seguridad tecnologica | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes
A3 | 1 | Hospital Diurno | A3-1-032 | Espera medico quirurgia adultos | Pendiente instalacion de fancoils, bajada de cuello ductos y red de condensados |  | Pendiente ejecutar alcantarillado | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes
A3 | 1 | Hospital Diurno | A3-1-033 | Recepcion quimioterapia hospital diurno | Pendiente instalacion de fancoils, bajada de cuello ductos y red de condensados |  | Pendiente ejecutar alcantarillado | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A3 | 1 | Hospital Diurno | A3-1-034 | Sala Espera Quimioterapia Hospital Diurno Infantil | Pendiente instalacion de fancoils, bajada de cuello ductos y red de condensados | [8 empty] | pendiente cableado de centros electricos |  | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes
A3 | 1 | Hospital Diurno | A3-1-035 | Of enfermeria hospital diurno | Pendiente instalacion de fancoils, bajada de cuello ductos y red de condensados |  | Pendiente ejecutar alcantarillado | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A3 | 1 | Hospital Diurno | A3-1-036 | Closet |  |  | Pendiente ejecutar alcantarillado | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  |  |  | Recinto no lleva cielo falso
A3 | 1 | Hospital Diurno | A3-1-036 | Of jefe hospital diurno | Pendiente instalacion de fancoils, bajada de cuello ductos y red de condensados |  | Pendiente ejecutar alcantarillado | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A3 | 1 | Hospital Diurno | A3-1-037 | Shv (closet) |  |  | Pendiente ejecutar alcantarillado | [6 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO |  |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  |  |  | Recinto no lleva cielo falso
A3 | 1 | Hospital Diurno | A3-1-037 | Shv | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | Pendiente ejecutar alcantarillado |  |  | Ejecutado, Pendiente aprobacion de procedimiento |  |  |  | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO |  |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A3 | 1 | Hospital Diurno | A3-1-038 | Entrevista | Pendiente instalacion de fancoils, bajada de cuello ductos y red de condensados | [8 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima
A3 | 1 | Nucleos Verticales | A3-1-039 | Nucleo de Circulacion Vertical N°2 ( Closet) | [9 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  | pendiente cableado de seguridad tecnologica |  |  |  |  | Recinto no lleva cielo falso
A3 | 1 | Nucleos Verticales | A3-1-039 | Nucleo de Circulacion Vertical N°2 (ascensor) | [9 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  | pendiente cableado de seguridad tecnologica |  |  |  |  | Recinto no lleva cielo falso
A3 | 1 | Nucleos Verticales | A3-1-039 | Nucleo de Circulacion Vertical N°2 | Pendiente instalacion recuperadores de calor, red de condensados | [8 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima | pendiente cableado de seguridad tecnologica | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A3 | 1 | Nucleos Verticales | A3-1-040 | Escalera 2 (Closet Instalaciones) | [9 empty] | pendiente cableado de centros electricos | [7 empty] | Recinto no lleva cielo falso
A3 | 1 | Nucleos Verticales | A3-1-040 | Escalera 2 | [9 empty] | pendiente cableado de centros electricos | [7 empty] | Recinto no lleva cielo falso
A3 | 1 | Hospital Diurno | A3-1-041 | Closet |  |  | Pendiente ejecutar alcantarillado | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos |  |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  |  |  | Recinto no lleva cielo falso
A3 | 1 | Hospital Diurno | A3-1-041 | Recepcion medica quimioterapia hospital diurno | Pendiente instalacion de fancoils, bajada de cuello ductos y red de condensados |  | Pendiente ejecutar alcantarillado |  |  | Ejecutado, Pendiente aprobacion de procedimiento |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A3 | 1 | Hospital Diurno | A3-1-042 | Entrevista | Pendiente instalacion de fancoils, bajada de cuello ductos y red de condensados | [8 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A3 | 1 | Hospital Diurno | A3-1-043 | Bodega | Pendiente bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecutar alcantarillado | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos |  |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A4 | 1 | Nucleos Verticales | A4-1-001 | Escalera 1 | [9 empty] | pendiente cableado de centros electricos | [7 empty] | Recinto no lleva cielo falso
A4 | 1 | Medicina Fisica Y Rehabilitación | A4-1-002 | Bodega | [9 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  | pendiente cableado de seguridad tecnologica
A4 | 1 | Medicina Fisica Y Rehabilitación | A4-1-003 | Sala de trabajo T.O. | Pendiente red de condensado |  | Pendiente ejecutar alcantarillado | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  |  |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes
A4 | 1 | Medicina Fisica Y Rehabilitación | A4-1-004 | Sala de trabajo T.O. | Pendiente red de condensado | [8 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes
A4 | 1 | Medicina Fisica Y Rehabilitación | A4-1-005 | Sala insercion AVD | Pendiente red de condensado |  | Pendiente ejecutar alcantarillado | [6 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO |  | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes
A4 | 1 | Nucleos Verticales | A4-1-006 | Hall montacargas | [9 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A4 | 1 | Nucleos Verticales | A4-1-006 | Hall montacargas (Closet elec/ corrientes debiles) | [9 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  |  |  | Recinto no lleva cielo falso
A4 | 1 | Medicina Fisica Y Rehabilitación | A4-1-007 A4-1-014 | Estacionamiento Camillas | Pendiente bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecutar alcantarillado | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A4 | 1 | Medicina Fisica Y Rehabilitación | A4-1-008 | Box atencion medica | Pendiente red de condensado | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | Pendiente ejecutar alcantarillado | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A4 | 1 | Medicina Fisica Y Rehabilitación | A4-1-009 | Box atencion medica | Pendiente red de condensado | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | [7 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A4 | 1 | Medicina Fisica Y Rehabilitación | A4-1-010 | Box atencion medica | Pendiente red de condensado | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | Pendiente ejecutar alcantarillado | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A4 | 1 | Medicina Fisica Y Rehabilitación | A4-1-011 | Box atencion medica | Pendiente red de condensado | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | Pendiente ejecutar alcantarillado | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A4 | 1 | I.I.H. | A4-1-011ad | Recepción | Pendiente instalacion plenun descarga | [8 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( CIELO DURO) |  | pendiente cableado de seguridad tecnologica | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A4 | 1 | Medicina Fisica Y Rehabilitación | A4-1-012 | Shp | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | [7 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO
A4 | 1 | Medicina Fisica Y Rehabilitación | A4-1-013 | Aseo | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | Pendiente ejecutar alcantarillado | [6 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO
A4 | 1 | Medicina Fisica Y Rehabilitación | A4-1-014 | Pasillo | Pendiente instalacion recuperadores de calor, red de condensados | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC, pendiente ejecuccion de arriostres | Pendiente ejecutar alcantarillado |  | Pendiente recepcion gabinete incendios y arriostres |  |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima | pendiente cableado de seguridad tecnologica | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes
A4 | 1 | Medicina Fisica Y Rehabilitación | A4-1-015 | Sala entrevistas | Pendiente red de condensado |  | Pendiente ejecutar alcantarillado | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A4 | 1 | Hospital Diurno | A4-1-016 | Shv | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | [7 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( CIELO DURO) |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A4 | 1 | Hospital Diurno | A4-1-017 | Shv | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | Pendiente ejecutar alcantarillado | [6 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( CIELO DURO)
A4 | 1 | Medicina Fisica Y Rehabilitación | A4-1-018 | Espera medicina fisica | Pendiente red de condensado | [8 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima | pendiente cableado de seguridad tecnologica | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes
A4 | 1 | Medicina Fisica Y Rehabilitación | A4-1-019 | Recepcion medicina fisica | Pendiente red de condensado | [8 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A4 | 1 | Medicina Fisica Y Rehabilitación | A4-1-020 | Box atencion medica | Pendiente red de condensado | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | [7 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A4 | 1 | Medicina Fisica Y Rehabilitación | A4-1-021 | Box atencion medica | Pendiente red de condensado | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | [7 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A4 | 1 | Medicina Fisica Y Rehabilitación | A4-1-022 | Box de medidas | Pendiente red de condensado | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | Pendiente ejecutar alcantarillado | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A4 | 1 | Medicina Fisica Y Rehabilitación | A4-1-023 | Taller de ferulas | Pendiente red de condensado |  | Pendiente ejecutar alcantarillado | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A4 | 1 | Medicina Fisica Y Rehabilitación | A4-1-024 | Sala Grupal Medicina fisica | Pendiente red de condensado |  | Pendiente ejecutar alcantarillado | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes
A4 | 1 | Medicina Fisica Y Rehabilitación | A4-1-025 | Shv | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | [7 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO
A4 | 1 | Medicina Fisica Y Rehabilitación | A4-1-026 | Shv | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | [7 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO
A4 | 1 | Medicina Fisica Y Rehabilitación | A4-1-027 | Insumos | Pendiente bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecutar alcantarillado | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos |  |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A4 | 1 | Nucleos Verticales | A4-1-028 | Nucleo de Circulacion Vertical N°3 | Pendiente instalacion recuperadores de calor, red de condensados | [8 empty] | pendiente cableado de centros electricos |  | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima | pendiente cableado de seguridad tecnologica | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A4 | 1 | Nucleos Verticales | A4-1-028 | Nucleo de Circulacion Vertical N°3 (ascensor) | [9 empty] | pendiente cableado de centros electricos |  |  | pendiente cableado de seguridad tecnologica | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  |  |  | Recinto no lleva cielo falso
A4 | 1 | Nucleos Verticales | A4-1-029 | Closet | [9 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | [6 empty] | Recinto no lleva cielo falso
A4 | 1 | Nucleos Verticales | A4-1-029 | Escalera 3 (closet) | [9 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | [6 empty] | Recinto no lleva cielo falso
A4 | 1 | Nucleos Verticales | A4-1-029 | Escalera 3 | [9 empty] | pendiente cableado de centros electricos | [7 empty] | Recinto no lleva cielo falso
A4 | 1 | I.I.H. | A4-1-01ad | Administrativos | Pendiente bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecutar alcantarillado | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A4 | 1 | I.I.H. | A4-1-02ad | Oficina Jefe | Pendiente bajada cuello ductos | [8 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato
A4 | 1 | I.I.H. | A4-1-03ad | Archivo | [9 empty] | pendiente cableado de centros electricos |  |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A4 | 1 | I.I.H. | A4-1-04ad | Espera | Pendiente red de condensado |  | Pendiente ejecutar alcantarillado | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima
A4 | 1 | I.I.H. | A4-1-05ad A4-1-04ad | Oirs | Pendiente red de condensado |  | Pendiente ejecutar alcantarillado | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A4 | 1 | I.I.H. | A4-1-06ad | Hall de Espera | Pendiente bajada cuello ductos |  |  |  | Pendiente ejecuccion arriostres |  |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes
A4 | 1 | Voluntariado | A4-1-07ad | Bodega |  |  | Pendiente ejecutar alcantarillado | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos |  |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A4 | 1 | Voluntariado | A4-1-08ad | Closet | [9 empty] | pendiente cableado de centros electricos | [7 empty] | Recinto no lleva cielo falso
A4 | 1 | Voluntariado | A4-1-09ad | Shf | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | Pendiente ejecutar alcantarillado | [6 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO
A4 | 1 | Voluntariado | A4-1-10ad | voluntariado | Pendiente red de condensado |  | Pendiente ejecutar alcantarillado | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
B1 | 1 | Circulacion General | B1-1-001 | Circulacion General Publica | Pendiente instalacion recuperadores de calor, red de condensados, plenun descarga | PPI de monturas APF y APC en revision de ITO |  |  | Pendiente recepcion gabinete incendios y arriostres | Ejecutado, Pendiente levantar observaciones |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito)
B1 | 1 | Circulacion General | B1-1-002 | Circulacion General Publica | Pendiente instalacion recuperadores de calor, red de condensados, plenun descarga |  |  |  | Pendiente ejecuccion arriostres |  |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito)
B1 | 1 | Dialisis | B1-1-003 | Sala de espera | Pendiente red de condensados |  | Pendiente prueba de hermeticidad y revision de arriostres arriostres por parte de AITO | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  |  |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes ( proceso de entrega ito)
B1 | 1 | Dialisis | B1-1-003 | Sala de espera | Pendiente red de condensados |  | Pendiente prueba de hermeticidad y revision de arriostres arriostres por parte de AITO |  | Pendiente ejecuccion arriostres |  |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos |  | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima | pendiente cableado de seguridad tecnologica ( en revision de ohl) | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito) |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes ( proceso de entrega ito)
B1 | 1 | Dialisis | B1-1-004 | Shv | Pendiente bajada cuello ductos | PPI de monturas APF y APC en revision de ITO | Pendiente prueba de hermeticidad y revision de arriostres arriostres por parte de AITO | [6 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO
B1 | 1 | Dialisis | B1-1-005 | Oficina Enfermeria | Pendiente red de condensados | [8 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito)
B1 | 1 | Dialisis | B1-1-006 | Sala tecnica | [9 empty] | pendiente cableado de centros electricos |  |  | pendiente cableado de seguridad tecnologica ( en revision de ohl) | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito) |  |  |  | Recinto no lleva cielo falso
B1 | 1 | Dialisis | B1-1-007 | Shf |  | PPI de monturas APF y APC en revision de ITO | [7 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO
B1 | 1 | Dialisis | B1-1-008 | Shf |  | PPI de monturas APF y APC en revision de ITO | [7 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO
B1 | 1 | Dialisis | B1-1-009 | Oficina jefatura | Pendiente red de condensados |  | Pendiente prueba de hermeticidad y revision de arriostres arriostres por parte de AITO | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito)
B1 | 1 | Dialisis | B1-1-010 | Secretaria | Pendiente red de condensados |  | Pendiente prueba de hermeticidad y revision de arriostres arriostres por parte de AITO | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito)
B1 | 1 | Dialisis | B1-1-011 | Post tratamiento | Pendiente red de condensados |  | Pendiente prueba de hermeticidad y revision de arriostres arriostres por parte de AITO | Pendiente prueba hermeticida | [5 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito)
B1 | 1 | Dialisis | B1-1-012 | Estar | Pendiente red de condensados | PPI de monturas APF y APC en revision de ITO | Pendiente prueba de hermeticidad y revision de arriostres arriostres por parte de AITO | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito) |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes ( proceso de entrega ito)
B1 | 1 | Dialisis | B1-1-013 | Estanques dialisis | Pendiente red de condensados |  | Pendiente prueba de hermeticidad y revision de arriostres arriostres por parte de AITO |  |  | Ejecutado, Pendiente levantar observaciones |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos |  |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito)
B1 | 1 | Dialisis | B1-1-014 | Pasillo | Pendiente instalacion recuperadores de calor, red de condensados | PPI de monturas APF y APC en revision de ITO | Pendiente prueba de hermeticidad y revision de arriostres arriostres por parte de AITO |  | Pendiente ejecuccion arriostres |  |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima | pendiente cableado de seguridad tecnologica ( en revision de ohl) | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito) |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes
B1 | 1 | Transplante y Procura | B1-1-015 | Trasplante y procura | Pendiente instalacion de fancoils y red de condensados | [8 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito)
B1 | 1 | Dental | B1-1-016 | Shv | Pendiente bajada cuello ductos | PPI de monturas APF y APC en revision de ITO | Pendiente prueba de hermeticidad y revision de arriostres arriostres por parte de AITO | [6 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO
B1 | 1 | Dental | B1-1-017 | Shv | Pendiente bajada cuello ductos | PPI de monturas APF y APC en revision de ITO | [7 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO |  |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito)
B1 | 1 | Dental | B1-1-018 | Pasillo |  |  | Pendiente prueba de hermeticidad y revision de arriostres arriostres por parte de AITO | [6 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO |  |  | pendiente cableado de seguridad tecnologica ( en revision de ohl) | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito) |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes
B1 | 1 | Dental | B1-1-019 | Sala espera odontologia | Pendiente instalacion de fancoils y red de condensados |  | Pendiente prueba de hermeticidad y revision de arriostres arriostres por parte de AITO | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima | pendiente cableado de seguridad tecnologica ( en revision de ohl) | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito) |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes ( proceso de entrega ito)
B1 | 1 | Dental | B1-1-020 | Archivo dental | Pendiente bajada cuello ductos | [8 empty] | pendiente cableado de centros electricos |  |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito)
B1 | 1 | Dental | B1-1-021 | Secretaria y admision dental | Pendiente bajada cuello ductos |  | PPI de arriostres en revision de ITO | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito)
B1 | 1 | Dialisis | B1-1-022 B1-1-023 | Pasillo | Pendiente bajada cuello ductos y red de condensados | PPI de monturas APF y APC en revision de ITO | PPI de arriostres en revision de ITO |  |  |  |  | Pendiente entrega de arriostres |  | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  | pendiente cableado de seguridad tecnologica ( en revision de ohl) | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito) |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes
B1 | 1 | Dialisis | B1-1-023 | Casilleros pacientes dialisis | Pendiente bajada cuello ductos y red de condensados |  | PPI de arriostres en revision de ITO | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos |  |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito)
B1 | 1 | Dialisis | B1-1-024 B1-1-033 | Dialisis | Pendiente red de condensados |  | PPI de arriostres en revision de ITO |  |  | Ejecutado, Pendiente levantar observaciones |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente sistema nebulizado |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes ( proceso de entrega ito) | pendiente cableado de llamado de Enfermera
B1 | 1 | Dialisis | B1-1-024a | Cubiculos Dialisis | Pendiente red de condensados |  | PPI de arriostres en revision de ITO | Pendiente conexión bajada a CPI, pendiente prueba hermeticida |  | Ejecutado, Pendiente levantar observaciones |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos |  | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  |  |  |  | pendiente cableado de llamado de Enfermera
B1 | 1 | Dialisis | B1-1-024b | Cubiculos Dialisis | Pendiente red de condensados |  | PPI de arriostres en revision de ITO | Pendiente conexión bajada a CPI, pendiente prueba hermeticida |  | Ejecutado, Pendiente levantar observaciones |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos |  | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  |  |  |  | pendiente cableado de llamado de Enfermera
B1 | 1 | Dialisis | B1-1-024c | Cubiculos Dialisis | Pendiente red de condensados |  | PPI de arriostres en revision de ITO | Pendiente conexión bajada a CPI, pendiente prueba hermeticida |  | Ejecutado, Pendiente levantar observaciones |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos |  | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  |  |  |  | pendiente cableado de llamado de Enfermera
B1 | 1 | Dialisis | B1-1-024d | Cubiculos Dialisis | Pendiente red de condensados |  | PPI de arriostres en revision de ITO | Pendiente conexión bajada a CPI, pendiente prueba hermeticida |  | Ejecutado, Pendiente levantar observaciones |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos |  | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  |  |  |  | pendiente cableado de llamado de Enfermera
B1 | 1 | Dialisis | B1-1-025 | Cubiculo aislado | Pendiente red de condensados | PPI de monturas APF y APC en revision de ITO | PPI de arriostres en revision de ITO | Pendiente conexión bajada a CPI, pendiente prueba hermeticida |  | Ejecutado, Pendiente levantar observaciones |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente sistema nebulizado |  |  | pendiente cableado de llamado de Enfermera
B1 | 1 | Dialisis | B1-1-026 | Cubiculo aislado | Pendiente red de condensados | PPI de monturas APF y APC en revision de ITO | PPI de arriostres en revision de ITO | Pendiente conexión bajada a CPI, pendiente prueba hermeticida |  | Ejecutado, Pendiente levantar observaciones |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente sistema nebulizado |  |  | pendiente cableado de llamado de Enfermera
B1 | 1 | Dialisis | B1-1-027 | Ropa Limpia
B1 | 1 | Dialisis | B1-1-027A | Ropa sucia | Pendiente bajada cuello ductos |  | PPI de arriostres en revision de ITO
B1 | 1 | Dialisis | B1-1-028 | Aseo | Pendiente bajada cuello ductos | PPI de monturas APF y APC en revision de ITO | PPI de arriostres en revision de ITO | [6 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO
B1 | 1 | Dialisis | B1-1-029 | Preparacion dialisis (Shaft) |  |  | PPI de arriostres en revision de ITO | [14 empty] | Recinto no lleva cielo falso
B1 | 1 | Dialisis | B1-1-029 | Preparacion dialisis | Pendiente bajada cuello ductos | PPI de monturas APF y APC en revision de ITO | PPI de arriostres en revision de ITO | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito)
B1 | 1 | Dialisis | B1-1-030 | Reutilizacion dializadores | Pendiente bajada cuello ductos | PPI de monturas APF y APC en revision de ITO | PPI de arriostres en revision de ITO |  |  | Ejecutado, Pendiente levantar observaciones |  | Pendiente entrega de arriostres |  | pendiente cableado de centros electricos |  |  |  | pendiente sistema nebulizado
B1 | 1 | Dental | B1-1-031 | Shp | Pendiente bajada cuello ductos | PPI de monturas APF y APC en revision de ITO | PPI de arriostres en revision de ITO | [6 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO
B1 | 1 | Dialisis | B1-1-033 | Estacion enfermeria | Pendiente instalacion de fancoils y red de condensados |  | PPI de arriostres en revision de ITO |  | Pendiente ejecuccion arriostres | Ejecutado, Pendiente levantar observaciones |  | Pendiente entrega de arriostres |  | pendiente cableado de centros electricos |  | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente sistema nebulizado |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes ( proceso de entrega ito) | pendiente cableado de llamado de Enfermera
B1 | 1 | Dialisis | B1-1-033a | Trabajo sucio |  | PPI de monturas APF y APC en revision de ITO | PPI de arriostres en revision de ITO |  |  | Ejecutado, Pendiente levantar observaciones |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos |  |  |  | pendiente sistema nebulizado
B1 | 1 | Dialisis | B1-1-034 | Sala procedimientos colocacion cateteres | Pendiente red de condensados | PPI de monturas APF y APC en revision de ITO | PPI de arriostres en revision de ITO |  |  |  |  | Pendiente entrega de arriostres |  | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito)
B1 | 1 | Dialisis | B1-1-035 | Box peritoneo | Pendiente bajada cuello ductos | PPI de monturas APF y APC en revision de ITO | [7 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito)
B1 | 1 | Dialisis | B1-1-036 | Inf prof medicos | Pendiente red de condensados |  | PPI de arriostres en revision de ITO |  |  | Ejecutado, Pendiente levantar observaciones |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito)
B1 | 1 | Dialisis | B1-1-037 | Shf | Pendiente bajada cuello ductos | PPI de monturas APF y APC en revision de ITO | PPI de arriostres en revision de ITO | [6 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO
B1 | 1 | Dialisis | B1-1-038 | Reutilizacion dializadores | Pendiente bajada cuello ductos |  | PPI de arriostres en revision de ITO |  |  | Ejecutado, Pendiente levantar observaciones |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos |  |  |  | pendiente sistema nebulizado
B1 | 1 | Dental | B1-1-039 | Box dental | Pendiente bajada cuello ductos | PPI de monturas APF y APC en revision de ITO |  | Pendiente prueba hermeticida | [5 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito)
B1 | 1 | Dental | B1-1-040 | Box dental | Pendiente instalacion de fancoils y red de condensados | PPI de monturas APF y APC en revision de ITO |  | Pendiente prueba hermeticida | [5 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito)
B1 | 1 | Dental | B1-1-041 | Box dental | Pendiente bajada cuello ductos | PPI de monturas APF y APC en revision de ITO |  | Pendiente prueba hermeticida | [5 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito)
B1 | 1 | Dialisis | B1-1-042 | Pasillo | Pendiente red de condensados |  | PPI de arriostres en revision de ITO |  |  |  |  | Pendiente entrega de arriostres |  | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima | pendiente cableado de seguridad tecnologica ( en revision de ohl) | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito) |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes
B1 | 1 | Dialisis | B1-1-043 | Shp | Pendiente bajada cuello ductos | PPI de monturas APF y APC en revision de ITO | [7 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO | [6 empty] | pendiente cableado de llamado de Enfermera
B1 | 1 | Dialisis | B1-1-044 | Bodega soluciones | Pendiente bajada cuello ductos |  | PPI de arriostres en revision de ITO |  |  | Ejecutado, Pendiente levantar observaciones |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  | pendiente cableado de seguridad tecnologica ( en revision de ohl) | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito)
B1 | 1 | Dialisis | B1-1-045 | Rack datos | Pendiente red de condensados | [8 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  | pendiente cableado de seguridad tecnologica ( en revision de ohl) | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito) |  |  |  | Recinto no lleva cielo falso
B1 | 1 | Dialisis | B1-1-046 | Bodega equipos | Pendiente bajada cuello ductos | [8 empty] | pendiente cableado de centros electricos |  |  | pendiente cableado de seguridad tecnologica ( en revision de ohl) | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito)
B1 | 1 | Laboratorios | B1-1-047 | Pasillo | Pendiente red de condensados y plenun descarga | PPI de monturas APF y APC en revision de ITO | PPI de arriostres en revision de ITO |  | Pendiente ejecuccion arriostres |  |  | Pendiente entrega de arriostres |  | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  | pendiente cableado de seguridad tecnologica ( en revision de ohl) | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito) |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes
B1 | 1 | Dental | B1-1-048 | Box dental | Pendiente bajada cuello ductos | PPI de monturas APF y APC en revision de ITO |  | Pendiente prueba hermeticida | [5 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito)
B1 | 1 | Dental | B1-1-049 | Box dental | Pendiente red de condensados | PPI de monturas APF y APC en revision de ITO | PPI de arriostres en revision de ITO | Pendiente prueba hermeticida | [5 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito)
B1 | 1 | Dental | B1-1-050 | Box dental | Pendiente bajada cuello ductos | PPI de monturas APF y APC en revision de ITO | PPI de arriostres en revision de ITO | Pendiente prueba hermeticida | [5 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito)
B1 | 1 | Dental | B1-1-051 | Box dental | Pendiente instalacion de fancoils, bajada de cuello ductos y red de condensados, plenun descarga | PPI de monturas APF y APC en revision de ITO | PPI de arriostres en revision de ITO | Pendiente prueba hermeticida | [5 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito)
B1 | 1 | Laboratorios | B1-1-052 B1-1-054 B1-1-065 B1-1-066 | Microscopios |  |  | PPI de arriostres en revision de ITO |  | Pendiente ejecuccion arriostres |  |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito)
B1 | 1 | Laboratorios | B1-1-053 | Cab. Bioseg | Pendiente bajada cuello ductos |  | PPI de arriostres en revision de ITO | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos ( en proceso de entrega a la ito)
B1 | 1 | Laboratorios | B1-1-054 | Hall genetica | Pendiente red de condensados |  | PPI de arriostres en revision de ITO |  | Pendiente ejecuccion arriostres |  |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos ( en proceso de entrega a la ito) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima
B1 | 1 | Laboratorios | B1-1-055 | Trabajo sucio |  | PPI de monturas APF y APC en revision de ITO | PPI de arriostres en revision de ITO | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos ( en proceso de entrega a la ito) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima
B1 | 1 | Laboratorios | B1-1-055 | Esclusa |  |  | PPI de arriostres en revision de ITO | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos ( en proceso de entrega a la ito)
B1 | 1 | Laboratorios | B1-1-055 | Biologia molecular |  |  | PPI de arriostres en revision de ITO | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos ( en proceso de entrega a la ito) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito)
B1 | 1 | Laboratorios | B1-1-056 | Area limpia pre pcr |  |  | PPI de arriostres en revision de ITO | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos ( en proceso de entrega a la ito) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato
B1 | 1 | Laboratorios | B1-1-057 | Sala refrigeradores | Pendiente bajada cuello ductos |  | PPI de arriostres en revision de ITO | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos ( en proceso de entrega a la ito) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito)
B1 | 1 | Laboratorios | B1-1-059 | Lavado Descontaminación secado | Pendiente instalacion de fancoils y red de condensados |  | PPI de arriostres en revision de ITO | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos ( en proceso de entrega a la ito) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito)
B1 | 1 | Laboratorios | B1-1-060 | Bodega insumos | Pendiente bajada cuello ductos | [8 empty] | pendiente cableado de centros electricos ( en proceso de entrega a la ito) |  |  | pendiente cableado de seguridad tecnologica ( en revision de ohl) | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito)
B1 | 1 | Laboratorios | B1-1-061 | Shf | Pendiente bajada cuello ductos | PPI de monturas APF y APC en revision de ITO | PPI de arriostres en revision de ITO | [6 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO |  |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito)
B1 | 1 | Laboratorios | B1-1-062 | Shf | Pendiente bajada cuello ductos | PPI de monturas APF y APC en revision de ITO | PPI de arriostres en revision de ITO | [6 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO
B1 | 1 | Laboratorios | B1-1-063 | Bodega reactivos | Pendiente bajada cuello ductos |  | PPI de arriostres en revision de ITO | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos ( en proceso de entrega a la ito) |  |  | pendiente cableado de seguridad tecnologica ( en revision de ohl) | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito)
B1 | 1 | Dental | B1-1-064 | Pasillo |  |  | PPI de arriostres en revision de ITO |  | Pendiente ejecuccion arriostres |  |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  | pendiente cableado de seguridad tecnologica ( en revision de ohl) | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito) |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes
B1 | 1 | Laboratorios | B1-1-065 | Siembra |  |  | PPI de arriostres en revision de ITO | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos ( en proceso de entrega a la ito) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito)
B1 | 1 | Laboratorios | B1-1-066 | Cosecha |  |  | PPI de arriostres en revision de ITO | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos ( en proceso de entrega a la ito) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito)
B1 | 1 | Laboratorios | B1-1-067 | Pasillo | Pendiente red de condensados | PPI de monturas APF y APC en revision de ITO | PPI de arriostres en revision de ITO | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  | pendiente cableado de seguridad tecnologica ( en revision de ohl) | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito) |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes
B1 | 1 | Dental | B1-1-068 B1-1-069 | Secretaria dental | Pendiente instalacion de fancoils, recuperador de calor, bajada de cuello ductos y red de condensados |  | PPI de arriostres en revision de ITO | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos ( en proceso de entrega a la ito) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito)
B1 | 1 | Dental | B1-1-069 | Pasillo | Pendiente instalacion de fancoils, recuperador de calor, bajada de cuello ductos y red de condensados |  | PPI de arriostres en revision de ITO | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos |  | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima | pendiente cableado de seguridad tecnologica ( en revision de ohl) | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito) |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes
B1 | 1 | Dental | B1-1-070 | Shp | Pendiente bajada cuello ductos | PPI de monturas APF y APC en revision de ITO | [7 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO
B1 | 1 | Dental | B1-1-071 | Bodega | Pendiente bajada cuello ductos |  | PPI de arriostres en revision de ITO | [6 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO |  |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito)
B1 | 1 | Dental | B1-1-072 | Sala informes | Pendiente instalacion de fancoils y red de condensados |  | PPI de arriostres en revision de ITO | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos ( en proceso de entrega a la ito) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito)
B1 | 1 | Laboratorios | B1-1-073 | Mesa A | Pendiente red de condensados |  | PPI de arriostres en revision de ITO | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos ( en proceso de entrega a la ito) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito)
B1 | 1 | Laboratorios | B1-1-074 | Mesa B | Pendiente red de condensados |  | PPI de arriostres en revision de ITO | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos ( en proceso de entrega a la ito) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito)
B1 | 1 | Laboratorios | B1-1-075 | Trabajo sucio | Pendiente bajada cuello ductos | PPI de monturas APF y APC en revision de ITO | [7 empty] | pendiente cableado de centros electricos ( en proceso de entrega a la ito) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato
B1 | 1 | Laboratorios | B1-1-076 B1-1-077 | Microscopios | Pendiente red de condensados |  | PPI de arriostres en revision de ITO | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos ( en proceso de entrega a la ito) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito)
B1 | 1 | Laboratorios | B1-1-077 | Hall inmunologia | Pendiente red de condensados |  | PPI de arriostres en revision de ITO | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos ( en proceso de entrega a la ito) |  | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima
B1 | 1 | Laboratorios | B1-1-078 | Lab Toxico drogas | Pendiente red de condensados |  | PPI de arriostres en revision de ITO | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos ( en proceso de entrega a la ito) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente sistema nebulizado
B1 | 1 | Laboratorios | B1-1-079 | Trabajo sucio | Pendiente bajada cuello ductos | PPI de monturas APF y APC en revision de ITO | [7 empty] | pendiente cableado de centros electricos ( en proceso de entrega a la ito)
B1 | 1 | Laboratorios | B1-1-080 | Trabajo sucio | Pendiente bajada cuello ductos | PPI de monturas APF y APC en revision de ITO | PPI de arriostres en revision de ITO | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos ( en proceso de entrega a la ito)
B1 | 1 | Laboratorios | B1-1-081 | Laboratorio serologia | Pendiente red de condensados |  | PPI de arriostres en revision de ITO | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos ( en proceso de entrega a la ito) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente sistema nebulizado
B1 | 1 | Laboratorios | B1-1-082 | Estar diurno | Pendiente red de condensados | PPI de monturas APF y APC en revision de ITO | [7 empty] | pendiente cableado de centros electricos ( en proceso de entrega a la ito) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito) |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes ( proceso de entrega ito)
B1 | 1 | Dental | B1-1-083 | Sala Reuniones Dental | Pendiente instalacion de fancoils y red de condensados | [8 empty] | pendiente cableado de centros electricos ( en proceso de entrega a la ito) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito) |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes ( proceso de entrega ito)
B1 | 1 | Dental | B1-1-084 | OF. Jefe Dental | Pendiente instalacion de fancoils y red de condensados |  | Pendiente prueba de hermeticidad y revision de arriostres arriostres por parte de AITO | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos ( en proceso de entrega a la ito) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito)
B2 | 1 | Circulacion General | B2-1-001 | Circulacion General Publica | Pendiente instalacion recuperador de calor, bajada de cuello ductos y red de condensados |  | Pendiente prueba de hermeticidad y arriostres |  | Pendiente recepcion gabinete incendios y arriostres |  |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
B2 | 1 | Procedimientos | B2-1-002 | Espera mujer-infantil procedimientos | Pendiente instalacion de fancoils, bajada de cuello ductos y red de condensados |  | Pendiente prueba de hermeticidad y arriostres | [5 empty] | Pendiente entregar Protocolo a ITO | pendiente cableado de centros electricos |  | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima | pendiente cableado de seguridad tecnologica | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes
B2 | 1 | Procedimientos | B2-1-003 | Shv | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | [7 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO
B2 | 1 | Procedimientos | B2-1-004 | Shv | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | [7 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO
B2 | 1 | Procedimientos | B2-1-005 | Shv | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | [7 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO
B2 | 1 | Procedimientos | B2-1-006 | Shv | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | [7 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO
B2 | 1 | Procedimientos | B2-1-007 | Adultos procedimientos | Pendiente instalacion de fancoils, bajada de cuello ductos y red de condensados |  |  |  | Pendiente ejecuccion arriostres |  |  |  | Pendiente entregar Protocolo a ITO | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima | pendiente cableado de seguridad tecnologica | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes
B2 | 1 | Procedimientos | B2-1-008 | Shv | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | [7 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO
B2 | 1 | Procedimientos | B2-1-009 | Shv | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | [7 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO
B2 | 1 | Procedimientos | B2-1-010 | Shv | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | [7 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO
B2 | 1 | Procedimientos | B2-1-011 | Shv | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | [7 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO
B2 | 1 | Procedimientos | B2-1-012 | Recepcion procedimientos | Pendiente instalacion de fancoils, bajada de cuello ductos y red de condensados |  | Pendiente prueba de hermeticidad y arriostres | [5 empty] | Pendiente entregar Protocolo a ITO | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
B2 | 1 | Procedimientos | B2-1-013 | Recepcion procedimientos | Pendiente instalacion de fancoils, bajada de cuello ductos y red de condensados |  | Pendiente prueba de hermeticidad y arriostres | [5 empty] | Pendiente entregar Protocolo a ITO | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
B2 | 1 | Dental | B2-1-014 | Disponible |  |  | Pendiente prueba de hermeticidad y arriostres | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos |  |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
B2 | 1 | Procedimientos | B2-1-014a | Equipo aspiracion central | Pendiente instalacion de fancoils, bajada de cuello ductos y red de condensados |  | Pendiente prueba de hermeticidad y arriostres | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos |  | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  |  |  | Recinto lleva cielo falso
B2 | 1 | Procedimientos | B2-1-015 | Pasillo | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC, pendiente ejecuccion de arriostres | Pendiente prueba de hermeticidad y arriostres | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  | pendiente cableado de seguridad tecnologica | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes | pendiente cableado de llamado de Enfermera
B2 | 1 | Procedimientos | B2-1-016 | Pasillo | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC, pendiente ejecuccion de arriostres | Pendiente prueba de hermeticidad y arriostres | Pendiente prueba hermeticida y arriostres | [5 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  | pendiente cableado de seguridad tecnologica | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes | pendiente cableado de llamado de Enfermera
B2 | 1 | Dental | B2-1-017 | Box dental | Pendiente instalacion de fancoils, bajada de cuello ductos y red de condensados | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC |  | Pendiente prueba hermeticida | [5 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima
B2 | 1 | Dental | B2-1-018 | Box dental | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC |  | Pendiente prueba hermeticida | [5 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato
B2 | 1 | Dental | B2-1-019 | Box dental | Pendiente instalacion de fancoils, bajada de cuello ductos y red de condensados | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | Pendiente prueba de hermeticidad y arriostres | Pendiente prueba hermeticida | [5 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
B2 | 1 | Procedimientos | B2-1-020 | Box procedimientos gineco-obstericios | Pendiente instalacion de fancoils, bajada de cuello ductos y red de condensados | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | Pendiente prueba de hermeticidad y arriostres | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  |  | pendiente cableado de llamado de Enfermera
B2 | 1 | Procedimientos | B2-1-021 | Preparación infantil | Pendiente bajada cuello ductos |  | Pendiente prueba de hermeticidad y arriostres | Pendiente prueba hermeticida | [5 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  |  | pendiente cableado de llamado de Enfermera
B2 | 1 | Procedimientos | B2-1-022 | Preparación infantil | Pendiente bajada cuello ductos |  | Pendiente prueba de hermeticidad y arriostres | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  |  | pendiente cableado de llamado de Enfermera
B2 | 1 | Procedimientos | B2-1-023 | Preparación paciente | Pendiente bajada cuello ductos |  | Pendiente prueba de hermeticidad y arriostres | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  |  | pendiente cableado de llamado de Enfermera
B2 | 1 | Procedimientos | B2-1-024 | Preparación paciente | Pendiente instalacion de fancoils, bajada de cuello ductos y red de condensados |  | Pendiente prueba de hermeticidad y arriostres | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  |  | pendiente cableado de llamado de Enfermera
B2 | 1 | Procedimientos | B2-1-025 | Preparación paciente | Pendiente instalacion de fancoils, bajada de cuello ductos y red de condensados |  | Pendiente prueba de hermeticidad y arriostres | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  |  | pendiente cableado de llamado de Enfermera
B2 | 1 | Procedimientos | B2-1-026 | Preparación paciente | Pendiente bajada cuello ductos |  | Pendiente prueba de hermeticidad y arriostres | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  |  | pendiente cableado de llamado de Enfermera
B2 | 1 | Dental | B2-1-027 | Box dental | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | Pendiente prueba de hermeticidad y arriostres | Pendiente prueba hermeticida | [5 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
B2 | 1 | Procedimientos | B2-1-028 | Shp | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | [7 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO
B2 | 1 | Procedimientos | B2-1-029 | Rack datos | Pendiente instalacion de fancoils, bajada de cuello ductos y red de condensados | [8 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  |  |  | Recinto no lleva cielo falso
B2 | 1 | Procedimientos | B2-1-030 | Procedimientos dermatologicos adultos | Pendiente instalacion de fancoils, bajada de cuello ductos y red de condensados | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | Pendiente prueba de hermeticidad y arriostres | Pendiente prueba hermeticida | [5 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
B2 | 1 | Procedimientos | B2-1-031 | Box neumologia adulto | Pendiente instalacion de fancoils, bajada de cuello ductos, red de condensados y plenun TAE | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | Pendiente prueba de hermeticidad y arriostres | Pendiente prueba hermeticida | [5 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  |  | pendiente cableado de llamado de Enfermera
B2 | 1 | Dental | B2-1-032 | Box dental | Pendiente instalacion de fancoils, bajada de cuello ductos y red de condensados | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | Pendiente prueba de hermeticidad y arriostres | Pendiente prueba hermeticida | [5 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
B2 | 1 | Procedimientos | B2-1-033 | Toma muestra orina infantil | Pendiente instalacion de fancoils, bajada de cuello ductos y red de condensados | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | [7 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
B2 | 1 | Procedimientos | B2-1-034 | Inyectables infantil (Shaft) |  |  | Pendiente prueba de hermeticidad y arriostres | Pendiente prueba hermeticida | [5 empty] | pendiente cableado de centros electricos | [7 empty] | Recinto no lleva cielo falso
B2 | 1 | Procedimientos | B2-1-034 | Inyectables infantil | Pendiente instalacion de fancoils, bajada de cuello ductos y red de condensados | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC |  | Pendiente prueba hermeticida | [5 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
B2 | 1 | Procedimientos | B2-1-035 | Box curaciones adulto | Pendiente instalacion de fancoils, bajada de cuello ductos y red de condensados | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | Pendiente prueba de hermeticidad y arriostres | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
B2 | 1 | Procedimientos | B2-1-036 | Box recuperacion adulto | Pendiente instalacion de fancoils, bajada de cuello ductos y red de condensados | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | Pendiente prueba de hermeticidad y arriostres |  | Pendiente ejecuccion arriostres |  |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  |  | pendiente cableado de llamado de Enfermera
B2 | 1 | Dental | B2-1-037 | Box dental | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | Pendiente prueba de hermeticidad y arriostres | Pendiente prueba hermeticida | [5 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
B2 | 1 | Procedimientos | B2-1-038 | Curaciones infantil | Pendiente bajada cuello ductos |  | Pendiente prueba de hermeticidad y arriostres | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos |  |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
B2 | 1 | Procedimientos | B2-1-039 | Toma muestra sangre infantil | Pendiente instalacion de fancoils, bajada de cuello ductos y red de condensados | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | [7 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
B2 | 1 | Dental | B2-1-040 | Box dental | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | Pendiente prueba de hermeticidad y arriostres | Pendiente prueba hermeticida | [5 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
B2 | 1 | Dental | B2-1-041 | Pasillo | Pendiente instalacion de fancoils, recuperador de calor, bajada de cuello ductos y red de condensados | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC, pendiente ejecuccion de arriostres | Pendiente prueba de hermeticidad y arriostres | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima | pendiente cableado de seguridad tecnologica | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes
B2 | 1 | Dental | B2-1-041a | Pasillo | Pendiente bajada cuello ductos, red de condensados y plenun TAE | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC, pendiente ejecuccion de arriostres | Pendiente prueba de hermeticidad y arriostres | Pendiente prueba hermeticida y arriostres | [5 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  | pendiente cableado de seguridad tecnologica | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes
B2 | 1 | Dental | B2-1-042 | Rayos | Pendiente bajada cuello ductos |  | Pendiente prueba de hermeticidad y arriostres | Pendiente prueba hermeticida | [5 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  | pendiente sistema nebulizado
B2 | 1 | Dental | B2-1-043 | Rayos panoramicos | Pendiente instalacion de fancoils, bajada de cuello ductos y red de condensados |  | Pendiente prueba de hermeticidad y arriostres | Pendiente prueba hermeticida | [5 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente sistema nebulizado
B2 | 1 | Procedimientos | B2-1-044 | Espera interna mujer infantil | Pendiente instalacion de fancoils, bajada de cuello ductos y red de condensados | [8 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima | pendiente cableado de seguridad tecnologica | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes
B2 | 1 | Procedimientos | B2-1-045 | Pasillo | Pendiente instalacion recuperador de calor, bajada de cuello ductos y red de condensados | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC, pendiente ejecuccion de arriostres | Pendiente prueba de hermeticidad y arriostres | Pendiente prueba hermeticida y arriostres | Pendiente recepcion gabinete incendios y arriostres |  |  | Pendiente entrega de arriostres |  | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima | pendiente cableado de seguridad tecnologica | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes | pendiente cableado de llamado de Enfermera
B2 | 1 | Procedimientos | B2-1-046 | Estacion enfermeria | Pendiente instalacion recuperador de calor, bajada de cuello ductos y red de condensados | [8 empty] | pendiente cableado de centros electricos |  | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  |  | pendiente cableado de llamado de Enfermera
B2 | 1 | Procedimientos | B2-1-047 | Trabajo sucio | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | Pendiente prueba de hermeticidad y arriostres | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos
B2 | 1 | Procedimientos | B2-1-048 | Trabajo sucio | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | Pendiente prueba de hermeticidad y arriostres | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos
B2 | 1 | Procedimientos | B2-1-049 | Estacion enfermeria | Pendiente instalacion recuperador de calor, bajada de cuello ductos y red de condensados | [8 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  |  | pendiente cableado de llamado de Enfermera
B2 | 1 | Procedimientos | B2-1-050 | Trabajo limpio | Pendiente bajada cuello ductos |  | Pendiente prueba de hermeticidad y arriostres |  |  |  |  | Pendiente entrega de arriostres |  | pendiente cableado de centros electricos
B2 | 1 | Procedimientos | B2-1-051 | Trabajo limpio | Pendiente bajada cuello ductos |  | Pendiente prueba de hermeticidad y arriostres | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos
B2 | 1 | Procedimientos | B2-1-052 | Pasillo | Pendiente instalacion recuperador de calor, bajada de cuello ductos y red de condensados | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC, pendiente ejecuccion de arriostres | Pendiente prueba de hermeticidad y arriostres | Pendiente prueba hermeticida y arriostres | Pendiente recepcion gabinete incendios y arriostres |  |  | Pendiente entrega de arriostres |  | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima | pendiente cableado de seguridad tecnologica | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes | pendiente cableado de llamado de Enfermera
B2 | 1 | Procedimientos | B2-1-053 | Box traumatologia adulto | Pendiente instalacion de fancoils, bajada de cuello ductos y red de condensados | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | Pendiente prueba de hermeticidad y arriostres |  | Pendiente ejecuccion arriostres |  |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  |  | pendiente cableado de llamado de Enfermera
B2 | 1 | Procedimientos | B2-1-054 | Espera interna adultos | Pendiente instalacion de fancoils, bajada de cuello ductos y red de condensados |  | Pendiente prueba de hermeticidad y arriostres | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima | pendiente cableado de seguridad tecnologica | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes
B2 | 1 | Procedimientos | B2-1-055 | Shf (closet) |  |  | Pendiente prueba de hermeticidad y arriostres | [6 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO | [7 empty] | Recinto no lleva cielo falso
B2 | 1 | Procedimientos | B2-1-055 | Shf | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | Pendiente prueba de hermeticidad y arriostres | [6 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO
B2 | 1 | Procedimientos | B2-1-056 | Shp | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | Pendiente prueba de hermeticidad y arriostres | [6 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO
B2 | 1 | Procedimientos | B2-1-057 | Shp | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | Pendiente prueba de hermeticidad y arriostres | [6 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO
B2 | 1 | Procedimientos | B2-1-058 | Shf (closet) | Pendiente bajada cuello ductos |  | Pendiente prueba de hermeticidad y arriostres | [6 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO | [7 empty] | Recinto no lleva cielo falso
B2 | 1 | Procedimientos | B2-1-058 | Shf | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | Pendiente prueba de hermeticidad y arriostres | [6 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO
B2 | 1 | Dental | B2-1-059 | Laboratorio dental | Pendiente instalacion de fancoils, bajada de cuello ductos y red de condensados |  | Pendiente prueba de hermeticidad y arriostres | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
B2 | 1 | Dental | B2-1-060 | Ropa sucia | Pendiente bajada cuello ductos | [8 empty] | pendiente cableado de centros electricos
B2 | 1 | Dental | B2-1-061 | Shf | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | [7 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO
B2 | 1 | Dental | B2-1-062 | Shf | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | [7 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO
B2 | 1 | Dental | B2-1-063 | Sala Revelado | Pendiente bajada cuello ductos |  | Pendiente prueba de hermeticidad y arriostres | Pendiente prueba hermeticida | [5 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  | pendiente sistema nebulizado
B2 | 1 | Procedimientos | B2-1-064 | Box recuperacion adulto | Pendiente instalacion de fancoils, bajada de cuello ductos y red de condensados | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | Pendiente prueba de hermeticidad y arriostres | Pendiente prueba hermeticida | [5 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
B2 | 1 | Procedimientos | B2-1-065 | Procedimientos | Pendiente instalacion de fancoils, bajada de cuello ductos y red de condensados | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | Pendiente prueba de hermeticidad y arriostres | Pendiente prueba hermeticida | [5 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente sistema nebulizado |  |  | pendiente cableado de llamado de Enfermera
B2 | 1 | Procedimientos | B2-1-066 | Box ecocardiog adulto | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | Pendiente prueba de hermeticidad y arriostres | Pendiente prueba hermeticida | [5 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  | pendiente sistema nebulizado |  |  | pendiente cableado de llamado de Enfermera
B2 | 1 | Procedimientos | B2-1-067 | Box yeso adulto | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | Pendiente prueba de hermeticidad y arriostres |  | Pendiente ejecuccion arriostres |  |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos |  |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
B2 | 1 | Dental | B2-1-068 | Estar diurno dental | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas APF y APC | Pendiente prueba de hermeticidad y arriostres | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
B2 | 1 | Dental | B2-1-069 | Insumos | Pendiente bajada cuello ductos |  | Pendiente prueba de hermeticidad y arriostres | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos |  |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
B2 | 1 | Procedimientos | B2-1-070 | Box yeso infantil | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | [7 empty] | pendiente cableado de centros electricos |  |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
B2 | 1 | Procedimientos | B2-1-071 | IR y cont. Gastricos adulto | Pendiente instalacion de fancoils, bajada de cuello ductos y red de condensados | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | Pendiente prueba de hermeticidad y arriostres |  | Pendiente ejecuccion arriostres |  |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos |  | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  |  | pendiente cableado de llamado de Enfermera
B3 | 1 | Laboratorios | B3-1-001 B3-1-004 | Prep muestras y microscopios | Pendiente red de condensados |  | PPI de arriostres en revision de ITO | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos ( en proceso de entrega a la ito) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( en proceso de entrega a la ito) | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito)
B3 | 1 | Laboratorios | B3-1-002 | Serologia | Pendiente bajada cuello ductos | [8 empty] | pendiente cableado de centros electricos ( en proceso de entrega a la ito) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( en proceso de entrega a la ito) |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito)
B3 | 1 | Laboratorios | B3-1-003 | Trabajo sucio | Pendiente bajada cuello ductos | PPI de monturas APF y APC en revision de ITO | [7 empty] | pendiente cableado de centros electricos ( en proceso de entrega a la ito) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( en proceso de entrega a la ito)
B3 | 1 | Laboratorios | B3-1-004 | Hall distribución parasitologia | Pendiente red de condensados |  | PPI de arriostres en revision de ITO | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos ( en proceso de entrega a la ito) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( en proceso de entrega a la ito) | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito)
B3 | 1 | Laboratorios | B3-1-005 | Pasillo | Pendiente red de condensados | PPI de monturas APF y APC en revision de ITO | PPI de arriostres en revision de ITO |  | Pendiente ejecuccion arriostres |  |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( en proceso de entrega a la ito) |  | pendiente cableado de seguridad tecnologica ( en revision de ohl) | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito) |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes
B3 | 1 | Laboratorios | B3-1-006 | Rut y urg coagulación | Pendiente red de condensados |  |  |  |  | Ejecutado, Pendiente levantar observaciones |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos ( en proceso de entrega a la ito) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( en proceso de entrega a la ito) | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente sistema nebulizado
B3 | 1 | Laboratorios | B3-1-007 B3-1-006 B3-1-010 B3-1-019 B3-1-018 B3-1-027 B3-1-020 B3-1-021 B3-1-028 | Trabajo sucio | Pendiente red de condensados | PPI de monturas APF y APC en revision de ITO | PPI de arriostres en revision de ITO |  |  | Ejecutado, Pendiente levantar observaciones |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos ( en proceso de entrega a la ito) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( en proceso de entrega a la ito) | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente sistema nebulizado
B3 | 1 | Laboratorios | B3-1-008 | Archivos |  |  | PPI de arriostres en revision de ITO |  |  | Ejecutado, Pendiente levantar observaciones |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos ( en proceso de entrega a la ito) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( en proceso de entrega a la ito) |  |  | pendiente sistema nebulizado
B3 | 1 | Laboratorios | B3-1-009 | Desechos solidos | Pendiente red de condensados |  | PPI de arriostres en revision de ITO |  |  | Ejecutado, Pendiente levantar observaciones |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos ( en proceso de entrega a la ito) |  | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente sistema nebulizado
B3 | 1 | Laboratorios | B3-1-010 | Meson trabajo | Pendiente red de condensados |  | PPI de arriostres en revision de ITO |  |  | Ejecutado, Pendiente levantar observaciones |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos ( en proceso de entrega a la ito) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( en proceso de entrega a la ito) | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente sistema nebulizado
B3 | 1 | Laboratorios | B3-1-011 | Pasillo | Pendiente bajada de cuello ductos y red de condensados |  | PPI de arriostres en revision de ITO | Pendiente prueba hermeticida | [5 empty] | pendiente cableado de centros electricos |  | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima | pendiente cableado de seguridad tecnologica ( en revision de ohl) |  |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes
B3 | 1 | Laboratorios | B3-1-012 | Lab. Fibrosis quistica | Pendiente red de condensados |  | PPI de arriostres en revision de ITO |  |  | Ejecutado, Pendiente levantar observaciones |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos ( en proceso de entrega a la ito) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( en proceso de entrega a la ito) | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente sistema nebulizado
B3 | 1 | Laboratorios | B3-1-013 | Lab. Hematologia especialidad | Pendiente red de condensados |  | PPI de arriostres en revision de ITO |  |  | Ejecutado, Pendiente levantar observaciones |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos ( en proceso de entrega a la ito) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( en proceso de entrega a la ito) | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima
B3 | 1 | Laboratorios | B3-1-014 | Sala virologica | Pendiente red de condensados |  | PPI de arriostres en revision de ITO | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos ( en proceso de entrega a la ito) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( en proceso de entrega a la ito) | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito)
B3 | 1 | Laboratorios | B3-1-015 | Hall distribución virologia | Pendiente red de condensados | [8 empty] | pendiente cableado de centros electricos ( en proceso de entrega a la ito) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( en proceso de entrega a la ito) | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito)
B3 | 1 | Laboratorios | B3-1-016 B3-1-015 | Diagnostico | Pendiente red de condensados | [8 empty] | pendiente cableado de centros electricos ( en proceso de entrega a la ito) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( en proceso de entrega a la ito) | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito)
B3 | 1 | Laboratorios | B3-1-017 | Trabajo sucio | Pendiente bajada cuello ductos | PPI de monturas APF y APC en revision de ITO | PPI de arriostres en revision de ITO | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos ( en proceso de entrega a la ito) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( en proceso de entrega a la ito)
B3 | 1 | Laboratorios | B3-1-018 | Lab. Rut y urg hematologia | Pendiente red de condensados |  | PPI de arriostres en revision de ITO |  |  | Ejecutado, Pendiente levantar observaciones |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos ( en proceso de entrega a la ito) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( en proceso de entrega a la ito) | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente sistema nebulizado
B3 | 1 | Laboratorios | B3-1-019 | Meson equipos | Pendiente red de condensados |  | PPI de arriostres en revision de ITO |  |  | Ejecutado, Pendiente levantar observaciones |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos ( en proceso de entrega a la ito) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( en proceso de entrega a la ito) | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima
B3 | 1 | Laboratorios | B3-1-020 | Laboratorio rut y urg gases | Pendiente red de condensados |  | PPI de arriostres en revision de ITO |  |  | Ejecutado, Pendiente levantar observaciones |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos ( en proceso de entrega a la ito) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( en proceso de entrega a la ito) | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente sistema nebulizado
B3 | 1 | Laboratorios | B3-1-021 | Lab. Rut y urg quimicas | Pendiente red de condensados |  | PPI de arriostres en revision de ITO |  |  | Ejecutado, Pendiente levantar observaciones |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos ( en proceso de entrega a la ito) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( en proceso de entrega a la ito) | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente sistema nebulizado
B3 | 1 | Laboratorios | B3-1-022 | Microscopio Hematologia | Pendiente red de condensados |  | PPI de arriostres en revision de ITO |  |  | Ejecutado, Pendiente levantar observaciones |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos ( en proceso de entrega a la ito) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( en proceso de entrega a la ito) | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente sistema nebulizado
B3 | 1 | Laboratorios | B3-1-023 | Preparación medio de cultivos | Pendiente red de condensados |  | PPI de arriostres en revision de ITO | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos ( en proceso de entrega a la ito) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( en proceso de entrega a la ito) | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito)
B3 | 1 | Laboratorios | B3-1-024 | Anaerobicos | Pendiente red de condensados |  | PPI de arriostres en revision de ITO | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos ( en proceso de entrega a la ito) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( en proceso de entrega a la ito) | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito)
B3 | 1 | Laboratorios | B3-1-025 | Microscopia | Pendiente red de condensados |  | PPI de arriostres en revision de ITO | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos ( en proceso de entrega a la ito) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( en proceso de entrega a la ito) | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito)
B3 | 1 | Laboratorios | B3-1-026 | Trabajo sucio | Pendiente bajada cuello ductos | PPI de monturas APF y APC en revision de ITO | PPI de arriostres en revision de ITO | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos ( en proceso de entrega a la ito) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( en proceso de entrega a la ito) |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito)
B3 | 1 | Laboratorios | B3-1-027 | Trabajo sucio | Pendiente red de condensados | PPI de monturas APF y APC en revision de ITO | PPI de arriostres en revision de ITO |  |  | Ejecutado, Pendiente levantar observaciones |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos ( en proceso de entrega a la ito) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( en proceso de entrega a la ito) | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente sistema nebulizado
B3 | 1 | Laboratorios | B3-1-028 | Lab. Rut y urg hormonas | Pendiente red de condensados |  | PPI de arriostres en revision de ITO |  |  | Ejecutado, Pendiente levantar observaciones |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos ( en proceso de entrega a la ito) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( en proceso de entrega a la ito) | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente sistema nebulizado
B3 | 1 | Laboratorios | B3-1-029 | Bodega | [9 empty] | pendiente cableado de centros electricos |  |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
B3 | 1 | Laboratorios | B3-1-029 | Micro. Inmunofl. | Pendiente red de condensados |  | PPI de arriostres en revision de ITO | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos ( en proceso de entrega a la ito) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( en proceso de entrega a la ito) | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
B3 | 1 | Laboratorios | B3-1-030 | Ducha seguridad |  |  | PPI de arriostres en revision de ITO | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos ( en proceso de entrega a la ito) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( en proceso de entrega a la ito)
B3 | 1 | Laboratorios | B3-1-031 | Shf | Pendiente bajada cuello ductos | PPI de monturas APF y APC en revision de ITO | PPI de arriostres en revision de ITO | [6 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO
B3 | 1 | Laboratorios | B3-1-032 | Shf | Pendiente bajada cuello ductos | PPI de monturas APF y APC en revision de ITO | PPI de arriostres en revision de ITO | [6 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO
B3 | 1 | Laboratorios | B3-1-033 | Aseo | Pendiente bajada cuello ductos | PPI de monturas APF y APC en revision de ITO | PPI de arriostres en revision de ITO | [6 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO
B3 | 1 | Laboratorios | B3-1-034 | Recepción muestras | Pendiente red de condensados |  | PPI de arriostres en revision de ITO | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos ( en proceso de entrega a la ito) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( en proceso de entrega a la ito) | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito)
B3 | 1 | Unidad de Mamas | B3-1-035 | Sala de espera | Pendiente instalacion de fancoils y red de condensados |  | PPI de arriostres en revision de ITO | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos ( en proceso de entrega a la ito) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( en proceso de entrega a la ito) | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima | pendiente cableado de seguridad tecnologica ( en revision de ohl) | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito) |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes ( proceso de entrega ito)
B3 | 1 | Unidad de Mamas | B3-1-036 | Recepción | Pendiente instalacion de fancoils y red de condensados |  | PPI de arriostres en revision de ITO | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos ( en proceso de entrega a la ito) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( en proceso de entrega a la ito) | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito) |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes ( proceso de entrega ito)
B3 | 1 | Unidad de Mamas | B3-1-037 | Box consulta | Pendiente instalacion de fancoils y red de condensados | PPI de monturas APF y APC en revision de ITO | [7 empty] | pendiente cableado de centros electricos ( en proceso de entrega a la ito) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( en proceso de entrega a la ito) | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito)
B3 | 1 | Laboratorios | B3-1-038 | Bacteriologia automatizada | Pendiente red de condensados | [8 empty] | pendiente cableado de centros electricos ( en proceso de entrega a la ito) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( en proceso de entrega a la ito) | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito)
B3 | 1 | Laboratorios | B3-1-039 | Hall distribucion bacteriologia | Pendiente bajada cuello ductos y red de condensados |  | PPI de arriostres en revision de ITO |  | Pendiente ejecuccion arriostres |  |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos ( en proceso de entrega a la ito) |  |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito)
B3 | 1 | Laboratorios | B3-1-040 | Trabajo sucio | Pendiente bajada cuello ductos | PPI de monturas APF y APC en revision de ITO | [7 empty] | pendiente cableado de centros electricos ( en proceso de entrega a la ito) |  |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito)
B3 | 1 | Laboratorios | B3-1-041 | Pasillo | Pendiente red de condensados |  | PPI de arriostres en revision de ITO | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( en proceso de entrega a la ito) |  | pendiente cableado de seguridad tecnologica ( en revision de ohl) | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito) |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes
B3 | 1 | Laboratorios | B3-1-042 | Camara cultivo | Pendiente red de condensados |  | PPI de arriostres en revision de ITO | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos ( en proceso de entrega a la ito) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( en proceso de entrega a la ito) | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito)
B3 | 1 | Laboratorios | B3-1-043 | Vestidor | Pendiente bajada cuello ductos |  | PPI de arriostres en revision de ITO | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos ( en proceso de entrega a la ito) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( en proceso de entrega a la ito) |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito)
B3 | 1 | Laboratorios | B3-1-044 | Pasillo trabajo sucio |  |  | PPI de arriostres en revision de ITO | Pendiente prueba hermeticida | [5 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( en proceso de entrega a la ito) |  | pendiente cableado de seguridad tecnologica ( en revision de ohl) | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito) |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes
B3 | 1 | Laboratorios | B3-1-044 | Trabajo sucio | Pendiente bajada cuello ductos | PPI de monturas APF y APC en revision de ITO | PPI de arriostres en revision de ITO | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos ( en proceso de entrega a la ito)
B3 | 1 | Laboratorios | B3-1-046 | Estar profesional | Pendiente red de condensados | PPI de monturas APF y APC en revision de ITO | [7 empty] | pendiente cableado de centros electricos ( en proceso de entrega a la ito) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( en proceso de entrega a la ito) | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito) |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes ( proceso de entrega ito)
B3 | 1 | Laboratorios | B3-1-047 | Hall laboratorios | Pendiente red de condensados |  | PPI de arriostres en revision de ITO | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos ( en proceso de entrega a la ito) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( en proceso de entrega a la ito) | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima | pendiente cableado de seguridad tecnologica ( en revision de ohl) | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito) |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes ( proceso de entrega ito)
B3 | 1 | Unidad de Mamas | B3-1-048 B3-1-037 | Pasillo | Pendiente instalacion recuperador de calor, bajada de cuello ductos y red de condensados |  | PPI de arriostres en revision de ITO |  |  |  |  | Pendiente entrega de arriostres |  | pendiente cableado de centros electricos |  | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima | pendiente cableado de seguridad tecnologica ( en revision de ohl) | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito) |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes
B3 | 1 | Unidad de Mamas | B3-1-049 | Shv (closet) |  |  | PPI de arriostres en revision de ITO | [6 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO | [7 empty] | Recinto no lleva cielo falso
B3 | 1 | Unidad de Mamas | B3-1-049 | Shv | Pendiente bajada cuello ductos | PPI de monturas APF y APC en revision de ITO | PPI de arriostres en revision de ITO | [6 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO
B3 | 1 | Unidad de Mamas | B3-1-050 | Shp | Pendiente bajada cuello ductos | PPI de monturas APF y APC en revision de ITO | PPI de arriostres en revision de ITO | [6 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO
B3 | 1 | Unidad de Mamas | B3-1-051 | Pasillo |  |  | PPI de arriostres en revision de ITO |  |  |  |  | Pendiente entrega de arriostres |  | pendiente cableado de centros electricos |  |  | pendiente cableado de seguridad tecnologica ( en revision de ohl) | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito) |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes
B3 | 1 | Unidad de Mamas | B3-1-052 | Vestidor |  |  | PPI de arriostres en revision de ITO | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos ( en proceso de entrega a la ito) |  |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito)
B3 | 1 | Unidad de Mamas | B3-1-053 | Vestidor |  | PPI de monturas APF y APC en revision de ITO | PPI de arriostres en revision de ITO | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos ( en proceso de entrega a la ito) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( en proceso de entrega a la ito) |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito)
B3 | 1 | Unidad de Mamas | B3-1-054 | Sala mamografia | Pendiente instalacion de fancoils y red de condensados |  | PPI de arriostres en revision de ITO | Pendiente prueba hermeticida |  |  | Pendiente ejecuccion de sistema FM-200 |  |  | pendiente cableado de centros electricos ( en proceso de entrega a la ito) |  | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima
B3 | 1 | Laboratorios | B3-1-055 | Diagnostico | Pendiente red de condensados |  | PPI de arriostres en revision de ITO | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos ( en proceso de entrega a la ito) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( en proceso de entrega a la ito) | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito)
B3 | 1 | Laboratorios | B3-1-056 | Microscopios | Pendiente red de condensados |  | PPI de arriostres en revision de ITO | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos ( en proceso de entrega a la ito) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( en proceso de entrega a la ito) | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito)
B3 | 1 | Laboratorios | B3-1-057 | Diagnostico tuberculosis | Pendiente red de condensados | PPI de monturas APF y APC en revision de ITO | PPI de arriostres en revision de ITO | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos ( en proceso de entrega a la ito) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( en proceso de entrega a la ito) | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito)
B3 | 1 | Laboratorios | B3-1-058 | Hall distribucion area TBC | Pendiente red de condensados |  | PPI de arriostres en revision de ITO | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos ( en proceso de entrega a la ito) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( en proceso de entrega a la ito) | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito)
B3 | 1 | Laboratorios | B3-1-059 | Procesamientos | Pendiente red de condensados |  | PPI de arriostres en revision de ITO | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos ( en proceso de entrega a la ito) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( en proceso de entrega a la ito) | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito)
B3 | 1 | Laboratorios | B3-1-060 | Microscopios | Pendiente red de condensados |  | PPI de arriostres en revision de ITO | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos ( en proceso de entrega a la ito) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( en proceso de entrega a la ito) | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito)
B3 | 1 | Laboratorios | B3-1-061 | Closet | [9 empty] | pendiente cableado de centros electricos ( en proceso de entrega a la ito) | [5 empty] | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes ( proceso de entrega ito) |  | Recinto no lleva cielo falso
B3 | 1 | Laboratorios | B3-1-061 | Shaft |  |  | PPI de arriostres en revision de ITO | Pendiente prueba hermeticida | [5 empty] | pendiente cableado de centros electricos ( en proceso de entrega a la ito)
B3 | 1 | Laboratorios | B3-1-061 | Estar no profesional | Pendiente red de condensados | PPI de monturas APF y APC en revision de ITO | PPI de arriostres en revision de ITO | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos ( en proceso de entrega a la ito) |  | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito)
B3 | 1 | Laboratorios | B3-1-062 | Secretaria | Pendiente red de condensados | [6 empty] | Pendiente entrega de arriostres |  | pendiente cableado de centros electricos ( en proceso de entrega a la ito) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( en proceso de entrega a la ito) | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito)
B3 | 1 | Laboratorios | B3-1-063 | Sala reuniones | Pendiente red de condensados |  | PPI de arriostres en revision de ITO | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos ( en proceso de entrega a la ito) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( en proceso de entrega a la ito) | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito)
B3 | 1 | Laboratorios | B3-1-064 | Oficina supervisor | Pendiente red de condensados |  | PPI de arriostres en revision de ITO | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos ( en proceso de entrega a la ito) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( en proceso de entrega a la ito) | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito)
B3 | 1 | Laboratorios | B3-1-065 | Oficina jefe | Pendiente red de condensados |  | PPI de arriostres en revision de ITO | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos ( en proceso de entrega a la ito) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( en proceso de entrega a la ito) | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito)
B3 | 1 | Laboratorios | B3-1-066 | Pasillo |  | PPI de monturas APF y APC en revision de ITO | PPI de arriostres en revision de ITO |  | Pendiente ejecuccion arriostres |  |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( en proceso de entrega a la ito) |  | pendiente cableado de seguridad tecnologica ( en revision de ohl) | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito) |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes
B3 | 1 | Unidad de Mamas | B3-1-067 | Ecotomografia | Pendiente instalacion de fancoils y red de condensados |  | PPI de arriostres en revision de ITO | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( en proceso de entrega a la ito) | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito)
B3 | 1 | Unidad de Mamas | B3-1-068 | Vestidor | Pendiente bajada cuello ductos | [8 empty] | pendiente cableado de centros electricos |  |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito)
B3 | 1 | Unidad de Mamas | B3-1-069 | Vestidor | Pendiente bajada cuello ductos | [6 empty] | Pendiente entrega de arriostres |  | pendiente cableado de centros electricos |  |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito)
B3 | 1 | Unidad de Mamas | B3-1-070 | Vestidor | Pendiente bajada cuello ductos |  | PPI de arriostres en revision de ITO | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos |  |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito)
B3 | 1 | Unidad de Mamas | B3-1-071 | Vestidor | Pendiente bajada cuello ductos |  | PPI de arriostres en revision de ITO | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( en proceso de entrega a la ito) |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito)
B3 | 1 | Unidad de Mamas | B3-1-072 | Sala estereotaxica c/mamotomo BET | Pendiente instalacion de fancoils y red de condensados | PPI de monturas APF y APC en revision de ITO | PPI de arriostres en revision de ITO | Pendiente prueba hermeticida |  |  | Pendiente ejecuccion de sistema FM-200 |  |  | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( en proceso de entrega a la ito) | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima
B3 | 1 | Unidad de Mamas | B3-1-073 | Sala Revelado | Pendiente instalacion de fancoils y red de condensados | PPI de monturas APF y APC en revision de ITO | PPI de arriostres en revision de ITO | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos |  | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito)
B3 | 1 | Unidad de Mamas | B3-1-074 | Ropa Limpia |  |  | PPI de arriostres en revision de ITO | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos
B3 | 1 | Central Telefonica | B3-1-075 | Hall | Pendiente instacion ductos y equipos ventiladores |  |  |  | Pendiente ejecuccion ramales rociadores |  |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( en proceso de entrega a la ito) | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito)
B3 | 1 | Central Telefonica | B3-1-075a | Estar | Pendiente instacion ductos y equipos ventiladores | PPI de monturas APF y APC en revision de ITO |  |  | Pendiente ejecuccion ramales rociadores |  |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( en proceso de entrega a la ito) | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima
B3 | 1 | Central Telefonica | B3-1-075b | Telefonistas | Pendiente red de condensados |  |  |  | Pendiente ejecuccion ramales rociadores |  |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( en proceso de entrega a la ito) | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima
B3 | 1 | Central Telefonica | B3-1-075c | Equipos | Pendiente bajada cuello ductos |  |  |  | Pendiente ejecuccion ramales rociadores |  |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos
B3 | 1 | Central Telefonica | B3-1-075d | Shf | Pendiente bajada cuello ductos | PPI de monturas APF y APC en revision de ITO |  |  | Pendiente ejecuccion ramales rociadores |  |  |  |  | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO
B3 | 1 | Circulacion General | B3-1-076 B4-1-045 | Circulacion General Interna | Pendiente instalacion recuperadores de calor, bajada de cuello ductos y red de condensados | PPI de monturas APF y APC en revision de ITO | PPI de arriostres en revision de ITO |  | Pendiente ejecuccion arriostres |  |  | Pendiente entrega de arriostres |  | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( en proceso de entrega a la ito) | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito)
B3 | 1 | Sala Electrica | B3-1-077 | Sala Electrica | [6 empty] | Pendiente ejecuccion de sistema FM-200 |  |  | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( en proceso de entrega a la ito) |  | pendiente cableado de seguridad tecnologica ( en revision de ohl) | pendiente cableado de FM 200 |  |  |  | Recinto no lleva cielo falso
B3 | 1 | Nucleos Verticales | B3-1-078 | Nucleo de Circulacion Vertical N°4 (Montacarga) | [9 empty] | pendiente cableado de centros electricos |  |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito) |  |  |  | Recinto no lleva cielo falso
B3 | 1 | Nucleos Verticales | B3-1-078 | Nucleo de Circulacion Vertical N°4 (ascensor) | [9 empty] | pendiente cableado de centros electricos |  |  | pendiente cableado de seguridad tecnologica ( en revision de ohl) | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito) |  |  |  | Recinto no lleva cielo falso
B3 | 1 | Nucleos Verticales | B3-1-078 | Nucleo de Circulacion Vertical N°4 |  |  |  |  | Pendiente ejecuccion ramales rociadores |  |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos |  |  | pendiente cableado de seguridad tecnologica ( en revision de ohl) | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito)
B3 | 1 | Nucleos Verticales | B3-1-078 | Nucleo de Circulacion Vertical N°4 (Shaft closet agua potable) |  | PPI de monturas APF y APC en revision de ITO | [7 empty] | pendiente cableado de centros electricos |  |  | pendiente cableado de seguridad tecnologica ( en revision de ohl) | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito) |  |  |  | Recinto no lleva cielo falso
B3 | 1 | Nucleos Verticales | B3-1-079 | Esclusa |  |  |  |  | Pendiente ejecuccion ramales rociadores |  |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos |  |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito)
B3 | 1 | Nucleos Verticales | B3-1-080 | Escalera 4 | [9 empty] | pendiente cableado de centros electricos | [7 empty] | Recinto no lleva cielo falso
B3 | 1 | Umt | B3-1-081 | Trabajo sucio | Pendiente bajada cuello ductos | PPI de monturas APF y APC en revision de ITO |  |  | Pendiente ejecuccion ramales rociadores |  |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( en proceso de entrega a la ito)
B3 | 1 | Umt | B3-1-082 | Microscopios hematologia UMT | Pendiente red de condensados | PPI de monturas APF y APC en revision de ITO |  |  | Pendiente ejecuccion ramales rociadores |  |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( en proceso de entrega a la ito) | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito)
B3 | 1 | Umt | B3-1-083 | Insumos | Pendiente bajada cuello ductos |  |  |  | Pendiente ejecuccion ramales rociadores |  |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( en proceso de entrega a la ito) |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito)
B3 | 1 | Umt | B3-1-084 | Sala Tecn. Especiales UMT | Pendiente red de condensados | PPI de monturas APF y APC en revision de ITO |  |  | Pendiente ejecuccion ramales rociadores |  |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( en proceso de entrega a la ito) | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito)
B3 | 1 | Umt | B3-1-085 | Pasillo | Pendiente bajada cuello ductos y plenun descarga |  | PPI de arriostres en revision de ITO |  | Pendiente ejecuccion ramales rociadores |  |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( en proceso de entrega a la ito) |  | pendiente cableado de seguridad tecnologica ( en revision de ohl) | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito) |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes
B3 | 1 | Umt | B3-1-086 | Refrig. UMT | Pendiente bajada cuello ductos | PPI de monturas APF y APC en revision de ITO | PPI de arriostres en revision de ITO |  | Pendiente ejecuccion ramales rociadores |  |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos |  |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito)
B3 | 1 | Umt | B3-1-087 | Meson de trabajo UMT | Pendiente red de condensados | PPI de monturas APF y APC en revision de ITO | PPI de arriostres en revision de ITO |  | Pendiente ejecuccion ramales rociadores |  |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( en proceso de entrega a la ito) | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito)
B3 | 1 | Umt | B3-1-088 | Recepcion y despacho UMT | Pendiente instalacion de fancoils y red de condensados |  | PPI de arriostres en revision de ITO |  | Pendiente ejecuccion ramales rociadores |  |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( en proceso de entrega a la ito) | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito)
B4 | 1 | Dental | B4-1-001 | Ropa Limpia |  |  | Pendiente prueba de hermeticidad y arriostres | [6 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO |  |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
B4 | 1 | Dental | B4-1-002 | Aseo dental | Pendiente bajada cuello ductos |  | Pendiente prueba de hermeticidad y arriostres | [6 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO
B4 | 1 | Procedimientos | B4-1-003 | Box ecocardiografia infantil | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | Pendiente prueba de hermeticidad y arriostres | Pendiente prueba hermeticida | [5 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  | pendiente sistema nebulizado |  |  | pendiente cableado de llamado de Enfermera
B4 | 1 | Procedimientos | B4-1-004 | Neurologia EEG adulto | Pendiente instalacion de fancoils, bajada de cuello ductos y red de condensados | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | Pendiente prueba de hermeticidad y arriostres | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente sistema nebulizado |  |  | pendiente cableado de llamado de Enfermera
B4 | 1 | Procedimientos | B4-1-005 | Toma muestra orina adulto | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | Pendiente prueba de hermeticidad y arriostres |  | Pendiente ejecuccion arriostres |  |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
B4 | 1 | Procedimientos | B4-1-006 | Saturometria infantil | Pendiente bajada cuello ductos |  | Pendiente prueba de hermeticidad y arriostres | Pendiente prueba hermeticida | [5 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  | pendiente sistema nebulizado
B4 | 1 | Procedimientos | B4-1-007 | Espirometria infantil | Pendiente instalacion de fancoils, bajada de cuello ductos y red de condensados |  |  | Pendiente prueba hermeticida | [5 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente sistema nebulizado
B4 | 1 | Procedimientos | B4-1-008 | Traumatologico infantil | Pendiente bajada cuello ductos | [8 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  | pendiente sistema nebulizado
B4 | 1 | Procedimientos | B4-1-009 | Pasillo | Pendiente red condensados |  | Pendiente prueba de hermeticidad y arriostres | Pendiente prueba hermeticida | [5 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  | pendiente cableado de seguridad tecnologica | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes | pendiente cableado de llamado de Enfermera
B4 | 1 | Procedimientos | B4-1-010 | Neurologia infantil | Pendiente instalacion de fancoils, bajada de cuello ductos y red de condensados | [8 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente sistema nebulizado |  |  | pendiente cableado de llamado de Enfermera
B4 | 1 | Procedimientos | B4-1-011 | Toma muestra sangre adulto | Pendiente instalacion de fancoils, bajada de cuello ductos y red de condensados | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | [7 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente sistema nebulizado |  |  | pendiente cableado de llamado de Enfermera
B4 | 1 | Procedimientos | B4-1-012 | Inyectables adulto | Pendiente instalacion de fancoils, bajada de cuello ductos y red de condensados |  | Pendiente prueba de hermeticidad y arriostres | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
B4 | 1 | Procedimientos | B4-1-013 | Estar diurno | Pendiente instalacion de fancoils, bajada de cuello ductos y red de condensados | Pendiente ejecuccion de monturas APF y APC | [7 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes
B4 | 1 | Procedimientos | B4-1-014 | Electrocardio y holter infantil | Pendiente instalacion de fancoils, bajada de cuello ductos y red de condensados |  | Pendiente prueba de hermeticidad y arriostres | Pendiente prueba hermeticida | [5 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente sistema nebulizado |  |  | pendiente cableado de llamado de Enfermera
B4 | 1 | Procedimientos | B4-1-015 | Aseo | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | Pendiente prueba de hermeticidad y arriostres | [6 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO |  |  |  | pendiente sistema nebulizado
B4 | 1 | Unidad de Mamas | B4-1-016 | Insumos | Pendiente bajada cuello ductos | [8 empty] | pendiente cableado de centros electricos |  |  |  | pendiente sistema nebulizado
B4 | 1 | Procedimientos | B4-1-017 | Box. Proc. Neurologia electromiografo | Pendiente instalacion de fancoils, bajada de cuello ductos y red de condensados | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC |  | Pendiente prueba hermeticida | [5 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente sistema nebulizado |  |  | pendiente cableado de llamado de Enfermera
B4 | 1 | Procedimientos | B4-1-018 | Box electroencefalo adulto | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | Pendiente prueba de hermeticidad y arriostres | Pendiente prueba hermeticida | [5 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  | pendiente sistema nebulizado |  |  | pendiente cableado de llamado de Enfermera
B4 | 1 | Procedimientos | B4-1-019 | Test esfuerzo adulto | Pendiente instalacion de fancoils, bajada de cuello ductos y red de condensados |  | Pendiente prueba de hermeticidad y arriostres | Pendiente prueba hermeticida | [5 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente sistema nebulizado |  |  | pendiente cableado de llamado de Enfermera
B4 | 1 | Procedimientos | B4-1-020 | Saturometria adulto | Pendiente bajada cuello ductos |  | Pendiente prueba de hermeticidad y arriostres | Pendiente prueba hermeticida | Pendiente ejecuccion arriostres |  |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  |  | pendiente cableado de llamado de Enfermera
B4 | 1 | Procedimientos | B4-1-021 | Ropa sucia | Pendiente bajada cuello ductos | [8 empty] | pendiente cableado de centros electricos
B4 | 1 | Procedimientos | B4-1-022 | Bodega insumos | Pendiente bajada cuello ductos |  |  | Pendiente prueba hermeticida | [5 empty] | pendiente cableado de centros electricos |  |  | pendiente cableado de seguridad tecnologica | pendiente sistema nebulizado
B4 | 1 | Procedimientos | B4-1-023 | Pasillo | Pendiente instalacion recuperadores de calor y red de condensados |  | Pendiente prueba de hermeticidad y arriostres | Pendiente prueba hermeticida | [5 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima | pendiente cableado de seguridad tecnologica | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes
B4 | 1 | Procedimientos | B4-1-024 | Espirometria adulto | Pendiente instalacion de fancoils, bajada de cuello ductos y red de condensados |  | Pendiente prueba de hermeticidad y arriostres | Pendiente prueba hermeticida | Pendiente ejecuccion arriostres |  |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  |  | pendiente cableado de llamado de Enfermera
B4 | 1 | Unidad de Mamas | B4-1-025 | Pasillo | Pendiente instalacion red de condensados | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC, pendiente ejecuccion de arriostres |  |  | Pendiente recepcion gabinete incendios y arriostres |  |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos |  |  | pendiente cableado de seguridad tecnologica | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes
B4 | 1 | Unidad de Mamas | B4-1-026 | Shf | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | Pendiente prueba de hermeticidad y arriostres | [6 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO
B4 | 1 | Unidad de Mamas | B4-1-027 | Shf | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | [7 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO
B4 | 1 | Unidad de Mamas | B4-1-028 | Aseo | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | [7 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO |  |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
B4 | 1 | Unidad de Mamas | B4-1-029 | Sala informes | Pendiente instalacion de fancoils, bajada de cuello ductos y red de condensados |  | Pendiente prueba de hermeticidad y arriostres | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
B4 | 1 | Procedimientos | B4-1-030 | Electroencef. Infantil | Pendiente instalacion de fancoils, bajada de cuello ductos y red de condensados |  |  | Pendiente prueba hermeticida | [5 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente sistema nebulizado |  |  | pendiente cableado de llamado de Enfermera
B4 | 1 | Procedimientos | B4-1-031 | Procedimientos urologicos (closet) |  |  | Pendiente ejecutar alcantarillado | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos | [7 empty] | Recinto no lleva cielo falso
B4 | 1 | Procedimientos | B4-1-031 | Procedimientos urologicos | Pendiente instalacion de fancoils, bajada de cuello ductos y red de condensados | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC |  | Pendiente prueba hermeticida | [5 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
B4 | 1 | Procedimientos | B4-1-032 | Shp (Shaft) |  |  | Pendiente ejecutar alcantarillado | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos | [7 empty] | Recinto no lleva cielo falso
B4 | 1 | Procedimientos | B4-1-032 | Shp | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | [7 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO
B4 | 1 | Procedimientos | B4-1-033 | Procedimientos urologicos | Pendiente instalacion de fancoils, bajada de cuello ductos y red de condensados | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC |  | Pendiente prueba hermeticida | [5 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
B4 | 1 | Procedimientos | B4-1-033a | Ropa Limpia | Pendiente bajada cuello ductos | [8 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO
B4 | 1 | Procedimientos | B4-1-034 | Shp | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | [7 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO
B4 | 1 | Procedimientos | B4-1-035 | Elect. Y Holter adulto | Pendiente bajada cuello ductos |  | Pendiente prueba de hermeticidad y arriostres | Pendiente prueba hermeticida | [5 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  |  | pendiente cableado de llamado de Enfermera
B4 | 1 | Unidad de Mamas | B4-1-036 | Bodega |  |  | Pendiente prueba de hermeticidad y arriostres | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos |  |  | pendiente cableado de seguridad tecnologica | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
B4 | 1 | Procedimientos | B4-1-037 | Estar | Pendiente instalacion de fancoils, bajada de cuello ductos y red de condensados | Pendiente ejecuccion de monturas APF y APC | Pendiente prueba de hermeticidad y arriostres | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes
B4 | 1 | Procedimientos | B4-1-038 | Pasillo | Pendiente red de condensados |  |  | Pendiente prueba hermeticida | [5 empty] | pendiente cableado de centros electricos |  |  | pendiente cableado de seguridad tecnologica | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes
B4 | 1 | Procedimientos | B4-1-039 | Ropa Limpia | Pendiente red de condensados |  | Pendiente prueba de hermeticidad y arriostres | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos
B4 | 1 | Procedimientos | B4-1-040 | Shf | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | Pendiente prueba de hermeticidad y arriostres | [6 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO
B4 | 1 | Procedimientos | B4-1-041 | Shf | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | Pendiente prueba de hermeticidad y arriostres | [6 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO |  |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
B4 | 1 | Procedimientos | B4-1-042 | Shf | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | Pendiente prueba de hermeticidad y arriostres | [6 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO
B4 | 1 | Procedimientos | B4-1-044 | Estar | Pendiente instalacion de fancoils, bajada de cuello ductos y red de condensados | Pendiente ejecuccion de monturas APF y APC | Pendiente prueba de hermeticidad y arriostres |  | Pendiente ejecuccion arriostres |  |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes
B4 | 1 | Circulacion General | B4-1-045 | Circulacion General Interna | Pendiente instalacion recuperador de calor y red de condensados | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC, pendiente ejecuccion de arriostres | Pendiente prueba de hermeticidad y arriostres |  | Pendiente ejecuccion arriostres |  |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos |  | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
B4 | 1 | Umt | B4-1-046 | Hall y espera UMT | Pendiente instalacion de fancoils, bajada de cuello ductos y red de condensados |  | Pendiente prueba de hermeticidad y arriostres |  | Pendiente ejecuccion ramales rociadores |  |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos |  | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes
B4 | 1 | Umt | B4-1-047 | Shf | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | Pendiente prueba de hermeticidad y arriostres |  | Pendiente ejecuccion ramales rociadores |  |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos
B4 | 1 | Umt | B4-1-048 | Shf | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | Pendiente prueba de hermeticidad y arriostres |  | Pendiente ejecuccion ramales rociadores |  |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato
B4 | 1 | Umt | B4-1-049 | Pasillo | Pendiente red de condensados |  | Pendiente prueba de hermeticidad y arriostres |  | Pendiente ejecuccion ramales rociadores |  |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  | pendiente cableado de seguridad tecnologica | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes
B4 | 1 | Umt | B4-1-050 | Almacen UMT | Pendiente instalacion de fancoils, bajada de cuello ductos y red de condensados |  | Pendiente prueba de hermeticidad y arriostres |  | Pendiente ejecuccion ramales rociadores |  |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
B4 | 1 | Sala Electrica | B4-1-051 | Sala Electrica |  |  |  |  | Pendiente ejecuccion ramales rociadores |  | Pendiente ejecuccion de sistema FM-200 |  |  | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  | pendiente cableado de seguridad tecnologica | pendiente cableado de FM 200 |  |  |  | Recinto no lleva cielo falso
B4 | 1 | Umt | B4-1-052 | Of. Encargado UMT | Pendiente instalacion de fancoils, bajada de cuello ductos y red de condensados |  | Pendiente prueba de hermeticidad y arriostres |  | Pendiente ejecuccion ramales rociadores |  |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
B4 | 1 | Umt | B4-1-053 | Estar UMT | Pendiente instalacion de fancoils, bajada de cuello ductos y red de condensados | Pendiente ejecuccion de monturas APF y APC | Pendiente prueba de hermeticidad y arriostres |  | Pendiente ejecuccion ramales rociadores |  |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
B4 | 1 | Nucleos Verticales | B4-1-054 | Nucleo de Circulacion Vertical N°5 (Montacarga) | [9 empty] | pendiente cableado de centros electricos |  |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  |  |  | Recinto no lleva cielo falso
B4 | 1 | Nucleos Verticales | B4-1-054 | Nucleo de Circulacion Vertical N°5 (ascensor) | [9 empty] | pendiente cableado de centros electricos |  |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  |  |  | Recinto no lleva cielo falso
B4 | 1 | Nucleos Verticales | B4-1-054 | Nucleo de Circulacion Vertical N°5 | Pendiente plenun descarga |  |  |  | Pendiente ejecuccion ramales rociadores |  |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos |  |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
B4 | 1 | Nucleos Verticales | B4-1-054 | Nucleo de Circulacion Vertical N°5 (Shaft agua potable) |  | Pendiente instalacion APF y APC en shaft | [7 empty] | pendiente cableado de centros electricos |  |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  |  |  | Recinto no lleva cielo falso
B4 | 1 | Nucleos Verticales | B4-1-055 | Sala tecnica | [6 empty] | Pendiente ejecuccion de sistema FM-200 |  |  | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  | pendiente cableado de seguridad tecnologica | pendiente cableado de FM 200 |  |  |  | Recinto no lleva cielo falso
B4 | 1 | Grd | B4-1-056 | Oficina jefe | Pendiente instalacion de fancoils, bajada de cuello ductos y red de condensados |  |  |  | Pendiente ejecuccion ramales rociadores |  |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
B4 | 1 | Grd | B4-1-056a | Secretaria | Pendiente instalacion de fancoils, bajada de cuello ductos y red de condensados |  | Pendiente prueba de hermeticidad y arriostres |  | Pendiente ejecuccion ramales rociadores |  |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
B4 | 1 | Grd | B4-1-057 | Oficina Winsig | Pendiente instalacion de fancoils, bajada de cuello ductos y red de condensados | [8 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
B4 | 1 | Grd | B4-1-058 | Lectura | Pendiente instalacion de fancoils, bajada de cuello ductos y red de condensados |  | Pendiente prueba de hermeticidad y arriostres |  | Pendiente ejecuccion ramales rociadores |  |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
B4 | 1 | Nucleos Verticales | B4-1-061 | Escalera 5 | [9 empty] | pendiente cableado de centros electricos | [7 empty] | Recinto no lleva cielo falso
B4 | 1 | Procedimientos | B4-1-061a | Ropa sucia | Pendiente bajada cuello ductos |  | Pendiente prueba de hermeticidad y arriostres | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos
A1 | 2 | Pabellones | A1-2-001 A1-2-017 | Pasillo
A1 | 2 | Pabellones | A1-2-002 | Bodega equipos
A1 | 2 | Pabellones | A1-2-003 | Cirugia General 1
A1 | 2 | Pabellones | A1-2-004 | Cirugia General 2
A1 | 2 | Pabellones | A1-2-005 | Cirugia General 3
A1 | 2 | Pabellones | A1-2-006 | Cirugia General 4
A1 | 2 | Pabellones | A1-2-007 | Cirugia General 5
A1 | 2 | Pabellones | A1-2-008 | Cirugia General 6
A1 | 2 | Pabellones | A1-2-009 | Cirugia General 7
A1 | 2 | Pabellones | A1-2-010 | Estar diurno
A1 | 2 | Pabellones | A1-2-011 | Pabellón Trauma 16
A1 | 2 | Pabellones | A1-2-012 | Pabellón Trauma 17
A1 | 2 | Pabellones | A1-2-013 | Pabellón Trauma 18
A1 | 2 | Pabellones | A1-2-014 | Enfermera jefe
A1 | 2 | Pabellones | A1-2-015 | Estar diurno
A1 | 2 | Pabellones | A1-2-015 | Estar diurno (Sahft )
A1 | 2 | Pabellones | A1-2-016 | Estar diurno
A1 | 2 | Pabellones | A1-2-017 | Area de pixies
A1 | 2 | Pabellones | A1-2-018 | Pabellón urgencias 19 (Closet electrico)
A1 | 2 | Pabellones | A1-2-018 | Pabellón urgencias 19
A1 | 2 | Pabellones | A1-2-020 | Shf
A1 | 2 | Pabellones | A1-2-021 | Shf
A1 | 2 | Pabellones | A1-2-022 | Shf
A1 | 2 | Pabellones | A1-2-023 | Shf
A1 | 2 | Pabellones | A1-2-024 | Shf
A1 | 2 | Pabellones | A1-2-025 | Shf
A2 | 2 | Pabellones | A2-2-001 A2-2-011 | Pasillo
A2 | 2 | Pabellones | A2-2-002 | Cirugia General 8
A2 | 2 | Pabellones | A2-2-003 | Cirugia General 9
A2 | 2 | Pabellones | A2-2-004 | Cirugia General 10
A2 | 2 | Pabellones | A2-2-005 | Cirugia General 11
A2 | 2 | Pabellones | A2-2-006 | Cirugia General 12
A2 | 2 | Pabellones | A2-2-007 | Cirugia General 13
A2 | 2 | Pabellones | A2-2-008 | Cirugia General 14
A2 | 2 | Pabellones | A2-2-009 | Cirugia General 15
A2 | 2 | Pabellones | A2-2-010 | Pabellon urgencia 10
A2 | 2 | Pabellones | A2-2-011 | Pixies
A2 | 2 | Pabellones | A2-2-012 | Bodega de equipos
A2 | 2 | Pabellones | A2-2-013 | Cirugia General 21
A2 | 2 | Pabellones | A2-2-014 | Shf
A2 | 2 | Pabellones | A2-2-015 | Shf
A2 | 2 | Pabellones | A2-2-016 | Shf
A2 | 2 | Pabellones | A2-2-018 | Sala de informes pabellones (closet)
A2 | 2 | Pabellones | A2-2-018 | Sala de informes pabellones
A2 | 2 | Pabellones | A2-2-019 | Ropa sucia
A2 | 2 | Partos | A2-2-020 | Aseo
A2 | 2 | Partos | A2-2-021 | Shf
A2 | 2 | Partos | A2-2-022 | Shf
A2 | 2 | Partos | A2-2-023 | Sala de reanimacion
A2 | 2 | Partos | A2-2-024 A2-2-026 | Estación enfermeria
A2 | 2 | Partos | A2-2-025 | Trabajo sucio
A2 | 2 | Partos | A2-2-026 | Trabajo limpio
A2 | 2 | Partos | A2-2-026a A4-2-017 A4-2-016 | Pasillo
A2 | 2 | Partos | A2-2-027 | Parto integral
A2 | 2 | Partos | A2-2-028 | Shp (Shaft)
A2 | 2 | Partos | A2-2-028 | Shp
A2 | 2 | Partos | A2-2-029 | Lavachatas
A2 | 2 | Partos | A2-2-030 | Parto integral
A2 | 2 | Partos | A2-2-031 | Shp
A2 | 2 | Partos | A2-2-032 | Ropa sucia
A2 | 2 | Partos | A2-2-033 | Estar diurno
A2 | 2 | Partos | A2-2-034 | Insumos
A2 | 2 | Partos | A2-2-035 | Parto integral
A2 | 2 | Partos | A2-2-036 | Shp
A2 | 2 | Partos | A2-2-037 | Estar
A2 | 2 | Partos | A2-2-038 | Estar
A3 | 2 | Pabellones | A3-2-001 | Ropa Limpia
A3 | 2 | Pabellones | A3-2-002 | Lavachatas
A3 | 2 | Pabellones | A3-2-003 | Estación enfermeria
A3 | 2 | Pabellones | A3-2-004 | Recuperación
A3 | 2 | Pabellones | A3-2-005 | Estación enfermeria
A3 | 2 | Pabellones | A3-2-006 | Lavachatas
A3 | 2 | Pabellones | A3-2-007 | Ropa sucia
A3 | 2 | Pabellones | A3-2-008 | Ropa Limpia
A3 | 2 | Pabellones | A3-2-009 | Estar 24 horas
A3 | 2 | Pabellones | A3-2-010 | Pasillo (closet electrico)
A3 | 2 | Pabellones | A3-2-010 A3-2-041 | Pasillo
A3 | 2 | Nucleos Verticales | A3-2-011 | Nucleo de Circulacion Vertical N°1 (Shaft vertical)
A3 | 2 | Nucleos Verticales | A3-2-011 | Nucleo de Circulacion Vertical N°1 (Shaft A. potable + electrico)
A3 | 2 | Nucleos Verticales | A3-2-011 | Nucleo de Circulacion Vertical N°1 (Montacarga)
A3 | 2 | Nucleos Verticales | A3-2-011 | Nucleo de Circulacion Vertical N°1 (ascensor)
A3 | 2 | Nucleos Verticales | A3-2-011 | Nucleo de Circulacion Vertical N°1
A3 | 2 | HEMODINAMIA | A3-2-012 | Oficina Enfermeria
A3 | 2 | Pabellones | A3-2-012a | Central Distribuidora Material Esteril
A3 | 2 | HEMODINAMIA | A3-2-013 | Oficina jefe hemodinama
A3 | 2 | Pabellones | A3-2-014 | Estar diurno
A3 | 2 | Pabellones | A3-2-015 | Estar diurno
A3 | 2 | HEMODINAMIA | A3-2-016 | Estar hemodinamia
A3 | 2 | HEMODINAMIA | A3-2-017 | Lavachatas
A3 | 2 | HEMODINAMIA | A3-2-018 | Shf
A3 | 2 | HEMODINAMIA | A3-2-019 | Shf
A3 | 2 | HEMODINAMIA | A3-2-020 | Ropa Limpia
A3 | 2 | HEMODINAMIA | A3-2-021 | Pasillo
A3 | 2 | HEMODINAMIA | A3-2-022 A3-2-023 | Recuperación hemodinamia
A3 | 2 | HEMODINAMIA | A3-2-023 | Estación enfermeria
A3 | 2 | HEMODINAMIA | A3-2-026 | Pixies
A3 | 2 | HEMODINAMIA | A3-2-027 | Ropa sucia
A3 | 2 | Pabellones | A3-2-028 | Sala informes
A3 | 2 | HEMODINAMIA | A3-2-029 | Pasillo
A3 | 2 | HEMODINAMIA | A3-2-030 | Sala de comandos
A3 | 2 | HEMODINAMIA | A3-2-030a | Tableros
A3 | 2 | HEMODINAMIA | A3-2-031 | Pabellon hemodinamia
A3 | 2 | HEMODINAMIA | A3-2-031a | Sala Electrica
A3 | 2 | HEMODINAMIA | A3-2-032 | Pabellon hemodinamia
A3 | 2 | HEMODINAMIA | A3-2-032a | Tableros
A3 | 2 | HEMODINAMIA | A3-2-032b | Sala Electrica
A3 | 2 | HEMODINAMIA | A3-2-033 | Sala Comandos
A3 | 2 | HEMODINAMIA | A3-2-034 | Pabellon hemodinamia
A3 | 2 | HEMODINAMIA | A3-2-034a | Tableros
A3 | 2 | Nucleos Verticales | A3-2-035 | Nucleo de Circulacion Vertical N°2 (ascensor)
A3 | 2 | Nucleos Verticales | A3-2-035 | Nucleo de Circulacion Vertical N°2
A3 | 2 | Nucleos Verticales | A3-2-036 | Escalera 2 (closet electrico)
A3 | 2 | Nucleos Verticales | A3-2-036 | Escalera 2
A3 | 2 | Pabellones | A3-2-037 | Trabajo limpio
A3 | 2 | Pabellones | A3-2-038 | Trabajo sucio
A3 | 2 | Pabellones | A3-2-039 | Trabajo limpio
A3 | 2 | Pabellones | A3-2-040 | Trabajo sucio
A3 | 2 | Pabellones | A3-2-041 | Secretaria
A4 | 2 | Nucleos Verticales | A4-2-001 | Escaleras 1 (Closet electrico)
A4 | 2 | Nucleos Verticales | A4-2-001 | Escaleras 1
A4 | 2 | Pabellones | A4-2-002 | Pasillo (Closet)
A4 | 2 | Pabellones | A4-2-002 A4-2-009 | Pasillo
A4 | 2 | Pabellones | A4-2-002a A4-2-011 | Pasillo
A4 | 2 | Pabellones | A4-2-003 | Sala informes pabellones
A4 | 2 | Pabellones | A4-2-004 | Estación enfermeria
A4 | 2 | Pabellones | A4-2-005 | Preanestesia
A4 | 2 | Pabellones | A4-2-006 | Sala informes pabellones
A4 | 2 | Pabellones | A4-2-007 | Sala informes pabellones
A4 | 2 | Pabellones | A4-2-008 | Sala UPS
A4 | 2 | Pabellones | A4-2-009 | Camillas
A4 | 2 | Pabellones | A4-2-010 | Oficina jefe anestesia
A4 | 2 | Pabellones | A4-2-011 | Camillas
A4 | 2 | Pabellones | A4-2-012 | Recepción pacientes (Closet)
A4 | 2 | Pabellones | A4-2-012 | Recepción pacientes
A4 | 2 | Pabellones | A4-2-013 | Ropa Limpia
A4 | 2 | Partos | A4-2-014 | Area de pixies
A4 | 2 | Partos | A4-2-015 | Sala UPS
A4 | 2 | Partos | A4-2-016 A4-2-014 | Lavado
A4 | 2 | Partos | A4-2-017 | Lavado
A4 | 2 | Partos | A4-2-018 | Parto integral
A4 | 2 | Partos | A4-2-019 | Shp
A4 | 2 | Partos | A4-2-020 | Parto integral
A4 | 2 | Partos | A4-2-021 | Shp
A4 | 2 | Partos | A4-2-022 | Parto integral
A4 | 2 | Partos | A4-2-023 | Shp
A4 | 2 | Partos | A4-2-024 | Lavachatas
A4 | 2 | Partos | A4-2-025 | Parto integral
A4 | 2 | Partos | A4-2-026 | Shp
A4 | 2 | Partos | A4-2-027 | Preparación
A4 | 2 | Partos | A4-2-029 | Matrona
A4 | 2 | Partos | A4-2-030 | Recepción partos
A4 | 2 | Partos | A4-2-031 | Espera familiares
A4 | 2 | Partos | A4-2-032 | Shv
A4 | 2 | Partos | A4-2-033 | Shv
A4 | 2 | Pabellones | A4-2-034 | Espera pabellones
A4 | 2 | Pabellones | A4-2-035 | Sala entrevista
A4 | 2 | Pabellones | A4-2-036 | Sala entrevista
A4 | 2 | Pabellones | A4-2-037 | Secretaria
A4 | 2 | Pabellones | A4-2-038 | Shv
A4 | 2 | Pabellones | A4-2-039 | Shv
A4 | 2 | Pabellones | A4-2-040 | Shf
A4 | 2 | Pabellones | A4-2-041 | Shp
A4 | 2 | Pabellones | A4-2-042 | Pasillo
A4 | 2 | Pabellones | A4-2-043 | Oficina logistica
A4 | 2 | Pabellones | A4-2-044 | Oficina Enfermeria
A4 | 2 | Pabellones | A4-2-045 | Oficina jefe pabellones
A4 | 2 | Nucleos Verticales | A4-2-046 | Nucleo de Circulacion Vertical N°3 (ascensor)
A4 | 2 | Nucleos Verticales | A4-2-046 | Nucleo de Circulacion Vertical N°3
A4 | 2 | Nucleos Verticales | A4-2-047 | Escalera 3 ( closet electrico)
A4 | 2 | Nucleos Verticales | A4-2-047 | Escalera 3 ( closet)
A4 | 2 | Nucleos Verticales | A4-2-047 | Escalera 3
A4 | 2 | Pabellones | A4-2-048 | Aseo
A4 | 2 | Pabellones | A4-2-049 A4-2-004 A4-2-005 | Trabajo limpio
A4 | 2 | Pabellones | A4-2-050 | Trabajo sucio
B1 | 2 | Circulación General | B1-2-001 | Circulación General Publica
B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-002 | Pasillo
B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-003 | UPC intensivo adultos 10
B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-004 | UPC intensivo adultos 9
B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-005 | UPC intensivo adultos 8
B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-006 | UPC intensivo adultos 7
B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-007 | UPC intensivo adultos 6
B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-008 | UPC intensivo adultos 5
B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-009 | UPC intensivo adultos 4
B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-010 | UPC intensivo adultos 3
B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-011 | Estar 24 horas
B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-012 | Entrevista UPC adultos
B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-013 | Oficina jefe general UCI
B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-014 | Oficina enfermeria UPC ( closet)
B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-014 | Oficina enfermeria UPC
B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-015 | Entrevista UPC adultos
B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-016 | UPC intermedio adultos
B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-017 | UPC intermedio adultos
B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-018 B1-2-019 | Pasillo
B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-019 | Area de pixies
B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-020 | Estación enfermeria
B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-021 | Trabajo limpio
B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-022 | Estación enfermeria
B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-023 | Trabajo sucio
B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-024 | Pasillo
B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-025 | Aseo
B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-026 | Rack de datos
B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-028 | Ropa sucia (Shaft gases clinicos)
B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-028 | Ropa sucia
B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-029 | Insumos
B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-030 | Shf
B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-031 | Shp
B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-032 | Pasillo
B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-033 | Estar diurno
B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-034 | Lavachatas
B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-035 | Ropa Limpia
B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-036 | Pasillo
B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-037 | Estación enfermeria
B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-038 | Trabajo sucio
B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-039 | Estación enfermeria
B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-040 | Trabajo limpio
B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-041 | Ropa Limpia
B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-042 | Pasillo
B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-043 | UPC intensivo adultos 11
B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-044 | UPC intensivo adultos 12
B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-045 | UPC intensivo adultos 13
B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-046 | UPC intensivo adultos 14
B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-047 | UPC intensivo adultos 15
B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-048 | Pasillo
B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-049 | UPC Intensivo adultos 16
B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-050 | UPC Intensivo adultos 17
B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-051 | UPC Intermedio adultos 18
B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-052 | UPC Intermedio adultos 19
B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-053 | UPC Intermedio adultos 20
B1 | 2 | UPC Cardiologia | B1-2-054 | UPC Intermedio adultos 21
B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-055 | UPC Intensivo adultos 27
B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-056 | UPC Intermedio adultos 26
B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-057 | UPC Intermedio adultos 25
B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-058 | UPC Intermedio adultos 24
B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-059 | UPC Intermedio adultos 23
B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-060 | UPC Intensivo adultos 22
B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-061 | Pasillo
B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-062 | UPC Intermedio adultos 63
B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-063 | Oficina jefatura
B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-064 | Oficina enfermeria coordinadora
B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-065 | Oficina enfermeria UPC
B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-066 | Entrevista UPC adultos
B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-067 | Shf
B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-067a | Entrevista UPC adultos
B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-068 | Shf
B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-069 | Ropa Limpia
B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-070 | Aseo
B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-071 | UPC Intermedio adultos 61
B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-072 | UPC Intermedio adultos 62
B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-073 | Pasillo
B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-074 | Estación enfermeria
B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-075 | Trabajo sucio
B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-076 | Trabajo limpio
B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-077 | R.L.
B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-079 | Estación enfermeria
B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-080 | Pasillo
B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-081 | Procedimientos
B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-082 | Insumos
B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-083 | Ropa sucia
B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-084 | Rack de datos
B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-085 | Shp
B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-086 | Estar 24 horas
B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-087 | Estar 24 horas
B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-088 | Lavachatas
B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-089 | Estar diurno
B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-090 | Pasillo
B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-091 | Estación enfermeria
B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-092 | Trabajo sucio
B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-093 | Trabajo limpio
B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-094 | Estación enfermeria
B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-095 | Rl
B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-096 | Pasillo
B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-097 | UPC Intensivo adultos 28
B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-098 | UPC Intensivo adultos 29
B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-099 | UPC Intensivo adultos 30
B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-100 | UPC Intensivo adultos 31
B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-101 | UPC Intensivo adultos 32
B1 | 2 | UPC Adultos | B1-2-102 | Pasillo
B2 | 2 | Circulación General | B2-2-001 | Circulación General Publica
B2 | 2 | Terraza | B2-2-001a | Terraza
B2 | 2 | UPC Cardiologia | B2-2-002 | Sala UPS
B2 | 2 | UPC Cardiologia | B2-2-003 | Estar 24 horas
B2 | 2 | UPC Cardiologia | B2-2-004 | Shf
B2 | 2 | UPC Cardiologia | B2-2-005 | Shf
B2 | 2 | UPC Cardiologia | B2-2-006 | Shf
B2 | 2 | UPC Cardiologia | B2-2-006a | Shf
B2 | 2 | UPC Cardiologia | B2-2-007 | Oficina jefatura (Closet)
B2 | 2 | UPC Cardiologia | B2-2-007 | Oficina jefatura
B2 | 2 | UPC Cardiologia | B2-2-008 | Pasillo
B2 | 2 | UPC Cardiologia | B2-2-009 | Espera
B2 | 2 | UPC Cardiologia | B2-2-010 | Secretaria UPC adultos
B2 | 2 | UPC Cardiologia | B2-2-011 | Ingreso UPC ADULTOS
B2 | 2 | UPC Cardiologia | B2-2-012a | Pasillo
B2 | 2 | UPC Adultos | B2-2-013 | Oficina Jefe Gral. UCI
B2 | 2 | UPC Adultos | B2-2-014 B4-2-067 | Pasillo
B2 | 2 | UPC Adultos | B2-2-015 | Shf
B2 | 2 | UPC Adultos | B2-2-015a | Shf
B2 | 2 | UPC Adultos | B2-2-016 | Sala trabajo equipo de salud
B2 | 2 | UPC Adultos | B2-2-017 | Espera
B2 | 2 | UPC Adultos | B2-2-018 | Secretaria UPC adultos
B2 | 2 | UPC Neonatologia | B2-2-019 | Pasillo
B2 | 2 | UPC Neonatologia | B2-2-020 | UPC Intermedio Cardio 21
B2 | 2 | UPC Neonatologia | B2-2-021 | UPC Intermedio Cardio 20
B2 | 2 | UPC Neonatologia | B2-2-022 | Pasillo + UPC Intermedio Cardio
B2 | 2 | UPC Neonatologia | B2-2-023 | UPC Intermedio Cardio 19
B2 | 2 | UPC Neonatologia | B2-2-024 | UPC Intermedio Cardio 18
B2 | 2 | UPC Neonatologia | B2-2-025 | Shp
B2 | 2 | UPC Neonatologia | B2-2-026 | UPC Intermedio Cardio 2
B2 | 2 | UPC Neonatologia | B2-2-026 | UPC Intermedio Cardio 4 Y 5
B2 | 2 | UPC Neonatologia | B2-2-026 | UPC Intermedio Cardio 6 Y 7
B2 | 2 | UPC Neonatologia | B2-2-026 | UPC Intermedio Cardio 8 Y 9
B2 | 2 | UPC Neonatologia | B2-2-026 | UPC Intermedio Cardio 18 Y 19
B2 | 2 | UPC Neonatologia | B2-2-026 | UPC Intermedio Cardio 20
B2 | 2 | UPC Neonatologia | B2-2-026 | UPC Intermedio Cardio 21
B2 | 2 | UPC Neonatologia | B2-2-026 | Shf
B2 | 2 | UPC Neonatologia | B2-2-027 | Estar 24 horas intermedio
B2 | 2 | UPC Neonatologia | B2-2-028 | Estar 24 horas intermedio
B2 | 2 | UPC Neonatologia | B2-2-029 | Shv
B2 | 2 | UPC Neonatologia | B2-2-030 | Shv
B2 | 2 | UPC Neonatologia | B2-2-031 | Shv
B2 | 2 | UPC Neonatologia | B2-2-032 | Shv
B2 | 2 | UPC Neonatologia | B2-2-033 | Shv
B2 | 2 | UPC Neonatologia | B2-2-034 | Shv
B2 | 2 | UPC Adultos | B2-2-035 B2-2-036 | Sala Espera UPC adultos-cardio
B2 | 2 | UPC Neonatologia | B2-2-035B | Oficina secretaria neo
B2 | 2 | UPC Neonatologia | B2-2-035c | Oficina jefe neo
B2 | 2 | UPC Neonatologia | B2-2-035d | Oficina matrona neo (SHV)
B2 | 2 | UPC Neonatologia | B2-2-035d | Oficina matrona neo
B2 | 2 | UPC Neonatologia | B2-2-036 B2-2-035 | Secretaria recepcion UPC adultos-cardio
B2 | 2 | UPC Neonatologia | B2-2-036 B2-2-035 | Secretaria recepcion UPC adultos-cardio
B2 | 2 | UPC Neonatologia | B2-2-037 | Estar 24 horas intensivo
B2 | 2 | UPC Neonatologia | B2-2-038 | Estar 24 horas intensivo
B2 | 2 | UPC Infantil | B2-2-039 | Bodega equipos UPC cardio
B2 | 2 | UPC Infantil | B2-2-039a | Sala Electrica
B2 | 2 | UPC Infantil | B2-2-040 | Entrevista UPC cardio
B2 | 2 | UPC Infantil | B2-2-041 | Entrevista UPC cardio
B2 | 2 | UPC Infantil | B2-2-042 | Shp
B2 | 2 | UPC Infantil | B2-2-043 | Shp
B2 | 2 | UPC Infantil | B2-2-044 | Shp
B2 | 2 | UPC Infantil | B2-2-045 | Shp
B2 | 2 | UPC Neonatologia | B2-2-046 | UPC Intermedio Cardio 17
B2 | 2 | UPC Neonatologia | B2-2-047 | UPC Intermedio Cardio 16
B2 | 2 | UPC Infantil | B2-2-048 | UPC Intermedio Cardio 16 y 17
B2 | 2 | UPC Infantil | B2-2-048 | UPC Intermedio Cardio 15
B2 | 2 | UPC Infantil | B2-2-049 | UPC Intermedio Cardio 14
B2 | 2 | UPC Infantil | B2-2-050 B2-2-077 | Pasillo
B2 | 2 | UPC Neonatologia | B2-2-051 B1-2-053 | Estación enfermeria intermedio
B2 | 2 | UPC Neonatologia | B2-2-052 | Trabajo sucio
B2 | 2 | UPC Neonatologia | B2-2-053 B2-2-051 | Trabajo limpio
B2 | 2 | UPC Neonatologia | B2-2-054 | Insumos
B2 | 2 | UPC Neonatologia | B2-2-055 | Ropa sucia
B2 | 2 | UPC Neonatologia | B2-2-056 | Shf
B2 | 2 | UPC Neonatologia | B2-2-057 | Shf
B2 | 2 | UPC Neonatologia | B2-2-058 | Shf
B2 | 2 | UPC Neonatologia | B2-2-059 | Pasillo
B2 | 2 | UPC Neonatologia | B2-2-059 | Pasillo (Closet)
B2 | 2 | UPC Infantil | B2-2-060 | Lavachatas
B2 | 2 | UPC Infantil | B2-2-061 | Aseo
B2 | 2 | UPC Neonatologia | B2-2-062 | Ropa Limpia
B2 | 2 | UPC Neonatologia | B2-2-063 | Estar diurno intermedio
B2 | 2 | UPC Infantil | B2-2-064 | Trabajo limpio
B2 | 2 | UPC Infantil | B2-2-065 | Trabajo sucio
B2 | 2 | UPC Infantil | B2-2-066 B2-2-064 | Estación enfermeria intermedio
B2 | 2 | UPC Infantil | B2-2-067 | Pasillo
B2 | 2 | UPC Neonatologia | B2-2-068 | UPC Intermedio Cardio 23 (SHP)
B2 | 2 | UPC Neonatologia | B2-2-068 | UPC Intermedio Cardio 23 (Lactario)
B2 | 2 | UPC Neonatologia | B2-2-068 (Shp) | UPC Intermedio Cardio 23
B2 | 2 | UPC Neonatologia | B2-2-069 | UPC Intermedio Cardio 24
B2 | 2 | UPC Infantil | B2-2-070 | UPC Intermedio Cardio 25
B2 | 2 | UPC Infantil | B2-2-071 | UPC Intermedio Cardio 26
B2 | 2 | UPC Infantil | B2-2-072 | UPC Intermedio Cardio 8
B2 | 2 | UPC Infantil | B2-2-073 | UPC Intermedio Cardio 9
B2 | 2 | UPC Infantil | B2-2-074 | UPC Intermedio Cardio 10
B2 | 2 | UPC Infantil | B2-2-075 | UPC Intermedio Cardio 11
B2 | 2 | UPC Infantil | B2-2-076 | UPC Intermedio Cardio 12
B2 | 2 | UPC Infantil | B2-2-077 | Pasillo
B2 | 2 | UPC Infantil | B2-2-078 | UPC Intermedio Cardio 13
B2 | 2 | UPC Infantil | B2-2-079 | Shf
B2 | 2 | UPC Infantil | B2-2-080 | Shf
B2 | 2 | UPC Infantil | B2-2-081 | Oficina enfermeria
B2 | 2 | UPC Infantil | B2-2-082 | Oficina Jefe UPC Infantil
B2 | 2 | UPC Infantil | B2-2-082a | Oficina secretaria UPC Infantil
B2 | 2 | UPC Infantil | B2-2-083 | Pasillo
B2 | 2 | UPC Infantil | B2-2-084 | Shv
B2 | 2 | UPC Infantil | B2-2-085 | Shv
B2 | 2 | UPC Neonatologia | B2-2-086 | Rack de datos
B2 | 2 | UPC Neonatologia | B2-2-086a | Equipo aspiración central
B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-001 | UPC Intermedio adultos 55
B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-002 | UPC Intermedio adultos 56
B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-003 | UPC Intermedio adultos 57
B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-004 | UPC Intermedio adultos 58
B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-005 | UPC Intermedio adultos 59
B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-006 | UPC Intermedio adultos 60
B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-007 | UPC Intensivo adultos 49
B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-008 | UPC Intensivo adultos 50
B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-009 | UPC Intensivo adultos 51
B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-010 | UPC Intensivo adultos 52
B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-011 | UPC Intensivo adultos 53
B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-012 | UPC Intensivo adultos 54
B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-013 | Pasillo
B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-014 | Estación enfermeria
B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-015 | Ropa Limpia
B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-016 | Trabajo limpio
B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-017 | Trabajo sucio
B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-018 | Estación enfermeria
B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-019 | Pasillo
B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-020 | Shp (Closet)
B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-020 | Shp
B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-021 | Estar diurno
B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-022 | Aseo
B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-023 | Ropa sucia
B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-024 | Pasillo
B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-025 | Ropa Limpia (Shaft)
B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-025 | Ropa Limpia
B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-026 | Lavachatas
B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-027 | Insumos
B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-029 | Pasillo
B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-030 | Estación enfermeria
B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-031 | Trabajo sucio
B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-032 | Trabajo limpio
B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-033 | Estación enfermeria
B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-034 | Area de pixies
B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-035 | Pasillo
B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-036 | Upc Intermedio adultos 48
B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-037 | Upc Intermedio adultos 47
B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-038 | Entrevista UPC adultos
B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-039 | Entrevista UPC adultos
B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-040 | Oficina enfermeria UPC ( closet)
B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-040 | Oficina enfermeria UPC
B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-041 | Estar 24 horas
B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-042 | Pasillo
B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-043 | Estar 24 horas
B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-044 | UPC Intermedio adultos 46
B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-045 | UPC Intermedio adultos 45
B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-046 | UPC Intermedio adultos 44
B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-047 | UPC Intermedio adultos 43
B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-048 | UPC Intermedio adultos 42
B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-049 | UPC Intermedio adultos 41
B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-050 | UPC Intermedio adultos 40
B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-051 | UPC Intermedio adultos 39
B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-052 | Pasillo
B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-053 | UPC Intensivo adultos 33
B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-054 | UPC Intensivo adultos 34
B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-055 | UPC Intermedio adultos 35
B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-056 | UPC Intermedio adultos 36
B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-057 | UPC Intermedio adultos 37
B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-058 | UPC Intermedio adultos 38
B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-059 | Bodega equipos 1
B3 | 2 | UPC Cardiologia | B3-2-060 | Bodega equipos 2
B3 | 2 | Sala Electrica | B3-2-061 | Sala Electrica
B3 | 2 | Circulación General | B3-2-062 | Circulación General Interna
B3 | 2 | Nucleos Verticales | B3-2-063 | Nucleo de Circulacion Vertical N°4 (Shaft agua potable)
B3 | 2 | Nucleos Verticales | B3-2-063 | Nucleo de Circulacion Vertical N°4 (Montacarga)
B3 | 2 | Nucleos Verticales | B3-2-063 | Nucleo de Circulacion Vertical N°4 (ascensor)
B3 | 2 | Nucleos Verticales | B3-2-063 | Nucleo de Circulacion Vertical N°4
B3 | 2 | Nucleos Verticales | B3-2-064 | Escalera 4
B3 | 2 | Nucleos Verticales | B3-2-065 | Esclusa
B3 | 2 | UPC Cardiologia | B3-2-066 | Bodega equipos 3
B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-067 | Residencia UPC adultos
B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-068 | Shf
B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-069 | Residencia UPC adultos
B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-070 | Residencia UPC adultos
B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-071 | Shf
B3 | 2 | UPC Adultos | B3-2-072 | Residencia UPC adultos
B3 | 2 | UPC Cardiologia | B3-2-073 | Residencia UPC adultos
B3 | 2 | UPC Cardiologia | B3-2-074 | Shf
B3 | 2 | UPC Cardiologia | B3-2-075 | Residencia UPC adultos
B3 | 2 | HEMODINAMIA | B3-2-076 | Residencia UPC adultos
B4 | 2 | Circulación General | B4-2-001 | Pasillo
B4 | 2 | UPC Adultos | B4-2-002 B4-2-003 | Ingreso UPC ADULTOS
B4 | 2 | UPC Adultos | B4-2-003 | Pasillo
B4 | 2 | UPC Adultos | B4-2-004 | Secretaria UPC adultos
B4 | 2 | UPC Adultos | B4-2-005 | Espera
B4 | 2 | UPC Adultos | B4-2-006 | Shf
B4 | 2 | UPC Adultos | B4-2-007 | Oficina jefatura (Closet)
B4 | 2 | UPC Adultos | B4-2-007 | Oficina jefatura
B4 | 2 | UPC Adultos | B4-2-008 | Shf
B4 | 2 | UPC Adultos | B4-2-009 | Shf
B4 | 2 | UPC Adultos | B4-2-010 | Shf
B4 | 2 | UPC Adultos | B4-2-011 | Sala UPS
B4 | 2 | UPC Neonatologia | B4-2-012 | UPC Intensivo Cardio ( estar 24 HR Intermedio)
B4 | 2 | UPC Neonatologia | B4-2-012 | UPC Intensivo Cardio 9
B4 | 2 | UPC Neonatologia | B4-2-012a | Estar 24h Intermedio
B4 | 2 | UPC Neonatologia | B4-2-013 | UPC Intensivo Cardio ( SHF)
B4 | 2 | UPC Neonatologia | B4-2-013 | UPC Intensivo Cardio
B4 | 2 | UPC Neonatologia | B4-2-013 | UPC Intensivo Cardio ( residencia Neo)
B4 | 2 | UPC Neonatologia | B4-2-013 (Shp) | UPC Intensivo Cardio 8
B4 | 2 | UPC Neonatologia | B4-2-013a | UPC Intensivo Cardio 11( residencia Neo)
B4 | 2 | UPC Neonatologia | B4-2-013b | Residencia Neo
B4 | 2 | UPC Neonatologia | B4-2-014 | UPC Intensivo Cardio 7
B4 | 2 | UPC Neonatologia | B4-2-015 | UPC Intensivo Cardio 6
B4 | 2 | UPC Neonatologia | B4-2-016 | UPC Intensivo Cardio 5
B4 | 2 | UPC Neonatologia | B4-2-017 | UPC Intensivo Cardio 4
B4 | 2 | UPC Neonatologia | B4-2-018 | Pasillo + UPC Intermedio Cardio
B4 | 2 | UPC Neonatologia | B4-2-019 | UPC Intensivo Cardio ( Estar 24 HR Intermedio)
B4 | 2 | UPC Neonatologia | B4-2-019 | UPC Intensivo Cardio 10
B4 | 2 | UPC Neonatologia | B4-2-020 | shf
B4 | 2 | UPC Neonatologia | B4-2-020a | shf
B4 | 2 | UPC Infantil | B4-2-021 | UPC Intensivo Cardio 12
B4 | 2 | UPC Infantil | B4-2-022 | UPC Intermedio Cardio 27
B4 | 2 | UPC Infantil | B4-2-023 B4-2-045 B4-2-040 | Pasillo
B4 | 2 | UPC Neonatologia | B4-2-024 B4-2-025 | Estación enfermeria intensivo
B4 | 2 | UPC Neonatologia | B4-2-025 | Trabajo limpio
B4 | 2 | UPC Neonatologia | B4-2-026 | Trabajo sucio
B4 | 2 | UPC Neonatologia | B4-2-027 | Shp
B4 | 2 | UPC Neonatologia | B4-2-027a | Closet ropa limpia
B4 | 2 | UPC Neonatologia | B4-2-028 | Shf
B4 | 2 | UPC Neonatologia | B4-2-029 | Shf
B4 | 2 | UPC Neonatologia | B4-2-030 | Ropa sucia
B4 | 2 | UPC Neonatologia | B4-2-031 | Insumos
B4 | 2 | UPC Neonatologia | B4-2-032 | Pasillo
B4 | 2 | UPC Infantil | B4-2-033 | Lavachatas
B4 | 2 | UPC Infantil | B4-2-034 | Aseo
B4 | 2 | UPC Neonatologia | B4-2-035 | Estar diurno intensivo (SHAFT)
B4 | 2 | UPC Neonatologia | B4-2-035 | Estar diurno intensivo
B4 | 2 | UPC Infantil | B4-2-036 | Ropa Limpia
B4 | 2 | UPC Infantil | B4-2-036a | Pixies
B4 | 2 | UPC Infantil | B4-2-037 | Trabajo limpio
B4 | 2 | UPC Infantil | B4-2-038 | Trabajo sucio
B4 | 2 | UPC Infantil | B4-2-039 B4-2-037 | Estación enfermeria intermedio
B4 | 2 | UPC Infantil | B4-2-040 | Pasillo
B4 | 2 | UPC Neonatologia | B4-2-041 | UPC Intensivo Cardio 3
B4 | 2 | UPC Neonatologia | B4-2-042 | UPC Intensivo Cardio 2 (Closet)
B4 | 2 | UPC Infantil | B4-2-043 | UPC Intensivo Cardio 1
B4 | 2 | UPC Infantil | B4-2-044 | UPC Intermedio Cardio 1 ( Closet)
B4 | 2 | UPC Infantil | B4-2-044 | UPC Intermedio Cardio 1
B4 | 2 | UPC Infantil | B4-2-045 B4-2-023 B4-2-040 B4-2-036a | Pasillo
B4 | 2 | UPC Infantil | B4-2-046 | UPC Intermedio Cardio 7
B4 | 2 | UPC Infantil | B4-2-047 | UPC Intermedio Cardio 6
B4 | 2 | UPC Infantil | B4-2-048 | UPC Intermedio Cardio 5
B4 | 2 | UPC Infantil | B4-2-049 | UPC Intermedio Cardio 4
B4 | 2 | UPC Infantil | B4-2-050 | UPC Intermedio Cardio 3
B4 | 2 | UPC Infantil | B4-2-051 | UPC Intermedio Cardio 2
B4 | 2 | Circulación General | B4-2-052 | Circulacion General Interna
B4 | 2 | UPC Neonatologia | B4-2-053 | Shf
B4 | 2 | UPC Neonatologia | B4-2-054 | Residencia UPC cardio
B4 | 2 | UPC Neonatologia | B4-2-055 | Residencia UPC cardio
B4 | 2 | UPC Neonatologia | B4-2-056 | Shf
B4 | 2 | UPC Neonatologia | B4-2-057 | Residencia UPC cardio
B4 | 2 | UPC Neonatologia | B4-2-058 | Procedimientos
B4 | 2 | Sala Electrica | B4-2-059 | Sala Electrica
B4 | 2 | Nucleos Verticales | B4-2-060 | Nucleo de Circulacion Vertical N°5 (Montacarga)
B4 | 2 | Nucleos Verticales | B4-2-060 | Nucleo de Circulacion Vertical N°5 (ascensor)
B4 | 2 | Nucleos Verticales | B4-2-060 | Nucleo de Circulacion Vertical N°5
B4 | 2 | Nucleos Verticales | B4-2-060 | Nucleo de Circulacion Vertical N°5 (Shaft agua potable)
B4 | 2 | Nucleos Verticales | B4-2-061 | Escalera 5
B4 | 2 | Nucleos Verticales | B4-2-062 | Sala tecnica
B4 | 2 | UPC Adultos | B4-2-063 | Shf
B4 | 2 | UPC Adultos | B4-2-064 | Shf
B4 | 2 | UPC Adultos | B4-2-065 | Sala docencia UPC adultos
B4 | 2 | UPC Adultos | B4-2-067 | Ingreso UPC ADULTOS
A1 | 3 | Piso Mecánico | A1-3-001 (exterior) | Piso Mecánico
A1 | 3 | Vestuario Personal | A1-3-002 | Vestuario profesional mujeres
A1 | 3 | Vestuario Personal | A1-3-003 | Shf
A1 | 3 | Vestuario Personal | A1-3-004 | Shf
A1 | 3 | Vestuario Personal | A1-3-005 | Sala reunion pabellones
A1 | 3 | Vestuario Personal | A1-3-006 | Shf
A1 | 3 | Vestuario Personal | A1-3-007 | Pasillo
A2 | 3 | Piso Mecánico | A2-3-001 | Piso Mecánico
A2 | 3 | Piso Mecánico | A2-3-001a | Sala bombas de vacio
A2 | 3 | Piso Mecánico | A2-3-001a | Sala compresor
A2 | 3 | Vestuario Personal | A2-3-002 | Area tableros pabellones
A2 | 3 | Vestuario Personal | A2-3-003 | Shf
A2 | 3 | Vestuario Personal | A2-3-004 | Shf
A2 | 3 | Vestuario Personal | A2-3-005 | Vestuario auxiliares mujeres
A3 | 3 | Vestuario Personal | A3-3-001 | Vestuario profesional hombres
A3 | 3 | Vestuario Personal | A3-3-002 | Aseo
A3 | 3 | Vestuario Personal | A3-3-003 | Shf
A3 | 3 | Vestuario Personal | A3-3-004 | Shf
A3 | 3 | Nucleos Verticales | A3-3-005 | Nucleo de Circulacion Vertical N°1 (Closet A. potable/ alcantarillado)
A3 | 3 | Nucleos Verticales | A3-3-005 | Nucleo de Circulacion Vertical N°1 (Closet)
A3 | 3 | Nucleos Verticales | A3-3-005 | Nucleo de Circulacion Vertical N°1 (Montacarga)
A3 | 3 | Nucleos Verticales | A3-3-005 | Nucleo de Circulacion Vertical N°1 (ascensor)
A3 | 3 | Nucleos Verticales | A3-3-005 | Nucleo de Circulacion Vertical N°1
A3 | 3 | Nucleos Verticales | A3-3-006 | Escalera 1
A3 | 3 | Sala Electrica | A3-3-007 | Sala Electrica
A3 | 3 | Nucleos Verticales | A3-3-008 | Nucleo de Circulacion Vertical N°2
A3 | 3 | Nucleos Verticales | A3-3-008 | Nucleo de Circulacion Vertical N°2 (ascensor)
A3 | 3 | Nucleos Verticales | A3-3-009 | Escalera 2 (Closet Instalaciones)
A3 | 3 | Nucleos Verticales | A3-3-009 | Escalera 2
A3 | 3 | Nucleos Verticales | A3-3-009a | Bodega
A4 | 3 | Vestuario Personal | A4-3-001 | Equipo aspiración central
A4 | 3 | Nucleos Verticales | A4-3-002 | Hall montacargas
A4 | 3 | Vestuario Personal | A4-3-003 | Shf
A4 | 3 | Vestuario Personal | A4-3-004 | Shf
A4 | 3 | Vestuario Personal | A4-3-005 | Vestuario auxiliares hombres
A4 | 3 | Sala Electrica | A4-3-006 | Sala Electrica
A4 | 3 | Nucleos Verticales | A4-3-007 | Nucleo de Circulacion Vertical N°3
A4 | 3 | Nucleos Verticales | A4-3-007 | Nucleo de Circulacion Vertical N°3 (ascensor)
A4 | 3 | Nucleos Verticales | A4-3-008 | Escalera 3 (Closet Instalaciones)
A4 | 3 | Nucleos Verticales | A4-3-008 | Escalera 3
A4 | 3 | Nucleos Verticales | A4-3-008a | Bodega
B1 | 3 | Sala de Lectura | B1-3-02ad | Encargado
B1 | 3 | Auditorio | B1-3-09ad | Foyer
B1 | 3 | Auditorio | B1-3-09ad | Foyer
B1 | 3 | Auditorio | B1-3-10ad | Auditorio
B1 | 3 | Auditorio | B1-3-10ad | Auditorio
B1 | 3 | Auditorio | B1-3-11ad | Bodega
B1 | 3 | Auditorio | B1-3-12ad | Sala control (Closet)
B1 | 3 | Auditorio | B1-3-12ad | Sala control
B1 | 3 | Auditorio | B1-3-13ad | Shv
B1 | 3 | Casino Personal | B1-3-001 | Vestibulo acceso
B1 | 3 | Casino Personal | B1-3-001 | Vestibulo acceso
B1 | 3 | Casino Personal | B1-3-002 | Casino de personal (Shaft)
B1 | 3 | Casino Personal | B1-3-002 | Casino de personal (Closet Electrico+ SHAF)
B1 | 3 | Casino Personal | B1-3-002 | Casino de personal (Closet)
B1 | 3 | Casino Personal | B1-3-002 | Casino de personal
B1 | 3 | Casino Personal | B1-3-002a | Equipo aspiración central
B1 | 3 | Casino Personal | B1-3-003 | Lavado y desconche
B1 | 3 | Casino Personal | B1-3-004 | Linea de servicio
B1 | 3 | Casino Personal | B1-3-005 | Vestibulo acceso
B1 | 3 | Casino Personal | B1-3-006 | Bodega ollas
B1 | 3 | Casino Personal | B1-3-007 | Bodega vajillas
B1 | 3 | Casino Personal | B1-3-008 | Oficina encargado casino
B1 | 3 | Casino Personal | B1-3-009 | Pasillo
B1 | 3 | Casino Personal | B1-3-010 | Refrigeración
B1 | 3 | Casino Personal | B1-3-011 B1-3-018 | Preelaboración verduras
B1 | 3 | Casino Personal | B1-3-012 | Pasillo
B1 | 3 | Casino Personal | B1-3-013 | Shf mujeres
B1 | 3 | Casino Personal | B1-3-018 | Cocina fria y postres
B1 | 3 | Casino Personal | B1-3-019 | Pasillo
B1 | 3 | Sala de Lectura | B1-3-01ad | Encargado
B1 | 3 | Terraza | B1-3-020 | Terraza
B1 | 3 | Casino Personal | B1-3-020 B3-3-051 | Pasillo
B1 | 3 | Casino Personal | B1-3-021 | Pasillo (Escape)
B1 | 3 | Sala de Lectura | B1-3-02ad | Archivo
B1 | 3 | Sala de Lectura | B1-3-03ad | Archivo libros
B1 | 3 | Sala de Lectura | B1-3-04ad | Area de trabajo
B1 | 3 | Sala de Lectura | B1-3-05ad | Pasillo
B1 | 3 | Sala de Lectura | B1-3-06ad | Sala de reuniones 1
B1 | 3 | Sala de Lectura | B1-3-07ad | Sala de reuniones 2
B1 | 3 | Sala de Lectura | B1-3-08ad | Sala de capacitación
B1 | 3 | Auditorio | B1-3-09ad | Foyer
B1 | 3 | Auditorio | B1-3-11ad | Bodega
B1 | 3 | Auditorio | B1-3-12ad | Sala control
B1 | 3 | Auditorio | B1-3-13ad | Shv
B2 | 3 | Auditorio | B2-03-04ad | Shv
B2 | 3 | Auditorio | B2-03-05ad | Shv
B2 | 3 | Auditorio | B2-03-06ad | Shv Discapacitados
B2 | 3 | Auditorio | B2-03-07ad | Bodega
B2 | 3 | Dirección | B2-3-001 | Docencia asistencial
B2 | 3 | Dirección | B2-3-002 | Asesoria juridica
B2 | 3 | Dirección | B2-3-003 | Pool de secretarias
B2 | 3 | Dirección | B2-3-004 | Shf
B2 | 3 | Dirección | B2-3-005 | Shf
B2 | 3 | Dirección | B2-3-006 | Jefe RRHH
B2 | 3 | Dirección | B2-3-007 B2-3-009 B2-3-018 | Pasillo
B2 | 3 | Dirección | B2-3-008 | Disponible
B2 | 3 | Dirección | B2-3-009 | Pasillo
B2 | 3 | Dirección | B2-3-010 | Subdirección operaciones
B2 | 3 | Dirección | B2-3-011 | Sh (Closet)
B2 | 3 | Dirección | B2-3-011 | Sh
B2 | 3 | Dirección | B2-3-012 | Archivo dirección
B2 | 3 | Dirección | B2-3-013 | Disponible
B2 | 3 | Dirección | B2-3-014 | Archivo subdirección
B2 | 3 | Dirección | B2-3-015 | Kithcenette
B2 | 3 | Dirección | B2-3-016 | Subdirección gestion de cuidados
B2 | 3 | Dirección | B2-3-017 | Oficina director
B2 | 3 | Dirección | B2-3-018 | Pasillo
B2 | 3 | Dirección | B2-3-019 | Sala consejo (Shaft)
B2 | 3 | Dirección | B2-3-019 | Sala consejo
B2 | 3 | Dirección | B2-3-019a | Archivo
B2 | 3 | Sala de Lectura | B2-3-01ad B1-3-04ad | Sala de lectura
B2 | 3 | Dirección | B2-3-020 | Sala reunion
B2 | 3 | Dirección | B2-3-021 | Shf
B2 | 3 | Dirección | B2-3-022 | Shf
B2 | 3 | Dirección | B2-3-023 | Shf
B2 | 3 | Dirección | B2-3-024 | Subdirección medica
B2 | 3 | Dirección | B2-3-025 | Subdirección administrativa
B2 | 3 | Finanzas | B2-3-028 | Jefe finanzas
B2 | 3 | Recaudación | B2-3-029 | Atención a publico
B2 | 3 | Sala de Lectura | B2-3-02ad | Hall acceso y recepción
B2 | 3 | Prevension de riesgos y Bienestar | B2-3-032 | Pasillo + CLOSET
B2 | 3 | Finanzas | B2-3-032a | Bodega archivo finanzas
B2 | 3 | Finanzas | B2-3-032a | Equipo aspiración central
B2 | 3 | Finanzas | B2-3-032a | Shaf
B2 | 3 | Prevension de riesgos y Bienestar | B2-3-033 | Jefatura gestion de camas
B2 | 3 | Prevension de riesgos y Bienestar | B2-3-034 | Archivo bienestar 1
B2 | 3 | Prevension de riesgos y Bienestar | B2-3-035 | Archivo bienestar 2
B2 | 3 | Recaudación | B2-3-037 | Recepción
B2 | 3 | Prevension de riesgos y Bienestar | B2-3-038 | Shf
B2 | 3 | Prevension de riesgos y Bienestar | B2-3-039 | Shf
B2 | 3 | Sala de Lectura | B2-3-03ad | Escalera
B2 | 3 | Recaudación | B2-3-040 | Shf
B2 | 3 | Recaudación | B2-3-041 | Shf
B2 | 3 | Recaudación | B2-3-042 | Shf
B2 | 3 | Recaudación | B2-3-043 | Jefe oficina recaudación
B2 | 3 | Recaudación | B2-3-043a | Caja fuerte
B2 | 3 | Prevension de riesgos y Bienestar | B2-3-044 | Oficina 1 profesional 1 técnico (Shaft)
B2 | 3 | Prevension de riesgos y Bienestar | B2-3-044 | Oficina 1 profesional 1 técnico
B2 | 3 | Prevension de riesgos y Bienestar | B2-3-045 | 5 Asistentes sociales
B2 | 3 | Recaudación | B2-3-046 | Jefe capacitación
B2 | 3 | Rrhh | B2-3-047 | Pasillo
B2 | 3 | Rrhh | B2-3-047 | Pool de secretarias
B2 | 3 | Prevension de riesgos y Bienestar | B2-3-048 | Jefe bienestar
B2 | 3 | Prevension de riesgos y Bienestar | B2-3-049 | Sala Rack
B2 | 3 | Rrhh | B2-3-050 B4-3-030 | Pasillo
B2 | 3 | Terraza | B2-3-052 B2-3-053 B2-3-050 | Terraza pasillo
B2 | 3 | Terraza | B2-3-052 B2-3-053 B2-3-050 | Terraza pasillo
B2 | 3 | Terraza | B2-3-053 | Terraza
B3 | 3 | Casino Personal | B3-3-001 B3-3-016 | Pasillo
B3 | 3 | Casino Personal | B3-3-002 | Recepción y control
B3 | 3 | Casino Personal | B3-3-003 B3-3-003a | Preelaboración carnes
B3 | 3 | Casino Personal | B3-3-003a | Preelaboración pescados
B3 | 3 | Casino Personal | B3-3-004 | Oficina nutricionista
B3 | 3 | Casino Personal | B3-3-005 | Zona cocina caliente
B3 | 3 | Casino Personal | B3-3-006 | Aseo
B3 | 3 | Casino Personal | B3-3-007 | Shf hombres
B3 | 3 | Casino Personal | B3-3-012 | Insumos 1
B3 | 3 | Casino Personal | B3-3-013 | Bodega no perecibles
B3 | 3 | Casino Personal | B3-3-014 | Insumos 2
B3 | 3 | Casino Personal | B3-3-015 | Aseo
B3 | 3 | Casino Personal | B3-3-016 | Pasillo
B3 | 3 | Casino Personal | B3-3-017 | Vestuario mujeres
B3 | 3 | Casino Personal | B3-3-018 | Shf
B3 | 3 | Casino Personal | B3-3-019 | Shf
B3 | 3 | Archivos | B3-3-01b B3-3-02b | Escalera
B3 | 3 | Casino Personal | B3-3-020 | Vestuario hombres
B3 | 3 | Informatica | B3-3-023 | Sala comunicaciones
B3 | 3 | Informatica | B3-3-024 | Pasillo
B3 | 3 | Informatica | B3-3-024a | Equipo aspiración central
B3 | 3 | Informatica | B3-3-025 | Shf
B3 | 3 | Informatica | B3-3-026 | Sala de Hardware y servidores
B3 | 3 | Informatica | B3-3-028 | Shf
B3 | 3 | Informatica | B3-3-029 | Shf
B3 | 3 | Archivos | B3-3-02b | Montacarga
B3 | 3 | Informatica | B3-3-030 | Bodega Equipos Transito ( Shaft)
B3 | 3 | Informatica | B3-3-030 | Bodega Equipos Transito
B3 | 3 | Informatica | B3-3-030a | Mantención equipos
B3 | 3 | Data Center | B3-3-031 | Data Center
B3 | 3 | Informatica | B3-3-032 | Sala de Software (Of. Encargado)
B3 | 3 | Informatica | B3-3-032 | Sala de Software
B3 | 3 | Informatica | B3-3-033 | Oficina jefe informatica
B3 | 3 | Informatica | B3-3-034 | Secretaria
B3 | 3 | Sala Electrica | B3-3-035 | Electricidad c.debiles sala electrica
B3 | 3 | Escuela Intrahospitalaria | B3-3-035a | Patio escuela intrahospitalaria
B3 | 3 | Nucleos Verticales | B3-3-036 | Nucleo de Circulacion Vertical N°4 (Closet A. potable)
B3 | 3 | Nucleos Verticales | B3-3-036 | Nucleo de Circulacion Vertical N°4 (Montacarga)
B3 | 3 | Nucleos Verticales | B3-3-036 | Nucleo de Circulacion Vertical N°4 (ascensor)
B3 | 3 | Nucleos Verticales | B3-3-036 | Nucleo de Circulacion Vertical N°4
B3 | 3 | Nucleos Verticales | B3-3-037 | Escalera 4 (closet agua potable)
B3 | 3 | Nucleos Verticales | B3-3-037 | Escalera 4
B3 | 3 | Nucleos Verticales | B3-3-038 | Esclusa
B3 | 3 | Archivos | B3-3-03b | Clasificación
B3 | 3 | Casino Personal | B3-3-040 | Pasillo
B3 | 3 | Terraza | B3-3-040 B1-3-019 | Terraza 3° piso
B3 | 3 | Terraza | B3-3-041 B4-3-031 | Terraza pasillo
B3 | 3 | Terraza | B3-3-042 | Terraza 3° piso
B3 | 3 | Terraza | B3-3-043 | Cubierta transitable
B3 | 3 | Archivos | B3-3-04b | Estanteria
B3 | 3 | Archivos | B3-3-05b | Entrega y recepción
B3 | 3 | Escuela Intrahospitalaria | B3-3-06ad | Secretaria
B3 | 3 | Archivos | B3-3-06b | Montacarga
B3 | 3 | Escuela Intrahospitalaria | B3-3-07ad | Oficina director
B3 | 3 | Archivos | B3-3-07b | archivo
B3 | 3 | Escuela Intrahospitalaria | B3-3-08ad | Oficina sostenedor
B3 | 3 | Archivos | B3-3-08b | Kitchenette
B3 | 3 | Escuela Intrahospitalaria | B3-3-09ad | Oficina utp
B3 | 3 | Escuela Intrahospitalaria | B3-3-10ad | Bodega
B3 | 3 | Escuela Intrahospitalaria | B3-3-11ad | Shf
B3 | 3 | Escuela Intrahospitalaria | B3-3-12ad | Shn
B3 | 3 | Escuela Intrahospitalaria | B3-3-13ad | Shn
B3 | 3 | Escuela Intrahospitalaria | B3-3-14ad | Cocina taller
B3 | 3 | Escuela Intrahospitalaria | B3-3-15ad | Sala de clases
B4 | 3 | Rrhh | B4-3-001 | Jefe Registro personal
B4 | 3 | Auditoria | B4-3-002 | Jefe auditoria
B4 | 3 | Rrhh | B4-3-003 B4-3-016 B4-3-010 B4-3-012 | Pasillo
B4 | 3 | Rrhh | B4-3-004 | Sh
B4 | 3 | Rrhh | B4-3-005 | Sh
B4 | 3 | Rrhh | B4-3-006 | Sh
B4 | 3 | Rrhh | B4-3-007 | Oficina 3 profesionales registro personal
B4 | 3 | Rrhh | B4-3-008 | Clima organizacional
B4 | 3 | Auditoria | B4-3-009 | Archivo auditoria
B4 | 3 | Auditoria | B4-3-010 | Pasillo
B4 | 3 | Auditoria | B4-3-011 | Oficina 1 profesional auditoria
B4 | 3 | Gestión y Calidad | B4-3-012 B4-3-003 B4-3-016 B4-3-010 | Secretaria
B4 | 3 | Gestión y Calidad | B4-3-013 | Jefe gestion
B4 | 3 | Rrhh | B4-3-014 | Sueldos reg. Pers.
B4 | 3 | Rrhh | B4-3-015 | Archivo registro personal
B4 | 3 | Rrhh | B4-3-016 | Pasillo
B4 | 3 | Gestión y Calidad | B4-3-017 | Oficina 2 profesionales gestion
B4 | 3 | Gestión y Calidad | B4-3-018 | Archivo gestion
B4 | 3 | Gestión y Calidad | B4-3-018a | Equipo aspiración central
B4 | 3 | Gestión y Calidad | B4-3-019 | Sh discapacitados
B4 | 3 | Archivos | B4-3-01b | Secretaria
B4 | 3 | Gestión y Calidad | B4-3-020 | Sh discapacitados (Shaft)
B4 | 3 | Gestión y Calidad | B4-3-020 | Sh discapacitados
B4 | 3 | Gestión y Calidad | B4-3-021 | Oficina 2 profesionales gestion
B4 | 3 | Rrhh | B4-3-022 | Oficina 26 admininstrativos registro personal
B4 | 3 | Sala Control Centralizado | B4-3-023 | Sala control centralizado
B4 | 3 | Sala Control Centralizado | B4-3-023a | Shf
B4 | 3 | Sala Control Centralizado | B4-3-023b | Residencia control centralizado
B4 | 3 | Sala Electrica | B4-3-024 | Sala Electrica
B4 | 3 | Nucleos Verticales | B4-3-025 | Nucleo de Circulación Vertical n°5 (Montacarga)
B4 | 3 | Nucleos Verticales | B4-3-025 | Nucleo de Circulación Vertical n°5 (ascensor)
B4 | 3 | Nucleos Verticales | B4-3-025 | Nucleo de Circulación Vertical n°5
B4 | 3 | Nucleos Verticales | B4-3-025 | Nucleo de Circulación Vertical n°5(Closet agua ppotable)
B4 | 3 | Nucleos Verticales | B4-3-026 | Escaleras 5
B4 | 3 | Nucleos Verticales | B4-3-027 | Sala tecnica
B4 | 3 | Sala Control Centralizado | B4-3-028 | Sala UPS
B4 | 3 | Sala Control Centralizado | B4-3-029 | Sala turbinas correo neumatico
B4 | 3 | Archivos | B4-3-02b | Oficina jefe
B4 | 3 | Terraza | B4-3-031 | Terraza pasillo
B4 | 3 | Gestión y Calidad | B4-3-032 | Pasillo
B4 | 3 | Archivos | B4-3-08b | Kitchenette
B4 | 3 | Archivos | B4-3-09b | Shf
B4 | 3 | Archivos | B4-3-10b | Shf
0 | 3 | Piso Mecánico | 0 | E14
0 | 3 | Terraza | 0 | Terrazas y pasillos
0 | 3 | Prevension de riesgos y Bienestar | SIN RECINTO | Patio de luz 4
0 | 3 | Rrhh | SIN RECINTO | Patio de luz 5
A3 | 4 | Sala Electrica | A3-4-001 | Sala Electrica
A3 | 4 | Nucleos Verticales | A3-4-001a | Closet
A3 | 4 | Nucleos Verticales | A3-4-002 | Nucleo de Circulación Vertical n°2
A3 | 4 | Nucleos Verticales | A3-4-002 | Nucleo de Circulación Vertical n°2 (ascensor)
A3 | 4 | Terraza | A3-4-003 | Cubierta
A3 | 4 | Circulacion General Interna | A4-4-001 | Salida 4° nivel
A3 | 4 | Sala Electrica | A4-4-002 | Sala Electrica
A3 | 4 | Nucleos Verticales | A4-4-002a | Closet
A3 | 4 | Nucleos Verticales | A4-4-003 | Nucleo de Circulación Vertical n°3
A3 | 4 | Nucleos Verticales | A4-4-003 | Nucleo de Circulación Vertical n°3 (ascensor)
A3 | 4 | Terraza | A4-4-004 | Cubierta
A3 | 4 | Circulacion General Interna | A4-4-004a | Salida 4° nivel
B1 | 4 | Hospitalización Quirurgica Adultos | B1-4-001 B1-4-002 | Sala espera
B1 | 4 | Hospitalización Quirurgica Adultos | B1-4-002 | Recepción hospital adulto
B1 | 4 | Hospitalización Quirurgica Adultos | B1-4-003 | Sala espera
B1 | 4 | Terraza | B1-4-004 | Terraza
B1 | 4 | Hospitalización Quirurgica Adultos | B1-4-005 | Shv
B1 | 4 | Hospitalización Quirurgica Adultos | B1-4-006 | Pasillo
B1 | 4 | Hospitalización Quirurgica Adultos | B1-4-007 | Secretaria
B1 | 4 | Hospitalización Quirurgica Adultos | B1-4-008 | Pasillo
B1 | 4 | Hospitalización Quirurgica Adultos | B1-4-008a | Closet UPS
B1 | 4 | Hospitalización Quirurgica Adultos | B1-4-009 | Shv
B1 | 4 | Hospitalización Quirurgica Adultos | B1-4-009a | Equipo aspiración central (Espacio tecnico)
B1 | 4 | Hospitalización Quirurgica Adultos | B1-4-009a | Equipo aspiración central
B1 | 4 | 0 | 0 | 0
B1 | 4 | Hospitalización Quirurgica Adultos | B1-4-010 | Sala hospitalización
B1 | 4 | Hospitalización Quirurgica Adultos | B1-4-011 | Shp
B1 | 4 | Hospitalización Quirurgica Adultos | B1-4-012 | Entrevista familiar
B1 | 4 | Hospitalización Quirurgica Adultos | B1-4-013 | Oficina enfermeria
B1 | 4 | Hospitalización Quirurgica Adultos | B1-4-014 | Shp
B1 | 4 | Hospitalización Quirurgica Adultos | B1-4-015 | Sala hospitalización
B1 | 4 | Hospitalización Quirurgica Adultos | B1-4-016 | Sala hospitalización
B1 | 4 | Hospitalización Quirurgica Adultos | B1-4-016 | Sala hospitalización ( closet)
B1 | 4 | Hospitalización Quirurgica Adultos | B1-4-017 | Shp (Shaft clima)
B1 | 4 | Hospitalización Quirurgica Adultos | B1-4-017 | Shp
B1 | 4 | 0 | B1-4-018 | Insumos (shaft)
B1 | 4 | Hospitalización Quirurgica Adultos | B1-4-018 | Insumos
B1 | 4 | Hospitalización Quirurgica Adultos | B1-4-019 | Shp (Espacio tecnico)
B1 | 4 | Hospitalización Quirurgica Adultos | B1-4-019 | Shp
B1 | 4 | Hospitalización Quirurgica Adultos | B1-4-020 | Sala hospitalización
B1 | 4 | Hospitalización Quirurgica Adultos | B1-4-020 | Sala hospitalización (Closet)
B1 | 4 | Hospitalización Quirurgica Adultos | B1-4-021 | Procedimientos
B1 | 4 | Hospitalización Quirurgica Adultos | B1-4-022 | Lavachatas
B1 | 4 | Hospitalización Quirurgica Adultos | B1-4-023 | Aseo
B1 | 4 | Hospitalización Quirurgica Adultos | B1-4-024 | Trabajo sucio
B1 | 4 | Hospitalización Quirurgica Adultos | B1-4-025 | Trabajo limpio
B1 | 4 | Hospitalización Quirurgica Adultos | B1-4-026 | Shp
B1 | 4 | Hospitalización Quirurgica Adultos | B1-4-027 | Sala hospitalización
B1 | 4 | Hospitalización Quirurgica Adultos | B1-4-028 | Aislado
B1 | 4 | Hospitalización Quirurgica Adultos | B1-4-029 | Shp
B1 | 4 | Hospitalización Quirurgica Adultos | B1-4-030 | Ropa Limpia (Shaft clima)
B1 | 4 | Hospitalización Quirurgica Adultos | B1-4-030 | Ropa Limpia
B1 | 4 | Hospitalización Quirurgica Adultos | B1-4-031 | Estacion enfermeria
B1 | 4 | Hospitalización Quirurgica Adultos | B1-4-032 | Shp (Shaft clima)
B1 | 4 | Hospitalización Quirurgica Adultos | B1-4-032 | Shp
B1 | 4 | Hospitalización Quirurgica Adultos | B1-4-033 | Sala hospitalización (Closet)
B1 | 4 | Hospitalización Quirurgica Adultos | B1-4-033 | Sala hospitalización
B1 | 4 | Hospitalización Quirurgica Adultos | B1-4-034 | Sala hospitalización
B1 | 4 | Hospitalización Quirurgica Adultos | B1-4-035 | Shp
B1 | 4 | Hospitalización Quirurgica Adultos | B1-4-036 | Shp
B1 | 4 | Hospitalización Quirurgica Adultos | B1-4-037 | Sala hospitalización
B1 | 4 | Hospitalización Quirurgica Adultos | B1-4-038 | Sala trabajo equipo de salud (Closet)
B1 | 4 | Hospitalización Quirurgica Adultos | B1-4-038 | Sala trabajo equipo de salud
B1 | 4 | Hospitalización Quirurgica Adultos | B1-4-039 | Ropa sucia
B1 | 4 | Hospitalización Quirurgica Adultos | B1-4-039 | Ropa sucia (Espacio tecnico
B1 | 4 | Hospitalización Quirurgica Adultos | B1-4-039 | Ropa sucia (clima)
B1 | 4 | Hospitalización Quirurgica Adultos | B1-4-040 | Shp (Espacio tecnico)
B1 | 4 | Hospitalización Quirurgica Adultos | B1-4-040 | Shp
B1 | 4 | Hospitalización Quirurgica Adultos | B1-4-041 | Sala hospitalización (Closet)
B1 | 4 | Hospitalización Quirurgica Adultos | B1-4-041 | Sala hospitalización
B1 | 4 | Hospitalización Quirurgica Adultos | B1-4-042 | Estar diurno no prefesionales
B1 | 4 | Hospitalización Quirurgica Adultos | B1-4-043 | Bodegas equipos
B1 | 4 | Hospitalización Quirurgica Adultos | B1-4-044 | Estar 24 horas profesional
B1 | 4 | Hospitalización Quirurgica Adultos | B1-4-045 | Estar 24 horas no profesional
B1 | 4 | Hospitalización Quirurgica Adultos | B1-4-046 | Shv
B1 | 4 | Hospitalización Quirurgica Adultos | B1-4-047 | Sala Hospitalizacion
B1 | 4 | Hospitalización Quirurgica Adultos | B1-4-047a | Sala Hospitalizacion
B1 | 4 | Hospitalización Quirurgica Adultos | B1-4-047a | Sala Hospitalizacion (closet)
B1 | 4 | Hospitalización Quirurgica Adultos | B1-4-048 | Estar diurno profesionales
B1 | 4 | Hospitalización Quirurgica Adultos | B1-4-049 | Estacionamiento camillas
B1 | 4 | Hospitalización Quirurgica Adultos | B1-4-050 | Shf
B1 | 4 | Hospitalización Quirurgica Adultos | B1-4-051 | Shf
B1 | 4 | Hospitalización Quirurgica Adultos | B1-4-052 | Shf
B1 | 4 | Hospitalización Quirurgica Adultos | B1-4-053 | Shf
B1 | 4 | Hospitalización Quirurgica Adultos | B1-4-054 | Shv (Espacio Tecnico)
B1 | 4 | Hospitalización Quirurgica Adultos | B1-4-054 | Shv (Closet)
B1 | 4 | Hospitalización Quirurgica Adultos | B1-4-054 | Shv
B1 | 4 | Circulacion General Interna | B1-4-054a | Circulación general publica
B1 | 4 | Hospitalización Quirurgica Adultos | B1-4-055 | Rack de datos (espacio tecnico)
B1 | 4 | Hospitalización Quirurgica Adultos | B1-4-055 | Rack de datos
B2 | 4 | Circulacion General Interna | B2-4-001 | Circulación general publica
B2 | 4 | Hospitalización Médica Adulto | B2-4-002 B2-4-003 B2-4-004 | Sala espera
B2 | 4 | Hospitalización Médica Adulto | B2-4-003 | Recepción hosp. Adulto
B2 | 4 | Hospitalización Médica Adulto | B2-4-004 | Sala espera
B2 | 4 | Terraza | B2-4-004a | Terraza
B2 | 4 | Hospitalización Médica Adulto | B2-4-005 | Shf
B2 | 4 | Hospitalización Médica Adulto | B2-4-006 | Pasillo
B2 | 4 | Hospitalización Médica Adulto | B2-4-007 | Pasillo
B2 | 4 | Hospitalización Médica Adulto | B2-4-007a | Ups
B2 | 4 | Hospitalización Médica Adulto | B2-4-008 | Shv (Espacio tecnico)
B2 | 4 | Hospitalización Médica Adulto | B2-4-008 | Shv
B2 | 4 | Hospitalización Médica Adulto | B2-4-008a | Equipo aspiración central
B2 | 4 | Hospitalización Médica Adulto | B2-4-009 | Sala hospitalización
B2 | 4 | Hospitalización Médica Adulto | B2-4-010 | Shp
B2 | 4 | Hospitalización Médica Adulto | B2-4-011 | Secretaria
B2 | 4 | Hospitalización Médica Adulto | B2-4-012 | Shp
B2 | 4 | Hospitalización Médica Adulto | B2-4-013 | Sala hospitalización
B2 | 4 | Hospitalización Médica Adulto | B2-4-014 | Sala hospitalización (Closet)
B2 | 4 | Hospitalización Médica Adulto | B2-4-014 | Sala hospitalización
B2 | 4 | Hospitalización Médica Adulto | B2-4-015 | Shp (Shaft clima)
B2 | 4 | Hospitalización Médica Adulto | B2-4-015 | Shp
B2 | 4 | Hospitalización Médica Adulto | B2-4-016 | Insumos (shaft)
B2 | 4 | Hospitalización Médica Adulto | B2-4-016 | Insumos
B2 | 4 | Hospitalización Médica Adulto | B2-4-017 | Entrevista familiar
B2 | 4 | Hospitalización Médica Adulto | B2-4-018 | Oficina enfermeria
B2 | 4 | Hospitalización Médica Adulto | B2-4-019 | Shp (Shaft Clima/Alcant )
B2 | 4 | Hospitalización Médica Adulto | B2-4-019 | Shp
B2 | 4 | Hospitalización Médica Adulto | B2-4-020 | Sala hospitalización (Closet)
B2 | 4 | Hospitalización Médica Adulto | B2-4-020 | Sala hospitalización
B2 | 4 | Hospitalización Médica Adulto | B2-4-021 | Estar diurno no prefesionales
B2 | 4 | Hospitalización Médica Adulto | B2-4-022 | Lavachatas
B2 | 4 | Hospitalización Médica Adulto | B2-4-023 | Aseo
B2 | 4 | Hospitalización Médica Adulto | B2-4-024 | Trabajo sucio
B2 | 4 | Hospitalización Médica Adulto | B2-4-025 | Trabajo limpio
B2 | 4 | Hospitalización Médica Adulto | B2-4-026 | Shp
B2 | 4 | Hospitalización Médica Adulto | B2-4-027 | Sala hospitalización
B2 | 4 | Hospitalización Médica Adulto | B2-4-028 | Sala trabajo equipo de salud
B2 | 4 | Hospitalización Médica Adulto | B2-4-029 | Ropa sucia
B2 | 4 | Hospitalización Médica Adulto | B2-4-030 | Ropa Limpia (Shaft clima)
B2 | 4 | Hospitalización Médica Adulto | B2-4-030 | Ropa Limpia
B2 | 4 | Hospitalización Médica Adulto | B2-4-031 | Estación enfermeria
B2 | 4 | Hospitalización Médica Adulto | B2-4-032 | Shp
B2 | 4 | Hospitalización Médica Adulto | B2-4-032 | Shp (Espacio tecnico )
B2 | 4 | Hospitalización Médica Adulto | B2-4-033 | Sala hospitalización (Closet)
B2 | 4 | Hospitalización Médica Adulto | B2-4-033 | Sala hospitalización
B2 | 4 | Hospitalización Médica Adulto | B2-4-034 | Sala hospitalización
B2 | 4 | Hospitalización Médica Adulto | B2-4-035 | Shp
B2 | 4 | Hospitalización Médica Adulto | B2-4-036 | Shp
B2 | 4 | Hospitalización Médica Adulto | B2-4-037 | Sala hospitalización
B2 | 4 | Hospitalización Médica Adulto | B2-4-038 | Sala hospitalización (Closet)
B2 | 4 | Hospitalización Médica Adulto | B2-4-038 | Sala hospitalización
B2 | 4 | Hospitalización Médica Adulto | B2-4-039 | Shp (Espacio tecnico)
B2 | 4 | Hospitalización Médica Adulto | B2-4-039 | Shp
B2 | 4 | Hospitalización Médica Adulto | B2-4-040 | Shp
B2 | 4 | Hospitalización Médica Adulto | B2-4-040 | Shp (Espacio tecnico )
B2 | 4 | Hospitalización Médica Adulto | B2-4-041 | Sala hospitalización
B2 | 4 | Hospitalización Médica Adulto | B2-4-041 | Sala hospitalización (closet)
B2 | 4 | Hospitalización Médica Adulto | B2-4-042 | Procedimientos
B2 | 4 | Hospitalización Médica Adulto | B2-4-043 | Bodega equipos (Shaft clima)
B2 | 4 | Hospitalización Médica Adulto | B2-4-043 | Bodega equipos
B2 | 4 | Hospitalización Médica Adulto | B2-4-044 | Estar 24 horas profesionales
B2 | 4 | Hospitalización Médica Adulto | B2-4-045 | Estar 24 horas no profesional
B2 | 4 | Hospitalización Médica Adulto | B2-4-046 | Shv
B2 | 4 | Hospitalización Médica Adulto | B2-4-047 | Estar pacientes
B2 | 4 | Hospitalización Médica Adulto | B2-4-047a | Estar pacientes
B2 | 4 | Hospitalización Médica Adulto | B2-4-047a | Sala hospitalización (closet)
B2 | 4 | Hospitalización Médica Adulto | B2-4-047a | Sala hospitalización
B2 | 4 | Hospitalización Quirurgica Agudos | B2-4-048 | Procedimientos
B2 | 4 | Hospitalización Quirurgica Agudos | B2-4-049 | Digitación
B2 | 4 | Hospitalización Quirurgica Agudos | B2-4-049 | Digitación (Espacio tecnico)
B2 | 4 | Hospitalización Médica Adulto | B2-4-050 | Shf
B2 | 4 | Hospitalización Médica Adulto | B2-4-051 | Shf
B2 | 4 | Hospitalización Quirurgica Agudos | B2-4-052 | Shf
B2 | 4 | Hospitalización Quirurgica Agudos | B2-4-053 | Shf
B2 | 4 | Hospitalización Quirurgica Agudos | B2-4-054 | Shv
B2 | 4 | Hospitalización Quirurgica Agudos | B2-4-054 | Shv (Espacio tecnico)
B2 | 4 | Hospitalización Quirurgica Agudos | B2-4-054 | Shv (Shaft clima/alcant)
B2 | 4 | Hospitalización Médica Adulto | B2-4-055 | Rack de datos (Espacio tecnico)
B2 | 4 | Hospitalización Médica Adulto | B2-4-055 | Rack de datos
B3 | 4 | Hospitalización Quirurgica Adultos | B3-4-001 | Sala hospitalización
B3 | 4 | Hospitalización Quirurgica Adultos | B3-4-002 | Shp ( espacio tecnico)
B3 | 4 | Hospitalización Quirurgica Adultos | B3-4-002 | Shp
B3 | 4 | Hospitalización Quirurgica Adultos | B3-4-003 | Pasillo
B3 | 4 | Hospitalización Quirurgica Adultos | B3-4-004 | Estar 24 horas no profesionales
B3 | 4 | Hospitalización Quirurgica Adultos | B3-4-005 | Estar 24 horas profesional
B3 | 4 | Hospitalización Quirurgica Adultos | B3-4-006 | Pasillo
B3 | 4 | Hospitalización Quirurgica Adultos | B3-4-007 | Shp
B3 | 4 | Hospitalización Quirurgica Adultos | B3-4-008 | Sala hospitalización
B3 | 4 | Hospitalización Quirurgica Adultos | B3-4-009 | Sala hospitalización (closet)
B3 | 4 | Hospitalización Quirurgica Adultos | B3-4-009 | Sala hospitalización
B3 | 4 | Hospitalización Quirurgica Adultos | B3-4-010 | Shp (espacio tecnico)
B3 | 4 | Hospitalización Quirurgica Adultos | B3-4-010 | Shp
B3 | 4 | Hospitalización Quirurgica Adultos | B3-4-011 | Shp (Espacio tecnico)
B3 | 4 | Hospitalización Quirurgica Adultos | B3-4-011 | Shp
B3 | 4 | 0 | B3-4-012 | Sala hospitalización (Closet)
B3 | 4 | Hospitalización Quirurgica Adultos | B3-4-012 | Sala hospitalización
B3 | 4 | Hospitalización Quirurgica Adultos | B3-4-013 | Procedimientos
B3 | 4 | Hospitalización Quirurgica Adultos | B3-4-014 | Lavachatas
B3 | 4 | Hospitalización Quirurgica Adultos | B3-4-015 | Aseo (Shaft clima)
B3 | 4 | Hospitalización Quirurgica Adultos | B3-4-015 | Aseo
B3 | 4 | Hospitalización Quirurgica Adultos | B3-4-016 | Estacion enfermeria
B3 | 4 | Hospitalización Quirurgica Adultos | B3-4-017 | Shp
B3 | 4 | Hospitalización Quirurgica Adultos | B3-4-018 | Sala hospitalización
B3 | 4 | Hospitalización Quirurgica Adultos | B3-4-019 | Aislado
B3 | 4 | Hospitalización Quirurgica Adultos | B3-4-020 | Shp
B3 | 4 | Hospitalización Quirurgica Adultos | B3-4-021 | Ropa sucia ( Espacio tecnico)
B3 | 4 | Hospitalización Quirurgica Adultos | B3-4-021 | Ropa sucia
B3 | 4 | Hospitalización Quirurgica Adultos | B3-4-022 | Trabajo sucio
B3 | 4 | Hospitalización Quirurgica Adultos | B3-4-023 | Trabajo limpio
B3 | 4 | Hospitalización Quirurgica Adultos | B3-4-024 | Shp
B3 | 4 | Hospitalización Quirurgica Adultos | B3-4-024 | Shp (Espacio tecnico )
B3 | 4 | Hospitalización Quirurgica Adultos | B3-4-025 | Sala hospitalización (Closet)
B3 | 4 | Hospitalización Quirurgica Adultos | B3-4-025 | Sala hospitalización
B3 | 4 | Hospitalización Quirurgica Adultos | B3-4-026 | Sala hospitalización
B3 | 4 | Hospitalización Quirurgica Adultos | B3-4-027 | Shp
B3 | 4 | 0 | B3-4-028 | Insumos (shaft)
B3 | 4 | Hospitalización Quirurgica Adultos | B3-4-028 | Insumos
B3 | 4 | Hospitalización Quirurgica Adultos | B3-4-029 | Shp
B3 | 4 | Hospitalización Quirurgica Adultos | B3-4-030 | Sala hospitalización
B3 | 4 | Hospitalización Quirurgica Adultos | B3-4-031 | Sala trabajo equipo de salud (closet)
B3 | 4 | Hospitalización Quirurgica Adultos | B3-4-031 | Sala trabajo equipo de salud
B3 | 4 | Hospitalización Quirurgica Adultos | B3-4-032 | Ropa Limpia (closet)
B3 | 4 | Hospitalización Quirurgica Adultos | B3-4-032 | Ropa Limpia
B3 | 4 | Hospitalización Quirurgica Adultos | B3-4-033 | Bodega equipos
B3 | 4 | Hospitalización Quirurgica Adultos | B3-4-034 | Oficina enfermeria
B3 | 4 | Hospitalización Quirurgica Adultos | B3-4-035 | Sala entrevista familiares
B3 | 4 | Hospitalización Quirurgica Adultos | B3-4-036 | Shp
B3 | 4 | Hospitalización Quirurgica Adultos | B3-4-036 | Shp (Closet)
B3 | 4 | Hospitalización Quirurgica Adultos | B3-4-037 | Sala hospitalización
B3 | 4 | Hospitalización Quirurgica Adultos | B3-4-037 | Sala hospitalización (closet)
B3 | 4 | Terraza | B3-4-038 | Terraza
B3 | 4 | Circulacion General Interna | B3-4-039 | Circulación general interna
B3 | 4 | Sala Electrica | B3-4-040 | Sala Electrica
B3 | 4 | Nucleos Verticales | B3-4-041 | Nucleo de Circulación Vertical N° 4( Shaft agua potable)
B3 | 4 | Nucleos Verticales | B3-4-041 | Nucleo de Circulación Vertical N° 4(Montacarga)
B3 | 4 | Nucleos Verticales | B3-4-041 | Nucleo de Circulación Vertical N° 4(ascensor)
B3 | 4 | Nucleos Verticales | B3-4-041 | Nucleo de Circulación Vertical N° 4
B3 | 4 | Nucleos Verticales | B3-4-042 | Esclusa (closet)
B3 | 4 | Nucleos Verticales | B3-4-042 | Esclusa
B3 | 4 | Nucleos Verticales | B3-4-043 | Escalera 4
B4 | 4 | Hospitalización Quirurgica Agudos | B4-4-001 | Sala hospitalización
B4 | 4 | Hospitalización Quirurgica Agudos | B4-4-002 | Shp
B4 | 4 | Hospitalización Quirurgica Agudos | B4-4-003 | Pasillo
B4 | 4 | Hospitalización Quirurgica Agudos | B4-4-004 | Estar 24 horas no profesionales
B4 | 4 | Hospitalización Quirurgica Agudos | B4-4-005 | Estar 24 horas profesional
B4 | 4 | Hospitalización Quirurgica Agudos | B4-4-006 | Pasillo
B4 | 4 | Hospitalización Quirurgica Agudos | B4-4-007 | Shp
B4 | 4 | Hospitalización Quirurgica Agudos | B4-4-008 | Sala hospitalización
B4 | 4 | Hospitalización Quirurgica Agudos | B4-4-009 | Sala hospitalización (Closet)
B4 | 4 | Hospitalización Quirurgica Agudos | B4-4-009 | Sala hospitalización
B4 | 4 | Hospitalización Quirurgica Agudos | B4-4-010 | Shp
B4 | 4 | Hospitalización Quirurgica Agudos | B4-4-010 | Shp ( shaft clima)
B4 | 4 | Hospitalización Quirurgica Agudos | B4-4-011 | shp
B4 | 4 | Hospitalización Quirurgica Agudos | B4-4-011 | Shp (Espacio tecnico )
B4 | 4 | Hospitalización Quirurgica Agudos | B4-4-012 | Sala hospitalización (Closet)
B4 | 4 | Hospitalización Quirurgica Agudos | B4-4-012 | Sala hospitalización
B4 | 4 | Hospitalización Quirurgica Agudos | B4-4-013 | Estar diurno profesionales
B4 | 4 | Hospitalización Quirurgica Agudos | B4-4-014 | Ropa sucia
B4 | 4 | Hospitalización Quirurgica Agudos | B4-4-015 | Ropa Limpia
B4 | 4 | Hospitalización Quirurgica Agudos | B4-4-016 | Estacion enfermeria
B4 | 4 | Hospitalización Quirurgica Agudos | B4-4-017 | Shp
B4 | 4 | Hospitalización Quirurgica Agudos | B4-4-018 | Sala hospitalización
B4 | 4 | Hospitalización Quirurgica Agudos | B4-4-019 | Sala trabajo equipo de salud
B4 | 4 | Hospitalización Quirurgica Agudos | B4-4-020 | Lavachatas
B4 | 4 | Hospitalización Quirurgica Agudos | B4-4-021 | Aseo (espacio tecnico)
B4 | 4 | Hospitalización Quirurgica Agudos | B4-4-021 | Aseo
B4 | 4 | Hospitalización Quirurgica Agudos | B4-4-022 | Trabajo sucio
B4 | 4 | Hospitalización Quirurgica Agudos | B4-4-023 | Trabajo limpio
B4 | 4 | Hospitalización Quirurgica Agudos | B4-4-024 | Shp
B4 | 4 | Hospitalización Quirurgica Agudos | B4-4-024 | Shp (Espacio Tecnico)
B4 | 4 | Hospitalización Quirurgica Agudos | B4-4-025 | Sala hospitalización (Closet)
B4 | 4 | Hospitalización Quirurgica Agudos | B4-4-025 | Sala hospitalización
B4 | 4 | Hospitalización Quirurgica Agudos | B4-4-026 | Sala hospitalización
B4 | 4 | Hospitalización Quirurgica Agudos | B4-4-027 | Shp
B4 | 4 | Hospitalización Quirurgica Agudos | B4-4-028 | Insumos (shaft)
B4 | 4 | Hospitalización Quirurgica Agudos | B4-4-028 | Insumos
B4 | 4 | Hospitalización Quirurgica Agudos | B4-4-029 | Shp
B4 | 4 | Hospitalización Quirurgica Agudos | B4-4-030 | Sala hospitalización
B4 | 4 | Hospitalización Quirurgica Agudos | B4-4-031 | Sala hospitalización (Closet)
B4 | 4 | Hospitalización Quirurgica Agudos | B4-4-031 | Sala hospitalización
B4 | 4 | Hospitalización Quirurgica Agudos | B4-4-032 | Shp (Closet)
B4 | 4 | Hospitalización Quirurgica Agudos | B4-4-032 | Shp
B4 | 4 | Hospitalización Quirurgica Agudos | B4-4-033 | Oficina enfermeria
B4 | 4 | Hospitalización Quirurgica Agudos | B4-4-034 | Bodega equipos
B4 | 4 | Hospitalización Quirurgica Agudos | B4-4-035 | Entrevista familiar
B4 | 4 | Hospitalización Quirurgica Agudos | B4-4-036 | Shp
B4 | 4 | Hospitalización Quirurgica Agudos | B4-4-036 | Shp (Closet)
B4 | 4 | Hospitalización Quirurgica Agudos | B4-4-037 | Sala hospitalización (Closet)
B4 | 4 | Hospitalización Quirurgica Agudos | B4-4-037 | Sala hospitalización
B4 | 4 | Circulacion General Interna | B4-4-039 | Circulacion General Interna
B4 | 4 | Sala Electrica | B4-4-040 | Sala Electrica
B4 | 4 | Nucleos Verticales | B4-4-041 | Nucleo de Circulacion vertical N°5
B4 | 4 | Nucleos Verticales | B4-4-041 | Nucleo de Circulacion vertical N°5 (Montacarga)
B4 | 4 | Nucleos Verticales | B4-4-041 | Nucleo de Circulacion vertical N°5 (ascensor)
B4 | 4 | Nucleos Verticales | B4-4-042 | Sala técnica
B4 | 4 | Nucleos Verticales | B4-4-043 | Escalera E5
- | 4 | 0 | sin numero | Altillo mecanico
- | 4 | 0 | sin numero | Nucleo N°1 sala mecanica
- | 4 | Piso mecanico | 0 | E13
- | 4 | Piso mecanico | 0 | E14
- | 4 | Nucleos Verticales | 0 | Escalera 2 (exterior)
- | 4 | Nucleos Verticales | 0 | Escalera 3 (exterior)
- | 4 | 0 | SIN RECINTO | Patio de luz 3
- | 4 | 0 | SIN RECINTO | Nucleo Sala mecanica
A3 | 5 | Sala Electrica | A3-5-001 | Sala Electrica
A3 | 5 | Nucleos Verticales | A3-5-002 | Nucleo de Circulacion Vertical N°2
A3 | 5 | Nucleos Verticales | A3-5-002 | Nucleo de Circulacion Vertical N°2 (ascensor)
A3 | 5 | Circulacion General Interna | A3-5-004 | Salida 5° nivel
A4 | 5 | Sala Electrica | A4-5-001 | Sala Electrica
A4 | 5 | Nucleos Verticales | A4-5-002 | Nucleo de Circulación Vertical N°3 (ascensor)
A4 | 5 | Nucleos Verticales | A4-5-002 | Nucleo de Circulación Vertical N°3
A4 | 5 | Circulacion General Interna | A4-5-004 | Salida 5° nivel
B1 | 5 | Hospitalizacion Quirurgica Adulto | B1-5-001 B1-5-002 B1-5-003 | Sala de Espera
B1 | 5 | Hospitalizacion Quirurgica Adulto | B1-5-001 B1-5-002 B1-5-003 | Sala de Espera
B1 | 5 | Hospitalizacion Quirurgica Adulto | B1-5-002 | Recepción hospital adulto
B1 | 5 | Hospitalizacion Quirurgica Adulto | B1-5-003 | Sala de Espera
B1 | 5 | Terraza | B1-5-004 | Terraza
B1 | 5 | Hospitalizacion Quirurgica Adulto | B1-5-005 | Shv
B1 | 5 | Hospitalizacion Quirurgica Adulto | B1-5-005a | Rack de datos(SHAFT CLIMA/ALC)
B1 | 5 | Hospitalizacion Quirurgica Adulto | B1-5-005a | Rack de datos
B1 | 5 | Hospitalizacion Quirurgica Adulto | B1-5-006 | Shv
B1 | 5 | Hospitalizacion Quirurgica Adulto | B1-5-006a | Closet UPS (Espacio tecnico)
B1 | 5 | Hospitalizacion Quirurgica Adulto | B1-5-006a | Closet UPS
B1 | 5 | Hospitalizacion Quirurgica Adulto | B1-5-006b | Equipo aspiración central
B1 | 5 | Hospitalizacion Quirurgica Adulto | B1-5-007 | Sala hospitalización
B1 | 5 | Hospitalizacion Quirurgica Adulto | B1-5-008 | Shp
B1 | 5 | Hospitalizacion Quirurgica Adulto | B1-5-009 | Pasillo
B1 | 5 | Hospitalizacion Quirurgica Adulto | B1-5-010 | Secretaria
B1 | 5 | Hospitalizacion Quirurgica Adulto | B1-5-011 | Pasillo
B1 | 5 | Hospitalizacion Quirurgica Adulto | B1-5-012 | Shp
B1 | 5 | Hospitalizacion Quirurgica Adulto | B1-5-013 | Sala hospitalización
B1 | 5 | Hospitalizacion Quirurgica Adulto | B1-5-014 | Sala hospitalización (closet)
B1 | 5 | Hospitalizacion Quirurgica Adulto | B1-5-014 | Sala hospitalización
B1 | 5 | Hospitalizacion Quirurgica Adulto | B1-5-015 | Shp
B1 | 5 | Hospitalizacion Quirurgica Adulto | B1-5-015 | Shp (clima/alcant)
B1 | 5 | Hospitalizacion Quirurgica Adulto | B1-5-016 | Entrevista familiar
B1 | 5 | Hospitalizacion Quirurgica Adulto | B1-5-017 | Oficina enfermeria
B1 | 5 | Hospitalizacion Quirurgica Adulto | B1-5-018 | Shp
B1 | 5 | Hospitalizacion Quirurgica Adulto | B1-5-018 | Shp (Espacio tecnico)
B1 | 5 | Hospitalizacion Quirurgica Adulto | B1-5-019 | Sala hospitalización (closet)
B1 | 5 | Hospitalizacion Quirurgica Adulto | B1-5-019 | Sala hospitalización
B1 | 5 | Hospitalizacion Quirurgica Adulto | B1-5-020 | Procedimientos
B1 | 5 | Hospitalizacion Quirurgica Adulto | B1-5-021 | Lavachatas
B1 | 5 | Hospitalizacion Quirurgica Adulto | B1-5-022 | Aseo
B1 | 5 | Hospitalizacion Quirurgica Adulto | B1-5-023 | Insumos (shaft)
B1 | 5 | Hospitalizacion Quirurgica Adulto | B1-5-023 | Insumos
B1 | 5 | Hospitalizacion Quirurgica Adulto | B1-5-024 | Trabajo sucio
B1 | 5 | Hospitalizacion Quirurgica Adulto | B1-5-025 | Trabajo limpio
B1 | 5 | Hospitalizacion Quirurgica Adulto | B1-5-026 | Shp
B1 | 5 | Hospitalizacion Quirurgica Adulto | B1-5-027 | Sala hospitalización
B1 | 5 | Hospitalizacion Quirurgica Adulto | B1-5-028 | Estar diurno profesionales (closet)
B1 | 5 | Hospitalizacion Quirurgica Adulto | B1-5-028 | Estar diurno profesionales
B1 | 5 | Hospitalizacion Quirurgica Adulto | B1-5-029 | Ropa sucia
B1 | 5 | Hospitalizacion Quirurgica Adulto | B1-5-030 | Ropa Limpia (espacio tecnico)
B1 | 5 | Hospitalizacion Quirurgica Adulto | B1-5-030 | Ropa Limpia
B1 | 5 | Hospitalizacion Quirurgica Adulto | B1-5-031 | Estacion enfermeria
B1 | 5 | Hospitalizacion Quirurgica Adulto | B1-5-032 | Shp
B1 | 5 | Hospitalizacion Quirurgica Adulto | B1-5-032 | Shp (Espacio tecnico)
B1 | 5 | Hospitalizacion Quirurgica Adulto | B1-5-033 | Sala hospitalización (closet)
B1 | 5 | Hospitalizacion Quirurgica Adulto | B1-5-033 | Sala hospitalización
B1 | 5 | Hospitalizacion Quirurgica Adulto | B1-5-034 | Sala hospitalización
B1 | 5 | Hospitalizacion Quirurgica Adulto | B1-5-035 | Shp
B1 | 5 | Hospitalizacion Quirurgica Adulto | B1-5-036 | Shp
B1 | 5 | Hospitalizacion Quirurgica Adulto | B1-5-037 | Sala hospitalización
B1 | 5 | Hospitalizacion Quirurgica Adulto | B1-5-038 | Sala trabajo equipo de salud (closet)
B1 | 5 | Hospitalizacion Quirurgica Adulto | B1-5-038 | Sala trabajo equipo de salud
B1 | 5 | Hospitalizacion Quirurgica Adulto | B1-5-039 | Bodega equipos
B1 | 5 | Hospitalizacion Quirurgica Adulto | B1-5-039 | Bodega equipos(espacio tecnico)
B1 | 5 | Hospitalizacion Quirurgica Adulto | B1-5-040 | Shp
B1 | 5 | Hospitalizacion Quirurgica Adulto | B1-5-040 | Shp (Espacio tecnico)
B1 | 5 | Hospitalizacion Quirurgica Adulto | B1-5-041 | Sala hospitalización (closet)
B1 | 5 | Hospitalizacion Quirurgica Adulto | B1-5-041 | Sala hospitalización
B1 | 5 | Hospitalizacion Quirurgica Adulto | B1-5-042 | Sala hospitalización
B1 | 5 | Hospitalizacion Quirurgica Adulto | B1-5-043 | Shp
B1 | 5 | Hospitalizacion Quirurgica Adulto | B1-5-044 | Estar 24 horas profesional
B1 | 5 | Hospitalizacion Quirurgica Adulto | B1-5-045 | Estar 24 horas no profesionales
B1 | 5 | Hospitalizacion Quirurgica Adulto | B1-5-046 | Shv
B1 | 5 | Hospitalizacion Quirurgica Adulto | B1-5-047 | Sala hospitalización
B1 | 5 | Hospitalizacion Quirurgica Adulto | B1-5-047a | Sala hospitalización
B1 | 5 | Hospitalizacion Quirurgica Adulto | B1-5-047a | Sala hospitalización (closet)
B1 | 5 | Hospitalizacion Quirurgica Adulto | B1-5-048 | Shv
B1 | 5 | Hospitalizacion Quirurgica Adulto | B1-5-048 | Shv (closet)
B1 | 5 | Hospitalizacion Quirurgica Adulto | B1-5-048 | Shv (Espacio tecnico)
B1 | 5 | Hospitalizacion Quirurgica Adulto | B1-5-049 | Sala hospitalización (closet)
B1 | 5 | Hospitalizacion Quirurgica Adulto | B1-5-049 | Sala hospitalización
B1 | 5 | Hospitalizacion Quirurgica Adulto | B1-5-050 | Shp
B1 | 5 | Hospitalizacion Quirurgica Adulto | B1-5-050 | Shp (espacio tecnico)
B1 | 5 | Hospitalizacion Quirurgica Adulto | B1-5-051 | shf
B1 | 5 | Hospitalizacion Quirurgica Adulto | B1-5-052 | shf
B1 | 5 | Hospitalizacion Quirurgica Adulto | B1-5-053 | shf
B1 | 5 | Hospitalizacion Quirurgica Adulto | B1-5-054 | shf
B1 | 5 | Circulacion General Interna | B1-5-056 | Circulacion General Publica
B2 | 5 | Circulacion General Interna | B2-5-001 | Circulacion General Publica
B2 | 5 | Hospitalizacion Médica Adulto | B2-5-002 B2-5-003 B25-004 | Sala de Espera
B2 | 5 | Hospitalizacion Médica Adulto | B2-5-002 B2-5-003 B25-004 | Sala de Espera
B2 | 5 | Hospitalizacion Médica Adulto | B2-5-003 | Recepción hospital adulto
B2 | 5 | Hospitalizacion Médica Adulto | B2-5-004 | Sala de Espera
B2 | 5 | Hospitalizacion Médica Adulto | B2-5-005 | Shv
B2 | 5 | Hospitalizacion Médica Adulto | B2-5-005a | Rack de datos
B2 | 5 | Hospitalizacion Médica Adulto | B2-5-005a | Rack de datos (Espacio tecnico)
B2 | 5 | Hospitalizacion Médica Adulto | B2-5-006 | Shv
B2 | 5 | Hospitalizacion Médica Adulto | B2-5-006a | Closet UPS
B2 | 5 | Hospitalizacion Médica Adulto | B2-5-006a | Closet UPS (Espacio tecnico)
B2 | 5 | Hospitalizacion Médica Adulto | B2-5-006b | Equipo aspiración central
B2 | 5 | Terraza | B2-5-007 | Terraza
B2 | 5 | Hospitalizacion Médica Adulto | B2-5-008 | Sala hospitalización
B2 | 5 | Hospitalizacion Médica Adulto | B2-5-009 | Shp
B2 | 5 | Hospitalizacion Médica Adulto | B2-5-010 | Pasillo
B2 | 5 | Hospitalizacion Médica Adulto | B2-5-010 | Sala hospitalización (closet)
B2 | 5 | Hospitalizacion Médica Adulto | B2-5-011 | Secretaria
B2 | 5 | Hospitalizacion Médica Adulto | B2-5-012 | Pasillo
B2 | 5 | Hospitalizacion Médica Adulto | B2-5-013 | Shp
B2 | 5 | Hospitalizacion Médica Adulto | B2-5-014 | Sala hospitalización
B2 | 5 | Hospitalizacion Médica Adulto | B2-5-015 | Sala hospitalización
B2 | 5 | Hospitalizacion Médica Adulto | B2-5-015 | Sala hospitalización (closet)
B2 | 5 | Hospitalizacion Médica Adulto | B2-5-016 | Shp
B2 | 5 | Hospitalizacion Médica Adulto | B2-5-016 | Shp (espacio tecnico)
B2 | 5 | Hospitalizacion Médica Adulto | B2-5-017 | Entrevista familiar
B2 | 5 | Hospitalizacion Médica Adulto | B2-5-018 | Insumos
B2 | 5 | Hospitalizacion Médica Adulto | B2-5-018 | Insumos (shaft)
B2 | 5 | Hospitalizacion Médica Adulto | B2-5-019 | Oficina enfermeria
B2 | 5 | Hospitalizacion Médica Adulto | B2-5-020 | Shp
B2 | 5 | Hospitalizacion Médica Adulto | B2-5-020 | Shp (Espacio tecnico)
B2 | 5 | Hospitalizacion Médica Adulto | B2-5-021 | Sala hospitalización (closet)
B2 | 5 | Hospitalizacion Médica Adulto | B2-5-021 | Sala hospitalización
B2 | 5 | Hospitalizacion Médica Adulto | B2-5-022 | Procedimientos
B2 | 5 | Hospitalizacion Médica Adulto | B2-5-023 | Lavachatas
B2 | 5 | Hospitalizacion Médica Adulto | B2-5-024 | Aseo
B2 | 5 | Hospitalizacion Médica Adulto | B2-5-025 | Trabajo sucio
B2 | 5 | Hospitalizacion Médica Adulto | B2-5-026 | Trabajo limpio
B2 | 5 | Hospitalizacion Médica Adulto | B2-5-027 | Shp
B2 | 5 | Hospitalizacion Médica Adulto | B2-5-028 | Sala hospitalización
B2 | 5 | Hospitalizacion Médica Adulto | B2-5-029 | Estar diurno profesionales (closet)
B2 | 5 | Hospitalizacion Médica Adulto | B2-5-029 | Estar diurno profesionales
B2 | 5 | Hospitalizacion Médica Adulto | B2-5-030 | Ropa sucia
B2 | 5 | Hospitalizacion Médica Adulto | B2-5-031 | Ropa Limpia (clima/alcan)
B2 | 5 | Hospitalizacion Médica Adulto | B2-5-031 | Ropa Limpia
B2 | 5 | Hospitalizacion Médica Adulto | B2-5-032 | Estacion enfermeria
B2 | 5 | Hospitalizacion Médica Adulto | B2-5-033 | Shp
B2 | 5 | Hospitalizacion Médica Adulto | B2-5-033 | Shp (Espacio tecnico)
B2 | 5 | Hospitalizacion Médica Adulto | B2-5-034 | Sala hospitalización
B2 | 5 | Hospitalizacion Médica Adulto | B2-5-034 | Sala hospitalización (closet)
B2 | 5 | Hospitalizacion Médica Adulto | B2-5-035 | Sala hospitalización
B2 | 5 | Hospitalizacion Médica Adulto | B2-5-036 | Shp
B2 | 5 | Hospitalizacion Médica Adulto | B2-5-037 | Shp
B2 | 5 | Hospitalizacion Médica Adulto | B2-5-038 | Sala hospitalización
B2 | 5 | Hospitalizacion Médica Adulto | B2-5-039 | Sala trabajo equipo de salud
B2 | 5 | Hospitalizacion Médica Adulto | B2-5-039 | Sala trabajo equipo de salud (closet)
B2 | 5 | Hospitalizacion Médica Adulto | B2-5-040 | Bodega equipos
B2 | 5 | Hospitalizacion Médica Adulto | B2-5-040 | Bodega equipos (clima/alcan)
B2 | 5 | Hospitalizacion Médica Adulto | B2-5-040 | Bodega equipos (closet)
B2 | 5 | Hospitalizacion Médica Adulto | B2-5-041 | Shp
B2 | 5 | Hospitalizacion Médica Adulto | B2-5-041 | Shp (Espacio tecnico)
B2 | 5 | Hospitalizacion Médica Adulto | B2-5-042 | Sala hospitalización (closet)
B2 | 5 | Hospitalizacion Médica Adulto | B2-5-042 | Sala hospitalización
B2 | 5 | Hospitalizacion Médica Adulto | B2-5-043 | Sala hospitalización
B2 | 5 | Hospitalizacion Médica Adulto | B2-5-044 | Shp
B2 | 5 | Hospitalizacion Médica Adulto | B2-5-045 | Estar 24 horas profesional
B2 | 5 | Hospitalizacion Médica Adulto | B2-5-046 | Estar 24 horas no profesionales
B2 | 5 | Hospitalizacion Médica Adulto | B2-5-047 | Shv
B2 | 5 | Hospitalizacion Médica Adulto | B2-5-048 | Sala hospitalización
B2 | 5 | Hospitalizacion Médica Adulto | B2-5048-2 | Sala hospitalización
B2 | 5 | Hospitalizacion Médica Adulto | B2-5-048a | Sala hospitalización
B2 | 5 | Hospitalizacion Médica Adulto | B2-5-048a | Sala hospitalización (closet)
B2 | 5 | Hospitalizacion Médica Adulto | B2-5-049 | Sala hospitalización
B2 | 5 | Hospitalizacion Médica Adulto | B2-5-049 | Sala hospitalización (closet)
B2 | 5 | Hospitalizacion Médica Adulto | B2-5-050 | Shp
B2 | 5 | Hospitalizacion Médica Adulto | B2-5-050 | Shp (Espacio tecnico)
B2 | 5 | Hospitalizacion Médica Adulto | B2-5-051 | Shf
B2 | 5 | Hospitalizacion Médica Adulto | B2-5-052 | Shf
B2 | 5 | Hospitalizacion Médica Adulto | B2-5-053 | Shf
B2 | 5 | Hospitalizacion Médica Adulto | B2-5-054 | Shf
B2 | 5 | Hospitalizacion Médica Adulto | B2-5-055 | Shv
B2 | 5 | Hospitalizacion Médica Adulto | B2-5-055 | Shv (closet)
B2 | 5 | Hospitalizacion Médica Adulto | B2-5-055 | Shv (clima/alcan)
B3 | 5 | Hospitalizacion Quirurgica Adulto | B3-5-001 | Sala hospitalización
B3 | 5 | Hospitalizacion Quirurgica Adulto | B3-5-002 | Shp
B3 | 5 | Hospitalizacion Quirurgica Adulto | B3-5-003 | Pasillo
B3 | 5 | Hospitalizacion Quirurgica Adulto | B3-5-004 | Estar 24 horas no profesionales
B3 | 5 | Hospitalizacion Quirurgica Adulto | B3-5-005 | Estar 24 horas profesional
B3 | 5 | Hospitalizacion Quirurgica Adulto | B3-5-006 | Pasillo
B3 | 5 | Hospitalizacion Quirurgica Adulto | B3-5-007 | Shp
B3 | 5 | Hospitalizacion Quirurgica Adulto | B3-5-008 | Sala hospitalización
B3 | 5 | Hospitalizacion Quirurgica Adulto | B3-5-009 | Sala hospitalización (closet)
B3 | 5 | Hospitalizacion Quirurgica Adulto | B3-5-009 | Sala hospitalización
B3 | 5 | Hospitalizacion Quirurgica Adulto | B3-5-010 | Shp
B3 | 5 | Hospitalizacion Quirurgica Adulto | B3-5-010 | Shp (espacio tecnico)
B3 | 5 | Hospitalizacion Quirurgica Adulto | B3-5-011 | Shp
B3 | 5 | Hospitalizacion Quirurgica Adulto | B3-5-011 | Shp (Espacio tecnico)
B3 | 5 | Hospitalizacion Quirurgica Adulto | B3-5-012 | Sala hospitalización
B3 | 5 | Hospitalizacion Quirurgica Adulto | B3-5-012 | Sala hospitalización (closet)
B3 | 5 | Hospitalizacion Quirurgica Adulto | B3-5-013 | Procedimientos
B3 | 5 | Hospitalizacion Quirurgica Adulto | B3-5-014 | Lavachatas
B3 | 5 | Hospitalizacion Quirurgica Adulto | B3-5-015 | Aseo
B3 | 5 | Hospitalizacion Quirurgica Adulto | B3-5-016 | Estacion enfermeria
B3 | 5 | Hospitalizacion Quirurgica Adulto | B3-5-017 | Shp
B3 | 5 | Hospitalizacion Quirurgica Adulto | B3-5-018 | Sala hospitalización
B3 | 5 | Hospitalizacion Quirurgica Adulto | B3-5-019 | Estar diurno no profesionales (closet)
B3 | 5 | Hospitalizacion Quirurgica Adulto | B3-5-019 | Estar diurno no profesionales
B3 | 5 | Hospitalizacion Quirurgica Adulto | B3-5-020 | Ropa sucia
B3 | 5 | Hospitalizacion Quirurgica Adulto | B3-5-021 | Ropa Limpia
B3 | 5 | Hospitalizacion Quirurgica Adulto | B3-5-021 | Ropa Limpia (espacio tecnico)
B3 | 5 | Hospitalizacion Quirurgica Adulto | B3-5-022 | Trabajo sucio
B3 | 5 | Hospitalizacion Quirurgica Adulto | B3-5-023 | Trabajo limpio
B3 | 5 | Hospitalizacion Quirurgica Adulto | B3-5-024 | Shp
B3 | 5 | Hospitalizacion Quirurgica Adulto | B3-5-024 | Shp (Espacio tecnico)
B3 | 5 | Hospitalizacion Quirurgica Adulto | B3-5-025 | Sala hospitalización (closet)
B3 | 5 | Hospitalizacion Quirurgica Adulto | B3-5-025 | Sala hospitalización
B3 | 5 | Hospitalizacion Quirurgica Adulto | B3-5-026 | Sala hospitalización
B3 | 5 | Hospitalizacion Quirurgica Adulto | B3-5-027 | Shp
B3 | 5 | Hospitalizacion Quirurgica Adulto | B3-5-028 | Insumos (shaft)
B3 | 5 | Hospitalizacion Quirurgica Adulto | B3-5-028 | Insumos
B3 | 5 | Hospitalizacion Quirurgica Adulto | B3-5-029 | Shp
B3 | 5 | Hospitalizacion Quirurgica Adulto | B3-5-030 | Sala hospitalización
B3 | 5 | Hospitalizacion Quirurgica Adulto | B3-5-031 | Sala hospitalización
B3 | 5 | Hospitalizacion Quirurgica Adulto | B3-5-032 | Estacionamiento camillas (closet)
B3 | 5 | Hospitalizacion Quirurgica Adulto | B3-5-032 | Estacionamiento camillas
B3 | 5 | Hospitalizacion Quirurgica Adulto | B3-5-033 | Bodega equipos
B3 | 5 | Hospitalizacion Quirurgica Adulto | B3-5-034 | Oficina enfermeria
B3 | 5 | Hospitalizacion Quirurgica Adulto | B3-5-035 | Entrevista familiar
B3 | 5 | Hospitalizacion Quirurgica Adulto | B3-5-036 | Shp
B3 | 5 | Hospitalizacion Quirurgica Adulto | B3-5-036 | Shp (closet)
B3 | 5 | Hospitalizacion Quirurgica Adulto | B3-5-037 | Sala hospitalización (closet)
B3 | 5 | Hospitalizacion Quirurgica Adulto | B3-5-037 | Sala hospitalización
B3 | 5 | Terraza | B3-5-038 | Terraza
B3 | 5 | Circulacion General Interna | B3-5-039 | Circulacion General Interna
B3 | 5 | Sala Electrica | B3-5-040 | Sala Electrica
B3 | 5 | Nucleos Verticales | B3-5-041 | Nucleo de Circulación Vertical N°4
B3 | 5 | Nucleos Verticales | B3-5-041 | Nucleo de Circulación Vertical N°4 (Montacarga)
B3 | 5 | Nucleos Verticales | B3-5-041 | Nucleo de Circulación Vertical N°4 (ascensor)
B3 | 5 | Nucleos Verticales | B3-5-041 | Nucleo de Circulación Vertical N°4 (red humeda)
B3 | 5 | Nucleos Verticales | B3-5-042 | Esclusa
B3 | 5 | Nucleos Verticales | B3-5-043 | Escalera N°4
B4 | 5 | Hospitalizacion Médica Adulto | B4-5-001 | Sala hospitalización
B4 | 5 | Hospitalizacion Médica Adulto | B4-5-002 | Shp
B4 | 5 | Hospitalizacion Médica Adulto | B4-5-003 | Pasillo
B4 | 5 | Hospitalizacion Médica Adulto | B4-5-004 | Estar 24 horas no profesionales
B4 | 5 | Hospitalizacion Médica Adulto | B4-5-005 | Estar 24 horas profesional
B4 | 5 | Hospitalizacion Médica Adulto | B4-5-006 | Pasillo
B4 | 5 | Hospitalizacion Médica Adulto | B4-5-007 | Shp
B4 | 5 | Hospitalizacion Médica Adulto | B4-5-008 | Sala hospitalización
B4 | 5 | Hospitalizacion Médica Adulto | B4-5-009 | Shp
B4 | 5 | Hospitalizacion Médica Adulto | B4-5-009 | Shp (Espacio tecnico)
B4 | 5 | Hospitalizacion Médica Adulto | B4-5-010 | Sala hospitalización (closet)
B4 | 5 | Hospitalizacion Médica Adulto | B4-5-010 | Sala hospitalización
B4 | 5 | Hospitalizacion Médica Adulto | B4-5-011 | Shp
B4 | 5 | Hospitalizacion Médica Adulto | B4-5-011 | Shp (Espacio tecnico)
B4 | 5 | Hospitalizacion Médica Adulto | B4-5-012 | Sala hospitalización
B4 | 5 | Hospitalizacion Médica Adulto | B4-5-012 | Sala hospitalización (closet)
B4 | 5 | Hospitalizacion Médica Adulto | B4-5-013 | Procedimientos
B4 | 5 | Hospitalizacion Médica Adulto | B4-5-014 | Lavachatas
B4 | 5 | Hospitalizacion Médica Adulto | B4-5-015 | Aseo
B4 | 5 | Hospitalizacion Médica Adulto | B4-5-016 | Estacion enfermeria
B4 | 5 | Hospitalizacion Médica Adulto | B4-5-017 | Shp
B4 | 5 | Hospitalizacion Médica Adulto | B4-5-018 | Sala hospitalización
B4 | 5 | Hospitalizacion Médica Adulto | B4-5-019 | Estar diurno no prefesionales (closet)
B4 | 5 | Hospitalizacion Médica Adulto | B4-5-019 | Estar diurno no prefesionales
B4 | 5 | Hospitalizacion Médica Adulto | B4-5-020 | Ropa sucia
B4 | 5 | Hospitalizacion Médica Adulto | B4-5-021 | Ropa Limpia (clima/alcan)
B4 | 5 | Hospitalizacion Médica Adulto | B4-5-021 | Ropa Limpia
B4 | 5 | Hospitalizacion Médica Adulto | B4-5-022 | Trabajo sucio
B4 | 5 | Hospitalizacion Médica Adulto | B4-5-023 | Trabajo limpio
B4 | 5 | Hospitalizacion Médica Adulto | B4-5-024 | Shp
B4 | 5 | Hospitalizacion Médica Adulto | B4-5-024 | Shp (Espacio tecnico)
B4 | 5 | Hospitalizacion Médica Adulto | B4-5-025 | Sala hospitalización
B4 | 5 | Hospitalizacion Médica Adulto | B4-5-025 | Sala hospitalización (closet)
B4 | 5 | Hospitalizacion Médica Adulto | B4-5-026 | Sala hospitalización
B4 | 5 | Hospitalizacion Médica Adulto | B4-5-027 | Shp
B4 | 5 | Hospitalizacion Médica Adulto | B4-5-028 | Insumos (shaft)
B4 | 5 | Hospitalizacion Médica Adulto | B4-5-028 | Insumos
B4 | 5 | Hospitalizacion Médica Adulto | B4-5-029 | Shp
B4 | 5 | Hospitalizacion Médica Adulto | B4-5-030 | Sala hospitalización
B4 | 5 | Hospitalizacion Médica Adulto | B4-5-031 | Sala trabajo equipo de salud
B4 | 5 | Hospitalizacion Médica Adulto | B4-5-031 | Sala trabajo equipo de salud (closet)
B4 | 5 | Hospitalizacion Médica Adulto | B4-5-032 | Digitación
B4 | 5 | Hospitalizacion Médica Adulto | B4-5-032 | Digitación (closet)
B4 | 5 | Hospitalizacion Médica Adulto | B4-5-033 | Oficina enfermeria
B4 | 5 | Hospitalizacion Médica Adulto | B4-5-034 | Entrevista familiar
B4 | 5 | Hospitalizacion Médica Adulto | B4-5-035 | Shp
B4 | 5 | Hospitalizacion Médica Adulto | B4-5-035 | Shp (closet)
B4 | 5 | Hospitalizacion Médica Adulto | B4-5-036 | Sala hospitalización (closet)
B4 | 5 | Hospitalizacion Médica Adulto | B4-5-036 | Sala hospitalización
B4 | 5 | Circulacion General Interna | B4-5-038 | Circulacion General Publica
B4 | 5 | Sala Electrica | B4-5-039 | Sala Electrica
B4 | 5 | Nucleos Verticales | B4-5-040 | Nucleo de Circulacion Vertical N°5
B4 | 5 | Nucleos Verticales | B4-5-040 | Nucleo de Circulacion Vertical N°5 (Montacarga)
B4 | 5 | Nucleos Verticales | B4-5-040 | Nucleo de Circulacion Vertical N°5 (ascensor)
B4 | 5 | Nucleos Verticales | B4-5-040 | Nucleo de Circulacion Vertical N°5 (red agua potable)
B4 | 5 | Nucleos Verticales | B4-5-041 | Sala tecnica
B4 | 5 | Nucleos Verticales | B4-5-042 | Escalera N°5
B4 | 5 | Hospitalizacion Médica Adulto | B4-5-043 | Bodega equipos
- | 5 | Nucleos Verticales | - | Escalera N°2 (Exterior)
- | 5 | Nucleos Verticales | - | Escalera N°3 (Exterior)
A3 | 6 | Sala Electrica | A3-6-001 | Sala Electrica
A3 | 6 | Nucleos Verticales | A3-6-002 | Nucleo de Circulacion Vertical N°2
A3 | 6 | Nucleos Verticales | A3-6-002 | Nucleo de Circulacion Vertical N°2 (ascensor)
A3 | 6 | Circulacion General Interna | A3-6-003 | Salida 6° nivel
A3 | 6 | Circulacion General Interna | A3-6-003 | Escalera E2
A4 | 6 | Sala Electrica | A4-6-001 | Sala Electrica
A4 | 6 | Nucleos Verticales | A4-6-002 | Nucleo de Circulacion Vertical N°3
A4 | 6 | Nucleos Verticales | A4-6-002 | Nucleo de Circulacion Vertical N°3 (ascensor)
A4 | 6 | Nucleos Verticales | A4-6-004 | Escalera E3
B1 | 6 | Circulacion General Interna | B1-6-001 | Circulacion General Publica
B1 | 6 | Hospitalización Quirúrgica Adulto | B1-6-002 B1-6-003 B1-6-004 | Sala de Espera
B1 | 6 | Hospitalización Quirúrgica Adulto | B1-6-003 | Recepción hospital adulto
B1 | 6 | Hospitalización Quirúrgica Adulto | B1-6-004 | Sala de Espera
B1 | 6 | Terraza | B1-6-004 | Terraza
B1 | 6 | Hospitalización Quirúrgica Adulto | B1-6-005 | Shv
B1 | 6 | Hospitalización Quirúrgica Adulto | B1-6-006 | Shv (closet UPS)
B1 | 6 | Hospitalización Quirúrgica Adulto | B1-6-006 | Shv (Espacio tecnico)
B1 | 6 | Hospitalización Quirúrgica Adulto | B1-6-006 | Shv (Closet UPS)
B1 | 6 | Hospitalización Quirúrgica Adulto | B1-6-006 | Shv
B1 | 6 | Hospitalización Quirúrgica Adulto | B1-6-006a | Equipo aspiración central
B1 | 6 | Hospitalización Quirúrgica Adulto | B1-6-006b | Closet UPS
B1 | 6 | Hospitalización Quirúrgica Adulto | B1-6-007 | Sala hospitalización
B1 | 6 | Hospitalización Quirúrgica Adulto | B1-6-008 | Shp
B1 | 6 | Hospitalización Quirúrgica Adulto | B1-6-009 | Pasillo
B1 | 6 | Hospitalización Quirúrgica Adulto | B1-6-010 | Secretaria
B1 | 6 | Hospitalización Quirúrgica Adulto | B1-6-011 | Pasillo
B1 | 6 | Hospitalización Quirúrgica Adulto | B1-6-012 | Shp
B1 | 6 | Hospitalización Quirúrgica Adulto | B1-6-013 | Sala hospitalización
B1 | 6 | Hospitalización Quirúrgica Adulto | B1-6-014 | Sala hospitalización
B1 | 6 | Hospitalización Quirúrgica Adulto | B1-6-014 | Sala hospitalización (closet)
B1 | 6 | Hospitalización Quirúrgica Adulto | B1-6-015 | Shp
B1 | 6 | Hospitalización Quirúrgica Adulto | B1-6-015 | Shp (Espacio tecnico)
B1 | 6 | Hospitalización Quirúrgica Adulto | B1-6-016 | Entrevista familiar
B1 | 6 | Hospitalización Quirúrgica Adulto | B1-6-017 | Oficina enfermeria
B1 | 6 | Hospitalización Quirúrgica Adulto | B1-6-018 | Bodega equipos
B1 | 6 | Hospitalización Quirúrgica Adulto | B1-6-018 | Bodega equipos (Shaft)
B1 | 6 | Hospitalización Quirúrgica Adulto | B1-6-019 | Shp
B1 | 6 | Hospitalización Quirúrgica Adulto | B1-6-019 | Shp (clima/alcan)
B1 | 6 | Hospitalización Quirúrgica Adulto | B1-6-020 | Sala hospitalización
B1 | 6 | Hospitalización Quirúrgica Adulto | B1-6-020 | Sala hospitalización (closet)
B1 | 6 | Hospitalización Quirúrgica Adulto | B1-6-021 | Procedimientos
B1 | 6 | Hospitalización Quirúrgica Adulto | B1-6-022 | Lavachatas
B1 | 6 | Hospitalización Quirúrgica Adulto | B1-6-023 | Aseo
B1 | 6 | Hospitalización Quirúrgica Adulto | B1-6-024 | Trabajo limpio
B1 | 6 | Hospitalización Quirúrgica Adulto | B1-6-025 | Trabajo sucio
B1 | 6 | Hospitalización Quirúrgica Adulto | B1-6-026 | Insumos
B1 | 6 | Hospitalización Quirúrgica Adulto | B1-6-027 | Sala trabajo equipo de salud
B1 | 6 | Hospitalización Quirúrgica Adulto | B1-6-028 | Estar diurno no prefesionales ( closet)
B1 | 6 | Hospitalización Quirúrgica Adulto | B1-6-028 | Estar diurno no prefesionales
B1 | 6 | Hospitalización Quirúrgica Adulto | B1-6-029 | Ropa sucia
B1 | 6 | Hospitalización Quirúrgica Adulto | B1-6-030 | Ropa Limpia (Espacio Tecnico)
B1 | 6 | Hospitalización Quirúrgica Adulto | B1-6-030 | Ropa Limpia
B1 | 6 | Hospitalización Quirúrgica Adulto | B1-6-031 | Estacion enfermeria
B1 | 6 | Hospitalización Quirúrgica Adulto | B1-6-032 | Shp
B1 | 6 | Hospitalización Quirúrgica Adulto | B1-6-032 | Shp (Espacio Tecnico)
B1 | 6 | Hospitalización Quirúrgica Adulto | B1-6-033 | Sala hospitalización
B1 | 6 | Hospitalización Quirúrgica Adulto | B1-6-033 | Sala hospitalización (closet)
B1 | 6 | Hospitalización Quirúrgica Adulto | B1-6-034 | Sala hospitalización
B1 | 6 | Hospitalización Quirúrgica Adulto | B1-6-035 | Shp
B1 | 6 | Hospitalización Quirúrgica Adulto | B1-6-036 | Shp
B1 | 6 | Hospitalización Quirúrgica Adulto | B1-6-037 | Sala hospitalización
B1 | 6 | Hospitalización Quirúrgica Adulto | B1-6-038 | Sala hospitalización
B1 | 6 | Hospitalización Quirúrgica Adulto | B1-6-038 | Sala hospitalización (closet)
B1 | 6 | Hospitalización Quirúrgica Adulto | B1-6-039 | Shp
B1 | 6 | Hospitalización Quirúrgica Adulto | B1-6-039 | Shp (Espacio tecnico)
B1 | 6 | Hospitalización Quirúrgica Adulto | B1-6-040 | Shp
B1 | 6 | Hospitalización Quirúrgica Adulto | B1-6-040 | Shp (Espacio tecnico)
B1 | 6 | Hospitalización Quirúrgica Adulto | B1-6-041 | Sala hospitalización (closet)
B1 | 6 | Hospitalización Quirúrgica Adulto | B1-6-041 | Sala hospitalización
B1 | 6 | Hospitalización Quirúrgica Adulto | B1-6-042 | Sala hospitalización
B1 | 6 | Hospitalización Quirúrgica Adulto | B1-6-043 | Shp
B1 | 6 | Hospitalización Quirúrgica Adulto | B1-6-044 | Estar 24 horas profesional
B1 | 6 | Hospitalización Quirúrgica Adulto | B1-6-045 | Estar 24 horas no profesionales
B1 | 6 | Hospitalización Quirúrgica Adulto | B1-6-046 | Shp
B1 | 6 | Hospitalización Quirúrgica Adulto | B1-6-047 | Sala hospitalización
B1 | 6 | Hospitalización Quirúrgica Adulto | B1-6-048 | Sala hospitalización (closet)
B1 | 6 | Hospitalización Quirúrgica Adulto | B1-6-048 | Sala hospitalización
B1 | 6 | Hospitalización Quirúrgica Adulto | B1-6-049 | Shp
B1 | 6 | Hospitalización Quirúrgica Adulto | B1-6-049 | Shp (Espacio tecnico)
B1 | 6 | Hospitalización Quirúrgica Adulto | B1-6-050 | Shf
B1 | 6 | Hospitalización Quirúrgica Adulto | B1-6-051 | Shf
B1 | 6 | Hospitalización Quirúrgica Adulto | B1-6-052 | Shf
B1 | 6 | Hospitalización Quirúrgica Adulto | B1-6-053 | Shf
B1 | 6 | Hospitalización Quirúrgica Adulto | B1-6-054 | Shp (Espacio tecnico)
B1 | 6 | Hospitalización Quirúrgica Adulto | B1-6-054 | Shp
B1 | 6 | Hospitalización Quirúrgica Adulto | B1-6-055 | Sala hospitalización
B1 | 6 | Hospitalización Quirúrgica Adulto | B1-6-055 | Sala hospitalización (closet)
B1 | 6 | Hospitalización Quirúrgica Adulto | B1-6-056 | Rack de datos
B1 | 6 | Hospitalización Quirúrgica Adulto | B1-6-056 | Rack de datos (Espacio tecnico)
B2 | 6 | Circulacion General Interna | B2-6-001 | Circulacion General Publica
B2 | 6 | Hospitalización Médica Adulto | B2-6-002 B2-6-003 B2-6-004 | Sala de Espera
B2 | 6 | Hospitalización Médica Adulto | B2-6-003 | Recepción hospital adulto
B2 | 6 | Hospitalización Médica Adulto | B2-6-004 | Sala de Espera
B2 | 6 | Hospitalización Médica Adulto | B2-6-005 | Shv
B2 | 6 | Hospitalización Médica Adulto | B2-6-006 | Shv (closet UPS)
B2 | 6 | Hospitalización Médica Adulto | B2-6-006 | Shv
B2 | 6 | Hospitalización Médica Adulto | B2-6-006 | Shv (Espacio tecnico)
B2 | 6 | Hospitalización Médica Adulto | B2-6-006a | Equipo aspiración central
B2 | 6 | Hospitalización Médica Adulto | B2-6-006b | Closet UPS (Shv)
B2 | 6 | Hospitalización Médica Adulto | B2-6-007 | Sala hospitalización
B2 | 6 | Hospitalización Médica Adulto | B2-6-008 | Shp
B2 | 6 | Hospitalización Médica Adulto | B2-6-009 | Pasillo
B2 | 6 | Hospitalización Médica Adulto | B2-6-010 | Secretaria
B2 | 6 | Hospitalización Médica Adulto | B2-6-011 | Pasillo
B2 | 6 | Hospitalización Médica Adulto | B2-6-012 | Shp
B2 | 6 | Hospitalización Médica Adulto | B2-6-013 | Sala hospitalización
B2 | 6 | Hospitalización Médica Adulto | B2-6-014 | Sala hospitalización (closet)
B2 | 6 | Hospitalización Médica Adulto | B2-6-014 | Sala hospitalización
B2 | 6 | Hospitalización Médica Adulto | B2-6-015 | Shp
B2 | 6 | Hospitalización Médica Adulto | B2-6-015 | Shp (Espacio tecnico)
B2 | 6 | Hospitalización Médica Adulto | B2-6-016 | Entrevista familiar
B2 | 6 | Hospitalización Médica Adulto | B2-6-017 | Oficina enfermeria
B2 | 6 | Hospitalización Médica Adulto | B2-6-018 | Insumos (shaft)
B2 | 6 | Hospitalización Médica Adulto | B2-6-018 | Insumos
B2 | 6 | Hospitalización Médica Adulto | B2-6-019 | Shp (Espacio tecnico)
B2 | 6 | Hospitalización Médica Adulto | B2-6-019 | Shp
B2 | 6 | Hospitalización Médica Adulto | B2-6-020 | Sala hospitalización
B2 | 6 | Hospitalización Médica Adulto | B2-6-020 | Sala hospitalización (closet)
B2 | 6 | Hospitalización Médica Adulto | B2-6-021 | Procedimientos
B2 | 6 | Hospitalización Médica Adulto | B2-6-022 | Lavachatas
B2 | 6 | Hospitalización Médica Adulto | B2-6-023 | Aseo
B2 | 6 | Hospitalización Médica Adulto | B2-6-024 | Trabajo sucio
B2 | 6 | Hospitalización Médica Adulto | B2-6-025 | Trabajo limpio
B2 | 6 | Hospitalización Médica Adulto | B2-6-026 | Shp
B2 | 6 | Hospitalización Médica Adulto | B2-6-027 | Sala hospitalización
B2 | 6 | Hospitalización Médica Adulto | B2-6-028 | Sala trabajo equipo de salud (closet)
B2 | 6 | Hospitalización Médica Adulto | B2-6-028 | Sala trabajo equipo de salud
B2 | 6 | Hospitalización Médica Adulto | B2-6-029 | Ropa sucia
B2 | 6 | Hospitalización Médica Adulto | B2-6-030 | Ropa Limpia
B2 | 6 | Hospitalización Médica Adulto | B2-6-030 | Ropa Limpia (Espacio Tecnico)
B2 | 6 | Hospitalización Médica Adulto | B2-6-031 | Estacion enfermeria
B2 | 6 | Hospitalización Médica Adulto | B2-6-032 | Shp
B2 | 6 | Hospitalización Médica Adulto | B2-6-032 | Shp (Espacio tecnico)
B2 | 6 | Hospitalización Médica Adulto | B2-6-033 | Sala hospitalización
B2 | 6 | Hospitalización Médica Adulto | B2-6-033 | Sala hospitalización (closet)
B2 | 6 | Hospitalización Médica Adulto | B2-6-034 | Sala hospitalización
B2 | 6 | Hospitalización Médica Adulto | B2-6-035 | Shp
B2 | 6 | Hospitalización Médica Adulto | B2-6-036 | Shp
B2 | 6 | Hospitalización Médica Adulto | B2-6-037 | Sala hospitalización
B2 | 6 | Hospitalización Médica Adulto | B2-6-038 | Sala hospitalización
B2 | 6 | Hospitalización Médica Adulto | B2-6-038 | Sala hospitalización (closet)
B2 | 6 | Hospitalización Médica Adulto | B2-6-039 | Shp
B2 | 6 | Hospitalización Médica Adulto | B2-6-039 | Shp (Espacio Tecnico)
B2 | 6 | Hospitalización Médica Adulto | B2-6-040 | Shp (Espacio tecnico)
B2 | 6 | Hospitalización Médica Adulto | B2-6-040 | Shp
B2 | 6 | Hospitalización Médica Adulto | B2-6-041 | Sala hospitalización
B2 | 6 | Hospitalización Médica Adulto | B2-6-041 | Sala hospitalización (closet)
B2 | 6 | Hospitalización Médica Adulto | B2-6-042 | Estar diurno profesionales
B2 | 6 | Hospitalización Médica Adulto | B2-6-042 | Estar diurno profesionales (closet)
B2 | 6 | Hospitalización Médica Adulto | B2-6-043 | Bodega equipos
B2 | 6 | Hospitalización Médica Adulto | B2-6-044 | Estar 24 horas profesional
B2 | 6 | Hospitalización Médica Adulto | B2-6-045 | Estar 24 horas no profesionales
B2 | 6 | Hospitalización Médica Adulto | B2-6-046 | Shv
B2 | 6 | Hospitalización Médica Adulto | B2-6-047 | Sala hospitalización
B2 | 6 | Hospitalización Médica Adulto | B2-6-047a | Sala hospitalización
B2 | 6 | Hospitalización Médica Adulto | B2-6-047a | Sala hospitalización (closet)
B2 | 6 | Hospitalización Médica Adulto | B2-6-048 | Estar diurno no prefesionales
B2 | 6 | Hospitalización Médica Adulto | B2-6-048 | Estar diurno no prefesionales ( closet)
B2 | 6 | Hospitalización Médica Adulto | B2-6-049 | Estacionamiento camillas
B2 | 6 | Hospitalización Médica Adulto | B2-6-049 | Estacionamiento camillas (Espacio tecnico)
B2 | 6 | Hospitalización Médica Adulto | B2-6-050 | Shf
B2 | 6 | Hospitalización Médica Adulto | B2-6-051 | Shf
B2 | 6 | Hospitalización Médica Adulto | B2-6-052 | Shf
B2 | 6 | Hospitalización Médica Adulto | B2-6-053 | Shf
B2 | 6 | Hospitalización Médica Adulto | B2-6-054 | Shv
B2 | 6 | Hospitalización Médica Adulto | B2-6-054 | Shv (closet)
B2 | 6 | Hospitalización Médica Adulto | B2-6-054 | Shv ( Espacio tecnico)
B2 | 6 | Hospitalización Médica Adulto | B2-6-055 | Rack de datos (Espacio tecnico)
B2 | 6 | Hospitalización Médica Adulto | B2-6-055 | Rack de datos
B3 | 6 | Hospitalización Quirúrgica Adulto | B3-6-001 | Sala hospitalización
B3 | 6 | Hospitalización Quirúrgica Adulto | B3-6-002 | Shp
B3 | 6 | Hospitalización Quirúrgica Adulto | B3-6-003 | Pasillo
B3 | 6 | Hospitalización Quirúrgica Adulto | B3-6-004 | Estar 24 horas no profesionales
B3 | 6 | Hospitalización Quirúrgica Adulto | B3-6-005 | Estar 24 horas profesional
B3 | 6 | Hospitalización Quirúrgica Adulto | B3-6-006 | Pasillo
B3 | 6 | Hospitalización Quirúrgica Adulto | B3-6-007 | Shp
B3 | 6 | Hospitalización Quirúrgica Adulto | B3-6-008 | Sala hospitalización
B3 | 6 | Hospitalización Quirúrgica Adulto | B3-6-009 | Sala hospitalización
B3 | 6 | Hospitalización Quirúrgica Adulto | B3-6-009 | Sala hospitalización (closet)
B3 | 6 | Hospitalización Quirúrgica Adulto | B3-6-010 | Shp (Espacio Tecnico)
B3 | 6 | Hospitalización Quirúrgica Adulto | B3-6-010 | Shp
B3 | 6 | Hospitalización Quirúrgica Adulto | B3-6-011 | Shp
B3 | 6 | Hospitalización Quirúrgica Adulto | B3-6-011 | Shp (Espacio tecnico)
B3 | 6 | Hospitalización Quirúrgica Adulto | B3-6-012 | Sala hospitalización
B3 | 6 | Hospitalización Quirúrgica Adulto | B3-6-012 | Sala hospitalización (closet)
B3 | 6 | Hospitalización Quirúrgica Adulto | B3-6-013 | Procedimientos
B3 | 6 | Hospitalización Quirúrgica Adulto | B3-6-014 | Lavachatas
B3 | 6 | Hospitalización Quirúrgica Adulto | B3-6-015 | Aseo
B3 | 6 | Hospitalización Quirúrgica Adulto | B3-6-016 | Estacion enfermeria
B3 | 6 | Hospitalización Quirúrgica Adulto | B3-6-017 | Shp
B3 | 6 | Hospitalización Quirúrgica Adulto | B3-6-018 | Sala hospitalización
B3 | 6 | Hospitalización Quirúrgica Adulto | B3-6-019 | Estar diurno profesionales (closet)
B3 | 6 | Hospitalización Quirúrgica Adulto | B3-6-019 | Estar diurno profesionales
B3 | 6 | Hospitalización Quirúrgica Adulto | B3-6-020 | RS
B3 | 6 | Hospitalización Quirúrgica Adulto | B3-6-021 | RL (Espacio tecnico)
B3 | 6 | Hospitalización Quirúrgica Adulto | B3-6-021 | RL
B3 | 6 | Hospitalización Quirúrgica Adulto | B3-6-022 | Trabajo sucio
B3 | 6 | Hospitalización Quirúrgica Adulto | B3-6-023 | Trabajo limpio
B3 | 6 | Hospitalización Quirúrgica Adulto | B3-6-024 | Shp
B3 | 6 | Hospitalización Quirúrgica Adulto | B3-6-024 | Shp (Espacio Tecnico)
B3 | 6 | Hospitalización Quirúrgica Adulto | B3-6-025 | Sala hospitalización (closet)
B3 | 6 | Hospitalización Quirúrgica Adulto | B3-6-025 | Sala hospitalización
B3 | 6 | Hospitalización Quirúrgica Adulto | B3-6-026 | Sala hospitalización
B3 | 6 | Hospitalización Quirúrgica Adulto | B3-6-027 | Shp
B3 | 6 | Hospitalización Quirúrgica Adulto | B3-6-028 | Insumos (shaft)
B3 | 6 | Hospitalización Quirúrgica Adulto | B3-6-028 | Insumos
B3 | 6 | Hospitalización Quirúrgica Adulto | B3-6-029 | Shp
B3 | 6 | Hospitalización Quirúrgica Adulto | B3-6-030 | Sala hospitalización
B3 | 6 | Hospitalización Quirúrgica Adulto | B3-6-031 | Sala hospitalización (closet)
B3 | 6 | Hospitalización Quirúrgica Adulto | B3-6-031 | Sala hospitalización
B3 | 6 | Hospitalización Quirúrgica Adulto | B3-6-032 | Shp
B3 | 6 | Hospitalización Quirúrgica Adulto | B3-6-032 | Shp (closet)
B3 | 6 | Hospitalización Quirúrgica Adulto | B3-6-033 | Entrevista familiar
B3 | 6 | Hospitalización Quirúrgica Adulto | B3-6-034 | Oficina enfermeria
B3 | 6 | Hospitalización Quirúrgica Adulto | B3-6-035 | Sala trabajo equipo de salud
B3 | 6 | Hospitalización Quirúrgica Adulto | B3-6-036 | Shp
B3 | 6 | Hospitalización Quirúrgica Adulto | B3-6-036 | Shp (closet)
B3 | 6 | Hospitalización Quirúrgica Adulto | B3-6-037 | Sala hospitalización
B3 | 6 | Hospitalización Quirúrgica Adulto | B3-6-037 | Sala hospitalización (closet)
B3 | 6 | Circulacion General Interna | B3-6-038 | Circulacion General Publica
B3 | 6 | Sala Electrica | B3-6-039 | Sala Electrica
B3 | 6 | Nucleos Verticales | B3-6-040 | Nucleo de Circulacion Vertical N°4 (Shaft a. potable)
B3 | 6 | Nucleos Verticales | B3-6-040 | Nucleo de Circulacion Vertical N°4
B3 | 6 | Nucleos Verticales | B3-6-040 | Nucleo de Circulacion Vertical N°4 (Montacarga)
B3 | 6 | Nucleos Verticales | B3-6-040 | Nucleo de Circulacion Vertical N°4 (ascensor)
B3 | 6 | Nucleos Verticales | B3-6-041 | Esclusa
B3 | 6 | Nucleos Verticales | B3-6-042 | Escalera N°4
B4 | 6 | Hospitalización Médica Adulto | B4-6-001 | Sala hospitalización
B4 | 6 | Hospitalización Médica Adulto | B4-6-002 | Shp
B4 | 6 | Hospitalización Médica Adulto | B4-6-003 | Pasillo
B4 | 6 | Hospitalización Médica Adulto | B4-6-004 | Estar 24 horas no profesionales
B4 | 6 | Hospitalización Médica Adulto | B4-6-005 | Estar 24 horas profesional
B4 | 6 | Hospitalización Médica Adulto | B4-6-006 | Pasillo
B4 | 6 | Hospitalización Médica Adulto | B4-6-007 | Shp
B4 | 6 | Hospitalización Médica Adulto | B4-6-008 | Sala hospitalización
B4 | 6 | Hospitalización Médica Adulto | B4-6-009 | Sala hospitalización
B4 | 6 | Hospitalización Médica Adulto | B4-6-009 | Sala hospitalización (closet)
B4 | 6 | Hospitalización Médica Adulto | B4-6-010 | Shp
B4 | 6 | Hospitalización Médica Adulto | B4-6-010 | Shp (clima/alcan)
B4 | 6 | Hospitalización Médica Adulto | B4-6-011 | Shp
B4 | 6 | Hospitalización Médica Adulto | B4-6-011 | Shp (Espacio tecnico)
B4 | 6 | Hospitalización Médica Adulto | B4-6-012 | Sala hospitalización
B4 | 6 | Hospitalización Médica Adulto | B4-6-012 | Sala hospitalización (closet)
B4 | 6 | Hospitalización Médica Adulto | B4-6-013 | Procedimientos
B4 | 6 | Hospitalización Médica Adulto | B4-6-014 | Lavachatas
B4 | 6 | Hospitalización Médica Adulto | B4-6-015 | Aseo
B4 | 6 | Hospitalización Médica Adulto | B4-6-016 | Estacion enfermeria
B4 | 6 | Hospitalización Médica Adulto | B4-6-017 | Shp
B4 | 6 | Hospitalización Médica Adulto | B4-6-018 | Sala hospitalización
B4 | 6 | Hospitalización Médica Adulto | B4-6-019 | Sala trabajo equipo de salud
B4 | 6 | Hospitalización Médica Adulto | B4-6-019 | Sala trabajo equipo de salud (closet)
B4 | 6 | Hospitalización Médica Adulto | B4-6-020 | Ropa sucia
B4 | 6 | Hospitalización Médica Adulto | B4-6-021 | Ropa Limpia
B4 | 6 | Hospitalización Médica Adulto | B4-6-021 | Ropa Limpia (Espacio tecnico)
B4 | 6 | Hospitalización Médica Adulto | B4-6-022 | Trabajo sucio
B4 | 6 | Hospitalización Médica Adulto | B4-6-023 | Trabajo limpio
B4 | 6 | Hospitalización Médica Adulto | B4-6-024 | Shp
B4 | 6 | Hospitalización Médica Adulto | B4-6-024 | Shp (Espacio tecnico)
B4 | 6 | Hospitalización Médica Adulto | B4-6-025 | Sala hospitalización
B4 | 6 | Hospitalización Médica Adulto | B4-6-025 | Sala hospitalización (closet)
B4 | 6 | Hospitalización Médica Adulto | B4-6-026 | Sala hospitalización
B4 | 6 | Hospitalización Médica Adulto | B4-6-027 | Shp
B4 | 6 | Hospitalización Médica Adulto | B4-6-028 | Insumos
B4 | 6 | Hospitalización Médica Adulto | B4-6-028 | Insumos (shaft)
B4 | 6 | Hospitalización Médica Adulto | B4-6-029 | Shp
B4 | 6 | Hospitalización Médica Adulto | B4-6-030 | Sala hospitalización
B4 | 6 | Hospitalización Médica Adulto | B4-6-031 | Sala hospitalización (closet)
B4 | 6 | Hospitalización Médica Adulto | B4-6-031 | Sala hospitalización
B4 | 6 | Hospitalización Médica Adulto | B4-6-032 | Shp
B4 | 6 | Hospitalización Médica Adulto | B4-6-032 | Shp (closet)
B4 | 6 | Hospitalización Médica Adulto | B4-6-033 | Bodega equipos
B4 | 6 | Hospitalización Médica Adulto | B4-6-034 | Oficina enfermeria
B4 | 6 | Hospitalización Médica Adulto | B4-6-035 | Entrevista familiar
B4 | 6 | Hospitalización Médica Adulto | B4-6-036 | Shp
B4 | 6 | Hospitalización Médica Adulto | B4-6-036 | Shp (closet)
B4 | 6 | Hospitalización Médica Adulto | B4-6-037 | Sala hospitalización
B4 | 6 | Hospitalización Médica Adulto | B4-6-037 | Sala hospitalización (closet)
B4 | 6 | Circulacion General Interna | B4-6-038 | Circulacion General Publica
B4 | 6 | Sala Electrica | B4-6-039 | Sala Electrica
B4 | 6 | Nucleos Verticales | B4-6-040 | Nucleo de Circulacion Vertical N°5 (shaft a.potable)
B4 | 6 | Nucleos Verticales | B4-6-040 | Nucleo de Circulacion Vertical N°5
B4 | 6 | Nucleos Verticales | B4-6-040 | Nucleo de Circulacion Vertical N°5 (Montacarga)
B4 | 6 | Nucleos Verticales | B4-6-040 | Nucleo de Circulacion Vertical N°5 (ascensor)
B4 | 6 | Nucleos Verticales | B4-6-041 | Sala tecnica
B4 | 6 | Nucleos Verticales | B4-6-042 | Escalera N°5
- | 6 | Terraza | - | Terraza
- | 6 | Nucleos Verticales | - | Escalera E2 (Exterior)
- | 6 | Nucleos Verticales | - | Escalera E3 (Exterior)
A3 | 7 | Sala Electrica | A3-7-001 | Sala Electrica
A3 | 7 | Nucleos Verticales | A3-7-002 | Nucleo de Circulacion Vertical N°2
A3 | 7 | Nucleos Verticales | A3-7-002 | Nucleo de Circulacion Vertical N°2 (ascensor)
A3 | 7 | Nucleos Verticales | A3-7-003??? | Escalera N°2 (exterior)
A3 | 7 | Nucleos Verticales | A3-7-003 | Salida 7° Nivel
B1 | 7 | Circulacion General Interna | B1-7-001 | Circulacion General Publica
B1 | 7 | Hospitalización Quirúrgica Adulto | B1-7-002 B1-7-003 B1-7-004 | Sala de Espera
B1 | 7 | Hospitalización Quirúrgica Adulto | B1-7-002 B1-7-003 B1-7-004 | Sala de Espera
B1 | 7 | Hospitalización Quirúrgica Adulto | B1-7-003 | Recepción hospital adulto
B1 | 7 | Hospitalización Quirúrgica Adulto | B1-7-004 | Sala de Espera
B1 | 7 | Hospitalización Quirúrgica Adulto | B1-7-005 | Shv
B1 | 7 | Hospitalización Quirúrgica Adulto | B1-7-005a | Rack de datos (clima/alcant)
B1 | 7 | Hospitalización Quirúrgica Adulto | B1-7-005a (espacio tecnico) | Rack de datos
B1 | 7 | Hospitalización Quirúrgica Adulto | B1-7-006 | Pasillo
B1 | 7 | Hospitalización Quirúrgica Adulto | B1-7-007 | Pasillo
B1 | 7 | Hospitalización Quirúrgica Adulto | B1-7-008 | Shv (closet UPS)
B1 | 7 | Hospitalización Quirúrgica Adulto | B1-7-008 | Shv
B1 | 7 | Hospitalización Quirúrgica Adulto | B1-7-008 | Shv (Espacio tecnico)
B1 | 7 | Hospitalización Quirúrgica Adulto | B1-7-008a | Equipo aspiración central
B1 | 7 | Hospitalización Quirúrgica Adulto | B1-7-009 | Sala hospitalización
B1 | 7 | Hospitalización Quirúrgica Adulto | B1-7-010 | Shp
B1 | 7 | Hospitalización Quirúrgica Adulto | B1-7-011 | Secretaria
B1 | 7 | Hospitalización Quirúrgica Adulto | B1-7-011 | Secretaria
B1 | 7 | Hospitalización Quirúrgica Adulto | B1-7-012 | Shp
B1 | 7 | Hospitalización Quirúrgica Adulto | B1-7-013 | Sala hospitalización
B1 | 7 | Hospitalización Quirúrgica Adulto | B1-7-014 | Sala hospitalización
B1 | 7 | Hospitalización Quirúrgica Adulto | B1-7-014 | Sala hospitalización (closet)
B1 | 7 | Hospitalización Quirúrgica Adulto | B1-7-015 | Shp
B1 | 7 | Hospitalización Quirúrgica Adulto | B1-7-015 | Shp (Espacio tecnico)
B1 | 7 | Hospitalización Quirúrgica Adulto | B1-7-016 | Entrevista familiar
B1 | 7 | Hospitalización Quirúrgica Adulto | B1-7-017 | Oficina enfermeria
B1 | 7 | Hospitalización Quirúrgica Adulto | B1-7-018 | Insumos (shaft)
B1 | 7 | Hospitalización Quirúrgica Adulto | B1-7-018 | Insumos
B1 | 7 | Hospitalización Quirúrgica Adulto | B1-7-019 | Shp
B1 | 7 | Hospitalización Quirúrgica Adulto | B1-7-019 | Shp (Espacio tecnico)
B1 | 7 | Hospitalización Quirúrgica Adulto | B1-7-020 | Sala hospitalización
B1 | 7 | Hospitalización Quirúrgica Adulto | B1-7-020 | Sala hospitalización(closet)
B1 | 7 | Hospitalización Quirúrgica Adulto | B1-7-021 | Procedimientos
B1 | 7 | Hospitalización Quirúrgica Adulto | B1-7-022 | Aseo
B1 | 7 | Hospitalización Quirúrgica Adulto | B1-7-023 | Lavachatas
B1 | 7 | Hospitalización Quirúrgica Adulto | B1-7-024 | Trabajo sucio
B1 | 7 | Hospitalización Quirúrgica Adulto | B1-7-025 | Trabajo limpio
B1 | 7 | Hospitalización Quirúrgica Adulto | B1-7-026 | Shp
B1 | 7 | Hospitalización Quirúrgica Adulto | B1-7-027 | Sala hospitalización
B1 | 7 | Hospitalización Quirúrgica Adulto | B1-7-028 | Sala trabajo equipo de salud
B1 | 7 | Hospitalización Quirúrgica Adulto | B1-7-028 | Sala trabajo equipo de salud (closet)
B1 | 7 | Hospitalización Quirúrgica Adulto | B1-7-029 | Ropa sucia
B1 | 7 | Hospitalización Quirúrgica Adulto | B1-7-030 | Ropa Limpia (Espacio tecnico)
B1 | 7 | Hospitalización Quirúrgica Adulto | B1-7-030 | Ropa Limpia
B1 | 7 | Hospitalización Quirúrgica Adulto | B1-7-031 | Estacion enfermeria
B1 | 7 | Hospitalización Quirúrgica Adulto | B1-7-032 | Shp
B1 | 7 | Hospitalización Quirúrgica Adulto | B1-7-032 | Shp (Espacio tecnico)
B1 | 7 | Hospitalización Quirúrgica Adulto | B1-7-033 | Sala hospitalización
B1 | 7 | Hospitalización Quirúrgica Adulto | B1-7-033 | Sala hospitalización (closet)
B1 | 7 | Hospitalización Quirúrgica Adulto | B1-7-034 | Sala hospitalización
B1 | 7 | Hospitalización Quirúrgica Adulto | B1-7-035 | Shp
B1 | 7 | Hospitalización Quirúrgica Adulto | B1-7-036 | Shp
B1 | 7 | Hospitalización Quirúrgica Adulto | B1-7-037 | Sala hospitalización
B1 | 7 | Hospitalización Quirúrgica Adulto | B1-7-038 | Sala hospitalización
B1 | 7 | Hospitalización Quirúrgica Adulto | B1-7-038 | Sala hospitalización (closet)
B1 | 7 | Hospitalización Quirúrgica Adulto | B1-7-039 | Shp
B1 | 7 | Hospitalización Quirúrgica Adulto | B1-7-039 | Shp (Espacio tecnico)
B1 | 7 | Hospitalización Quirúrgica Adulto | B1-7-040 | Shp
B1 | 7 | Hospitalización Quirúrgica Adulto | B1-7-040 | Shp (Espacio tecnico)
B1 | 7 | Hospitalización Quirúrgica Adulto | B1-7-041 | Sala hospitalización
B1 | 7 | Hospitalización Quirúrgica Adulto | B1-7-041 | Sala hospitalización (closet)
B1 | 7 | Hospitalización Quirúrgica Adulto | B1-7-042 | Estar diurno profesionales
B1 | 7 | Hospitalización Quirúrgica Adulto | B1-7-043 | Bodega equipos
B1 | 7 | Hospitalización Quirúrgica Adulto | B1-7-044 | Estar 24 horas profesional
B1 | 7 | Hospitalización Quirúrgica Adulto | B1-7-045 | Estar 24 horas no profesionales
B1 | 7 | Hospitalización Quirúrgica Adulto | B1-7-046 | Shp
B1 | 7 | Hospitalización Quirúrgica Adulto | B1-7-047 | Sala hospitalización
B1 | 7 | Hospitalización Quirúrgica Adulto | B1-7-048 | Estar diurno no prefesionales
B1 | 7 | Hospitalización Quirúrgica Adulto | B1-7-049 | Sala trabajo equipo de salud (closet)
B1 | 7 | Hospitalización Quirúrgica Adulto | B1-7-049 | Sala trabajo equipo de salud (Espacio tecnico)
B1 | 7 | Hospitalización Quirúrgica Adulto | B1-7-049 | Sala trabajo equipo de salud
B1 | 7 | Hospitalización Quirúrgica Adulto | B1-7-050 | Shf
B1 | 7 | Hospitalización Quirúrgica Adulto | B1-7-051 | Shf
B1 | 7 | Hospitalización Quirúrgica Adulto | B1-7-052 | Shf
B1 | 7 | Hospitalización Quirúrgica Adulto | B1-7-053 | Shf
B1 | 7 | Hospitalización Quirúrgica Adulto | B1-7-054 | Shp
B1 | 7 | Hospitalización Quirúrgica Adulto | B1-7-054 | Shp (Espacio tecnico)
B1 | 7 | Hospitalización Quirúrgica Adulto | B1-7-055 | Sala hospitalización
B1 | 7 | Hospitalización Quirúrgica Adulto | B1-7-055 | Sala hospitalización (closet)
B3 | 7 | Hospitalización Quirúrgica Adulto | B3-7-001 | Pasillo
B3 | 7 | Hospitalización Quirúrgica Adulto | B3-7-002 | Estar 24 horas no profesionales
B3 | 7 | Hospitalización Quirúrgica Adulto | B3-7-003 | Pasillo
B3 | 7 | Hospitalización Quirúrgica Adulto | B3-7-004 | Aislado
B3 | 7 | Hospitalización Quirúrgica Adulto | B3-7-005 | Shp
B3 | 7 | Hospitalización Quirúrgica Adulto | B3-7-006 | Lavachatas
B3 | 7 | Hospitalización Quirúrgica Adulto | B3-7-007 | Disponible
B3 | 7 | Hospitalización Quirúrgica Adulto | B3-7-008 | Shp
B3 | 7 | Hospitalización Quirúrgica Adulto | B3-7-009 | Aislado
B3 | 7 | Hospitalización Quirúrgica Adulto | B3-7-010 | Aislado
B3 | 7 | Hospitalización Quirúrgica Adulto | B3-7-010 | Aislado
B3 | 7 | Hospitalización Quirúrgica Adulto | B3-7-011 | Shp
B3 | 7 | Hospitalización Quirúrgica Adulto | B3-7-012 | Aseo
B3 | 7 | Hospitalización Quirúrgica Adulto | B3-7-012 | Aseo (Espacio tecnico)
B3 | 7 | Hospitalización Quirúrgica Adulto | B3-7-013 | Disponible
B3 | 7 | Hospitalización Quirúrgica Adulto | B3-7-013 | Disponible (Espacio tecnico)
B3 | 7 | Hospitalización Quirúrgica Adulto | B3-7-014 | Shp
B3 | 7 | Hospitalización Quirúrgica Adulto | B3-7-015 | Aislado
B3 | 7 | Hospitalización Quirúrgica Adulto | B3-7-015 | Aislado
B3 | 7 | Hospitalización Quirúrgica Adulto | B3-7-016 | Procedimientos
B3 | 7 | Hospitalización Quirúrgica Adulto | B3-7-017 | Digitación
B3 | 7 | Hospitalización Quirúrgica Adulto | B3-7-018 | Estacion enfermeria
B3 | 7 | Hospitalización Quirúrgica Adulto | B3-7-019 | Disponible
B3 | 7 | Hospitalización Quirúrgica Adulto | B3-7-020 | Shp
B3 | 7 | Hospitalización Quirúrgica Adulto | B3-7-021 | Aislado
B3 | 7 | Hospitalización Quirúrgica Adulto | B3-7-022 | Aislado
B3 | 7 | Hospitalización Quirúrgica Adulto | B3-7-023 | Shp
B3 | 7 | Hospitalización Quirúrgica Adulto | B3-7-024 | Ropa Limpia
B3 | 7 | Hospitalización Quirúrgica Adulto | B3-7-024 | Ropa Limpia (Espacio tecnico)
B3 | 7 | Hospitalización Quirúrgica Adulto | B3-7-025 | Trabajo sucio
B3 | 7 | Hospitalización Quirúrgica Adulto | B3-7-026 | Trabajo limpio
B3 | 7 | Hospitalización Quirúrgica Adulto | B3-7-027 | Disponible
B3 | 7 | Hospitalización Quirúrgica Adulto | B3-7-027 | Disponible (Espacio tecnico)
B3 | 7 | Hospitalización Quirúrgica Adulto | B3-7-028 | Shp
B3 | 7 | Hospitalización Quirúrgica Adulto | B3-7-029 | Aislado
B3 | 7 | Hospitalización Quirúrgica Adulto | B3-7-030 | Aislado
B3 | 7 | Hospitalización Quirúrgica Adulto | B3-7-031 | Shp
B3 | 7 | Hospitalización Quirúrgica Adulto | B3-7-032 | Ropa sucia
B3 | 7 | Hospitalización Quirúrgica Adulto | B3-7-033 | Insumos
B3 | 7 | Hospitalización Quirúrgica Adulto | B3-7-033 | Insumos (shaft)
B3 | 7 | Hospitalización Quirúrgica Adulto | B3-7-034 | Disponible
B3 | 7 | Hospitalización Quirúrgica Adulto | B3-7-035 | Shp
B3 | 7 | Hospitalización Quirúrgica Adulto | B3-7-036 | Aislado
B3 | 7 | Hospitalización Quirúrgica Adulto | B3-7-037 | Aislado Plomado
B3 | 7 | Hospitalización Quirúrgica Adulto | B3-7-038 | Shp
B3 | 7 | Hospitalización Quirúrgica Adulto | B3-7-039 | Disponible
B3 | 7 | Hospitalización Quirúrgica Adulto | B3-7-039 | Disponible (closet)
B3 | 7 | Hospitalización Quirúrgica Adulto | B3-7-040 | Bodega equipos
B3 | 7 | Hospitalización Quirúrgica Adulto | B3-7-041 | Oficina enfermeria
B3 | 7 | Hospitalización Quirúrgica Adulto | B3-7-042 | Entrevista familiar
B3 | 7 | Hospitalización Quirúrgica Adulto | B3-7-043 | Disponible
B3 | 7 | Hospitalización Quirúrgica Adulto | B3-7-043 | Disponible (closet)
B3 | 7 | Hospitalización Quirúrgica Adulto | B3-7-044 | Shp
B3 | 7 | Hospitalización Quirúrgica Adulto | B3-7-045 | Aislado Plomado
B3 | 7 | Circulacion General Interna | B3-7-046 | Circulacion General Publica
B3 | 7 | Sala Electrica | B3-7-047 | Sala Electrica
B3 | 7 | Nucleos Verticales | B3-7-048 | Nucleo de Circulacion Vertical N°4 (Shaft a. potable / red humeda)
B3 | 7 | Nucleos Verticales | B3-7-048 | Nucleo de Circulacion Vertical N°4 (Montacarga)
B3 | 7 | Nucleos Verticales | B3-7-048 | Nucleo de Circulacion Vertical N°4 (ascensor)
B3 | 7 | Nucleos Verticales | B3-7-048 | Nucleo de Circulacion Vertical N°4
B3 | 7 | Nucleos Verticales | B3-7-049 | Esclusa
B3 | 7 | Nucleos Verticales | B3-7-050 | Escalera N°4
B3 | 7 | Hospitalización Quirúrgica Adulto | B3-7-052 | Estar 24 horas profesional
- | 7 | NUCLEO 3 | SIN RECINTO | Nucleo N°3 Sala mecanica
- | 7 | NUCLEO 4 | SIN RECINTO | Nucleo N°5 Sala mecanica
B1 | 8 | Cubieta | B1-8-001 | Plataforma Helipuerto
B3 | 8 | Sala Electrica | B3-8-001 | Sala Electrica
B3 | 8 | Nucleos Verticales | B3-8-002 | Shaft (Nucleo Vertical N°4)
B3 | 8 | Nucleos Verticales | B3-8-002 | Nucleo de Circulacion Vertical N°4 (Montacarga)
B3 | 8 | Nucleos Verticales | B3-8-002 | Nucleo de Circulacion Vertical N°4
B3 | 8 | Nucleos Verticales | B3-8-003 | Esclusa
B3 | 8 | Nucleos Verticales | B3-8-004 | Escalera N°4
B3 | 8 | Cubieta | B3-8-006 | Rampa
- | - | Sala de maquinas | sin número | Sala de maquinas
- | - | Nucleos Verticales | - | Nucleo de Circulacion Vertical N°2
- | - | Sala de maquinas | - | ESCALERA

## BASE DE DATOS 04-05
ZONA | NIVEL | DEPARTAMENTO | RECINTO | NOMBRE RECINTO | Climatizacion | Sanitario AP | Alcantarillado | Gases Clinicos | Extincion (Ramales) | Extincion Nebulizado | Extincion FM 200 | Correo Neumatico | Aspiracion Centralizada | Electricidad | Voz y Datos | Clima (ELECTRICIDAD) | Seguridad Tecnologica | Deteccion de Incendios | Control Centralizado | TV Cable y Parlante | Llamdo Enfermera | OBSERVACION TAPADO DE CIELOS | ENTREGA RECINTO
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | Pendiente detalle ingeneria sistema FM-200 | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres correo neumatico |  | pendiente entrega de luminarias y artefactos |  | Pendiente cableado de red de termostato a fancoils (CONSORCIO) | [6 empty] | Pendiente entrega FM-200, luminaria, artefactos electricos, rejilla de clima
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [9 empty] | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica | Luminiria, artefactos electricos y rejilla de clima
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | Pendiente detalle ingeneria sistema FM-200 |  |  | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) |  | pendiente entrega cableado FM-200 |  |  |  | Pendiente detalle ingeneria sistema FM-200, pendiente entrega cableado FM-200, pendiente canalizacion y cableado de equipo fancoils (TRANS), pendiente cableado de red de termostato a fancoils (CONSORCIO) | Pendiente entrega FM-200, luminaria, artefactos electricos, rejilla de clima
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | Pendiente detalle ingeneria sistema FM-200 |  | Pendiente cierre de protocolo | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) |  | pendiente entrega cableado FM-200 |  |  |  | Pendiente detalle ingeneria sistema FM-200, pendiente entrega cableado FM-200, pendiente canalizacion y cableado de equipo fancoils (TRANS), pendiente cableado de red de termostato a fancoils (CONSORCIO) | Pendiente entrega FM-200, luminaria, artefactos electricos, rejilla de clima
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | Pendiente detalle ingeneria sistema FM-200 |  |  | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) |  | pendiente entrega cableado FM-200 |  |  |  | Pendiente detalle ingeneria sistema FM-200, pendiente entrega cableado FM-200, pendiente canalizacion y cableado de equipo fancoils (TRANS), pendiente cableado de red de termostato a fancoils (CONSORCIO) | Pendiente entrega FM-200, luminaria, artefactos electricos, rejilla de clima
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | Pendiente detalle ingeneria sistema FM-200 |  | Pendiente cierre de protocolo | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) |  | pendiente entrega cableado FM-200 |  |  |  | Pendiente detalle ingeneria sistema FM-200, pendiente entrega cableado FM-200, pendiente canalizacion y cableado de equipo fancoils (TRANS), pendiente cableado de red de termostato a fancoils (CONSORCIO) | Pendiente entrega FM-200, luminaria, artefactos electricos, rejilla de clima
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [17 empty] | Recinto liberado para tapado cielo | Pendiente luminaria
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | Pendiente detalle ingeneria sistema FM-200 | [6 empty] | pendiente entrega cableado FM-200 |  |  |  | Pendiente detalle ingeneria sistema FM-200, pendiente entrega cableado FM-200 | Pendiente entrega FM-200, luminaria, artefactos electricos, rejilla de clima
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [8 empty] | Pendiente cierre de protocolo | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | cableado de corrientes debiles |  | pendiente cableado de seguridad tecnologica |  |  | pendiente cableado de TV cabley parlantes |  | Pendiente cableado de alimentador electrico, cableado de clima, cableado de corrientes debiles. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | Pendiente luminaria, artefactos electricos, rejilla de clima
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Pendiente instalacion fancoils (Zona modificacion proyecto clima), pendiente bajada cuello ductos | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres sanitario | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres sanitario | [5 empty] | Pendiente cierre de protocolo | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [5 empty] | Recinto no lleva cielo falso, pendiente instalacion fancoils (Zona modificacion proyecto clima), pendiente bajada cuello ductos, pendiente canalizacion y cableado de equipo fancoils (TRANS), pendiente cableado de red de termostato a fancoils (CONSORCIO), pendiente recepcion arriostres alcantarillado | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Pendiente instalacion fancoils (Zona modificacion proyecto clima), pendiente bajada cuello ductos | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres sanitario | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres sanitario |  |  |  |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres correo neumatico |  | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [5 empty] | Pendiente instalacion fancoils y recuperador de calor (Zona modificacion proyecto clima), pendiente bajada cuello ductos, pendiente canalizacion y cableado de equipo fancoils (TRANS), pendiente cableado de red de termostato a fancoils (CONSORCIO), pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres correo neumatico, pendiente aprobacion memoria calculo arriostres sanitarios | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Pendiente instalacion fancoils (Zona modificacion proyecto clima), pendiente bajada cuello ductos | [8 empty] | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [5 empty] | Recinto no lleva cielo falso, pendiente instalacion fancoils (Zona modificacion proyecto clima), pendiente bajada cuello ductos, pendiente canalizacion y cableado de equipo fancoils (TRANS), pendiente cableado de red de termostato a fancoils (CONSORCIO) | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Pendiente instalacion fancoils y recuperador de calor (Zona modificacion proyecto clima), pendiente bajada cuello ductos | [6 empty] | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres correo neumatico | Pendiente cierre de protocolo | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [5 empty] | Recinto no lleva cielo falso, pendiente instalacion fancoils y recuperador de calor (Zona modificacion proyecto clima), pendiente bajada cuello ductos, pendiente canalizacion y cableado de equipo fancoils (TRANS), pendiente cableado de red de termostato a fancoils (CONSORCIO), pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres correo neumatico | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Pendiente instalacion fancoils (Zona modificacion proyecto clima), pendiente bajada cuello ductos | [8 empty] | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [5 empty] | Pendiente instalacion fancoils (Zona modificacion proyecto clima), pendiente bajada cuello ductos, pendiente canalizacion y cableado de equipo fancoils (TRANS), pendiente cableado de red de termostato a fancoils (CONSORCIO) | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Pendiente inst. recuperador de calor (Zona modificacion proyecto clima), pendiente bajada cuello ductos | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres sanitario | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres sanitario |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres extincion |  |  |  |  | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [5 empty] | Pendiente inst. recuperador de calor (Zona modificacion proyecto clima), pendiente bajada cuello ductos, pendiente canalizacion y cableado de equipo clima (TRANS), pendiente aprobacion memoria calculo arriostres sanitarios y extincion de incendios | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Pendiente instalacion fancoils (Zona modificacion proyecto clima), pendiente bajada cuello ductos | [8 empty] | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [5 empty] | Pendiente instalacion fancoils (Zona modificacion proyecto clima), pendiente bajada cuello ductos, pendiente canalizacion y cableado de equipo fancoils (TRANS), pendiente cableado de red de termostato a fancoils (CONSORCIO) | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Pendiente instalacion fancoils (Zona modificacion proyecto clima), pendiente bajada cuello ductos | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres sanitario | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres sanitario |  |  |  |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres correo neumatico |  | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [5 empty] | Pendiente instalacion fancoils (Zona modificacion proyecto clima), pendiente bajada cuello ductos, pendiente canalizacion y cableado de equipo fancoils (TRANS), pendiente cableado de red de termostato a fancoils (CONSORCIO), pendiente aprobacion memoria calculo arriostres sanitarios y correo neumatico | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Pendiente ejecuccion modificacion proyecto de clima | [16 empty] | Pendiente ejecuccion modificacion proyecto de clima | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Pendiente inst. recuperador de calor (Zona modificacion proyecto clima), pendiente bajada cuello ductos | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres sanitario | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres sanitario | [6 empty] | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [5 empty] | Pendiente inst. recuperador de calor (Zona modificacion proyecto clima), pendiente bajada cuello ductos, pendiente canalizacion y cableado de equipo clima (TRANS), pendiente aprobacion memoria calculo arriostres sanitarios | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Pendiente instalacion recuperadores de calor (Zona modificacion proyecto clima), pendiente bajada cuello ductos | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres sanitario | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres sanitario |  |  |  |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres correo neumatico |  | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [5 empty] | Pendiente instalacion recuperadores de calor (Zona modificacion proyecto clima), pendiente bajada cuello ductos, pendiente canalizacion y cableado de equipo clima (TRANS), pendiente aprobacion memoria calculo arriostres sanitarios y correo neumatico | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Pendiente instalacion equipo VEX (Zona modificacion proyecto clima) | [8 empty] | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [5 empty] | Pendiente instalacion equipo VEX (Zona modificacion proyecto clima), pendiente canalizacion y cableado de equipo clima (TRANS), | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Pendiente bajada cuello ducto | [16 empty] | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Pendiente instalacion fancoils y recuperador de calor (Zona modificacion proyecto clima), pendiente bajada cuello ductos | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres sanitario | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres sanitario |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres extincion |  |  |  |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | cableado de corrientes debiles |  | pendiente cableado de seguridad tecnologica |  |  | pendiente cableado de TV cabley parlantes |  | Pendiente instalacion fancoils y recuperador de calor (Zona modificacion proyecto clima), pendiente bajada cuello ductos, pendiente aprobacion memoria calculo arriostres sanitarios y extincion de incendios, cableado de alimentador electrico, cableado de clima, cableado de corrientes debiles. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Pendiente ejecuccion modificacion proyecto de clima, pendiente bajada cuello ducto | [16 empty] | Pendiente ejecuccion modificacion proyecto de clima, pendiente bajada cuello ducto | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres sanitario | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres sanitario | [6 empty] | pendiente canalizaciones electricas | [7 empty] | Pendiente bajada cuello ducto, pendiente aprobacion memoria calculo arriostres sanitarios, pendiente canalizaciones electricas | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Pendiente instalacion recuperadores de calor (Zona modificacion proyecto clima), pendiente bajada cuello ductos | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres sanitario | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres sanitario | [6 empty] | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [5 empty] | Pendiente instalacion recuperadores de calor (Zona modificacion proyecto clima), pendiente bajada cuello ductos, pendiente canalizacion y cableado de equipo clima (TRANS), pendiente aprobacion memoria calculo arriostres sanitarios | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres sanitario | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres sanitario |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres extincion | [12 empty] | Recinto no lleva cielo falso, pendiente aprobacion memoria calculo arriostres sanitarios y extincion de incendios | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres sanitario | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres sanitario |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres extincion | [12 empty] | Recinto no lleva cielo falso, pendiente aprobacion memoria calculo arriostres sanitarios y extincion de incendios | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres sanitario | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres sanitario |  |  |  | Pendiente detalle ingeneria sistema FM-200 | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres correo neumatico |  | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) |  | pendiente entrega cableado FM-200 |  |  |  | Pendiente detalle ingeneria sistema FM-200, pendiente entrega cableado FM-200, pendiente canalizacion y cableado de equipo fancoils (TRANS), pendiente cableado de red de termostato a fancoils (CONSORCIO), pendiente aprobacion memoria calculo arriostres sanitarios y correo neumatico | Pendiente entrega FM-200, luminaria, artefactos electricos, rejilla de clima
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres sanitario | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres sanitario |  |  |  | Pendiente detalle ingeneria sistema FM-200 | [6 empty] | pendiente entrega cableado FM-200 |  |  |  | Pendiente detalle ingeneria sistema FM-200, pendiente entrega cableado FM-200, pendiente aprobacion memoria calculo arriostres sanitarios | Pendiente entrega FM-200, luminaria, artefactos electricos, rejilla de clima
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres sanitario | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres sanitario |  |  |  | Pendiente detalle ingeneria sistema FM-200 |  |  | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) |  | pendiente entrega cableado FM-200 |  |  |  | Pendiente detalle ingeneria sistema FM-200, pendiente entrega cableado FM-200, pendiente canalizacion y cableado de equipo fancoils (TRANS), pendiente cableado de red de termostato a fancoils (CONSORCIO), pendiente aprobacion memoria calculo arriostres sanitarios | Pendiente entrega FM-200, luminaria, artefactos electricos, rejilla de clima
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres sanitario | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres sanitario |  |  |  | Pendiente detalle ingeneria sistema FM-200 | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres correo neumatico | Pendiente cierre de protocolo |  |  |  |  | pendiente entrega cableado FM-200 |  |  |  | Pendiente detalle ingeneria sistema FM-200,pendiente aprobacion memoria calculo arriostres sanitarios y correo neumatico | Pendiente entrega FM-200, luminaria, artefactos electricos, rejilla de clima
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | Pendiente detalle ingeneria sistema FM-200 | [6 empty] | pendiente entrega cableado FM-200 |  |  |  | Pendiente detalle ingeneria sistema FM-200 | Pendiente entrega FM-200, luminaria, artefactos electricos, rejilla de clima
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres sanitario | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres sanitario |  |  |  | Pendiente detalle ingeneria sistema FM-200 |  |  | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) |  | pendiente entrega cableado FM-200 |  |  |  | Pendiente detalle ingeneria sistema FM-200, pendiente entrega cableado FM-200, pendiente canalizacion y cableado de equipo fancoils (TRANS), pendiente cableado de red de termostato a fancoils (CONSORCIO), pendiente aprobacion memoria calculo arriostres sanitarios | Pendiente entrega FM-200, luminaria, artefactos electricos, rejilla de clima
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [9 empty] | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [5 empty] | Pendiente canalizacion y cableado de equipo fancoils (TRANS), pendiente cableado de red de termostato a fancoils (CONSORCIO) | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | Pendiente detalle ingeneria sistema FM-200 |  |  | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) |  | pendiente entrega cableado FM-200 |  |  |  | Pendiente detalle ingeneria sistema FM-200, pendiente entrega cableado FM-200, pendiente canalizacion y cableado de equipo fancoils (TRANS), pendiente cableado de red de termostato a fancoils (CONSORCIO) | Pendiente entrega FM-200, luminaria, artefactos electricos, rejilla de clima
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [9 empty] | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [5 empty] | Pendiente canalizacion y cableado de equipo fancoils (TRANS), pendiente cableado de red de termostato a fancoils (CONSORCIO) | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Pendiente ejecuccion modificacion proyecto de clima, pendiente bajada cuello ducto | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres sanitario | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres sanitario |  |  |  |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres correo neumatico |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | cableado de corrientes debiles |  | pendiente cableado de seguridad tecnologica |  |  | pendiente cableado de TV cabley parlantes |  | Pendiente ejecuccion modificacion proyecto de clima, pendiente bajada cuello ducto, pendiente aprobacion memoria calculo arriostres sanitarios y correo neumatico, pendiente cableado de alimentador electrico, cableado de clima, cableado de corrientes debiles. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Pendiente bajada cuello ducto | [16 empty] | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres sanitario | Pendiente ejecuccion alcantarillado, pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres sanitario | [14 empty] | Recinto no lleva cielo falso, pendiente ejecuccion alcantarillado, pendiente aprobacion memoria calculo arriostres sanitarios, pendiente conexión boilers | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres sanitario | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres sanitario | [6 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | cableado de corrientes debiles |  | pendiente cableado de seguridad tecnologica |  |  | pendiente cableado de TV cabley parlantes |  | Pendiente aprobacion memoria calculo arriostres sanitarios , pendiente cableado de alimentador electrico, cableado de clima, cableado de corrientes debiles. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres sanitario | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres sanitario | [6 empty] | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [5 empty] | Pendiente canalizacion y cableado de equipo fancoils (TRANS), pendiente cableado de red de termostato a fancoils (CONSORCIO), pendiente aprobacion memoria calculo arriostres sanitarios | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres sanitario | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres sanitario | [5 empty] | Pendiente cierre de protocolo | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [5 empty] | Pendiente canalizacion y cableado de equipo fancoils (TRANS), pendiente cableado de red de termostato a fancoils (CONSORCIO), pendiente aprobacion memoria calculo arriostres sanitarios | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres sanitario | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres sanitario | [6 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | cableado de corrientes debiles |  | pendiente cableado de seguridad tecnologica |  |  | pendiente cableado de TV cabley parlantes |  | Pendiente aprobacion memoria calculo arriostres sanitarios , pendiente cableado de alimentador electrico, cableado de clima, cableado de corrientes debiles. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Pendiente bajar cuello ducto | [16 empty] | Pendiente bajar cuello ducto | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Pendiente bajar cuello ducto | [16 empty] | Pendiente bajar cuello ducto | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Pendiente bajar cuello ducto | [16 empty] | Pendiente bajar cuello ducto | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres sanitario | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres sanitario | [6 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | cableado de corrientes debiles |  | pendiente cableado de seguridad tecnologica |  |  | pendiente cableado de TV cabley parlantes |  | Pendiente aprobacion memoria calculo arriostres sanitarios , pendiente cableado de alimentador electrico, cableado de clima, cableado de corrientes debiles. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres sanitario | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres sanitario | [6 empty] | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [5 empty] | Pendiente canalizacion y cableado de equipo fancoils (TRANS), pendiente cableado de red de termostato a fancoils (CONSORCIO), pendiente aprobacion memoria calculo arriostres sanitarios | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres sanitario | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres sanitario | [6 empty] | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [5 empty] | Pendiente canalizacion y cableado de equipo fancoils (TRANS), pendiente cableado de red de termostato a fancoils (CONSORCIO), pendiente aprobacion memoria calculo arriostres sanitarios | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres sanitario | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres sanitario |  |  |  |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres correo neumatico |  | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [5 empty] | Pendiente canalizacion y cableado de equipo fancoils (TRANS), pendiente cableado de red de termostato a fancoils (CONSORCIO), pendiente aprobacion memoria calculo arriostres sanitarios y correo neumatico | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Pendiente bajar cuello ducto | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres sanitario | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres sanitario | [6 empty] | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [5 empty] | Pendiente canalizacion y cableado de equipo fancoils (TRANS), pendiente cableado de red de termostato a fancoils (CONSORCIO), pendiente bajada cuello ducto, pendiente aprobacion memoria calculo arriostres sanitarios | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Pendiente ejecuccion modificacion proyecto de clima, pendiente bajada cuello ducto | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres sanitario | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres sanitario |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres extincion |  |  |  |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | cableado de corrientes debiles |  | pendiente cableado de seguridad tecnologica |  |  | pendiente cableado de TV cabley parlantes |  | Pendiente aprobacion memoria calculo arriostres sanitarios y extincion de incendios, pendiente cableado de alimentador electrico, cableado de clima, cableado de corrientes debiles. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC, Pendiente ejecuccion modificacion proyecto de clima, pendiente bajada cuello ducto | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres sanitario | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres sanitario | [6 empty] | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [5 empty] | Pendiente aprobacion memoria calculo arriostres sanitarios, Pendiente canalizacion y cableado de equipo fancoils (TRANS), pendiente cableado de red de termostato a fancoils (CONSORCIO) | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Pendiente bajar cuello ducto | [8 empty] | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [5 empty] | Pendiente Bajada cuello ducto | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Pendiente bajar cuello ducto | [8 empty] | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [5 empty] | Pendiente Bajada cuello ducto | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Pendiente bajar cuello ducto | [8 empty] | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [5 empty] | Pendiente Bajada cuello ducto | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Pendiente ejecuccion modificacion proyecto de clima | [8 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | cableado de corrientes debiles |  | pendiente cableado de seguridad tecnologica |  |  | pendiente cableado de TV cabley parlantes |  | Pendiente cableado de alimentador electrico, cableado de clima, cableado de corrientes debiles. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC, Pendiente ejecuccion modificacion proyecto de clima | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Pendiente ejecuccion modificacion proyecto de clima | [8 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | cableado de corrientes debiles |  | pendiente cableado de seguridad tecnologica |  |  | pendiente cableado de TV cabley parlantes |  | Pendiente cableado de alimentador electrico, cableado de clima, cableado de corrientes debiles. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC, Pendiente ejecuccion modificacion proyecto de clima | Pendiente luminaria, artefactos electricos, sprinkler
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | Pendiente detalle ingeneria sistema FM-200 | [6 empty] | pendiente entrega cableado FM-200 |  |  |  | Recinto no lleva cielo falso, pendiente detalle ingeneria sistema FM-200, pendiente entrega cableado FM-200 | Pendiente entrega FM-200, luminaria, artefactos electricos, rejilla de clima
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Pendiente instalacion fancoils (Zona modificacion proyecto clima), pendiente bajada cuello ductos |  |  |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres extincion |  |  |  |  | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [5 empty] | Pendiente instalacion fancoils (Zona modificacion proyecto clima), pendiente bajada cuello ductos, pendiente canalizacion y cableado de equipo fancoils (TRANS), pendiente cableado de red de termostato a fancoils (CONSORCIO), pendiente aprobacion memoria calculo arriostres extincion | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Pendiente instalacion fancoils (Zona modificacion proyecto clima), pendiente bajada cuello ductos | [8 empty] | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [5 empty] | Pendiente instalacion fancoils (Zona modificacion proyecto clima), pendiente bajada cuello ductos, pendiente canalizacion y cableado de equipo fancoils (TRANS), pendiente cableado de red de termostato a fancoils (CONSORCIO) | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | Pendiente detalle ingeneria sistema FM-200 | [10 empty] | Pendiente detalle ingeneria sistema FM-200 | Pendiente entrega FM-200, luminaria, artefactos electricos, rejilla de clima
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [17 empty] | Recinto liberado para tapado cielo | Pendiente rejilla de clima y luminaria
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Pendiente instalacion fancoils (Zona modificacion proyecto clima), pendiente bajada cuello ductos | [8 empty] | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [5 empty] | Pendiente instalacion fancoils (Zona modificacion proyecto clima), pendiente bajada cuello ductos, pendiente canalizacion y cableado de equipo fancoils (TRANS), pendiente cableado de red de termostato a fancoils (CONSORCIO) | Luminiria, artefactos electricos, difusores, rejilla de clima y sprinkler
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Pendiente instalacion recuperadores de calor (Zona modificacion proyecto clima), pendiente bajada cuello ductos | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres sanitario | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres sanitario | [6 empty] | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [5 empty] | Pendiente instalacion recuperadores de calor (Zona modificacion proyecto clima), pendiente bajada cuello ductos, pendiente canalizacion y cableado de equipo clima (TRANS), pendiente aprobacion memoria calculo arriostres sanitarios | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Pendiente instalacion recuperadores de calor (Zona modificacion proyecto clima), pendiente bajada cuello ductos | [8 empty] | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [5 empty] | Pendiente instalacion recuperadores de calor (Zona modificacion proyecto clima), pendiente bajada cuello ductos, pendiente canalizacion y cableado de equipo clima (TRANS) | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Pendiente bajar cuello ducto | [16 empty] | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente rejilla de clima y luminaria
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Pendiente bajar cuello ducto | [16 empty] | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente rejilla de clima y luminaria
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Pendiente bajar cuello ducto | [16 empty] | Pendiente bajada cuello ducto | Pendiente rejilla de clima y luminaria
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Pendiente ejecuccion modificacion proyecto clima | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres sanitario | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres sanitario |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres extincion |  |  |  |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | cableado de corrientes debiles |  | pendiente cableado de seguridad tecnologica |  |  | pendiente cableado de TV cabley parlantes |  | Pendiente ejecuccion modificacion proyecto clima, Pendiente cableado de alimentador electrico, cableado de clima, cableado de corrientes debiles. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC, pendiente aprobacion memoria calculo arriostres sanitarios y extincion de incendios. | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Pendiente ejecuccion modificacion proyecto clima, pendiente bajada cuello ductos | [16 empty] | Pendiente ejecuccion modificacion proyecto clima, pendiente bajada cuello ductos | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Pendiente ejecuccion modificacion proyecto clima, pendiente bajada cuello ductos | [16 empty] | Pendiente ejecuccion modificacion proyecto clima, pendiente bajada de cuello ducto. | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Pendiente instalacion recuperadores de calor (Zona modificacion proyecto clima), pendiente bajada cuello ductos | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres sanitario | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres sanitario | [6 empty] | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [5 empty] | Pendiente instalacion recuperadores de calor (Zona modificacion proyecto clima), pendiente bajada cuello ductos, pendiente canalizacion y cableado de equipo clima (TRANS), pendiente aprobacion memoria calculo arriostres sanitarios | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Pendiente instalacion recuperadores de calor (Zona modificacion proyecto clima), pendiente bajada cuello ductos | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres sanitario | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres sanitario |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres extincion |  |  |  |  | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [5 empty] | Pendiente instalacion recuperadores de calor (Zona modificacion proyecto clima), pendiente bajada cuello ductos, pendiente canalizacion y cableado de equipo clima (TRANS), pendiente aprobacion memoria calculo arriostres sanitarios y extincion | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Pendiente instalacion recuperadores de calor (Zona modificacion proyecto clima), pendiente bajada cuello ductos | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres sanitario | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres sanitario | [6 empty] | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [5 empty] | Pendiente instalacion recuperadores de calor (Zona modificacion proyecto clima), pendiente bajada cuello ductos, pendiente canalizacion y cableado de equipo clima (TRANS), pendiente aprobacion memoria calculo arriostres sanitarios | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Pendiente instalacion fancoils (Zona modificacion proyecto clima), pendiente bajada cuello ductos |  |  |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres extincion |  |  |  |  | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [5 empty] | Pendiente instalacion fancoils (Zona modificacion proyecto clima), pendiente bajada cuello ductos, pendiente canalizacion y cableado de equipo fancoils (TRANS), pendiente cableado de red de termostato a fancoils (CONSORCIO), pendiente aprobacion memoria calculo arriostres extincion | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Pendiente instalacion fancoils (Zona modificacion proyecto clima), pendiente bajada cuello ductos | [8 empty] | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [5 empty] | Pendiente instalacion fancoils (Zona modificacion proyecto clima), pendiente bajada cuello ductos, pendiente canalizacion y cableado de equipo fancoils (TRANS), pendiente cableado de red de termostato a fancoils (CONSORCIO) | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Pendiente ejecuccion modificacion proyecto clima | [8 empty] | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [5 empty] | Pendiente instalacion equipo de clima (Zona modificacion proyecto clima), pendiente bajada cuello ductos, pendiente canalizacion y cableado de equipo clima (TRANS) | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Pendiente ejecuccion modificacion proyecto de clima | [8 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | cableado de corrientes debiles |  | pendiente cableado de seguridad tecnologica |  |  | pendiente cableado de TV cabley parlantes |  | Pendiente cableado de alimentador electrico, cableado de clima, cableado de corrientes debiles. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC, Pendiente ejecuccion modificacion proyecto de clima | Pendiente luminaria, artefactos electricos, sprinkler
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Pendiente entrega a ITO equipo fancoils, pendiente bajada cuello ductos | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres sanitario | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres sanitario |  |  |  | Pendiente detalle ingeneria sistema FM-200 |  |  | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) |  | pendiente entrega cableado FM-200 |  |  |  | Pendiente entrega a ITO equipo fancoils, pendiente recepcion de arriostre sanitarios por parte de AITO, pendiente sistema FM-200, pendiente bajada de cuellos ductos, pendiente canalizacion y cableado de equipo fancoils (TRANS), pendiente cableado de red de termostato a fancoils (CONSORCIO) | Pendiente entrega FM-200, luminaria, artefactos electricos, rejilla de clima
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | Pendiente detalle ingeneria sistema FM-200 |  |  | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) |  | pendiente entrega cableado FM-200 |  |  |  | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (CONSORCIO Y TRANS), pendiente detalle ingeneria sistema FM-200 | Pendiente entrega FM-200, luminaria, artefactos electricos, rejilla de clima
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | Pendiente detalle ingeneria sistema FM-200 | [6 empty] | pendiente entrega cableado FM-200 |  |  |  | pendiente detalle ingeneria sistema FM-200 | Pendiente entrega FM-200, luminaria, artefactos electricos, rejilla de clima
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Pendiente bajada cuello ductos | [5 empty] | Pendiente detalle ingeneria sistema FM-200 | [6 empty] | pendiente entrega cableado FM-200 |  |  |  | pendiente detalle ingeneria sistema FM-200 y bajada cuello ducto | Pendiente entrega FM-200, luminaria, artefactos electricos, rejilla de clima
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | Pendiente detalle ingeneria sistema FM-200 | [6 empty] | pendiente entrega cableado FM-200 |  |  |  | pendiente detalle ingeneria sistema FM-200 | Pendiente entrega FM-200, luminaria, artefactos electricos, rejilla de clima
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENA | INSTALACION DE FAENA
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Pendiente entrega equipo VIN | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres sanitario | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres sanitario | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres gases clinicos | [5 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | cableado de corrientes debiles |  | pendiente cableado de seguridad tecnologica |  |  | pendiente cableado de TV cabley parlantes |  | Pendiente aprobacion memoria calculo arriostres sanitarios y gases clinicos , pendientre entrega equipo VIN, cableado de alimentador electrico, cableado de clima, cableado de corrientes debiles. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | Pendiente instalacion luminarias, sensores, sprinkler y rejillas de clima
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | Pendiente detalle ingeneria sistema FM-200 | [6 empty] | pendiente entrega cableado FM-200 |  |  |  | Recinto no lleva cielo falso | Pendiente entrega FM-200, luminaria, artefactos electricos, rejilla de clima
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [17 empty] | Recinto liberado para tapado cielo | Pendiente rejilla de clima y luminaria
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [17 empty] | Recinto liberado para tapado cielo | Pendiente rejilla de clima y luminaria
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [17 empty] | Recinto liberado para tapado cielo | Pendiente rejilla de clima y luminaria
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Pendiente instalacion recuperador de calor (Zona modificacion proyecto clima) | [8 empty] | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [5 empty] | Pendiente instalacion recuperador de calor (Zona modificacion proyecto clima) | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENA | INSTALACION DE FAENA
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENA | INSTALACION DE FAENA
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENA | INSTALACION DE FAENA
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENA | INSTALACION DE FAENA
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENA | INSTALACION DE FAENA
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENA | INSTALACION DE FAENA
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENA | INSTALACION DE FAENA
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres sanitario | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres sanitario | [14 empty] | Pendiente aprobacion memoria calculo arriostres sanitarios | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Pendiente instalacion equipo fancoils (CALVO) | [8 empty] | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [5 empty] | Pendiente instalacion equipo fancoils (CALVO) | Pendiente instalacion sprinkler, luminarias, sensor de humo, difusor, rejilla, caja de termostatos y artefacto ejectrico
Pendiente canalizacion y cableado de equipo fancoils (TRANS)
Pendiente cableado desde termostato a equipo fancoils (CONSORCIO)
Pendiente ejecuccion proyecto de clima
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres sanitario | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres sanitario | [10 empty] | pendiente sensor de temperatura |  |  |  | Recinto no lleva cielo falso, pendiente aprobacion memoria calculo arriostres sanitarios | Pendiente instalacion sprinkler, sensor de temperatura y rejilla de clima
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [17 empty] | Recinto liberado para tapado cielo | Pendiente luminaria, sensor de luminaria, artefacto electrico y rejilla clima
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [17 empty] | Recinto liberado para tapado cielo | Pendiente luminaria, sensor de humo y sprinkler
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [17 empty] | Recinto liberado para tapado cielo | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [17 empty] | Recinto liberado para tapado cielo | Pendiente luminaria, sensor de luminaria, artefacto electrico y rejilla clima
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres sanitario | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres sanitario | [14 empty] | Pendiente aprobacion memoria calculo arrisotre sanitarios | Pendiente instalacion sprinkler, luminarias
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [17 empty] | Recinto liberado para tapado cielo | Pendiente instalar rejilla de clima y luminaria
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Pendiente ejecuccion proyecto de clima | [8 empty] | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [5 empty] | Pendiente ejecuccion proyecto de clima, pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (CONSORCIO Y TRANS) | Pendiente instalacion sprinkler, rejillas de clima, luminaria y sensor de humo
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | Pendiente detalle ingeneria sistema FM-200 |  |  | pendiente entrega luminaria, artefactos electricos |  |  |  | pendiente entrega FM-200 |  |  |  | Recinto no lleva cielo falso | Pendiente entrega FM-200, luminaria, artefactos electricos, rejilla de clima
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [17 empty] | Recinto liberado para tapado cielo | Pendiente rejilla de clima
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres sanitario | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres sanitario | [6 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | cableado de corrientes debiles |  | pendiente cableado de seguridad tecnologica |  |  | pendiente cableado de TV cabley parlantes |  | Pendiente aprobacion memoria calculo arrisotre sanitarios, cableado de alimentador electrico, cableado de clima, cableado de corrientes debiles. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC y bajada de cuellos de ductos | Pendiente instalacion luminarias, sensores, sprinkler,
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [17 empty] | Recinto liberado para tapado cielo | Pendiente rejilla de clima
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres sanitario | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres sanitario | [6 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | cableado de corrientes debiles |  | pendiente cableado de seguridad tecnologica |  |  | pendiente cableado de TV cabley parlantes |  | Pendiente aprobacion memoria calculo arrisotre sanitarios, cableado de alimentador electrico, cableado de clima, cableado de corrientes debiles. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC y pendiente entrega de equipos VIN por parte de consorcio. y bajada de cuellos de ductos | Pendiente instalacion luminarias, sensores, sprinkler y rejillas de clima
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [17 empty] | Recinto liberado para tapado cielo | Pendiente rejilla de clima
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Pendiente instalacion rejilla de clima | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres sanitarios | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres sanitarios |  | Pendiente instalacion de sprinkler |  |  |  |  | pendiente instalar luminaria y artefacto |  |  |  | pendiente instalar sensor |  |  |  | Recinto no lleva cielo falso | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [17 empty] | Recinto liberado para tapado cielo | Pendiente instalacion luminarias, sensores, sprinkler y rejillas de clima
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Pendiente entrega de equipos VIN por parte de consorcio. y bajada de cuellos de ductos | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres sanitario | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres sanitario | [6 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | cableado de corrientes debiles |  | pendiente cableado de seguridad tecnologica |  |  | pendiente cableado de TV cabley parlantes |  | Pendiente aprobacion memoria calculo arrisotre sanitarios, cableado de alimentador electrico, cableado de clima, cableado de corrientes debiles. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC y pendiente entrega de equipos VIN por parte de consorcio. y bajada de cuellos de ductos | Pendiente instalacion luminarias, sensores, sprinkler y rejillas de clima
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Pendiente entrega de equipos VIN por parte de consorcio. y bajada de cuellos de ductos | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres sanitario | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres sanitario | [6 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | cableado de corrientes debiles |  | pendiente cableado de seguridad tecnologica |  |  | pendiente cableado de TV cabley parlantes |  | Pendiente aprobacion memoria calculo arrisotre sanitarios, cableado de alimentador electrico, cableado de clima, cableado de corrientes debiles. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC y pendiente entrega de equipos VIN por parte de consorcio. y bajada de cuellos de ductos | Pendiente instalacion luminarias, sensores, sprinkler y rejillas de clima
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres sanitario | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres sanitario | [6 empty] | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [5 empty] | Pendiente aprobacion memoria calculo arrisotre sanitarios, canalizacion y cableado de equipo fancoils (TRANS), pendiente cableado de red de termostato a fancoils (CONSORCIO) | Pendiente instalacion luminarias, sprinkler y rejillas de clima
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Pendiente instalacion rejilla de clima | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres sanitarios | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres sanitarios |  | Pendiente instalacion de sprinkler |  |  |  |  | pendiente instalar luminaria y artefacto |  |  |  | pendiente instalar sensor |  |  |  | Recinto no lleva cielo falso | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres sanitario | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres sanitario | [6 empty] | pendiente instalar luminaria y artefacto | [7 empty] | Pendiente aprobacion memoria calculo arrisotre sanitarios | Pendiente luminarias y sprinkler
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Pendiente instalacion rejilla de clima | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres sanitarios | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres sanitarios |  | Pendiente instalacion de sprinkler |  |  |  |  | pendiente instalar luminaria y artefacto |  |  |  | pendiente instalar sensor |  |  |  | Recinto no lleva cielo falso | Pendiente rejilla de clima, sensor de humo y sprinkler
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [17 empty] | Recinto liberado para tapado cielo | Pendiente rejilla de clima, difusor y luminaria
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Pendiente instalacion rejilla de clima |  |  |  | Pendiente instalacion de sprinkler |  |  |  |  | pendiente instalar luminaria y artefacto |  |  |  | pendiente instalar sensor |  |  |  | Recinto no lleva cielo falso | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Pendiente instalacion rejilla de clima | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres sanitarios | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres sanitarios |  | Pendiente instalacion de sprinkler |  |  |  |  | pendiente instalar luminaria y artefacto |  |  |  | pendiente instalar sensor |  |  |  | Recinto no lleva cielo falso | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [17 empty] | Recinto liberado para tapado cielo | Pendiente rejilla de clima, difusor y luminaria
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Pendiente instalacion rejilla de clima | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres sanitarios | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres sanitarios |  | Pendiente instalacion de sprinkler |  |  |  | Pendiente cierre de protocolo | pendiente instalar luminaria y artefacto |  |  |  | pendiente instalar sensor |  |  |  | Recinto no lleva cielo falso | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [17 empty] | Recinto liberado para tapado cielo | Pendiente rejilla de clima, difusor y luminaria
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Pendiente instalacion rejilla de clima |  |  |  | Pendiente instalacion de sprinkler |  |  |  |  | pendiente instalar luminaria y artefacto |  |  |  | pendiente instalar sensor |  |  |  | Recinto no lleva cielo falso | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [17 empty] | Recinto liberado para tapado cielo | Pendiente rejilla de clima
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [17 empty] | Recinto liberado para tapado cielo | Pendiente rejilla de clima
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Pendiente instalacion rejilla de clima | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres sanitarios | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres sanitarios |  | Pendiente instalacion de sprinkler |  |  |  |  | pendiente instalar luminaria y artefacto |  |  |  | pendiente instalar sensor |  |  |  | Recinto no lleva cielo falso | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Pendiente instalacion rejilla de clima |  |  |  | Pendiente instalacion de sprinkler |  |  |  |  | pendiente instalar luminaria y artefacto |  |  |  | pendiente instalar sensor |  |  |  | Recinto no lleva cielo falso | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Pendiente instalacion rejilla de clima |  |  |  | Pendiente instalacion de sprinkler |  |  |  |  | pendiente instalar luminaria y artefacto |  |  |  | pendiente instalar sensor |  |  |  | Recinto no lleva cielo falso | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [17 empty] | Recinto liberado para tapado cielo | Pendiente rejilla de clima, luminaria y artefacto
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [17 empty] | Recinto liberado para tapado cielo | Pendiente rejilla de clima, luminaria y artefacto
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [17 empty] | Recinto liberado para tapado cielo | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [9 empty] | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [5 empty] | Pendiente canalizacion y cableado de equipo fancoils (TRANS), pendiente cableado de red de termostato a fancoils (CONSORCIO) | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS | INSTALACION DE FAENAS
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [9 empty] | Pendiente cableado de luminarias | [7 empty] | Pendiente cableado de luminarias | Pendiente luminarias, sensor de humo y sprinkler
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [9 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica | Pendiente luminarias
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | Pendiente detalle ingeneria sistema FM-200 |  |  | pendiente instalar luminaria y artefacto |  |  |  | pendiente entrega FM-200 |  |  |  | Recinto no lleva cielo falso | Pendiente entrega FM-200, luminaria, artefactos electricos, rejilla de clima
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres sanitario | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres sanitario | [6 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica e instalacion arriostre sanitario | Pendiente luminaria, artefactos electricos, sensor de humo y sprinkler
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [9 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica |  |  |  | pendiente cableado sensor |  |  |  | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica | Pendiente luminaria, artefactos electricos, sensor de humo y sprinkler
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [9 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica |  |  |  | pendiente cableado sensor |  |  |  | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica | Pendiente luminaria, artefactos electricos, sensor de humo, sprinkler y rejillas de clima
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Pendiente instalacion equipos VEX y bajada de cuellos de ductos |  |  |  | Pendiente ejecuccion ramales extincion de incendios |  |  |  |  | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [5 empty] | Pendiente instalacion equipos VEX, ejecuccion de canalizacion electrica, ejecuccion ramales extincion de incendios y bajada de cuellos de ductos | Pendiente luminaria, artefactos electricos, sensor de humo, sprinkler y rejillas de clima
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Pendiente bajada de cuellos de ductos | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres sanitario | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres sanitario | [6 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica |  |  |  | pendiente cableado sensor |  |  |  | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica, recepcion arriostres sanitarios y bajada de cuellos de ductos | Pendiente luminaria, artefactos electricos, sensor de humo y sprinkler
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres sanitario | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres sanitario | [6 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica |  |  |  | pendiente cableado sensor |  |  |  | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y recepcion arriostres sanitarios | Pendiente luminaria, artefactos electricos, sensor de humo y sprinkler
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Pendiente instalacion equipos VEX y bajada de cuellos de ductos |  |  |  | Pendiente ejecuccion ramales extincion de incendios |  |  |  |  | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica.pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) |  |  |  | pendiente cableado sensor |  |  |  | Pendiente instalacion equipos VEX, ejecuccion de canalizacion electrica, ejecuccion ramales extincion de incendios y bajada de cuellos de ductos | Pendiente luminaria, artefactos electricos, sensor de humo, sprinkler y rejillas de clima
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Pendiente instalacion equipos VEX y bajada de cuellos de ductos |  |  |  | Pendiente ejecuccion ramales extincion de incendios |  |  |  |  | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica.pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) |  |  |  | pendiente cableado sensor |  |  |  | Pendiente instalacion equipos VEX, ejecuccion de canalizacion electrica, ejecuccion ramales extincion de incendios y bajada de cuellos de ductos | Pendiente luminaria, artefactos electricos, sensor de humo, sprinkler y rejillas de clima
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Pendiente bajada de cuellos de ductos | [8 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y bajada de cuellos de ductos | Pendiente luminaria y rejillas de clima
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Pendiente bajada de cuellos de ductos |  |  |  | Pendiente ejecuccion ramales extincion de incendios |  |  |  |  | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica, bajada de cuellos de ductos y ramales extincion de incendios | Pendiente luminaria y rejillas de clima
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  |  | Pendiente ejecuccion ramales extincion de incendios |  |  |  |  | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica.pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) |  |  |  | pendiente cableado sensor |  |  |  | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica, y ramales extincion de incendios | Pendiente luminaria, sprinkler, sensor de humo y artefactos electricos
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Pendiente instalacion equipos VEX y bajada de cuellos de ductos |  |  |  | Pendiente ejecuccion ramales extincion de incendios |  |  |  |  | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica.pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) |  |  |  | pendiente cableado sensor |  |  |  | Pendiente instalacion equipos VEX, ejecuccion de canalizacion electrica, ejecuccion ramales extincion de incendios y bajada de cuellos de ductos | Pendiente luminaria, artefactos electricos, sensor de humo, sprinkler y rejillas de clima
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Pendiente bajada de cuellos de ductos |  |  |  | Pendiente ejecuccion ramales extincion de incendios |  |  |  |  | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica, ejecuccion ramales extincion de incendios y bajada de cuellos de ductos | Pendiente luminaria, artefactos electricos, sprinkler y rejillas de clima
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Pendiente bajada de cuellos de ductos |  |  |  | Pendiente ejecuccion ramales extincion de incendios |  |  |  |  | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica, ejecuccion ramales extincion de incendios y bajada de cuellos de ductos | Pendiente luminaria, artefactos electricos, sprinkler y rejillas de clima
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Pendiente bajada de cuellos de ductos |  |  |  | Pendiente ejecuccion ramales extincion de incendios |  |  |  |  | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica, ejecuccion ramales extincion de incendios y bajada de cuellos de ductos | Pendiente luminaria, artefactos electricos, sprinkler y rejillas de clima
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres sanitario | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres sanitario | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres gases clinicos | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres extincion |  |  |  |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | cableado de corrientes debiles |  | pendiente cableado de seguridad tecnologica |  |  | pendiente cableado de TV cabley parlantes |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC.cableado de corrientes debile.pendiente cableado de seguridad tecnologica.pendiente cableado de TV cabley parlantes.Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres extincion..Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres gases clinicos.Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres sanitari | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Pendiente ejecuccion de ductos |  |  |  | Pendiente ejecuccion ramales extincion de incendios |  |  |  |  | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica, ejecuccion ramales extincion de incendios y ductos | Pendiente luminaria, artefactos electricos, sprinkler
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  |  | Pendiente ejecuccion ramales extincion de incendios |  |  |  |  | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica, ejecuccion ramales extincion de incendios | Pendiente luminaria, artefactos electricos, sprinkler
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [9 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica | Pendiente luminaria, artefactos electricos, sprinkler
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Pendiente bajada de cuellos de ductos | [8 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y bajada cuello ducto | Pendiente luminaria, artefactos electricos, rejilla clima
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [9 empty] | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [5 empty] | Pendiente canalizacion y cableado de equipo fancoils (TRANS), pendiente cableado de red de termostato a fancoils (CONSORCIO) | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [9 empty] | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [5 empty] | Pendiente canalizacion y cableado de equipo fancoils (TRANS), pendiente cableado de red de termostato a fancoils (CONSORCIO) | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [9 empty] | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [5 empty] | Pendiente canalizacion y cableado de equipo fancoils (TRANS), pendiente cableado de red de termostato a fancoils (CONSORCIO) | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [9 empty] | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [5 empty] | Pendiente canalizacion y cableado de equipo fancoils (TRANS), pendiente cableado de red de termostato a fancoils (CONSORCIO) | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [9 empty] | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [5 empty] | Pendiente canalizacion y cableado de equipo fancoils (TRANS), pendiente cableado de red de termostato a fancoils (CONSORCIO) | Pendiente luminaria, artefactos electricos, sprinkler
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [9 empty] | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [5 empty] | Pendiente canalizacion y cableado de equipo fancoils (TRANS), pendiente cableado de red de termostato a fancoils (CONSORCIO) | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [9 empty] | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [5 empty] | Pendiente canalizacion y cableado de equipo fancoils (TRANS), pendiente cableado de red de termostato a fancoils (CONSORCIO) | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Pendiente instalacion rejilla de clima |  |  |  | Pendiente instalacion de sprinkler |  |  |  |  | pendiente instalacion de luminarias |  |  |  | pendiente instalacion de sensores |  |  |  | Recinto no lleva cielo falso | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Pendiente bajada de cuellos de ductos | [8 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | cableado de corrientes debiles |  | pendiente cableado de seguridad tecnologica |  |  | pendiente cableado de TV cabley parlantes |  | Pendiente cableado de alimentador electrico, cableado de clima, cableado de corrientes debiles. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC y bajada de cuellos de ductos | Pendiente instalacion luminarias, sensores, sprinkler y rejillas de clima
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Pendiente instalacion rejilla de clima | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres sanitarios | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres sanitarios |  | Pendiente instalacion de sprinkler |  |  |  |  | pendiente instalacion de luminarias |  |  |  | pendiente instalacion de sensores |  |  |  | Recinto no lleva cielo falso | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Pendiente bajada de cuellos de ductos | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres sanitario | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres sanitario | [6 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | cableado de corrientes debiles |  | pendiente cableado de seguridad tecnologica |  |  | pendiente cableado de TV cabley parlantes |  | Pendiente cableado de alimentador electrico, cableado de clima, cableado de corrientes debiles. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC, bajada de cuellos de ductos y Pendiente aprobacion memoria calculo arrisotre sanitarios | Pendiente instalacion luminarias, sensores, sprinkler y rejillas de clima
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Pendiente instalacion rejilla de clima |  |  |  | Pendiente instalacion de sprinkler |  |  |  |  | pendiente instalacion de luminarias |  |  |  | pendiente instalacion de sensores |  |  |  | Recinto no lleva cielo falso | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Pendiente instalacion rejilla de clima | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres sanitarios | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres sanitarios |  | Pendiente instalacion de sprinkler |  |  |  |  | pendiente instalacion de luminarias |  |  |  | pendiente instalacion de sensores |  |  |  | Recinto no lleva cielo falso | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Pendiente instalacion rejilla de clima |  |  |  | Pendiente instalacion de sprinkler |  |  |  |  | pendiente instalacion de luminarias |  |  |  | pendiente instalacion de sensores |  |  |  | Recinto no lleva cielo falso | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [9 empty] | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [5 empty] | Pendiente canalizacion y cableado de equipo fancoils (TRANS), pendiente cableado de red de termostato a fancoils (CONSORCIO) | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres sanitario | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres sanitario | [6 empty] | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [5 empty] | Pendiente canalizacion y cableado de equipo fancoils (TRANS), pendiente cableado de red de termostato a fancoils (CONSORCIO), Pendiente aprobacion memoria calculo arrisotre sanitarios | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [9 empty] | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [5 empty] | Pendiente canalizacion y cableado de equipo fancoils (TRANS), pendiente cableado de red de termostato a fancoils (CONSORCIO) | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres sanitario | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres sanitario | [6 empty] | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [5 empty] | Pendiente canalizacion y cableado de equipo fancoils (TRANS), pendiente cableado de red de termostato a fancoils (CONSORCIO), Pendiente aprobacion memoria calculo arrisotre sanitarios | Pendiente rejilla de clima y luminaria
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [17 empty] | Recinto liberado para tapado cielo | Pendiente rejilla de clima y luminaria
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [17 empty] | Recinto liberado para tapado cielo | Pendiente rejilla de clima y luminaria
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [17 empty] | Recinto liberado para tapado cielo | Pendiente rejilla de clima y luminaria
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [9 empty] | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [5 empty] | Pendiente canalizacion y cableado de equipo fancoils (TRANS), pendiente cableado de red de termostato a fancoils (CONSORCIO) | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [17 empty] | Recinto liberado para tapado cielo | Pendiente rejilla de clima y luminaria
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [17 empty] | Recinto liberado para tapado cielo | Pendiente rejilla de clima y luminaria
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [17 empty] | Recinto liberado para tapado cielo | Pendiente rejilla de clima y luminaria
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [9 empty] | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [5 empty] | Pendiente canalizacion y cableado de equipo fancoils (TRANS), pendiente cableado de red de termostato a fancoils (CONSORCIO) | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [9 empty] | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [5 empty] | Pendiente canalizacion y cableado de equipo fancoils (TRANS), pendiente cableado de red de termostato a fancoils (CONSORCIO) | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [9 empty] | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [5 empty] | Pendiente canalizacion y cableado de equipo fancoils (TRANS), pendiente cableado de red de termostato a fancoils (CONSORCIO) | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [9 empty] | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [5 empty] | Pendiente canalizacion y cableado de equipo fancoils (TRANS), pendiente cableado de red de termostato a fancoils (CONSORCIO) | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [9 empty] | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [5 empty] | Pendiente canalizacion y cableado de equipo fancoils (TRANS), pendiente cableado de red de termostato a fancoils (CONSORCIO) | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [9 empty] | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [5 empty] | Pendiente canalizacion y cableado de equipo fancoils (TRANS), pendiente cableado de red de termostato a fancoils (CONSORCIO) | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [9 empty] | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [5 empty] | Pendiente canalizacion y cableado de equipo fancoils (TRANS), pendiente cableado de red de termostato a fancoils (CONSORCIO) | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [17 empty] | Recinto liberado para tapado cielo | Pendiente luminaria y sprinkler
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [17 empty] | Recinto liberado para tapado cielo | Pendiente luminaria y rejilla de clima
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  |  | Pendiente instalacion de sprinkler |  |  |  |  | pendiente entrega de luminaria |  |  |  | pendiente entrega de sensor |  |  |  | Recinto no lleva cielo falso | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  |  | Pendiente instalacion de sprinkler |  |  |  |  | pendiente entrega de luminaria |  |  |  | pendiente entrega de sensor |  |  |  | Recinto no lleva cielo falso | Pendiente rejilla de clima, luminarias, sensor de humo y sprinkler
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Pendiente instalacion equipo VEX y ejecuccion de ductos | [8 empty] | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima (TRANS) |  | pendiente cableado de red de termostato a equipo de clima (CONSORCIO) | [5 empty] | Pendiente instalacion equipo VEX, canalizacion electrica y ductos | Pendiente luminaria, artefactos electricos, sprinkler
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | Pendiente detalle ingeneria sistema FM-200 |  |  | pendiente entrega de artefactos electrico y luminarias |  |  |  | pendiente entrega de sistema fm 200 |  |  |  | Recinto no lleva cielo falso | Pendiente entrega FM-200, luminaria, artefactos electricos, rejilla de clima
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
A1 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A1-Z-001 | TRIAGE/ Descontaminación | Pendientes instalacion fancoils, recuperador de calor, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO |  | Pendiente conexión bajada a CPI, pendiente prueba hermeticida | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres extincion |  |  |  |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de deteccion de incendio |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A1 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A1-Z-002 | Box reanimación UEA 1 | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente ejecuccion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | Pendiente conexión bajada a columna fija, pendiente instalacion de arriostres, pendiente prueba hermeticida | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres extincion |  | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de FM 200 |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A1 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A1-Z-003 | Box reanimación UEA 2 | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente ejecuccion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | Pendiente conexión bajada a columna fija, pendiente instalacion de arriostres, pendiente prueba hermeticida | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres extincion |  | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de FM 200 |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A1 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A1-Z-004 | Bodega Equipos | Pendientes instalacion bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecuccion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres extincion | [7 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica | [5 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A1 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A1-Z-004a | Sala electrica |  |  | Pendiente ejecuccion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad |  |  |  | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica | pendiente ejecuccion de cableado de FM 200 |  |  |  | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A1 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A1-Z-005 | Espera interconsulta | Pendientes bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecuccion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | [12 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A1 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A1-Z-006 | Estac camillas | [10 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A1 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A1-Z-007 | Pasillo | Pendientes instalacion red de condensado |  |  | Pendiente instalacion de arrisotres, pendiente prueba hermeticida | [5 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica | pendiente ejecuccion de cableado de deteccion de incendio |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A1 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A1-Z-008 | Box 6 | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente ejecuccion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | Pendiente conexión bajada a CPI, pendiente instalacion de arriostre, pendiente prueba hermeticida | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres extincion | [5 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A1 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A1-Z-009 | Box 5 | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO |  | Pendiente conexión bajada a CPI, pendiente instalacion de arriostre, pendiente prueba hermeticida | [6 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A1 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A1-Z-010 | Closet | [10 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | [5 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A1 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A1-Z-010 | Box 4 | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO |  | Pendiente conexión bajada a CPI, pendiente instalacion de arriostre, pendiente prueba hermeticida | [6 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A1 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A1-Z-011 | Pasillo | Pendientes instalacion red de condensado | Pendiente ejecuccion arrisotres y recepcion de monturas por parte de AITO |  | Pendiente instalacion de arrisotres, pendiente prueba hermeticida | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres extincion |  |  |  |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A1 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A1-Z-012 | Box 9 | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente ejecuccion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | Pendiente conexión bajada a CPI, pendiente instalacion de arriostre, pendiente prueba hermeticida | [6 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A1 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A1-Z-013 | Box 8 | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente ejecuccion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | Pendiente conexión bajada a CPI, pendiente prueba hermeticida | [6 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A1 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A1-Z-014 | Box 7 | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente ejecuccion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | Pendiente conexión bajada a CPI, pendiente prueba hermeticida | [6 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A1 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A1-Z-015 | Pasillo | Pendientes instalacion recuperador de calor, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente ejecuccion arrisotres y recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente ejecuccion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | Pendiente instalacion de arrisotres, pendiente prueba hermeticida | [5 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica | pendiente ejecuccion de cableado de deteccion de incendio |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A1 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A1-Z-016 | Shf | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A1 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A1-Z-017 | Carabinero | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado |  | Pendiente ejecuccion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres extincion |  |  |  |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | [6 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A1 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A1-Z-018 | Espera UEA | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado |  | Pendiente ejecuccion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | [6 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A1 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A1-Z-019 | Box selección demanda | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [8 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | [6 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A1 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A1-Z-020 | Espera paciente ingresado | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado |  | Pendiente ejecuccion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | [6 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC |  | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica | pendiente ejecuccion de cableado de deteccion de incendio |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A1 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A1-Z-021 | Shaft gases clinicos. | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | Pendiente conexión a shaft | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A1 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A1-Z-021 | Sala de entervista | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado |  | Pendiente ejecuccion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | [8 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A1 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A1-Z-021a | Equipo aspiracion central (Shaft gases clinicos) | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | SIN CIELO | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A1 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A1-Z-021a | Equipo aspiracion central | REPETIDO | REPETIDO | REPETIDO | REPETIDO | REPETIDO | REPETIDO | REPETIDO | REPETIDO | REPETIDO | REPETIDO | REPETIDO | REPETIDO | REPETIDO | REPETIDO | REPETIDO | REPETIDO | REPETIDO | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A1 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A1-Z-022 | Espera egreso | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado |  | Pendiente ejecuccion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | [6 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. |  | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | [6 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A1 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A1-Z-023 | Box egreso | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente ejecuccion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | [7 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A1 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A1-Z-024 | Box 3 | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO |  | Pendiente conexión bajada a CPI, pendiente instalacion de arriostre, pendiente prueba hermeticida | [5 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A1 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A1-Z-025 | Box 2 | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO |  | Pendiente conexión bajada a CPI, pendiente instalacion de arriostre, pendiente prueba hermeticida | [6 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A1 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A1-Z-026 | Box 1 | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO |  | Pendiente conexión bajada a CPI, pendiente instalacion de arriostre, pendiente prueba hermeticida | [6 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A1 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A1-Z-027 | Estacion enfermeria | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado |  | Pendiente ejecuccion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad |  |  |  |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres correo neumatico |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A1 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A1-Z-028 | Trabajo limpio | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [5 empty] | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres correo neumatico | [10 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A1 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A1-Z-029 | Shp | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A1 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A1-Z-030 | Shp | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A1 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A1-Z-031 | Pasillo | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion arrisotres y recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente ejecuccion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | [6 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-001 | Procedimiento 2 | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente ejecuccion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | Pendiente instalacion de arrisotres, pendiente prueba hermeticida | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres extincion | [5 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-002 | Procedimiento 1 | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente ejecuccion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | [7 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-003 | Procedimiento 4 | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO |  | Pendiente instalacion de arrisotres, pendiente prueba hermeticida | [6 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-004 | Procedimiento 3 | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [8 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-005 | Observacion Mujeres ( closet) | [10 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | [5 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-005 | Observacion Mujeres | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado |  | Pendiente ejecuccion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | Pendiente conexión bajada a CPI, pendiente instalacion de arriostre, pendiente prueba hermeticida | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres extincion |  |  |  |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-006 | Trabajo limpio | Pendientes bajada cuello ductos | [17 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-007 | Trabajo sucio | Pendientes bajada cuello ductos | [17 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-008 | Estacion enfermeria | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado |  | Pendiente ejecuccion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | Pendiente instalacion de arrisotres, pendiente prueba hermeticida | [5 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-009 | Closet | [9 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | [5 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-009 | Observacion Hombre | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente ejecuccion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | Pendiente conexión bajada a CPI, pendiente instalacion de arriostre, pendiente prueba hermeticida | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres extincion |  |  |  |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-010 | Shp | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente prueba de hermeticidad | [6 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-011 | Shp | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente prueba de hermeticidad | [6 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-012 | Lava chatas | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-013 | Trabajo Sucio | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [16 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-014 | Shp | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-015 | Aseo | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-016 | Ropa Limpia | Pendientes bajada cuello ductos | [17 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-017 | Pasillo |  | Pendiente ejecuccion arrisotres y recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente ejecuccion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | Pendiente instalacion de arrisotres, pendiente prueba hermeticida | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres extincion |  |  |  |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica | pendiente ejecuccion de cableado de deteccion de incendio |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-018 | Box dental | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [8 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | [6 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-019 | Box dental | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [8 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | [6 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-020 | Rayos X dental | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | [9 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | [6 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-021 | Box yeso | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente ejecuccion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | [7 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-022 | Procedimientos traumatologicos | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente ejecuccion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | Pendiente instalacion de arrisotres, pendiente prueba hermeticida | [6 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | [6 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-023 | Shf | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente ejecuccion de arriostres | [6 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-024 | Shf | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente ejecuccion de arriostres | [6 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-025 | Pasillo | Pendientes instalacion recuperador de calor, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente ejecuccion arrisotres y recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente ejecuccion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | [6 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica | pendiente ejecuccion de cableado de deteccion de incendio |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-025a | Disponible (closet elec/ corr. Debiles) | [10 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | [6 empty] | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-025a | Disponible | [10 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | [6 empty] | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-026 | Estar | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado |  | Pendiente ejecuccion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | Pendiente instalacion de arrisotres, pendiente prueba hermeticida | [6 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-027 | Baño indigentes | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente prueba de hermeticidad | [6 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-028 | Pasillo | Pendientes instalacion recuperador de calor, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente ejecuccion arrisotres y recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente ejecuccion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | Pendiente instalacion de arrisotres, pendiente prueba hermeticida | [5 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica | pendiente ejecuccion de cableado de deteccion de incendio |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-028 A2-Z-036 | Pasillo | Pendientes instalacion recuperador de calor, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente ejecuccion arrisotres y recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente ejecuccion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | [7 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-029 | Lava chatas | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente prueba de hermeticidad | [6 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-030 | Shp | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente prueba de hermeticidad | [6 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-031 | Insumos | Pendientes bajada cuello ductos |  | Pendiente prueba de hermeticidad | [15 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-032 | Ropa Limpia | Pendientes bajada cuello ductos | [17 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-033 | Ropa Sucia | Pendientes bajada cuello ductos | [17 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-034 | Shf | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-035 | Shf | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-036 A4-Z-049 | Pasillo | Pendientes instalacion recuperador de calor, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente ejecuccion arrisotres y recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente ejecuccion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres extincion |  |  |  |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-037 | Vestidor | Pendientes bajada cuello ductos |  | Pendiente prueba de hermeticidad | [15 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-038 | Vestidor | Pendientes bajada cuello ductos |  | Pendiente prueba de hermeticidad | [13 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-039 | Estar 24 horas profesionales | Pendientes bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecuccion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres extincion | [5 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-040 | Estar 24 horas no profesionales | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado |  | Pendiente ejecuccion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | [7 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-041 | Residencia | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [8 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-041 | Shf | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [5 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-042 | Pasillo | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | [9 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A2 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A2-Z-043 | Residencia | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | [9 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A3 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A3-Z-001 | Shv | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente prueba de hermeticidad |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres extincion |  |  |  |  | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A3 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A3-Z-002 | Shv | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A3 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A3-Z-003 | Shv | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A3 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A3-Z-004 | Shv | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO |  |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres extincion |  |  |  |  | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A3 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A3-Z-005 | Pasillo | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion arrisotres y recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [5 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A3 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A3-Z-006 | Pasillo | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion arrisotres y recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente prueba de hermeticidad | [6 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [5 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A3 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A3-Z-007 | Shv | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente prueba de hermeticidad | [6 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A3 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A3-Z-008 | Shv | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente prueba de hermeticidad | [6 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A3 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A3-Z-009 | Shv | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A3 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A3-Z-010 | Shv | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A3 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A3-Z-011 | Admision recaudación | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado |  | Pendiente ejecuccion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | [7 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | [6 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A3 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A3-Z-012 | Oirs | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | [9 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | [6 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A3 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A3-Z-013 | Estar | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [9 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A3 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A3-Z-014 | Pasillo |  | Pendiente ejecuccion arrisotres y recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica | pendiente ejecuccion de cableado de deteccion de incendio |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A3 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A3-Z-015 | Sala Acogida | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | [9 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | [6 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A3 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A3-Z-016 | Shp | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A3 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A3-Z-017 | Shp | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A3 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A3-Z-018 | Sala Era | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente ejecuccion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | Pendiente conexión bajada a CPI, pendiente instalacion de arriostre, pendiente prueba hermeticida | [6 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A3 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A3-Z-019 | Pasillo | Pendientes bajada cuello ductos | [8 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A3 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A3-Z-020 | Shp | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente prueba de hermeticidad | [6 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A3 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A3-Z-021 | Shp | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente prueba de hermeticidad | [6 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A3 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A3-Z-022 | Box alcohol constatación lesiones | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [8 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A3 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A3-Z-023 | Espera alcohol constatación lesiones | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | [8 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. |  | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | [6 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A3 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A3-Z-024 | Pasillo |  | Pendiente ejecuccion arrisotres y recepcion de monturas por parte de AITO |  |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres extincion |  |  |  |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A3 | Z | Circulacion General Interna | A3-Z-025 | Nucleo de circulacion vertical N°1 |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [8 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A3 | Z | Circulacion General Interna | A3-Z-025 | Nucleo de circulacion vertical N°1 (Montacarga) | [9 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A3 | Z | Circulacion General Interna | A3-Z-025 | Nucleo de circulacion vertical N°1 (ascensor) | [10 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A3 | Z | Circulacion General Interna | A3-Z-025 | Closet Electrico | [10 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A3 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A3-Z-025a | Disponible | [17 empty] | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO
A3 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A3-Z-026 | Pixies | [10 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | [7 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A3 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A3-Z-027 | Espera UEI | Pendientes instalacion fancoils y recuperador de calor, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente ejecuccion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres extincion |  |  |  | Pendiente ejecuccion aspiracion centralizada | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A3 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A3-Z-028 | Pasillo |  |  |  |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres extincion |  |  |  | Pendiente ejecuccion aspiracion centralizada | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | [7 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A3 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A3-Z-028a | Box selección demanda |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [11 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de deteccion de incendio |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A3 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A3-Z-028b | Equipo aspiracion central | [13 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de deteccion de incendio |  |  |  | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A3 | Z | Circulacion General Interna | A3-Z-029 | Nucleo de circulacion vertical N°2 | [9 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica | pendiente ejecuccion de cableado de deteccion de incendio |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A3 | Z | Circulacion General Interna | A3-Z-029 | Nucleo de circulacion vertical N°2 (ascensor) | [9 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A3 | Z | Nucleos Verticales | A3-Z-030 | Escalera 2 | [17 empty] | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A3 | Z | Nucleos Verticales | A3-Z-030 | Closet Electrico | [9 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | [7 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A3 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A3-Z-031 | Shp | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A3 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A3-Z-032 | Espera UEGO | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [9 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de deteccion de incendio |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A3 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A3-Z-033 A3-Z-024 | Pasillo | Pendientes instalacion recuperador de calor, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente ejecuccion arrisotres y recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente ejecuccion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | [5 empty] | Pendiente ejecuccion aspiracion centralizada | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A3 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A3-Z-033 A3-Z-024 | Pasillo | Pendientes instalacion recuperador de calor, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente ejecuccion arrisotres y recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente ejecuccion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | [5 empty] | Pendiente ejecuccion aspiracion centralizada |  | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A3 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A3-Z-034 | Espera victimas delitos sexuales | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | [9 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de deteccion de incendio |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A3 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A3-Z-035 | Box victimas delitos sexuales | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente ejecuccion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres extincion | [5 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de deteccion de incendio |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A3 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A3-Z-036 | Entrevistas victimas delitos sexuales | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | [10 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de deteccion de incendio |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A3 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A3-Z-037 | Entrevistas | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | [10 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | [6 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A3 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A3-Z-038 | Secretaria | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado |  | Pendiente ejecuccion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres extincion | [5 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | [6 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A3 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A3-Z-039 | OF. Jefe | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | [9 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | [6 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A3 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A3-Z-040 | Of Matrona | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | [9 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | [6 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A3 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A3-Z-041 | Estar y reuniones | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado |  | Pendiente ejecuccion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | [5 empty] | Pendiente ejecuccion aspiracion centralizada |  | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A3 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A3-Z-042 A3-Z-043 A4-Z-002 | Pasillo | Pendientes instalacion recuperador de calor, | Pendiente ejecuccion arrisotres y recepcion de monturas por parte de AITO | [6 empty] | Pendiente ejecuccion aspiracion centralizada | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica | pendiente ejecuccion de cableado de deteccion de incendio |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A3 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A3-Z-043 | Estac camillas | Pendiente instalacion ductos | [17 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A3 | Z | Nucleos Verticales | A3-Z-044 | Rack | [9 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A4 | Z | Nucleos Verticales | A4-Z-001 | Escalera 1 | [17 empty] | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A4 | Z | Nucleos Verticales | A4-Z-001 | Closet Electrico | [9 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | [7 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A4 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A4-Z-002 | Pasillo | Pendientes instalacion recuperador de calor, | Pendiente ejecuccion arrisotres y recepcion de monturas por parte de AITO |  |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres extincion |  |  |  |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica | pendiente ejecuccion de cableado de deteccion de incendio |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A4 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A4-Z-003 | Ropa Sucia | Pendientes bajada cuello ductos | [17 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A4-Z-004 | Aseo | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A4-Z-005 | Secretaria | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | [9 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | [6 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A4-Z-006 | Box Ecografo | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO |  | Pendiente conexión bajada a CPI, pendiente instalacion de arriostre, pendiente prueba hermeticida |  |  | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de FM 200 |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
A4 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A4-Z-007 | Shp | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A4-Z-008 | Shp | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A4-Z-009 | Oficina Jefe | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado |  | Pendiente ejecuccion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | [7 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | [6 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A4-Z-010 | Oficina Enfermeria | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado |  | Pendiente ejecuccion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | [7 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | [6 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A4-Z-011 | Box monitoreo | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO |  | Pendiente conexión bajada a CPI, pendiente instalacion de arriostre, pendiente prueba hermeticida | [6 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A4-Z-012 | Box | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO |  | Pendiente conexión bajada a CPI, pendiente instalacion de arriostre, pendiente prueba hermeticida | [6 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A4-Z-013 | Shp | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A4-Z-014 | Shp | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A4-Z-015 | Sala reuniones | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado |  | Pendiente ejecuccion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | [7 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | [6 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A4-Z-016 | Box | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente ejecuccion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | Pendiente conexión bajada a CPI, pendiente instalacion de arriostre, pendiente prueba hermeticida | [6 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A4-Z-017 | Espera |  |  |  |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres extincion |  |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres correo neumatico |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A4 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A4-Z-020 | Residencia | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | [9 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A4-Z-021 | Shf | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | [7 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A4-Z-022 | Residencia | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | [9 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A4-Z-023A4-Z-048 A4-Z-049 | Pasillo + salida de escape+ PIXIES | Pendientes bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecuccion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres extincion |  |  |  |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A4-Z-024 | Residencia | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | [9 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A4-Z-025 | Shf | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [6 empty] | Pendiente ejecuccion aspiracion centralizada | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A4-Z-026 | Residencia | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | [9 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A4-Z-027 | Residencia | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | [7 empty] | Pendiente ejecuccion aspiracion centralizada |  | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A4-Z-028 | Shf | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [6 empty] | Pendiente ejecuccion aspiracion centralizada | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A4-Z-029 | Residencia | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | [9 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A4-Z-030 | Pasillo |  | Pendiente ejecuccion arrisotres y recepcion de monturas por parte de AITO | [6 empty] | Pendiente ejecuccion aspiracion centralizada |  | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A4 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A4-Z-031 | Estar diurno EUGO | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [6 empty] | Pendiente ejecuccion aspiracion centralizada |  | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A4-Z-032 | Estar 24 h profesionales UEGO | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | [7 empty] | Pendiente ejecuccion aspiracion centralizada |  | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A4-Z-033 | Estar 24 h no profesionales UEGO | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | [7 empty] | Pendiente ejecuccion aspiracion centralizada |  | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A4-Z-034 | Bodega equipo | Pendientes bajada cuello ductos | [7 empty] | Pendiente ejecuccion aspiracion centralizada | [9 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A4-Z-035 | Insumos | [17 empty] | recinto liberado para tapar | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A4 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A4-Z-036 | Aseo | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A4-Z-037 | Shf | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A4-Z-038 | Shf | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A4-Z-039 | Pasillo |  |  | Pendiente ejecuccion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | [6 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | [5 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A4 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A4-Z-040 | Pasillo |  | Pendiente ejecuccion arrisotres y recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica | pendiente ejecuccion de cableado de deteccion de incendio |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A4 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A4-Z-041 | Ropa Limpia | Pendientes bajada cuello ductos | [17 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A4-Z-042 | Ropa Sucia | Pendientes bajada cuello ductos | [17 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A4-Z-043 A4-Z-046 A4-Z-047 | Trabajo limpio | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente ejecuccion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | [7 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A4-Z-044 | Trabajo sucio | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente ejecuccion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | [15 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A4-Z-045 | Lava chatas | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A4-Z-046 | Estacion enfermeria | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | [6 empty] | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres correo neumatico |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Gineco - Obstetra | A4-Z-047 | Observación | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado |  |  | Pendiente conexión bajada a CPI, pendiente instalacion de arriostre, pendiente prueba hermeticida | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres extincion |  |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres correo neumatico |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A4-Z-048 | Archivo | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [5 empty] | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres correo neumatico |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A4-Z-048 | Pixies |  | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A4 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A4-Z-049 | Pasillo |  | Pendiente ejecuccion arrisotres y recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A4 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A4-Z-050 | Residencia | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | [9 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A4-Z-051 | Shf | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | [7 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A4-Z-052 | Residencia | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | [9 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A4-Z-053 | Residencia | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | [9 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A4-Z-053a | Esclusa | [9 empty] | pendiente entrega de canalizaciones y cableado | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A4 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A4-Z-053b | Recepción | [10 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica | [5 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A4 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A4-Z-054 | Shf | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | [7 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A4-Z-055 | Residencia | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | [9 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A4-Z-056 | Pasillo |  | Pendiente ejecuccion arrisotres y recepcion de monturas por parte de AITO | [8 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A4 | Z | Circulacion General Interna | A4-Z-057 | Nucleo de circulacion vertical N°3 (ascensor) | [12 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A4 | Z | Circulacion General Interna | A4-Z-057 | Nucleo de circulacion vertical N°3 | [12 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A4 | Z | Nucleos Verticales | A4-Z-058 | Escalera 3 | [17 empty] | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico y montaje de luminaria
A4 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A4-Z-059 | Bodega | Pendientes bajada cuello ductos | [17 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A4-Z-060 | Shf | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
A4 | Z | Unidad Emergencia Adulto | A4-Z-062 A4-Z-017 | Partes | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente recepcion de monturas por parte de AITO |  |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres extincion |  |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres correo neumatico |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-001 | Sala IRA | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres | Pendiente conexión bajada a CPI, pendiente instalacion de arriostre, pendiente prueba hermeticida | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres extincion |  |  |  | Pendiente ejecuccion aspiracion centralizada |  | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-002 | Shp | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-003 | Pasillo |  | Pendiente ejecuccion arrisotres y recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente ejecuccion arriostres | [6 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-004 | Shp | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-005 | Entrevista | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | [9 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-006 | Shp |  | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-007 | Shp |  | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-008 | Pasillo |  | Pendiente ejecuccion arrisotres y recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente ejecuccion arriostres | [12 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-009 | Circulación General Publico | Pendientes instalacion recuperadores de calor, bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion arrisotres y recepcion de monturas por parte de AITO |  |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres extincion |  |  |  | Pendiente ejecuccion aspiracion centralizada | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-010 | Box egreso | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente ejecuccion de monturas |  | Pendiente conexión bajada a CPI, pendiente instalacion de arriostre, pendiente prueba hermeticida | [6 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-011 | Box yeso | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres | Pendiente conexión bajada a CPI, pendiente instalacion de arriostre, pendiente prueba hermeticida | [6 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-012 | Sala reuniones | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado |  | Pendiente ejecuccion arriostres | [7 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-013 | Secretaria | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | [9 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-014 | Oficina jefe | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | [9 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-015 | Oficina Enfermeria | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | [8 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | Imagenologia | B1-Z-016 | Sala de control imagen | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | [5 empty] | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B1 | Z | Imagenologia | B1-Z-017 | Shp | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | Imagenologia | B1-Z-018 | TAC Imagen 1 |  |  | Pendiente instalacion tuberias |  |  |  | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B1 | Z | UEI | B1-Z-019 | Box 1 | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres | Pendiente conexión bajada a CPI, pendiente instalacion de arriostre, pendiente prueba hermeticida |  |  |  |  | Pendiente ejecuccion aspiracion centralizada |  | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-020 | Box 2 | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres | Pendiente conexión bajada a CPI, pendiente instalacion de arriostre, pendiente prueba hermeticida | [6 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-021 | Box 3 | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres | Pendiente conexión bajada a CPI, pendiente instalacion de arriostre, pendiente prueba hermeticida | [6 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | Z-4 IMAGENEOLOGIA | B1-Z-021 | Tac imagen 2 | [16 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-022 | Box Procedimientos 1 | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres | Pendiente conexión bajada a CPI, pendiente instalacion de arriostre, pendiente prueba hermeticida | [6 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-023 | Shf | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-024 | Shf | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-025 | Box Procedimientos 2 | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres | Pendiente conexión bajada a CPI, pendiente instalacion de arriostre, pendiente prueba hermeticida | [5 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-026 | Pasillo | Pendientes instalacion fancoils, recuperador de calor, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente ejecuccion arrisotres y recepcion de monturas por parte de AITO |  |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres extincion |  |  |  |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | Imagenologia | B1-Z-027 | Vestidor | Pendientes bajada cuello ductos | [17 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | Imagenologia | B1-Z-028 | Shp | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-030 | Estar diurno | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres | [7 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-031 | Box 4 | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres | Pendiente conexión bajada a CPI, pendiente instalacion de arriostre, pendiente prueba hermeticida |  |  |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres correo neumatico |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | Z-1 UNIDAD EMERGENCIA ADULTO - INFANTIL | B1-Z-031a | Bodega Insumos | [13 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-032 | Bodega Insumos | [15 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-032 B1-Z-033 | Estacion de camillas | Pendientes bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecuccion arriostres | [9 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-033 | Pasillo | Pendientes bajada cuello ductos y red de condensados | Pendiente ejecuccion arrisotres y recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente ejecuccion arriostres | Pendiente instalacion de arriostre, pendiente prueba hermeticida |  |  |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres correo neumatico |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendientes bajada cuello ductos y red de condensados | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-034 B1-Z-044 | Pasillo | Pendientes bajada cuello ductos y red de condensados | Pendiente ejecuccion arrisotres y recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente ejecuccion arriostres | Pendiente instalacion de arriostre, pendiente prueba hermeticida | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres extincion |  |  |  |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendientes bajada cuello ductos y red de condensados | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-035 | Trabajo sucio | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [5 empty] | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres correo neumatico | [5 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-036 | Aseo | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres | [6 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-037 | Ropa Limpia | Pendientes bajada cuello ductos | [12 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-038 | Ropa Sucia | Pendientes bajada cuello ductos | [12 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-039 | Lava chatas | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-040 | Trabajo limpio | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [16 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-041 B1-Z-040 | Estacion enfermeria | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado |  | Pendiente ejecuccion arriostres | [7 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-042 | Hall | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | [10 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-043 | Observación (Closet) | [10 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-043 | Observación | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado |  | Pendiente ejecuccion arriostres | Pendiente conexión bajada a CPI, pendiente instalacion de arriostre, pendiente prueba hermeticida | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-044 | Pixies | [10 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | [7 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-045 | Hall acceso personal hospitalario | Pendiente instslacion ductos (Plenun) | Pendiente ejecuccion arrisotres y recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente ejecuccion arriostres | [6 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-046 | Shf | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-047 | Shf | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-048 | Estar conductores | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres | [7 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-049 | Shf |  | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-050 | Box reanimación UEI | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres |  |  |  | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de FM 200 |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B1 | Z | UEI | B1-Z-051 | Bodega equipo | Pendientes bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecuccion arriostres | [7 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-052 | Residencia | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado |  | Pendiente ejecuccion arriostres | [7 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-053 | Shf | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-054 | Residencia | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado |  | Pendiente ejecuccion arriostres | [7 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-055 | Shf | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-056 | Residencia | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | [9 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-057 | Residencia | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | [9 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-058 | Shf | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-059 | Residencia | Pendientes bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecuccion arriostres | [7 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendientes bajada cuello ductos |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-060 | Hall residencia | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion arrisotres y recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente ejecuccion arriostres | [10 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-061 | Estar 24 h no profesionales | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | [9 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-062 | Estar 24 h profesionales | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | [9 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | Imagenologia | B1-Z-063 | Of. Supervisor imagen | Pendientes bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecuccion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | [7 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | [7 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | Imagenologia | B1-Z-064 | Of. Jefe Imagen | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado |  | Pendiente ejecuccion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | [7 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | [6 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | Imagenologia | B1-Z-065 | Secretaria imagen | Pendientes bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecuccion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | [7 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | [7 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | Imagenologia | B1-Z-066 | Estar profesional | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado |  | Pendiente ejecuccion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | [7 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | Imagenologia | B1-Z-067 | Pasillo | Pendientes instalacion recuperador de calor, bajada cuello ductos, red de condensado |  | Pendiente ejecuccion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | [6 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | Central de Alimentos | B1-Z-068 | Camara verduras |  |  | Pendiente ejecuccion arriostres | [10 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | Central de Alimentos | B1-Z-069 | Camara pescados |  |  | Pendiente ejecuccion arriostres | [10 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | Central de Alimentos | B1-Z-070 | Camara lacteos | [13 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | Central de Alimentos | B1-Z-071 | Camara congelados | [13 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | SEDILE | B1-Z-072 | Descontaminacion | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres | [6 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. |  | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | SEDILE | B1-Z-073 B3-Z-010 B3-Z-019 | Preparación | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres | [6 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( CIELO DURO) | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | SEDILE | B1-Z-074 | Esclusa |  | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres | [6 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | SEDILE | B1-Z-075 | Oficina nutricionista | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | [9 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | Imagenologia | B1-Z-076 | Workstation imagen | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | [5 empty] | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B1 | Z | Imagenologia | B1-Z-077 | Informes imagen | Pendientes bajada cuello ductos | [5 empty] | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de FM 200 |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B1 | Z | Imagenologia | B1-Z-078 | Workstation imagen | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado |  | Pendiente ejecuccion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad |  |  |  | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B1 | Z | UEI | B1-Z-079 | Rack | [6 empty] | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de FM 200 |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B1 | Z | Imagenologia | B1-Z-080 | Vestidor | Pendientes bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecuccion arriostres | [15 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | Imagenologia | B1-Z-081 | Closet tableros | Pendientes bajada cuello ductos | [8 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de FM 200 |  |  |  | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | UEI | B1-Z-082 | Espera interior UEI | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado |  | Pendiente ejecuccion arriostres | Pendiente instalacion de arriostre, pendiente prueba hermeticida | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres extincion |  |  |  | Pendiente ejecuccion aspiracion centralizada | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | Imagenologia | B1-Z-083 | Rayos x imagen | Pendientes bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecuccion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad |  |  |  | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B1 | Z | Imagenologia | B1-Z-084 | Closet tableros | Pendientes bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecuccion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | [6 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | [6 empty] | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | Imagenologia | B1-Z-085 | Vestidor | Pendientes bajada cuello ductos | [17 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B1 | Z | Imagenologia | B1-Z-086 | Vestidor | Pendientes bajada cuello ductos | [17 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Imagenologia | B2-Z-001 | Circulación General Publico | Pendientes instalacion recuperador de calor, ductos (Plenun), red de condensado | Pendiente instalacion arriostre |  |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres extincion |  |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres correo neumatico |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC |  | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica | Pendiente entrega de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Imagenologia | B2-Z-002 | Box Preparación | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado |  |  | Pendiente prueba de hermeticidad |  |  | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  | pendiente entrega cableado elctrico |  | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | Pendiente entrega de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B2 | Z | Imagenologia | B2-Z-003 | Vestidor | Pendientes bajada cuello ductos | [8 empty] | pendiente entrega cableado elctrico | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Imagenologia | B2-Z-004 | Vestidor | Pendientes bajada cuello ductos | [8 empty] | pendiente entrega cableado elctrico | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-005 B2-Z-006 | Recuperacion endoscopia | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado |  |  | Pendiente conexión bajada a CPI, pendiente instalacion de arriostre, pendiente prueba hermeticida |  |  |  |  | Pendiente ejecuccion aspiracion centralizada | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | Pendiente entrega de cableado de Deteccion de Incendios |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-006 | Estacion enfermeria | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado |  |  | Pendiente prueba de hermeticidad |  |  |  |  | Pendiente ejecuccion aspiracion centralizada |  | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Imagenologia | B2-Z-007 | Pasillo TRABAJO LIMPIO | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado |  |  | Pendiente prueba de hermeticidad | [6 empty] | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-007 | Trabajo limpio | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado |  |  | Pendiente prueba de hermeticidad | [6 empty] | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-008 | Trabajo sucio |  |  | Pendiente ejecuccion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | [15 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-009 | Shv | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | [6 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-010 | Bodega equipo | Pendientes bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecuccion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | [10 empty] | Pendiente entrega de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-011 | Shv | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | [6 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-012 | Shv | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | [6 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-013 | Vestidor | Pendientes bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecuccion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | [10 empty] | Pendiente entrega de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Imagenologia | B2-Z-014 | Pasillo VESTIDORES |  | Pendiente instalacion arriostre | Pendiente ejecuccion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | [15 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-014 | Vestidor | Pendientes bajada cuello ductos | [8 empty] | pendiente entregacableadoelctrico | [7 empty] | pendiente entregacableadoelctrico | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Imagenologia | B2-Z-014a | Pasillo resonador | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | [6 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Imagenologia | B2-Z-014b | Disponible | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | [6 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-015 | Pasillo | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente instalacion arriostre | Pendiente ejecuccion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | [5 empty] | Pendiente ejecuccion aspiracion centralizada | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato |  | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica | Pendiente entrega de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-016 | Circulación General Publico | Pendientes instalacion recuperador de calor, red de condensado | [6 empty] | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres correo neumatico |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC |  | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica | Pendiente entrega de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Imagenologia | B2-Z-016 | Sala control imagen - Pasillo de cir. | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-017 | Rack | Pendientes bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecuccion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad |  |  |  | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato |  | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B2 | Z | Imagenologia | B2-Z-017 | Shp - ASEO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-018 | Espera | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | [10 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | Pendiente entrega de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Imagenologia | B2-Z-018 | Tac imagen 1 - Espera | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-019 | Recepción | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | [9 empty] | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | Pendiente entrega de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Imagenologia | B2-Z-019 | Vestidor -RECEPCION | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO
B2 | Z | Imagenologia | B2-Z-021 | Tac imagen 2 |  |  |  | Pendiente prueba de hermeticidad |  |  | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  | pendiente termino de arranque y cableado elctrico | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato |  |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B2 | Z | Imagenologia | B2-Z-022 | Box Preparación | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO
B2 | Z | Imagenologia | B2-Z-022 | Pasillo | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | [9 empty] | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | Pendiente entrega de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Imagenologia | B2-Z-023 | Sala Revelado | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | [7 empty] | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | Pendiente entrega de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Imagenologia | B2-Z-024 | Pasillo | Pendientes instalacion fancoils, recuperador de calor, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente instalacion arriostre |  |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres extincion |  |  |  | Pendiente ejecuccion aspiracion centralizada | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC |  | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica | Pendiente entrega de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-025 | Estar endoscopia | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente ejecuccion de monturas | [6 empty] | Pendiente ejecuccion aspiracion centralizada |  | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | Pendiente entrega de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Imagenologia | B2-Z-025 | Sala control imagen - Estar endosco | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-026 | Aseo | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | [6 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Imagenologia | B2-Z-026 | Resonador Magnetico - ASEO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-027 | Lavado descontaminación | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | [6 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro |  |  |  | Pendiente entrega de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Imagenologia | B2-Z-027 | Vestidor - LAVADO DESCONTAMINADO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-028 | Preparación | Pendientes bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecuccion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | Pendiente prueba de hermeticidad |  |  |  |  | Pendiente ejecuccion aspiracion centralizada |  | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato |  |  | Pendiente entrega de cableado de Deteccion de Incendios |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Imagenologia | B2-Z-028 | Shp - PREPARACIÓN | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-029 | Pasillo | Pendientes bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecuccion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | Pendiente instalacion de arrisotres y prueba de hermeticidad | [5 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato |  |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-030 | Sala informes | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado |  | Pendiente ejecuccion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | Pendiente prueba de hermeticidad |  |  |  |  | Pendiente ejecuccion aspiracion centralizada |  | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | Pendiente entrega de cableado de Deteccion de Incendios |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Imagenologia | B2-Z-030 | Vestidor - SALA INFORMES | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-031 | Procedimientos | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado |  | Pendiente ejecuccion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | Pendiente prueba de hermeticidad | [6 empty] | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | Pendiente entrega de cableado de Deteccion de Incendios |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-032 | Shf | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [6 empty] | Pendiente ejecuccion aspiracion centralizada | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-033 | Shf | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [6 empty] | Pendiente ejecuccion aspiracion centralizada | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-034 | OF. Jefe | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | [7 empty] | Pendiente ejecuccion aspiracion centralizada |  | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | Pendiente entrega de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-035 | Oficina Enfermeria | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado |  | Pendiente ejecuccion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | [7 empty] | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-036 | Endoscopia alta | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad |  |  |  | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  |  | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-037 B2-Z-015 | Pasillo | Pendientes bajada cuello ductos, red de condensado |  | Pendiente ejecuccion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | Pendiente instalacion de arrisotres y prueba de hermeticidad | [5 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato | Pendientes bajada cuello ductos, red de condensado | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica | Pendiente entrega de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-038 | Respiratorio | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | Pendiente conexión a columna fija, pendiente instalacion de arriostre, pendiente prueba hermeticida |  |  | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  |  | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B2 | Z | Imagenologia | B2-Z-039 | Closet - SHP | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [6 empty] | Pendiente ejecuccion aspiracion centralizada | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Imagenologia | B2-Z-039 | Sala docencia | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-039 | Shp | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro |  |  |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-040 | Shp | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro |  |  |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-041 | Citoscopia | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente ejecuccion de monturas |  | Pendiente conexión a columna fija, pendiente instalacion de arriostre, pendiente prueba hermeticida |  |  | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  | Pendiente ejecuccion aspiracion centralizada |  | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-042 | Endoscopia baja | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente ejecuccion de monturas |  | Pendiente conexión a columna fija, pendiente instalacion de arriostre, pendiente prueba hermeticida |  |  | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  |  | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-043 | Ropa Limpia | [9 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro |  |  |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-044 | Shp | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro |  |  |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-045 | Endoscopia alta | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | Pendiente conexión a columna fija, pendiente instalacion de arriostre, pendiente prueba hermeticida |  |  | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  |  | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-046 | Endoscopia alta | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | Pendiente conexión a columna fija, pendiente instalacion de arriostre, pendiente prueba hermeticida |  |  | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  |  | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-047 | Estar no profesional | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado |  | Pendiente ejecuccion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad |  |  |  | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  |  | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-048 | Shf | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | [6 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro |  |  |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-049 | Shf | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | [6 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro |  |  |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-050 | Shf | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro |  |  |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-051 | Shp | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro |  |  |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-052 | Vestidor | Pendientes bajada cuello ductos | [12 empty] | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-053 | Vestidor | Pendientes bajada cuello ductos | [12 empty] | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-054 | Ecotomografia imagen | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente ejecuccion de monturas |  | Pendiente prueba de hermeticidad |  |  | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  |  | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-055 | Rack datos | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | [5 empty] | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  |  |  | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-056 | Recepcion despacho | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado |  | Pendiente ejecuccion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad |  |  |  | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres correo neumatico |  |  | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-057 | Shv | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro |  |  |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-058 | Shv | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro |  |  |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-059 | Closet | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-059 | Shv | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro |  |  |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-060 | Pasillo | Pendientes bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecuccion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | [6 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro |  |  |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Imagenologia | B2-Z-060 | Vestidor - PASILLO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-061 | Shv | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | [6 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro |  |  |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Imagenologia | B2-Z-062 | Pasillos SHV | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-062 | Shv | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | [6 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Imagenologia | B2-Z-063 | Oficina supervisor imagen ESTAR | Pendientes instalacion fancoils, recuperador de calor, bajada cuello ductos, red de condensado |  | Pendiente ejecuccion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | [7 empty] | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Imagenologia | B2-Z-063 | Sala de equipos de agua tratada estar | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO
B2 | Z | Imagenologia | B2-Z-063 B2-Z-064 | Estar | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | [6 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Imagenologia | B2-Z-064 | Oficina jefe imagen - PASILLO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-064 | Pasillo | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado |  | Pendiente ejecuccion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | Pendiente instalacion de arrisotres y prueba de hermeticidad | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres extincion |  |  |  |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Imagenologia | B2-Z-064 B2-Z-068 | Sala espera imagen | Pendientes instalacion fancoils, recuperador de calor, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente instalacion arriostre | Pendiente ejecuccion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | Pendiente prueba de hermeticidad |  |  |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres correo neumatico |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Imagenologia | B2-Z-065 | Rayos X imagen |  |  |  | Pendiente prueba de hermeticidad |  |  | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  | pendiente termino de arranque y cableado elctrico | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato |  |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B2 | Z | Imagenologia | B2-Z-065 | Secretaria imagen - RAYOS X IMAG | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO
B2 | Z | Imagenologia | B2-Z-066 | Estar profesional VESTIDORES? | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO
B2 | Z | Imagenologia | B2-Z-066 | Vestidores | Pendientes bajada cuello ductos |  |  | Pendiente prueba de hermeticidad |  |  |  |  | Pendiente ejecuccion aspiracion centralizada | [9 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Imagenologia | B2-Z-067 | Pasillo |  |  |  | Pendiente prueba de hermeticidad |  |  |  |  | Pendiente ejecuccion aspiracion centralizada | [9 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Imagenologia | B2-Z-067 | Vestidores | Pendientes bajada cuello ductos |  |  | Pendiente prueba de hermeticidad |  |  |  |  | Pendiente ejecuccion aspiracion centralizada | [9 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Z-4 IMAGENEOLOGIA | B2-Z-068 | Sala espera imagen | Pendientes instalacion fancoils, recuperador de calor, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente instalacion arriostre | Pendiente ejecuccion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | [7 empty] | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Imagenologia | B2-Z-069 | Estacionamiento Camillas | Pendientes bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecuccion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | Pendiente prueba de hermeticidad | [6 empty] | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato | [7 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Imagenologia | B2-Z-070 | Rayos X imagen |  |  | Pendiente ejecuccion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | Pendiente prueba de hermeticidad |  |  | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  | pendiente termino de arranque y cableado elctrico | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato |  |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B2 | Z | Imagenologia | B2-Z-071 | Vestidores | Pendientes bajada cuello ductos | [17 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Imagenologia | B2-Z-072 | Vestidores | Pendientes bajada cuello ductos | [17 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Medicina Nuclear | B2-Z-073 | Jefe medicina nuclear | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | [9 empty] | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | [6 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Medicina Nuclear | B2-Z-074 | Sala reuniones | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado |  | Pendiente ejecuccion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | [7 empty] | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | [6 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Medicina Nuclear | B2-Z-075 | Shf | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | [6 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Medicina Nuclear | B2-Z-076 | Shv | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | [6 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Imagenologia | B2-Z-076 | Workstation imagen - SHV | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO
B2 | Z | Imagenologia | B2-Z-077 | Informes imagen | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO
B2 | Z | Medicina Nuclear | B2-Z-077 | Shv | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | [15 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Medicina Nuclear | B2-Z-078 | Recepción | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado |  | Pendiente ejecuccion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | [7 empty] | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | [6 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Imagenologia | B2-Z-078 | Workstation imagen - RECEPCIÓN | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO
B2 | Z | Medicina Nuclear | B2-Z-079 | Sala espera medicina nuclear | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado |  | Pendiente ejecuccion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres extincion |  |  |  |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC |  | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Medicina Nuclear | B2-Z-080 | Shp | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | [6 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Imagenologia | B2-Z-081 | Closet tableros | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Medicina Nuclear | B2-Z-081 | Shv | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | [6 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Medicina Nuclear | B2-Z-082 | Shv | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Medicina Nuclear | B2-Z-083 | Pasillo | [9 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC |  | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Imagenologia | B2-Z-083 B4-Z-013 B4-Z-027 B4-Z-043 | Rayos X imagen | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO
B2 | Z | Imagenologia | B2-Z-084 | Closet tableros | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-084 | Pasillo |  |  | Pendiente ejecuccion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | [10 empty] | Pendiente entrega de cableado de Deteccion de Incendios |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Imagenologia | B2-Z-085 | Closet tableros | [9 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | [7 empty] | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Imagenologia | B2-Z-085 | Vestidor - CLOSET TABLEROS | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO
B2 | Z | Imagenologia | B2-Z-086 | Espera interna | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado |  | Pendiente ejecuccion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | [8 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | Pendiente entrega de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Imagenologia | B2-Z-086 | Vestidor - ESPERA INTERNA | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO | NO EXISTE RECINTO
B2 | Z | Endoscopia | B2-Z-087 | Ropa Sucia | Pendientes bajada cuello ductos | [7 empty] | Pendiente ejecuccion aspiracion centralizada | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | [5 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Imagenologia | B2-Z-088 | Ropa sucia | Pendientes bajada cuello ductos | [7 empty] | Pendiente ejecuccion aspiracion centralizada | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | [5 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B2 | Z | Imagenologia | B2-Z-089 | Ropa Limpia | [9 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | [5 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-001 | Pasillo |  | Pendiente ejecuccion arrisotres y recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente ejecuccion arriostres | [6 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-002 | Camra de carnes |  |  | Pendiente ejecuccion arriostres | [10 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-003 | Aseo |  | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres | [6 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-004 | Recepcion y sanitizado | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres | [6 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-005 | Preelaboracion carnes | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres | [6 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-006 | Bodega no perecibles | Pendientes bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecuccion arriostres | [9 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-007 | Cocina fria ensaladas | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres | [6 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-008 | Pasillo | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion arrisotres y recepcion de monturas por parte de AITO | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-009 | Preelaboracion pescados | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | SEDILE | B3-Z-010 | Envasado refrigeracion | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres | [6 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( CIELO DURO) | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | SEDILE | B3-Z-011 | Bodega Sanitizacion | Pendientes bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecuccion arriostres | [10 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | SEDILE | B3-Z-011 | Estar | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres | [7 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | SEDILE | B3-Z-012 | Shf | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres | [6 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | SEDILE | B3-Z-013 | Insumos |  |  | Pendiente ejecuccion arriostres | [7 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-014 | Pasillo | Pendientes instalacion recuperador de calor, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente ejecuccion arrisotres y recepcion de monturas por parte de AITO |  |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres extincion |  |  |  |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-015 | Cocina fria postres | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres | [6 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-016 | Preelaboracion frutas y verduras | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-017 | Lavado ollas | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres | [6 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-018 | Camara productos tratados | [13 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | SEDILE | B3-Z-019 | Distribucion | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres | [6 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( CIELO DURO) |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-020 B3-Z-024 B3-Z-033 | Zona lavado bandejas | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres | [6 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-021 | Estar | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres | [8 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-022 | Agua hervida Termos | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-023 B3-Z-036 B3-Z-037 | Cocina caliente | Pendientes bajada cuello ductos e instalacion desague clima | Pendiente ejecuccion arrisotres y recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente ejecuccion arriostres |  |  |  | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC |  | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-024 | Zona lavado de carros | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | 0 | B3-Z-025 | Sala control imagen | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado |  | Pendiente ejecuccion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad |  |  |  | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  |  |  | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | [6 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B3 | Z | 0 | B3-Z-026 | Sala examen |  |  | Pendiente ejecuccion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad |  |  |  | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | [6 empty] | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-027 | Sala reuniones | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | [9 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-028 | Pasillo | Pendientes instalacion red de condensado | Pendiente ejecuccion arrisotres y recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente ejecuccion arriostres |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres extincion | [10 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-029 | Of nutricionista | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | [9 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Z-7 CENTRAL DE ALIMENTACION | B3-Z-029a | Nutricionistas produccion 5 cupos | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado |  | Pendiente ejecuccion arriostres | [8 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | [6 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Z-7 CENTRAL DE ALIMENTACION | B3-Z-029a | bodega de loza-ollas |  |  | Pendiente ejecuccion arriostres | [15 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-032 | Of jefe | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | [9 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-033 | Zona lavado vajillas | Pendientes instalacion red de condensado | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | [6 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-034 | Secretaria | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | [9 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-035 | Nutricionistas produccion 5 cupos | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado |  | Pendiente ejecuccion arriostres | [7 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-035 | Bodega de loza-ollas | Pendientes instalacion red de condensado |  | Pendiente ejecuccion arriostres | [15 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-036 | Zona estac carros | Pendientes bajada cuello ductos e instalacion desague clima | Pendiente ejecuccion arrisotres y recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente ejecuccion arriostres | [6 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( CIELO DURO) |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-037 | Zona montajes | Pendientes bajada cuello ductos e instalacion desague clima | Pendiente ejecuccion arrisotres y recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente ejecuccion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | [6 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | 0 | B3-Z-039 | Sala Docencia | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado |  | Pendiente ejecuccion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | [7 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-040 | Shf | Pendientes instalacion red de condensado | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-041 | Shf | Pendientes instalacion red de condensado | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-042 | Pasillo | Pendientes instalacion red de condensado | [12 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-043 | Vestidor mujeres | Pendientes instalacion red de condensado | [8 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-044 | Vestidor hombres | Pendientes instalacion red de condensado | [8 empty] | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. |  |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Circulacion General Interna | B3-Z-045 | Circulacion General Interna | Pendientes instalacion recuperador de calor, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente ejecuccion arrisotres y recepcion de monturas por parte de AITO | Pendiente ejecuccion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres extincion |  |  |  |  | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC |  | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-046a | Bodega productos quimicos y desechables |  |  |  |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres extincion | [13 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Central de Alimentos | B3-Z-046 | Recepcion central de alimentación | Pendientes instalacion recuperador de calor y fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado |  | Pendiente ejecuccion arriostres | [7 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Sala Electrica-Tableros | B3-Z-047 | Electricidad / Corrientes debiles | [6 empty] | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  | pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro. Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B3 | Z | Circulacion General Interna | B3-Z-048 | Shaft agua potable |  | Pendiente instalacion matriz vertical |  |  |  |  | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 | [10 empty] | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
B3 | Z | Circulacion General Interna | B3-Z-048 | Nucleo de circulacion vertical N° 4 (Montacarga) | [17 empty] | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Circulacion General Interna | B3-Z-048 | Nucleo de circulacion vertical N° 4 (ascensor) | [17 empty] | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Circulacion General Interna | B3-Z-048 | Nucleo de circulacion vertical N° 4 | [17 empty] | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Nucleos Verticales | B3-Z-049 | Escalera 4 | [17 empty] | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Nucleos Verticales | B3-Z-050 | Esclusa | [13 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Sala de Gases Clinicos | B3-Z-051 B3-Z-052 | Sala oxido nitroso |  |  | Pendiente ejecuccion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | [6 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Sala de Gases Clinicos | B3-Z-052 | Dioxido de carbono |  |  | Pendiente ejecuccion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | [14 empty] | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Sala de Gases Clinicos | B3-Z-053 B3-Z-054 | Nitrogeno |  |  | Pendiente ejecuccion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | [9 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica | pendiente ejecuccion de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Sala de Gases Clinicos | B3-Z-054 | Bateria gases usados |  |  | Pendiente ejecuccion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | [9 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica |  |  |  |  | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
B3 | Z | Sala de Gases Clinicos | B3-Z-054a | Escape | [15 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Pendientes bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecuccion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | [15 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Pendientes bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecuccion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | [15 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | [6 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | [8 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | [6 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Pendientes bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecuccion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | [15 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Pendientes bajada cuello ductos | [17 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente instalacion arriostre | Pendiente ejecuccion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | Pendiente instalacion de arrisotres y prueba de hermeticidad | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres extincion |  |  |  |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC |  | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica | Pendiente entrega de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | [9 empty] | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | [6 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Pendientes bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecuccion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | Pendiente prueba de hermeticidad |  |  | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  | pendiente termino de arranque y cableado elctrico |  |  |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | [5 empty] | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  |  |  | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Pendientes bajada cuello ductos | [12 empty] | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Pendientes bajada cuello ductos | [12 empty] | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado |  | Pendiente ejecuccion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | Pendiente conexión bajada a CPI, pendiente instalacion de arriostre, pendiente prueba hermeticida | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres extincion |  |  |  |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC |  | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente instalacion arriostre | Pendiente ejecuccion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | Pendiente instalacion de arrisotres y prueba de hermeticidad | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres extincion |  |  |  |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC |  | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Pendientes bajada cuello ductos y red de condensados | Pendiente ejecuccion de monturas |  |  |  |  | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  |  |  | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad |  |  |  | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  |  |  | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Pendientes bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecuccion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | Pendiente prueba de hermeticidad |  |  | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  | pendiente termino de arranque y cableado elctrico |  |  |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Pendientes bajada cuello ductos | [12 empty] | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Pendientes bajada cuello ductos | [12 empty] | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Pendientes bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecuccion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | Pendiente prueba de hermeticidad | [14 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Pendientes bajada cuello ductos | [12 empty] | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Pendientes bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecuccion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | Pendiente prueba de hermeticidad |  |  | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  | pendiente termino de arranque y cableado elctrico |  |  |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Pendientes bajada cuello ductos | [12 empty] | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Pendientes bajada cuello ductos | [12 empty] | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Pendientes bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecuccion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | Pendiente prueba de hermeticidad | [5 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro |  |  |  | Pendiente entrega de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | Pendiente prueba de hermeticidad | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | Pendiente entrega de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | [6 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Pendientes instalacion recuperador de calor, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente instalacion arriostre | Pendiente ejecuccion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | Pendiente instalacion de arrisotres y prueba de hermeticidad |  |  |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres correo neumatico |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC |  | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | Pendiente instalacion de arrisotres y prueba de hermeticidad | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres extincion |  |  |  |  | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro |  | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | [6 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado |  | Pendiente ejecuccion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres extincion | [6 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica | [5 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | Pendiente prueba de hermeticidad |  |  | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  |  |  | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Pendientes bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecuccion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | [10 empty] | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Pendientes bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecuccion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | [10 empty] | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro |  |  |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | Pendiente ejecuccion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | Pendiente instalacion de arrisotres y prueba de hermeticidad | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres extincion |  |  |  |  | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado |  | Pendiente ejecuccion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | Pendiente prueba de hermeticidad |  |  | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  | pendiente termino de arranque y cableado elctrico |  | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Pendientes bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecuccion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | Pendiente prueba de hermeticidad | [9 empty] | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Pendientes bajada cuello ductos | [12 empty] | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Pendientes bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecuccion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | Pendiente prueba de hermeticidad |  |  | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  | pendiente termino de arranque y cableado elctrico |  |  |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Pendientes bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecuccion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | [15 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Pendientes bajada cuello ductos | [12 empty] | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | [5 empty] | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  |  | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | Pendiente ejecuccion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | [15 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente ejecuccion de monturas | Pendiente ejecuccion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad |  | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres extincion | [6 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica | pendiente entrega de cableado FM 200 |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes | pendiente ejecuccion de cableado de Llamado Enfermera |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Pendientes instalacion recuperador de calor, bajada cuello ductos, red de condensado | Pendiente instalacion arriostre | Pendiente ejecuccion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | Pendiente ejecuccion cañerias y arrisotres | Pendiente aprobacion memoria de calculo arriostres extincion |  |  |  |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC |  | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica | Pendiente entrega de cableado de Deteccion de Incendios |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Pendientes instalacion ductos |  | Pendiente ejecuccion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | Pendiente ejecuccion cañerias y arrisotres | [5 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC |  |  |  | Pendiente entrega de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Pendientes instalacion ductos |  | Pendiente ejecuccion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | Pendiente ejecuccion cañerias y arrisotres | [8 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica |  |  |  |  | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | Pendiente instalacion vertical, pendiente prueba de hermeticidad | [9 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica |  |  |  |  | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC |  |  |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [12 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica |  |  |  |  | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [17 empty] | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [17 empty] | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [13 empty] | Pendiente entrega de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [17 empty] | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica | pendiente entrega de cableado FM 200 |  | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Pendientes instalacion ductos y plenun |  |  | Pendiente ejecuccion cañerias y arrisotres | [5 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC |  |  | pendiente ejecuccion de cableado de Seguridad Tecnologica | Pendiente entrega de cableado de Deteccion de Incendios |  |  |  | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Pendientes instalacion ductos y plenun |  |  | Pendiente ejecuccion cañerias y arrisotres | [5 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | [7 empty] | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [9 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC |  |  |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [9 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC |  |  |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [9 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | [7 empty] | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Pendientes instalacion fancoils, bajada cuello ductos, red de condensado | [5 empty] | Pendiente ejecuccion sistema FM-200 |  |  |  | Pendiente entrega de cableado de Voz y Dato | Pendiente ejecuccion de canalizacion electrica y cableado de equipo de clima |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [17 empty] | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [9 empty] | Pendiente cableado de alimentador electrico y de clima. Pend. Levantamiento observaciones de EPC y CPC | [7 empty] | RECINTO NO LLEVA CIELO FALSO | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Pendientes bajada cuello ductos | [8 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro |  |  |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro |  |  |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro |  |  |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Pendientes bajada cuello ductos, red de condensado |  |  | Pendiente instalacion de arrisotres y prueba de hermeticidad | [11 empty] | pendiente ejecuccion de cableado de TV Cable y Parlantes |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Pendientes instalacion ductos y plenun | [17 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Pendientes bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro |  |  |  | pendiente entrega de cableado FM 200 |  |  |  |  | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | Pendiente ejecuccion de monturas | [7 empty] | Pendiente ejecuccion de canalizaciones en cielo duro | [8 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Pendientes bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecuccion arriostres, pendiente prueba de hermeticidad | [15 empty] | Pendiente Instalacion de artefacto electrico, montaje de luminaria, rejilla de clima y sprinkler.
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
A1 | 1 | Hospital Diurno | A1-1-001 | Quimico infantil hospital diurno | Pendiente instalacion de fancoils, recuperador de calor, bajada de cuello ductos y red de condensados |  | Pendiente ejecutar alcantarillado | Pendiente conexión bajada a CPI, pendiente prueba hermeticida | Pendiente ejecuccion arriostres |  |  | Pendiente entrega de arriostres |  | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes | pendiente cableado de llamado de Enfermera
A1 | 1 | Hospital Diurno | A1-1-001a | Sillones | Pendiente instalacion de fancoils, recuperador de calor, bajada de cuello ductos y red de condensados |  | Pendiente ejecutar alcantarillado | Pendiente conexión bajada a CPI, pendiente prueba hermeticida |  |  |  | Pendiente entrega de arriostres |  | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes | pendiente cableado de llamado de Enfermera
A1 | 1 | Hospital Diurno | A1-1-001b | Sillones | Pendiente instalacion de fancoils, recuperador de calor, bajada de cuello ductos y red de condensados | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | Pendiente ejecutar alcantarillado | Pendiente conexión bajada a CPI, pendiente prueba hermeticida |  |  |  | Pendiente entrega de arriostres |  | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes | pendiente cableado de llamado de Enfermera
A1 | 1 | Hospital Diurno | A1-1-002 A1-1-003 A1-1-004 | Estacion enfermeria | Pendiente instalacion de fancoils, recuperador de calor, bajada de cuello ductos y red de condensados |  | Pendiente ejecutar alcantarillado | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  |  |  |  | pendiente cableado de llamado de Enfermera
A1 | 1 | Hospital Diurno | A1-1-003 A1-1-002 | Trabajo limpio | Pendiente instalacion de fancoils, recuperador de calor, bajada de cuello ductos y red de condensados | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | Pendiente ejecutar alcantarillado | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  |  | pendiente cableado de llamado de Enfermera
A1 | 1 | Hospital Diurno | A1-1-004 | Trabajo sucio | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | [7 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A1 | 1 | Hospital Diurno | A1-1-005 A1-1-005a A1-1-010 | Quimico adulto hospital diurno | Pendiente instalacion de fancoils, bajada de cuello ductos y red de condensados |  | Pendiente ejecutar alcantarillado | Pendiente conexión bajada a CPI, pendiente prueba hermeticida | Pendiente ejecuccion arriostres |  |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  |  | pendiente cableado de llamado de Enfermera
A1 | 1 | Hospital Diurno | A1-1-005a | Sillones | Pendiente instalacion de fancoils, bajada de cuello ductos y red de condensados |  | Pendiente ejecutar alcantarillado | Pendiente conexión bajada a CPI, pendiente prueba hermeticida | Pendiente ejecuccion arriostres |  |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  |  | pendiente cableado de llamado de Enfermera
A1 | 1 | Hospital Diurno | A1-1-006 | Estacion enfermeria | Pendiente instalacion de fancoils, recuperador de calor, bajada de cuello ductos y red de condensados | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | Pendiente ejecutar alcantarillado | Pendiente prueba hermeticida | Pendiente ejecuccion arriostres |  |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  |  |  |  | pendiente cableado de llamado de Enfermera
A1 | 1 | Hospital Diurno | A1-1-006a | Trabajo sucio |  | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | [7 empty] | pendiente cableado de centros electricos | [6 empty] | pendiente cableado de llamado de Enfermera
A1 | 1 | Hospital Diurno | A1-1-007 | Medicina adultos hospital diurnos | Pendiente instalacion de fancoils, recuperador de calor, bajada de cuello ductos y red de condensados | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | Pendiente ejecutar alcantarillado | Pendiente conexión bajada a CPI, pendiente prueba hermeticida | [5 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  |  |  |  | pendiente cableado de llamado de Enfermera
A1 | 1 | Hospital Diurno | A1-1-007a A1-1-007b A1-1-007 A1-1-006 A1-1-007c A1-1-007d | Sillones | Pendiente instalacion de fancoils, recuperador de calor, bajada de cuello ductos y red de condensados |  | Pendiente ejecutar alcantarillado | Pendiente conexión bajada a CPI, pendiente prueba hermeticida | Pendiente ejecuccion arriostres |  |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  |  | pendiente cableado de llamado de Enfermera
A1 | 1 | Hospital Diurno | A1-1-007b | Sillones | Pendiente instalacion de fancoils, recuperador de calor, bajada de cuello ductos y red de condensados |  | Pendiente ejecutar alcantarillado | Pendiente conexión bajada a CPI, pendiente prueba hermeticida | [5 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  |  | pendiente cableado de llamado de Enfermera
A1 | 1 | Hospital Diurno | A1-1-007c | Sillones | Pendiente instalacion de fancoils, recuperador de calor, bajada de cuello ductos y red de condensados |  | Pendiente ejecutar alcantarillado | Pendiente conexión bajada a CPI, pendiente prueba hermeticida | [5 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  |  | pendiente cableado de llamado de Enfermera
A1 | 1 | Hospital Diurno | A1-1-007d | Sillones | Pendiente instalacion de fancoils, recuperador de calor, bajada de cuello ductos y red de condensados |  | Pendiente ejecutar alcantarillado | Pendiente conexión bajada a CPI, pendiente prueba hermeticida | [5 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  |  |  |  | pendiente cableado de llamado de Enfermera
A1 | 1 | Hospital Diurno | A1-1-008 | Trabajo limpio | Pendiente bajada cuello ductos | [8 empty] | pendiente cableado de centros electricos |  |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A1 | 1 | Hospital Diurno | A1-1-009 | Trabajo sucio | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | Pendiente ejecutar alcantarillado | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos
A1 | 1 | Hospital Diurno | A1-1-010 | Estacion enfermeria | Pendiente instalacion de fancoils, bajada de cuello ductos y red de condensados |  | Pendiente ejecutar alcantarillado | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  |  | pendiente cableado de llamado de Enfermera
A1 | 1 | Hospital Diurno | A1-1-011 | Sala informes | Pendiente instalacion de fancoils, bajada de cuello ductos y red de condensados | [8 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A1 | 1 | Hospital Diurno | A1-1-012 | Pasillo | Pendiente bajada cuello ductos y red de condensados |  | Pendiente ejecutar alcantarillado | Pendiente prueba hermeticida y arriostres | Pendiente recepcion gabinete incendios |  |  | Pendiente entrega de arriostres |  | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  | pendiente cableado de seguridad tecnologica | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes | pendiente cableado de llamado de Enfermera
A1 | 1 | Hospital Diurno | A1-1-013 | Shp | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | Pendiente ejecutar alcantarillado | [6 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO | [6 empty] | pendiente cableado de llamado de Enfermera ( CIELO DURO)
A1 | 1 | Hospital Diurno | A1-1-014 | Shp | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | [7 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO | [6 empty] | pendiente cableado de llamado de Enfermera ( CIELO DURO)
A1 | 1 | Hospital Diurno | A1-1-015 | Procedimientos | Pendiente instalacion de fancoils, bajada de cuello ductos y red de condensados | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC |  |  |  | Ejecutado, Pendiente aprobacion de procedimiento |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  |  | pendiente cableado de llamado de Enfermera
A1 | 1 | Hospital Diurno | A1-1-016 | Pasillos | Pendiente bajada cuello ductos y red de condensados |  | Pendiente ejecutar alcantarillado | Pendiente prueba hermeticida y arriostres | Pendiente recepcion gabinete incendios y arriostres | Ejecutado, Pendiente aprobacion de procedimiento |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  | pendiente cableado de seguridad tecnologica | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes | pendiente cableado de llamado de Enfermera
A1 | 1 | Hospital Diurno | A1-1-017 | Insumos | Pendiente bajada cuello ductos | [8 empty] | pendiente cableado de centros electricos |  |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A1 | 1 | Hospital Diurno | A1-1-017a | Lava chatas | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | [7 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO |  |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A1 | 1 | Hospital Diurno | A1-1-018 | Bodega |  |  | Pendiente ejecutar alcantarillado | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos |  |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A1 | 1 | Hospital Diurno | A1-1-018a | Lava chatas (Closet) |  |  | Pendiente ejecutar alcantarillado | [14 empty] | Recinto no lleva cielo falso
A1 | 1 | Hospital Diurno | A1-1-018a | Lava chatas | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | Pendiente ejecutar alcantarillado | [6 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO |  |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A1 | 1 | Hospital Diurno | A1-1-019 | Closet |  |  | Pendiente ejecutar alcantarillado | [14 empty] | Recinto no lleva cielo falso
A1 | 1 | Hospital Diurno | A1-1-019 | Shp | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | Pendiente ejecutar alcantarillado | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos | [6 empty] | pendiente cableado de llamado de Enfermera ( CIELO DURO)
A1 | 1 | Hospital Diurno | A1-1-020 | Pasillo |  |  | Pendiente ejecutar alcantarillado | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos |  |  | pendiente cableado de seguridad tecnologica | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes | pendiente cableado de llamado de Enfermera ( CIELO DURO)
A1 | 1 | Hospital Diurno | A1-1-021 | Shp | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | [7 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO |  |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  |  | pendiente cableado de llamado de Enfermera ( CIELO DURO)
A1 | 1 | Hospital Diurno | A1-1-022 | Shp | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | Pendiente ejecutar alcantarillado | [6 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO | [6 empty] | pendiente cableado de llamado de Enfermera ( CIELO DURO)
A1 | 1 | Hospital Diurno | A1-1-023 | Pasillo | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC, pendiente ejecuccion de arriostres | Pendiente ejecutar alcantarillado | Pendiente prueba hermeticida y arriostres | Pendiente recepcion gabinete incendios |  |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  | pendiente cableado de seguridad tecnologica | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes | pendiente cableado de llamado de Enfermera ( CIELO DURO)
A1 | 1 | Hospital Diurno | A1-1-024 A1-1-024a A1-1-024b | Cirugia adultos hospital diurno | Pendiente instalacion de fancoils, bajada de cuello ductos y red de condensados |  | Pendiente prueba de hermeticidad y arriostre | Pendiente conexión bajada a CPI, pendiente prueba hermeticida | Pendiente ejecuccion arriostres |  |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  |  | pendiente cableado de llamado de Enfermera ( CIELO DURO)
A1 | 1 | Hospital Diurno | A1-1-024a | Sillones | Pendiente instalacion de fancoils, bajada de cuello ductos y red de condensados |  | Pendiente prueba de hermeticidad y arriostre | Pendiente conexión bajada a CPI, pendiente prueba hermeticida | Pendiente ejecuccion arriostres |  |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  |  | pendiente cableado de llamado de Enfermera ( CIELO DURO)
A1 | 1 | Hospital Diurno | A1-1-024b | Sillones | Pendiente instalacion de fancoils, bajada de cuello ductos y red de condensados |  | Pendiente prueba de hermeticidad y arriostre | Pendiente conexión bajada a CPI, pendiente prueba hermeticida | [5 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  |  | pendiente cableado de llamado de Enfermera ( CIELO DURO)
A1 | 1 | Hospital Diurno | A1-1-025 | Estacion enfermeria | Pendiente instalacion de fancoils, bajada de cuello ductos y red de condensados |  | Pendiente prueba de hermeticidad y arriostre |  | Pendiente ejecuccion arriostres |  |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  |  | pendiente cableado de llamado de Enfermera ( CIELO DURO)
A1 | 1 | Hospital Diurno | A1-1-025a | Trabajo sucio | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | Pendiente ejecutar alcantarillado | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato
A1 | 1 | Hospital Diurno | A1-1-026 |  | Pendiente instalacion de fancoils, bajada de cuello ductos y red de condensados |  |  |  | Pendiente ejecuccion arriostres |  |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes | pendiente cableado de llamado de Enfermera
A1 | 1 | Hospital Diurno | A1-1-027 | Procedimientos | Pendiente instalacion de fancoils, bajada de cuello ductos y red de condensados | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC |  |  |  | Ejecutado, Pendiente aprobacion de procedimiento |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  |  |  |  | pendiente cableado de llamado de Enfermera
A1 | 1 | Hospital Diurno | A1-1-028 | Sala informes | Pendiente instalacion de fancoils, bajada de cuello ductos y red de condensados | [6 empty] | Pendiente entrega de arriostres |  | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A1 | 1 | Hospital Diurno | A1-1-029 | Shp | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | Pendiente ejecutar alcantarillado | [6 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO | [6 empty] | pendiente cableado de llamado de Enfermera ( CIELO DURO)
A1 | 1 | Hospital Diurno | A1-1-030 | Shp | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | Pendiente ejecutar alcantarillado | [6 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO | [6 empty] | pendiente cableado de llamado de Enfermera ( CIELO DURO)
A1 | 1 | Hospital Diurno | A1-1-031 | Aseo | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | [7 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO |  |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A1 | 1 | Hospital Diurno | A1-1-032 | Shf | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | [7 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO
A1 | 1 | Hospital Diurno | A1-1-033 | Shf | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | [7 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO
A1 | 1 | Hospital Diurno | A1-1-034 | Insumos | Pendiente bajada cuello ductos | [8 empty] | pendiente cableado de centros electricos |  |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A1 | 1 | Hospital Diurno | A1-1-035 | Ropa Limpia | Pendiente bajada cuello ductos |  |  | Pendiente prueba hermeticida | [5 empty] | pendiente cableado de centros electricos |  |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A1 | 1 | Hospital Diurno | A1-1-036 | Shf | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC |  | Pendiente prueba hermeticida | [5 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO |  |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A1 | 1 | Hospital Diurno | A1-1-037 | Shf | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | [7 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO |  |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A1 | 1 | Hospital Diurno | A1-1-038 | Estar diurno | Pendiente instalacion de fancoils, bajada de cuello ductos y red de condensados | Pendiente ejecuccion de monturas APF y APC | Pendiente ejecutar alcantarillado | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes | pendiente cableado de llamado de Enfermera
A1 | 1 | Hospital Diurno | A1-1-039 | Pasillo | Pendiente red de condensados |  | Pendiente ejecutar alcantarillado | Pendiente prueba hermeticida y arriostres |  |  |  | Pendiente entrega de arriostres |  | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  | pendiente cableado de seguridad tecnologica | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes | pendiente cableado de llamado de Enfermera
A1 | 1 | Hospital Diurno | A1-1-040 | Shaft clima | Pendiente red de condensados |  | Pendiente ejecutar alcantarillado | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos |  |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A1 | 1 | Hospital Diurno | A1-1-040 | Vestidor paciente | Pendiente bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecutar alcantarillado | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos |  |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A1 | 1 | Hospital Diurno | A1-1-041 A1-1-041a A1-1-041b A1-1-042 | Cirugia infantil hospital diurno | Pendiente instalacion de fancoils, bajada de cuello ductos y red de condensados | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | Pendiente ejecutar alcantarillado | Pendiente conexión bajada a CPI, pendiente prueba hermeticida | Pendiente ejecuccion arriostres |  |  | Pendiente entrega de arriostres |  | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  |  | pendiente cableado de llamado de Enfermera ( CIELO DURO)
A1 | 1 | Hospital Diurno | A1-1-041a | Sillones | Pendiente instalacion de fancoils, bajada de cuello ductos y red de condensados |  | Pendiente ejecutar alcantarillado | Pendiente conexión bajada a CPI, pendiente prueba hermeticida |  |  |  | Pendiente entrega de arriostres |  | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  |  | pendiente cableado de llamado de Enfermera ( CIELO DURO)
A1 | 1 | Hospital Diurno | A1-1-041b | Sillones | Pendiente instalacion de fancoils, bajada de cuello ductos y red de condensados |  | Pendiente ejecutar alcantarillado | Pendiente conexión bajada a CPI, pendiente prueba hermeticida |  |  |  | Pendiente entrega de arriostres |  | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  |  | pendiente cableado de llamado de Enfermera ( CIELO DURO)
A1 | 1 | Hospital Diurno | A1-1-042 | Estacion enfermeria | Pendiente instalacion de fancoils, bajada de cuello ductos y red de condensados |  | Pendiente ejecutar alcantarillado |  |  |  |  | Pendiente entrega de arriostres |  | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  |  | pendiente cableado de llamado de Enfermera ( CIELO DURO)
A1 | 1 | Hospital Diurno | A1-1-042a | Trabajo sucio |  | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | [7 empty] | pendiente cableado de centros electricos
A2 | 1 | Medicina Fisica Y Rehabilitación | A2-1-001 A2-1-002 | Piscina | Pendiente bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecutar alcantarillado | [6 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO |  |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes
A2 | 1 | Medicina Fisica Y Rehabilitación | A2-1-002 | Piscina | Pendiente bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecutar alcantarillado | [6 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO |  |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A2 | 1 | Medicina Fisica Y Rehabilitación | A2-1-003 | Gimnasio Rehabilitacion adulto | Pendiente red de condensado |  | Pendiente ejecutar alcantarillado |  | Pendiente ejecuccion arriostres |  |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos |  | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes
A2 | 1 | Medicina Fisica Y Rehabilitación | A2-1-004 | Disponible |  |  | Pendiente ejecutar alcantarillado | [6 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO |  |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A2 | 1 | Medicina Fisica Y Rehabilitación | A2-1-005 | Hall acceso |  |  | Pendiente ejecutar alcantarillado | [6 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO |  |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A2 | 1 | Medicina Fisica Y Rehabilitación | A2-1-006 | Pasillo | Pendiente instalacion recuperadores de calor, red de condensados | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC, pendiente ejecuccion de arriostres |  |  | Pendiente ejecuccion arriostres |  |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos |  | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima | pendiente cableado de seguridad tecnologica | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes
A2 | 1 | Medicina Fisica Y Rehabilitación | A2-1-007 | Shp | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | [7 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO
A2 | 1 | Medicina Fisica Y Rehabilitación | A2-1-008 | Shp | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | [7 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO |  |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A2 | 1 | Medicina Fisica Y Rehabilitación | A2-1-009 | Bodega |  |  | Pendiente ejecutar alcantarillado | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos |  |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A2 | 1 | Medicina Fisica Y Rehabilitación | A2-1-010 | Sala filtros piscina | Pendiente bajada cuello ductos | [8 empty] | pendiente cableado de centros electricos |  |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A2 | 1 | Medicina Fisica Y Rehabilitación | A2-1-011 | Estar diurno | Pendiente instalacion recuperadores de calor, red de condensados | Pendiente ejecuccion de monturas APF y APC | Pendiente ejecutar alcantarillado | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes
A2 | 1 | Medicina Fisica Y Rehabilitación | A2-1-012 | Informes | Pendiente instalacion recuperadores de calor, red de condensados |  | Pendiente ejecutar alcantarillado | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A2 | 1 | Medicina Fisica Y Rehabilitación | A2-1-013 | Vestidores medicina fisica | Pendiente bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecutar alcantarillado | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos |  |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A2 | 1 | Medicina Fisica Y Rehabilitación | A2-1-014 | Shp | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | Pendiente ejecutar alcantarillado | [6 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO
A2 | 1 | Medicina Fisica Y Rehabilitación | A2-1-015 | Shp | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | Pendiente ejecutar alcantarillado | [6 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO
A2 | 1 | Medicina Fisica Y Rehabilitación | A2-1-016 | Vestidores medicina fisica | Pendiente bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecutar alcantarillado | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos |  |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A2 | 1 | Medicina Fisica Y Rehabilitación | A2-1-017 | Bodega equipos | Pendiente bajada cuello ductos | [8 empty] | pendiente cableado de centros electricos |  |  | pendiente cableado de seguridad tecnologica | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A2 | 1 | Medicina Fisica Y Rehabilitación | A2-1-018 | Pasillo | Pendiente red de condensados | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC, pendiente ejecuccion de arriostres | Pendiente ejecutar alcantarillado |  | Pendiente recepcion gabinete incendios y arriostres |  |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  | pendiente cableado de seguridad tecnologica | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes
A2 | 1 | Medicina Fisica Y Rehabilitación | A2-1-019 | Ducha (Shaft) |  |  | Pendiente ejecutar alcantarillado | Pendiente prueba hermeticida | [13 empty] | Recinto no lleva cielo falso
A2 | 1 | Medicina Fisica Y Rehabilitación | A2-1-019 | Ducha |  |  | Pendiente ejecutar alcantarillado | Pendiente prueba hermeticida | [5 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO
A2 | 1 | Medicina Fisica Y Rehabilitación | A2-1-020 | Ducha |  |  | Pendiente ejecutar alcantarillado | [6 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO |  |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A2 | 1 | Medicina Fisica Y Rehabilitación | A2-1-021 | Pasillo | Pendiente instalacion recuperadores de calor, red de condensados | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC, pendiente ejecuccion de arriostres | Pendiente ejecutar alcantarillado |  | Pendiente recepcion gabinete incendios y arriostres |  |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima | pendiente cableado de seguridad tecnologica | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes
A2 | 1 | Medicina Fisica Y Rehabilitación | A2-1-022 | Cubiculo de rehabilitación | Pendiente red de condensado |  | Pendiente ejecutar alcantarillado | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos |  | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A2 | 1 | Medicina Fisica Y Rehabilitación | A2-1-023 | Sala reuniones | Pendiente red de condensado |  | Pendiente ejecutar alcantarillado | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A2 | 1 | Medicina Fisica Y Rehabilitación | A2-1-024 | Pasillo | Pendiente red de condensados | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC, pendiente ejecuccion de arriostres | Pendiente ejecutar alcantarillado | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  | pendiente cableado de seguridad tecnologica | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes
A2 | 1 | Medicina Fisica Y Rehabilitación | A2-1-025 | Pasillo | Pendiente bajada cuello ductos y red de condensados |  | Pendiente ejecutar alcantarillado | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  | pendiente cableado de seguridad tecnologica | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes
A2 | 1 | Medicina Fisica Y Rehabilitación | A2-1-026 | Oficina kinesiologo | Pendiente red de condensado | [8 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A2 | 1 | Medicina Fisica Y Rehabilitación | A2-1-027 | Oficina jefe medicina fisica | Pendiente red de condensado | [8 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A2 | 1 | Medicina Fisica Y Rehabilitación | A2-1-028 | Secretaria medicina fisica | Pendiente red de condensado | [8 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A2 | 1 | Medicina Fisica Y Rehabilitación | A2-1-029 | Ropa sucia | Pendiente bajada cuello ductos | [8 empty] | pendiente cableado de centros electricos |  |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A2 | 1 | Medicina Fisica Y Rehabilitación | A2-1-030 | Ropa Limpia | Pendiente bajada cuello ductos | [8 empty] | pendiente cableado de centros electricos |  |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A2 | 1 | Medicina Fisica Y Rehabilitación | A2-1-031 | Shf | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | [7 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO |  |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A2 | 1 | Medicina Fisica Y Rehabilitación | A2-1-032 | Shf | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | [7 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO
A2 | 1 | Medicina Fisica Y Rehabilitación | A2-1-033 | Shf | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | [7 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO
A2 | 1 | Medicina Fisica Y Rehabilitación | A2-1-034 | Shp | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | [7 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO
A2 | 1 | Medicina Fisica Y Rehabilitación | A2-1-035 | Closet |  |  | Pendiente ejecutar alcantarillado | [6 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO
A2 | 1 | I.I.H. | A2-1-001ad | Enfermeras IIH | Pendiente bajada cuello ductos | [8 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A2 | 1 | I.I.H. | A2-1-002ad | Jefe IIH | Pendiente bajada cuello ductos | [8 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A2 | 1 | I.I.H. | A2-1-03ad | Jefe Nutricion | Pendiente bajada cuello ductos | [8 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A2 | 1 | I.I.H. | A2-1-04ad | Nutricionistas | Pendiente bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecutar alcantarillado | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A2 | 1 | I.I.H. | A2-1-05ad | Vacio sobre Rampa Acceso | Pendiente instalacion recuperadores de calor, red de condensados |  | Pendiente ejecutar alcantarillado | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A2 | 1 | I.I.H. | A2-1-06ad | Archivo | [9 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A2 | 1 | I.I.H. | A2-1-07ad | Shf | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | Pendiente ejecutar alcantarillado | [6 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO
A2 | 1 | I.I.H. | A2-1-08ad | Shf | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | [7 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO
A2 | 1 | I.I.H. | A2-1-09ad | Archivo | [9 empty] | pendiente cableado de centros electricos |  |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A2 | 1 | I.I.H. | A2-1-10ad | Shf | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | [7 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO
A2 | 1 | I.I.H. | A2-1-11ad | Asistente Social | Pendiente bajada cuello ductos | [8 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A2 | 1 | I.I.H. | A2-1-12ad | Asistente Social | Pendiente bajada cuello ductos | [8 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A2 | 1 | I.I.H. | A2-1-13ad A2-1-17ad | Recepción | Pendiente red de condensado |  | Pendiente ejecutar alcantarillado |  | Pendiente ejecuccion arriostres |  |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A2 | 1 | I.I.H. | A2-1-14ad | Espera | Pendiente red de condensado | [8 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A2 | 1 | I.I.H. | A2-1-15ad | Asistente Social | Pendiente bajada cuello ductos | [8 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A2 | 1 | I.I.H. | A2-1-16ad | Asistente Social | Pendiente bajada cuello ductos | [8 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato
A2 | 1 | I.I.H. | A2-1-17ad | Espera | Pendiente bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecutar alcantarillado |  | Pendiente ejecuccion arriostres |  |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A3 | 1 | Hospital Diurno | A3-1-001 | Ropa sucia | Pendiente bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecutar alcantarillado | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos
A3 | 1 | 0 | A3-1-001a | Closet | [17 empty] | Recinto no lleva cielo falso
A3 | 1 | Hospital Diurno | A3-1-002 | Closet | [17 empty] | Recinto no lleva cielo falso
A3 | 1 | Hospital Diurno | A3-1-002 | Lava chatas | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | Pendiente ejecutar alcantarillado | [6 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO
A3 | 1 | Hospital Diurno | A3-1-003 | Bodega insumos | Pendiente bajada cuello ductos | [8 empty] | pendiente cableado de centros electricos |  |  | pendiente cableado de seguridad tecnologica | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A3 | 1 | Hospital Diurno | A3-1-004 | Pasillo | Pendiente instalacion recuperadores de calor, red de condensados |  | Pendiente ejecutar alcantarillado | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima | pendiente cableado de seguridad tecnologica | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes
A3 | 1 | Hospital Diurno | A3-1-005 | Vestidor | Pendiente bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecutar alcantarillado |  |  |  |  | Pendiente entrega de arriostres |  | pendiente cableado de centros electricos |  |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A3 | 1 | Hospital Diurno | A3-1-006 | Vestidor | Pendiente bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecutar alcantarillado |  |  |  |  | Pendiente entrega de arriostres |  | pendiente cableado de centros electricos |  |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A3 | 1 | Hospital Diurno | A3-1-007 | Vestidor paciente | Pendiente bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecutar alcantarillado | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos |  |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A3 | 1 | Hospital Diurno | A3-1-008 | Vestidor paciente | Pendiente bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecutar alcantarillado | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos |  |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A3 | 1 | Hospital Diurno | A3-1-009 | Pasillo | Pendiente instalacion recuperadores de calor, red de condensados | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC, pendiente ejecuccion de arriostres | Pendiente ejecutar alcantarillado | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos |  | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima | pendiente cableado de seguridad tecnologica |  |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes
A3 | 1 | Hospital Diurno | A3-1-010 | Aseo | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | [7 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO
A3 | 1 | Hospital Diurno | A3-1-010a | Lava chatas | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | Pendiente ejecutar alcantarillado | [6 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO |  |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( CIELO DURO)
A3 | 1 | Hospital Diurno | A3-1-011 | Ropa Limpia | Pendiente bajada cuello ductos | [8 empty] | pendiente cableado de centros electricos |  |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A3 | 1 | Nucleos Verticales | A3-1-012 | Nucleo de Circulacion Vertical N°1 (Shaft corrientes debiles) | [17 empty] | Recinto no lleva cielo falso
A3 | 1 | Nucleos Verticales | A3-1-012 | Nucleo de Circulacion Vertical N°1 (Montacargas) | [17 empty] | Recinto no lleva cielo falso
A3 | 1 | Nucleos Verticales | A3-1-012 | Nucleo de Circulacion Vertical N°1 (ascensor) | [17 empty] | Recinto no lleva cielo falso
A3 | 1 | Nucleos Verticales | A3-1-012 | Nucleo de Circulacion Vertical N°1 | [9 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  | pendiente cableado de seguridad tecnologica | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A3 | 1 | Nucleos Verticales | A3-1-012a | Disponible | [9 empty] | pendiente cableado de centros electricos |  |  | pendiente cableado de seguridad tecnologica
A3 | 1 | Hospital Diurno | A3-1-013 | Entrevista | Pendiente instalacion de fancoils, bajada de cuello ductos y red de condensados |  | Pendiente ejecutar alcantarillado |  | Pendiente ejecuccion arriostres |  |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A3 | 1 | Hospital Diurno | A3-1-014 | Closet | [9 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO
A3 | 1 | Hospital Diurno | A3-1-014 | Box atencion medica | Pendiente instalacion de fancoils, bajada de cuello ductos y red de condensados | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | Pendiente ejecutar alcantarillado | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima
A3 | 1 | Hospital Diurno | A3-1-015 | Closet | [9 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( CIELO DURO) | [6 empty] | Recinto no lleva cielo falso
A3 | 1 | Hospital Diurno | A3-1-015 | Box atencion medica | Pendiente instalacion de fancoils, bajada de cuello ductos y red de condensados | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | [7 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A3 | 1 | Hospital Diurno | A3-1-016 | Pasillo - VESTIDOR PACIENTE | Pendiente bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecutar alcantarillado | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos |  |  | pendiente cableado de seguridad tecnologica | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes
A3 | 1 | Hospital Diurno | A3-1-017 | Vestidor paciente | Pendiente bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecutar alcantarillado | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos |  |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A3 | 1 | Hospital Diurno | A3-1-018 | Ropa sucia | Pendiente bajada cuello ductos | [8 empty] | pendiente cableado de centros electricos |  |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A3 | 1 | Hospital Diurno | A3-1-019 | Closet electrico | [9 empty] | pendiente cableado de centros electricos | [7 empty] | Recinto no lleva cielo falso
A3 | 1 | Hospital Diurno | A3-1-019 | Equipo aspiracion central | [9 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  |  |  | Recinto no lleva cielo falso
A3 | 1 | Hospital Diurno | A3-1-021 | Pasillo | Pendiente instalacion recuperadores de calor, red de condensados |  | Pendiente ejecutar alcantarillado | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima | pendiente cableado de seguridad tecnologica | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes
A3 | 1 | Hospital Diurno | A3-1-022 | Pasillo | Pendiente instalacion recuperadores de calor, red de condensados |  | Pendiente ejecutar alcantarillado |  | Pendiente recepcion gabinete incendios y arriostres | Ejecutado, Pendiente aprobacion de procedimiento |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima | pendiente cableado de seguridad tecnologica | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes
A3 | 1 | Hospital Diurno | A3-1-023 | Shv | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | [7 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( CIELO DURO) |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A3 | 1 | Hospital Diurno | A3-1-024 | Shv | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | [7 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( CIELO DURO)
A3 | 1 | Hospital Diurno | A3-1-024a | Equipo aspiracion central | [9 empty] | pendiente cableado de centros electricos |  |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  |  |  | Recinto no lleva cielo falso
A3 | 1 | Hospital Diurno | A3-1-025 | Sala UPS | Pendiente bajada cuello ductos | [5 empty] | Pendiente ejecuccion de sistema FM-200 |  |  | pendiente cableado de centros electricos |  |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  |  |  | Recinto no lleva cielo falso
A3 | 1 | Hospital Diurno | A3-1-026 | Pasillo | Pendiente instalacion de fancoils, bajada de cuello ductos y red de condensados |  | Pendiente ejecutar alcantarillado |  | Pendiente ejecuccion arriostres |  |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima | pendiente cableado de seguridad tecnologica | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes
A3 | 1 | Hospital Diurno | A3-1-027 | Sala Espera Quimioterapia Hospital Diurno Adulto | Pendiente instalacion de fancoils, bajada de cuello ductos y red de condensados | [8 empty] | pendiente cableado de centros electricos |  | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes
A3 | 1 | Hospital Diurno | A3-1-028 A3-1-028a | Secretarias | Pendiente instalacion de fancoils, bajada de cuello ductos y red de condensados | [8 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A3 | 1 | Hospital Diurno | A3-1-028a | Pasillo | Pendiente instalacion de fancoils, bajada de cuello ductos y red de condensados | [8 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima | pendiente cableado de seguridad tecnologica | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes
A3 | 1 | Hospital Diurno | A3-1-029 | Sala reuniones hospital diurno | Pendiente instalacion de fancoils, bajada de cuello ductos y red de condensados | [8 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  |  |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes
A3 | 1 | Hospital Diurno | A3-1-030 | Espera medico quirurgia infantil | Pendiente instalacion de fancoils, bajada de cuello ductos y red de condensados |  | Pendiente ejecutar alcantarillado |  |  | Ejecutado, Pendiente aprobacion de procedimiento |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes
A3 | 1 | Hospital Diurno | A3-1-030 A3-1-032 | Espera medico quirurgia infantil | Pendiente instalacion de fancoils, bajada de cuello ductos y red de condensados |  | Pendiente ejecutar alcantarillado | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes
A3 | 1 | Hospital Diurno | A3-1-031 | Pasillo | Pendiente instalacion recuperadores de calor, red de condensados | [8 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima | pendiente cableado de seguridad tecnologica | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes
A3 | 1 | Hospital Diurno | A3-1-032 | Espera medico quirurgia adultos | Pendiente instalacion de fancoils, bajada de cuello ductos y red de condensados |  | Pendiente ejecutar alcantarillado | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes
A3 | 1 | Hospital Diurno | A3-1-033 | Recepcion quimioterapia hospital diurno | Pendiente instalacion de fancoils, bajada de cuello ductos y red de condensados |  | Pendiente ejecutar alcantarillado | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A3 | 1 | Hospital Diurno | A3-1-034 | Sala Espera Quimioterapia Hospital Diurno Infantil | Pendiente instalacion de fancoils, bajada de cuello ductos y red de condensados | [8 empty] | pendiente cableado de centros electricos |  | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes
A3 | 1 | Hospital Diurno | A3-1-035 | Of enfermeria hospital diurno | Pendiente instalacion de fancoils, bajada de cuello ductos y red de condensados |  | Pendiente ejecutar alcantarillado | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A3 | 1 | Hospital Diurno | A3-1-036 | Closet |  |  | Pendiente ejecutar alcantarillado | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  |  |  | Recinto no lleva cielo falso
A3 | 1 | Hospital Diurno | A3-1-036 | Of jefe hospital diurno | Pendiente instalacion de fancoils, bajada de cuello ductos y red de condensados |  | Pendiente ejecutar alcantarillado | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A3 | 1 | Hospital Diurno | A3-1-037 | Shv (closet) |  |  | Pendiente ejecutar alcantarillado | [6 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO |  |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  |  |  | Recinto no lleva cielo falso
A3 | 1 | Hospital Diurno | A3-1-037 | Shv | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | Pendiente ejecutar alcantarillado |  |  | Ejecutado, Pendiente aprobacion de procedimiento |  |  |  | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO |  |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A3 | 1 | Hospital Diurno | A3-1-038 | Entrevista | Pendiente instalacion de fancoils, bajada de cuello ductos y red de condensados | [8 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima
A3 | 1 | Nucleos Verticales | A3-1-039 | Nucleo de Circulacion Vertical N°2 ( Closet) | [9 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  | pendiente cableado de seguridad tecnologica |  |  |  |  | Recinto no lleva cielo falso
A3 | 1 | Nucleos Verticales | A3-1-039 | Nucleo de Circulacion Vertical N°2 (ascensor) | [9 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  | pendiente cableado de seguridad tecnologica |  |  |  |  | Recinto no lleva cielo falso
A3 | 1 | Nucleos Verticales | A3-1-039 | Nucleo de Circulacion Vertical N°2 | Pendiente instalacion recuperadores de calor, red de condensados | [8 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima | pendiente cableado de seguridad tecnologica | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A3 | 1 | Nucleos Verticales | A3-1-040 | Escalera 2 (Closet Instalaciones) | [9 empty] | pendiente cableado de centros electricos | [7 empty] | Recinto no lleva cielo falso
A3 | 1 | Nucleos Verticales | A3-1-040 | Escalera 2 | [9 empty] | pendiente cableado de centros electricos | [7 empty] | Recinto no lleva cielo falso
A3 | 1 | Hospital Diurno | A3-1-041 | Closet |  |  | Pendiente ejecutar alcantarillado | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos |  |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  |  |  | Recinto no lleva cielo falso
A3 | 1 | Hospital Diurno | A3-1-041 | Recepcion medica quimioterapia hospital diurno | Pendiente instalacion de fancoils, bajada de cuello ductos y red de condensados |  | Pendiente ejecutar alcantarillado |  |  | Ejecutado, Pendiente aprobacion de procedimiento |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A3 | 1 | Hospital Diurno | A3-1-042 | Entrevista | Pendiente instalacion de fancoils, bajada de cuello ductos y red de condensados | [8 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A3 | 1 | Hospital Diurno | A3-1-043 | Bodega | Pendiente bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecutar alcantarillado | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos |  |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A4 | 1 | Nucleos Verticales | A4-1-001 | Escalera 1 | [9 empty] | pendiente cableado de centros electricos | [7 empty] | Recinto no lleva cielo falso
A4 | 1 | Medicina Fisica Y Rehabilitación | A4-1-002 | Bodega | [9 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  | pendiente cableado de seguridad tecnologica
A4 | 1 | Medicina Fisica Y Rehabilitación | A4-1-003 | Sala de trabajo T.O. | Pendiente red de condensado |  | Pendiente ejecutar alcantarillado | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  |  |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes
A4 | 1 | Medicina Fisica Y Rehabilitación | A4-1-004 | Sala de trabajo T.O. | Pendiente red de condensado | [8 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes
A4 | 1 | Medicina Fisica Y Rehabilitación | A4-1-005 | Sala insercion AVD | Pendiente red de condensado |  | Pendiente ejecutar alcantarillado | [6 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO |  | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes
A4 | 1 | Nucleos Verticales | A4-1-006 | Hall montacargas | [9 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A4 | 1 | Nucleos Verticales | A4-1-006 | Hall montacargas (Closet elec/ corrientes debiles) | [9 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  |  |  | Recinto no lleva cielo falso
A4 | 1 | Medicina Fisica Y Rehabilitación | A4-1-007 A4-1-014 | Estacionamiento Camillas | Pendiente bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecutar alcantarillado | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A4 | 1 | Medicina Fisica Y Rehabilitación | A4-1-008 | Box atencion medica | Pendiente red de condensado | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | Pendiente ejecutar alcantarillado | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A4 | 1 | Medicina Fisica Y Rehabilitación | A4-1-009 | Box atencion medica | Pendiente red de condensado | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | [7 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A4 | 1 | Medicina Fisica Y Rehabilitación | A4-1-010 | Box atencion medica | Pendiente red de condensado | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | Pendiente ejecutar alcantarillado | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A4 | 1 | Medicina Fisica Y Rehabilitación | A4-1-011 | Box atencion medica | Pendiente red de condensado | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | Pendiente ejecutar alcantarillado | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A4 | 1 | I.I.H. | A4-1-011ad | Recepción | Pendiente instalacion plenun descarga | [8 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( CIELO DURO) |  | pendiente cableado de seguridad tecnologica | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A4 | 1 | Medicina Fisica Y Rehabilitación | A4-1-012 | Shp | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | [7 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO
A4 | 1 | Medicina Fisica Y Rehabilitación | A4-1-013 | Aseo | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | Pendiente ejecutar alcantarillado | [6 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO
A4 | 1 | Medicina Fisica Y Rehabilitación | A4-1-014 | Pasillo | Pendiente instalacion recuperadores de calor, red de condensados | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC, pendiente ejecuccion de arriostres | Pendiente ejecutar alcantarillado |  | Pendiente recepcion gabinete incendios y arriostres |  |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima | pendiente cableado de seguridad tecnologica | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes
A4 | 1 | Medicina Fisica Y Rehabilitación | A4-1-015 | Sala entrevistas | Pendiente red de condensado |  | Pendiente ejecutar alcantarillado | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A4 | 1 | Hospital Diurno | A4-1-016 | Shv | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | [7 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( CIELO DURO) |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A4 | 1 | Hospital Diurno | A4-1-017 | Shv | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | Pendiente ejecutar alcantarillado | [6 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( CIELO DURO)
A4 | 1 | Medicina Fisica Y Rehabilitación | A4-1-018 | Espera medicina fisica | Pendiente red de condensado | [8 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima | pendiente cableado de seguridad tecnologica | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes
A4 | 1 | Medicina Fisica Y Rehabilitación | A4-1-019 | Recepcion medicina fisica | Pendiente red de condensado | [8 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A4 | 1 | Medicina Fisica Y Rehabilitación | A4-1-020 | Box atencion medica | Pendiente red de condensado | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | [7 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A4 | 1 | Medicina Fisica Y Rehabilitación | A4-1-021 | Box atencion medica | Pendiente red de condensado | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | [7 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A4 | 1 | Medicina Fisica Y Rehabilitación | A4-1-022 | Box de medidas | Pendiente red de condensado | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | Pendiente ejecutar alcantarillado | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A4 | 1 | Medicina Fisica Y Rehabilitación | A4-1-023 | Taller de ferulas | Pendiente red de condensado |  | Pendiente ejecutar alcantarillado | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A4 | 1 | Medicina Fisica Y Rehabilitación | A4-1-024 | Sala Grupal Medicina fisica | Pendiente red de condensado |  | Pendiente ejecutar alcantarillado | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes
A4 | 1 | Medicina Fisica Y Rehabilitación | A4-1-025 | Shv | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | [7 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO
A4 | 1 | Medicina Fisica Y Rehabilitación | A4-1-026 | Shv | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | [7 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO
A4 | 1 | Medicina Fisica Y Rehabilitación | A4-1-027 | Insumos | Pendiente bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecutar alcantarillado | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos |  |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A4 | 1 | Nucleos Verticales | A4-1-028 | Nucleo de Circulacion Vertical N°3 | Pendiente instalacion recuperadores de calor, red de condensados | [8 empty] | pendiente cableado de centros electricos |  | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima | pendiente cableado de seguridad tecnologica | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A4 | 1 | Nucleos Verticales | A4-1-028 | Nucleo de Circulacion Vertical N°3 (ascensor) | [9 empty] | pendiente cableado de centros electricos |  |  | pendiente cableado de seguridad tecnologica | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  |  |  | Recinto no lleva cielo falso
A4 | 1 | Nucleos Verticales | A4-1-029 | Closet | [9 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | [6 empty] | Recinto no lleva cielo falso
A4 | 1 | Nucleos Verticales | A4-1-029 | Escalera 3 (closet) | [9 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | [6 empty] | Recinto no lleva cielo falso
A4 | 1 | Nucleos Verticales | A4-1-029 | Escalera 3 | [9 empty] | pendiente cableado de centros electricos | [7 empty] | Recinto no lleva cielo falso
A4 | 1 | I.I.H. | A4-1-01ad | Administrativos | Pendiente bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecutar alcantarillado | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A4 | 1 | I.I.H. | A4-1-02ad | Oficina Jefe | Pendiente bajada cuello ductos | [8 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato
A4 | 1 | I.I.H. | A4-1-03ad | Archivo | [9 empty] | pendiente cableado de centros electricos |  |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A4 | 1 | I.I.H. | A4-1-04ad | Espera | Pendiente red de condensado |  | Pendiente ejecutar alcantarillado | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima
A4 | 1 | I.I.H. | A4-1-05ad A4-1-04ad | Oirs | Pendiente red de condensado |  | Pendiente ejecutar alcantarillado | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A4 | 1 | I.I.H. | A4-1-06ad | Hall de Espera | Pendiente bajada cuello ductos |  |  |  | Pendiente ejecuccion arriostres |  |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes
A4 | 1 | Voluntariado | A4-1-07ad | Bodega |  |  | Pendiente ejecutar alcantarillado | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos |  |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A4 | 1 | Voluntariado | A4-1-08ad | Closet | [9 empty] | pendiente cableado de centros electricos | [7 empty] | Recinto no lleva cielo falso
A4 | 1 | Voluntariado | A4-1-09ad | Shf | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | Pendiente ejecutar alcantarillado | [6 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO
A4 | 1 | Voluntariado | A4-1-10ad | voluntariado | Pendiente red de condensado |  | Pendiente ejecutar alcantarillado | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
B1 | 1 | Circulacion General | B1-1-001 | Circulacion General Publica | Pendiente instalacion recuperadores de calor, red de condensados, plenun descarga | PPI de monturas APF y APC en revision de ITO |  |  | Pendiente recepcion gabinete incendios y arriostres | Ejecutado, Pendiente levantar observaciones |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito)
B1 | 1 | Circulacion General | B1-1-002 | Circulacion General Publica | Pendiente instalacion recuperadores de calor, red de condensados, plenun descarga |  |  |  | Pendiente ejecuccion arriostres |  |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito)
B1 | 1 | Dialisis | B1-1-003 | Sala de espera | Pendiente red de condensados |  | Pendiente prueba de hermeticidad y revision de arriostres por parte de AITO |  | Pendiente ejecuccion arriostres |  |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos |  | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima | pendiente cableado de seguridad tecnologica ( en revision de ohl) | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito) |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes ( proceso de entrega ito)
B1 | 1 | Dialisis | B1-1-003 | Sala de espera | Pendiente red de condensados |  | Pendiente prueba de hermeticidad y revision de arriostres por parte de AITO | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  |  |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes ( proceso de entrega ito)
B1 | 1 | Dialisis | B1-1-004 | Shv | Pendiente bajada cuello ductos | PPI de monturas APF y APC en revision de ITO | Pendiente prueba de hermeticidad y revision de arriostres por parte de AITO | [6 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO
B1 | 1 | Dialisis | B1-1-005 | Oficina Enfermeria | Pendiente red de condensados | [8 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito)
B1 | 1 | Dialisis | B1-1-006 | Sala tecnica | [9 empty] | pendiente cableado de centros electricos |  |  | pendiente cableado de seguridad tecnologica ( en revision de ohl) | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito) |  |  |  | Recinto no lleva cielo falso
B1 | 1 | Dialisis | B1-1-007 | Shf |  | PPI de monturas APF y APC en revision de ITO | [7 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO
B1 | 1 | Dialisis | B1-1-008 | Shf |  | PPI de monturas APF y APC en revision de ITO | [7 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO
B1 | 1 | Dialisis | B1-1-009 | Oficina jefatura | Pendiente red de condensados |  | Pendiente prueba de hermeticidad y revision de arriostres por parte de AITO | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito)
B1 | 1 | Dialisis | B1-1-010 | Secretaria | Pendiente red de condensados |  | Pendiente prueba de hermeticidad y revision de arriostres por parte de AITO | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito)
B1 | 1 | Dialisis | B1-1-011 | Post tratamiento | Pendiente red de condensados y conexión PPr fancoils |  | Pendiente prueba de hermeticidad y revision de arriostres por parte de AITO | Pendiente prueba hermeticida | [5 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito)
B1 | 1 | Dialisis | B1-1-012 | Estar | Pendiente red de condensados y conexión PPr fancoils | PPI de monturas APF y APC en revision de ITO | Pendiente prueba de hermeticidad y revision de arriostres por parte de AITO | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito) |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes ( proceso de entrega ito)
B1 | 1 | Dialisis | B1-1-013 | Estanques dialisis | Pendiente red de condensados |  | Pendiente prueba de hermeticidad y revision de arriostres por parte de AITO |  |  | Ejecutado, Pendiente levantar observaciones |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos |  |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito)
B1 | 1 | Dialisis | B1-1-014 | Pasillo | Pendiente instalacion recuperadores de calor, red de condensados | PPI de monturas APF y APC en revision de ITO | Pendiente prueba de hermeticidad y revision de arriostres por parte de AITO |  | Pendiente ejecuccion arriostres |  |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima | pendiente cableado de seguridad tecnologica ( en revision de ohl) | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito) |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes
B1 | 1 | Transplante y Procura | B1-1-015 | Trasplante y procura | Pendiente instalacion de fancoils y red de condensados | [8 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito)
B1 | 1 | Dental | B1-1-016 | Shv | Pendiente bajada cuello ductos | PPI de monturas APF y APC en revision de ITO | Pendiente prueba de hermeticidad y revision de arriostres por parte de AITO | [6 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO
B1 | 1 | Dental | B1-1-017 | Shv | Pendiente bajada cuello ductos | PPI de monturas APF y APC en revision de ITO | [7 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO |  |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito)
B1 | 1 | Dental | B1-1-018 | Pasillo |  |  | Pendiente prueba de hermeticidad y revision de arriostres por parte de AITO | [6 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO |  |  | pendiente cableado de seguridad tecnologica ( en revision de ohl) | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito) |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes
B1 | 1 | Dental | B1-1-019 | Sala espera odontologia | Pendiente instalacion de fancoils y red de condensados |  | Pendiente prueba de hermeticidad y revision de arriostres por parte de AITO | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima | pendiente cableado de seguridad tecnologica ( en revision de ohl) | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito) |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes ( proceso de entrega ito)
B1 | 1 | Dental | B1-1-020 | Archivo dental | Pendiente bajada cuello ductos | [8 empty] | pendiente cableado de centros electricos |  |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito)
B1 | 1 | Dental | B1-1-021 | Secretaria y admision dental | Pendiente bajada cuello ductos |  | PPI de arriostres en revision de ITO | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito)
B1 | 1 | Dialisis | B1-1-022 B1-1-023 | Pasillo | Pendiente bajada cuello ductos y red de condensados | PPI de monturas APF y APC en revision de ITO | PPI de arriostres en revision de ITO |  |  |  |  | Pendiente entrega de arriostres |  | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  | pendiente cableado de seguridad tecnologica ( en revision de ohl) | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito) |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes
B1 | 1 | Dialisis | B1-1-023 | Casilleros pacientes dialisis | Pendiente bajada cuello ductos y red de condensados |  | PPI de arriostres en revision de ITO | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos |  |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito)
B1 | 1 | Dialisis | B1-1-024 B1-1-033 | Dialisis | Pendiente red de condensados |  | PPI de arriostres en revision de ITO |  |  | Ejecutado, Pendiente levantar observaciones |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente sistema nebulizado |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes ( proceso de entrega ito) | pendiente cableado de llamado de Enfermera
B1 | 1 | Dialisis | B1-1-024a | Cubiculos Dialisis | Pendiente red de condensados |  | PPI de arriostres en revision de ITO | Pendiente conexión bajada a CPI, pendiente prueba hermeticida |  | Ejecutado, Pendiente levantar observaciones |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos |  | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  |  |  |  | pendiente cableado de llamado de Enfermera
B1 | 1 | Dialisis | B1-1-024b | Cubiculos Dialisis | Pendiente red de condensados |  | PPI de arriostres en revision de ITO | Pendiente conexión bajada a CPI, pendiente prueba hermeticida |  | Ejecutado, Pendiente levantar observaciones |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos |  | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  |  |  |  | pendiente cableado de llamado de Enfermera
B1 | 1 | Dialisis | B1-1-024c | Cubiculos Dialisis | Pendiente red de condensados |  | PPI de arriostres en revision de ITO | Pendiente conexión bajada a CPI, pendiente prueba hermeticida |  | Ejecutado, Pendiente levantar observaciones |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos |  | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  |  |  |  | pendiente cableado de llamado de Enfermera
B1 | 1 | Dialisis | B1-1-024d | Cubiculos Dialisis | Pendiente red de condensados |  | PPI de arriostres en revision de ITO | Pendiente conexión bajada a CPI, pendiente prueba hermeticida |  | Ejecutado, Pendiente levantar observaciones |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos |  | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  |  |  |  | pendiente cableado de llamado de Enfermera
B1 | 1 | Dialisis | B1-1-025 | Cubiculo aislado | Pendiente red de condensados | PPI de monturas APF y APC en revision de ITO | PPI de arriostres en revision de ITO | Pendiente conexión bajada a CPI, pendiente prueba hermeticida |  | Ejecutado, Pendiente levantar observaciones |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente sistema nebulizado |  |  | pendiente cableado de llamado de Enfermera
B1 | 1 | Dialisis | B1-1-026 | Cubiculo aislado | Pendiente red de condensados | PPI de monturas APF y APC en revision de ITO | PPI de arriostres en revision de ITO | Pendiente conexión bajada a CPI, pendiente prueba hermeticida |  | Ejecutado, Pendiente levantar observaciones |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente sistema nebulizado |  |  | pendiente cableado de llamado de Enfermera
B1 | 1 | Dialisis | B1-1-027 | Ropa Limpia
B1 | 1 | Dialisis | B1-1-027A | Ropa sucia | Pendiente bajada cuello ductos |  | PPI de arriostres en revision de ITO
B1 | 1 | Dialisis | B1-1-028 | Aseo | Pendiente bajada cuello ductos | PPI de monturas APF y APC en revision de ITO | PPI de arriostres en revision de ITO | [6 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO
B1 | 1 | Dialisis | B1-1-029 | Preparacion dialisis (Shaft) |  |  | PPI de arriostres en revision de ITO | [14 empty] | Recinto no lleva cielo falso
B1 | 1 | Dialisis | B1-1-029 | Preparacion dialisis | Pendiente bajada cuello ductos | PPI de monturas APF y APC en revision de ITO | PPI de arriostres en revision de ITO | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito)
B1 | 1 | Dialisis | B1-1-030 | Reutilizacion dializadores | Pendiente bajada cuello ductos | PPI de monturas APF y APC en revision de ITO | PPI de arriostres en revision de ITO |  |  | Ejecutado, Pendiente levantar observaciones |  | Pendiente entrega de arriostres |  | pendiente cableado de centros electricos |  |  |  | pendiente sistema nebulizado
B1 | 1 | Dental | B1-1-031 | Shp | Pendiente bajada cuello ductos | PPI de monturas APF y APC en revision de ITO | PPI de arriostres en revision de ITO | [6 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO
B1 | 1 | Dialisis | B1-1-033 | Estacion enfermeria | Pendiente instalacion de fancoils y red de condensados |  | PPI de arriostres en revision de ITO |  | Pendiente ejecuccion arriostres | Ejecutado, Pendiente levantar observaciones |  | Pendiente entrega de arriostres |  | pendiente cableado de centros electricos |  | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente sistema nebulizado |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes ( proceso de entrega ito) | pendiente cableado de llamado de Enfermera
B1 | 1 | Dialisis | B1-1-033a | Trabajo sucio |  | PPI de monturas APF y APC en revision de ITO | PPI de arriostres en revision de ITO |  |  | Ejecutado, Pendiente levantar observaciones |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos |  |  |  | pendiente sistema nebulizado
B1 | 1 | Dialisis | B1-1-034 | Sala procedimientos colocacion cateteres | Pendiente red de condensados | PPI de monturas APF y APC en revision de ITO | PPI de arriostres en revision de ITO |  |  |  |  | Pendiente entrega de arriostres |  | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito)
B1 | 1 | Dialisis | B1-1-035 | Box peritoneo | Pendiente bajada cuello ductos | PPI de monturas APF y APC en revision de ITO | [7 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito)
B1 | 1 | Dialisis | B1-1-036 | Inf prof medicos | Pendiente red de condensados |  | PPI de arriostres en revision de ITO |  |  | Ejecutado, Pendiente levantar observaciones |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito)
B1 | 1 | Dialisis | B1-1-037 | Shf | Pendiente bajada cuello ductos | PPI de monturas APF y APC en revision de ITO | PPI de arriostres en revision de ITO | [6 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO
B1 | 1 | Dialisis | B1-1-038 | Reutilizacion dializadores | Pendiente bajada cuello ductos |  | PPI de arriostres en revision de ITO |  |  | Ejecutado, Pendiente levantar observaciones |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos |  |  |  | pendiente sistema nebulizado
B1 | 1 | Dental | B1-1-039 | Box dental | Pendiente bajada cuello ductos | PPI de monturas APF y APC en revision de ITO |  | Pendiente prueba hermeticida | [5 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito)
B1 | 1 | Dental | B1-1-040 | Box dental | Pendiente instalacion de fancoils y red de condensados | PPI de monturas APF y APC en revision de ITO |  | Pendiente prueba hermeticida | [5 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito)
B1 | 1 | Dental | B1-1-041 | Box dental | Pendiente bajada cuello ductos | PPI de monturas APF y APC en revision de ITO |  | Pendiente prueba hermeticida | [5 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito)
B1 | 1 | Dialisis | B1-1-042 | Pasillo | Pendiente red de condensados |  | PPI de arriostres en revision de ITO |  |  |  |  | Pendiente entrega de arriostres |  | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima | pendiente cableado de seguridad tecnologica ( en revision de ohl) | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito) |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes
B1 | 1 | Dialisis | B1-1-043 | Shp | Pendiente bajada cuello ductos | PPI de monturas APF y APC en revision de ITO | [7 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO | [6 empty] | pendiente cableado de llamado de Enfermera
B1 | 1 | Dialisis | B1-1-044 | Bodega soluciones | Pendiente bajada cuello ductos |  | PPI de arriostres en revision de ITO |  |  | Ejecutado, Pendiente levantar observaciones |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  | pendiente cableado de seguridad tecnologica ( en revision de ohl) | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito)
B1 | 1 | Dialisis | B1-1-045 | Rack datos | Pendiente red de condensados | [8 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  | pendiente cableado de seguridad tecnologica ( en revision de ohl) | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito) |  |  |  | Recinto no lleva cielo falso
B1 | 1 | Dialisis | B1-1-046 | Bodega equipos | Pendiente bajada cuello ductos | [8 empty] | pendiente cableado de centros electricos |  |  | pendiente cableado de seguridad tecnologica ( en revision de ohl) | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito)
B1 | 1 | Laboratorios | B1-1-047 | Pasillo | Pendiente red de condensados y plenun descarga | PPI de monturas APF y APC en revision de ITO | PPI de arriostres en revision de ITO |  | Pendiente ejecuccion arriostres |  |  | Pendiente entrega de arriostres |  | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  | pendiente cableado de seguridad tecnologica ( en revision de ohl) | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito) |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes
B1 | 1 | Dental | B1-1-048 | Box dental | Pendiente bajada cuello ductos | PPI de monturas APF y APC en revision de ITO |  | Pendiente prueba hermeticida | [5 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito)
B1 | 1 | Dental | B1-1-049 | Box dental | Pendiente red de condensados | PPI de monturas APF y APC en revision de ITO | PPI de arriostres en revision de ITO | Pendiente prueba hermeticida | [5 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito)
B1 | 1 | Dental | B1-1-050 | Box dental | Pendiente bajada cuello ductos | PPI de monturas APF y APC en revision de ITO | PPI de arriostres en revision de ITO | Pendiente prueba hermeticida | [5 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito)
B1 | 1 | Dental | B1-1-051 | Box dental | Pendiente instalacion de fancoils, bajada de cuello ductos y red de condensados, plenun descarga | PPI de monturas APF y APC en revision de ITO | PPI de arriostres en revision de ITO | Pendiente prueba hermeticida | [5 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito)
B1 | 1 | Laboratorios | B1-1-052 B1-1-054 B1-1-065 B1-1-066 | Microscopios |  |  | PPI de arriostres en revision de ITO |  | Pendiente ejecuccion arriostres |  |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito)
B1 | 1 | Laboratorios | B1-1-053 | Cab. Bioseg | Pendiente bajada cuello ductos |  | PPI de arriostres en revision de ITO |  | Pendiente conectar redes |  |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos ( en proceso de entrega a la ito)
B1 | 1 | Laboratorios | B1-1-054 | Hall genetica | Pendiente red de condensados |  | PPI de arriostres en revision de ITO |  | Pendiente ejecuccion arriostres |  |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos (tapar cajas conectar flexibles) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( TAPAR CAJAS) | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima
B1 | 1 | Laboratorios | B1-1-055 | Trabajo sucio | Pendiente red de condensados | PPI de monturas APF y APC en revision de ITO | PPI de arriostres en revision de ITO | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos ( en proceso de entrega a la ito) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima ( SIN CONECTAR FC)
B1 | 1 | Laboratorios | B1-1-055 | Esclusa |  |  | PPI de arriostres en revision de ITO | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos (tapar cajas que va a 2° piso)
B1 | 1 | Laboratorios | B1-1-055 | Biologia molecular |  |  | PPI de arriostres en revision de ITO | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos ( en proceso de entrega a la ito) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito)
B1 | 1 | Laboratorios | B1-1-056 | Area limpia pre pcr |  |  | PPI de arriostres en revision de ITO | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos ( en proceso de entrega a la ito) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato
B1 | 1 | Laboratorios | B1-1-057 | Sala refrigeradores | Pendiente bajada cuello ductos |  | PPI de arriostres en revision de ITO | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos ( en proceso de entrega a la ito) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito)
B1 | 1 | Laboratorios | B1-1-059 | Lavado Descontaminación secado | Pendiente instalacion de fancoils y red de condensados |  | PPI de arriostres en revision de ITO | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos ( tuberia cag sin cables) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito)
B1 | 1 | Laboratorios | B1-1-060 | Bodega insumos | Pendiente bajada cuello ductos | [8 empty] | pendiente cableado de centros electricos ( en proceso de entrega a la ito) |  |  | pendiente cableado de seguridad tecnologica ( en revision de ohl) | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito)
B1 | 1 | Laboratorios | B1-1-061 | Shf | Pendiente bajada cuello ductos | PPI de monturas APF y APC en revision de ITO | PPI de arriostres en revision de ITO | [6 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO |  |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito)
B1 | 1 | Laboratorios | B1-1-062 | Shf |  | PPI de monturas APF y APC en revision de ITO | PPI de arriostres en revision de ITO | [6 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO
B1 | 1 | Laboratorios | B1-1-063 | Bodega reactivos |  |  | PPI de arriostres en revision de ITO | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos ( en proceso de entrega a la ito) |  |  | pendiente cableado de seguridad tecnologica | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito)
B1 | 1 | Dental | B1-1-064 | Pasillo |  |  | PPI de arriostres en revision de ITO |  | Pendiente ejecuccion arriostres |  |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  | pendiente cableado de seguridad tecnologica ( en revision de ohl) | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito) |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes
B1 | 1 | Laboratorios | B1-1-065 | Siembra |  |  | PPI de arriostres en revision de ITO | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos ( en proceso de entrega a la ito) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito)
B1 | 1 | Laboratorios | B1-1-066 | Cosecha |  |  | PPI de arriostres en revision de ITO | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos ( en proceso de entrega a la ito) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito)
B1 | 1 | Laboratorios | B1-1-067 | Pasillo | Pendiente red de condensados | PPI de monturas APF y APC en revision de ITO | PPI de arriostres en revision de ITO | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  | pendiente cableado de seguridad tecnologica ( en revision de ohl) | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito) |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes
B1 | 1 | Dental | B1-1-068 B1-1-069 | Secretaria dental | Pendiente instalacion de fancoils, recuperador de calor, bajada de cuello ductos y red de condensados |  | PPI de arriostres en revision de ITO | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos ( en proceso de entrega a la ito) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito)
B1 | 1 | Dental | B1-1-069 | Pasillo | Pendiente instalacion de fancoils, recuperador de calor, bajada de cuello ductos y red de condensados |  | PPI de arriostres en revision de ITO | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos |  | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima | pendiente cableado de seguridad tecnologica ( en revision de ohl) | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito) |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes
B1 | 1 | Dental | B1-1-070 | Shp | Pendiente bajada cuello ductos | PPI de monturas APF y APC en revision de ITO | [7 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO
B1 | 1 | Dental | B1-1-071 | Bodega | Pendiente bajada cuello ductos |  | PPI de arriostres en revision de ITO | [6 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO |  |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito)
B1 | 1 | Dental | B1-1-072 | Sala informes | Pendiente instalacion de fancoils y red de condensados |  | PPI de arriostres en revision de ITO | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos ( en proceso de entrega a la ito) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito)
B1 | 1 | Laboratorios | B1-1-073 | Mesa A | Pendiente red de condensados |  | PPI de arriostres en revision de ITO | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos ( en proceso de entrega a la ito) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito)
B1 | 1 | Laboratorios | B1-1-074 | Mesa B | Pendiente red de condensados |  | PPI de arriostres en revision de ITO | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos ( en proceso de entrega a la ito) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito)
B1 | 1 | Laboratorios | B1-1-075 | Trabajo sucio | Pendiente bajada cuello ductos | PPI de monturas APF y APC en revision de ITO | [7 empty] | pendiente cableado de centros electricos ( en proceso de entrega a la ito) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato
B1 | 1 | Laboratorios | B1-1-076 B1-1-077 | Microscopios | Pendiente red de condensados |  | PPI de arriostres en revision de ITO | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos ( en proceso de entrega a la ito) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito)
B1 | 1 | Laboratorios | B1-1-077 | Hall inmunologia | Pendiente red de condensados |  | PPI de arriostres en revision de ITO | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos ( en proceso de entrega a la ito) |  | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima
B1 | 1 | Laboratorios | B1-1-078 | Lab Toxico drogas | Pendiente red de condensados |  | PPI de arriostres en revision de ITO | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos ( en proceso de entrega a la ito) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima ( EQUIPO SIN CONECTAR) |  | pendiente sistema nebulizado
B1 | 1 | Laboratorios | B1-1-079 | Trabajo sucio | Pendiente bajada cuello ductos | PPI de monturas APF y APC en revision de ITO | [7 empty] | pendiente cableado de centros electricos ( en proceso de entrega a la ito)
B1 | 1 | Laboratorios | B1-1-080 | Trabajo sucio | Pendiente bajada cuello ductos | PPI de monturas APF y APC en revision de ITO | PPI de arriostres en revision de ITO | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos ( en proceso de entrega a la ito)
B1 | 1 | Laboratorios | B1-1-081 | Laboratorio serologia | Pendiente red de condensados |  | PPI de arriostres en revision de ITO | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos ( en proceso de entrega a la ito) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente sistema nebulizado
B1 | 1 | Laboratorios | B1-1-082 | Estar diurno | Pendiente red de condensados | PPI de monturas APF y APC en revision de ITO | [5 empty] | Pendiente subior a 2° Piso |  | pendiente cableado de centros electricos ( subida a 2° piso sin terminar) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito) |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes ( proceso de entrega ito)
B1 | 1 | Dental | B1-1-083 | Sala Reuniones Dental | Pendiente instalacion de fancoils y red de condensados | [8 empty] | pendiente cableado de centros electricos ( en proceso de entrega a la ito) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito) |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes ( proceso de entrega ito)
B1 | 1 | Dental | B1-1-084 | OF. Jefe Dental | Pendiente instalacion de fancoils y red de condensados |  | Pendiente prueba de hermeticidad y revision de arriostres por parte de AITO | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos ( en proceso de entrega a la ito) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito)
B2 | 1 | Circulacion General | B2-1-001 | Circulacion General Publica | Pendiente instalacion recuperador de calor, bajada de cuello ductos y red de condensados |  | Pendiente prueba de hermeticidad y arriostres |  | Pendiente recepcion gabinete incendios y arriostres |  |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
B2 | 1 | Procedimientos | B2-1-002 | Espera mujer-infantil procedimientos | Pendiente instalacion de fancoils, bajada de cuello ductos y red de condensados |  | Pendiente prueba de hermeticidad y arriostres | [5 empty] | Pendiente entregar Protocolo a ITO | pendiente cableado de centros electricos |  | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima | pendiente cableado de seguridad tecnologica | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes
B2 | 1 | Procedimientos | B2-1-003 | Shv | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | [7 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO
B2 | 1 | Procedimientos | B2-1-004 | Shv | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | [7 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO
B2 | 1 | Procedimientos | B2-1-005 | Shv | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | [7 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO
B2 | 1 | Procedimientos | B2-1-006 | Shv | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | [7 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO
B2 | 1 | Procedimientos | B2-1-007 | Adultos procedimientos | Pendiente instalacion de fancoils, bajada de cuello ductos y red de condensados |  |  |  | Pendiente ejecuccion arriostres |  |  |  | Pendiente entregar Protocolo a ITO | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima | pendiente cableado de seguridad tecnologica | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes
B2 | 1 | Procedimientos | B2-1-008 | Shv | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | [7 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO
B2 | 1 | Procedimientos | B2-1-009 | Shv | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | [7 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO
B2 | 1 | Procedimientos | B2-1-010 | Shv | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | [7 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO
B2 | 1 | Procedimientos | B2-1-011 | Shv | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | [7 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO
B2 | 1 | Procedimientos | B2-1-012 | Recepcion procedimientos | Pendiente instalacion de fancoils, bajada de cuello ductos y red de condensados |  | Pendiente prueba de hermeticidad y arriostres | [5 empty] | Pendiente entregar Protocolo a ITO | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
B2 | 1 | Procedimientos | B2-1-013 | Recepcion procedimientos | Pendiente instalacion de fancoils, bajada de cuello ductos y red de condensados |  | Pendiente prueba de hermeticidad y arriostres | [5 empty] | Pendiente entregar Protocolo a ITO | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
B2 | 1 | Dental | B2-1-014 | Disponible |  |  | Pendiente prueba de hermeticidad y arriostres | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos |  |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
B2 | 1 | Procedimientos | B2-1-014a | Equipo aspiracion central | Pendiente instalacion de fancoils, bajada de cuello ductos y red de condensados |  | Pendiente prueba de hermeticidad y arriostres | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos |  | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  |  |  | Recinto lleva cielo falso
B2 | 1 | Procedimientos | B2-1-015 | Pasillo | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC, pendiente ejecuccion de arriostres | Pendiente prueba de hermeticidad y arriostres | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  | pendiente cableado de seguridad tecnologica | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes | pendiente cableado de llamado de Enfermera
B2 | 1 | Procedimientos | B2-1-016 | Pasillo | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC, pendiente ejecuccion de arriostres | Pendiente prueba de hermeticidad y arriostres | Pendiente prueba hermeticida y arriostres | [5 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  | pendiente cableado de seguridad tecnologica | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes | pendiente cableado de llamado de Enfermera
B2 | 1 | Dental | B2-1-017 | Box dental | Pendiente instalacion de fancoils, bajada de cuello ductos y red de condensados | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC |  | Pendiente prueba hermeticida | [5 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima
B2 | 1 | Dental | B2-1-018 | Box dental | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC |  | Pendiente prueba hermeticida | [5 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato
B2 | 1 | Dental | B2-1-019 | Box dental | Pendiente instalacion de fancoils, bajada de cuello ductos y red de condensados | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | Pendiente prueba de hermeticidad y arriostres | Pendiente prueba hermeticida | [5 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
B2 | 1 | Procedimientos | B2-1-020 | Box procedimientos gineco-obstericios | Pendiente instalacion de fancoils, bajada de cuello ductos y red de condensados | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | Pendiente prueba de hermeticidad y arriostres | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  |  | pendiente cableado de llamado de Enfermera
B2 | 1 | Procedimientos | B2-1-021 | Preparación infantil | Pendiente bajada cuello ductos |  | Pendiente prueba de hermeticidad y arriostres | Pendiente prueba hermeticida | [5 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  |  | pendiente cableado de llamado de Enfermera
B2 | 1 | Procedimientos | B2-1-022 | Preparación infantil | Pendiente bajada cuello ductos |  | Pendiente prueba de hermeticidad y arriostres | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  |  | pendiente cableado de llamado de Enfermera
B2 | 1 | Procedimientos | B2-1-023 | Preparación paciente | Pendiente bajada cuello ductos |  | Pendiente prueba de hermeticidad y arriostres | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  |  | pendiente cableado de llamado de Enfermera
B2 | 1 | Procedimientos | B2-1-024 | Preparación paciente | Pendiente instalacion de fancoils, bajada de cuello ductos y red de condensados |  | Pendiente prueba de hermeticidad y arriostres | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  |  | pendiente cableado de llamado de Enfermera
B2 | 1 | Procedimientos | B2-1-025 | Preparación paciente | Pendiente instalacion de fancoils, bajada de cuello ductos y red de condensados |  | Pendiente prueba de hermeticidad y arriostres | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  |  | pendiente cableado de llamado de Enfermera
B2 | 1 | Procedimientos | B2-1-026 | Preparación paciente | Pendiente bajada cuello ductos |  | Pendiente prueba de hermeticidad y arriostres | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  |  | pendiente cableado de llamado de Enfermera
B2 | 1 | Dental | B2-1-027 | Box dental | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | Pendiente prueba de hermeticidad y arriostres | Pendiente prueba hermeticida | [5 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
B2 | 1 | Procedimientos | B2-1-028 | Shp | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | [7 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO
B2 | 1 | Procedimientos | B2-1-029 | Rack datos | Pendiente instalacion de fancoils, bajada de cuello ductos y red de condensados | [8 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  |  |  | Recinto no lleva cielo falso
B2 | 1 | Procedimientos | B2-1-030 | Procedimientos dermatologicos adultos | Pendiente instalacion de fancoils, bajada de cuello ductos y red de condensados | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | Pendiente prueba de hermeticidad y arriostres | Pendiente prueba hermeticida | [5 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
B2 | 1 | Procedimientos | B2-1-031 | Box neumologia adulto | Pendiente instalacion de fancoils, bajada de cuello ductos, red de condensados y plenun TAE | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | Pendiente prueba de hermeticidad y arriostres | Pendiente prueba hermeticida | [5 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  |  | pendiente cableado de llamado de Enfermera
B2 | 1 | Dental | B2-1-032 | Box dental | Pendiente instalacion de fancoils, bajada de cuello ductos y red de condensados | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | Pendiente prueba de hermeticidad y arriostres | Pendiente prueba hermeticida | [5 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
B2 | 1 | Procedimientos | B2-1-033 | Toma muestra orina infantil | Pendiente instalacion de fancoils, bajada de cuello ductos y red de condensados | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | [7 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
B2 | 1 | Procedimientos | B2-1-034 | Inyectables infantil | Pendiente instalacion de fancoils, bajada de cuello ductos y red de condensados | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC |  | Pendiente prueba hermeticida | [5 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
B2 | 1 | Procedimientos | B2-1-034 | Inyectables infantil (Shaft) |  |  | Pendiente prueba de hermeticidad y arriostres | Pendiente prueba hermeticida | [5 empty] | pendiente cableado de centros electricos | [7 empty] | Recinto no lleva cielo falso
B2 | 1 | Procedimientos | B2-1-035 | Box curaciones adulto | Pendiente instalacion de fancoils, bajada de cuello ductos y red de condensados | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | Pendiente prueba de hermeticidad y arriostres | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
B2 | 1 | Procedimientos | B2-1-036 | Box recuperacion adulto | Pendiente instalacion de fancoils, bajada de cuello ductos y red de condensados | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | Pendiente prueba de hermeticidad y arriostres |  | Pendiente ejecuccion arriostres |  |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  |  | pendiente cableado de llamado de Enfermera
B2 | 1 | Dental | B2-1-037 | Box dental | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | Pendiente prueba de hermeticidad y arriostres | Pendiente prueba hermeticida | [5 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
B2 | 1 | Procedimientos | B2-1-038 | Curaciones infantil | Pendiente bajada cuello ductos |  | Pendiente prueba de hermeticidad y arriostres | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos |  |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
B2 | 1 | Procedimientos | B2-1-039 | Toma muestra sangre infantil | Pendiente instalacion de fancoils, bajada de cuello ductos y red de condensados | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | [7 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
B2 | 1 | Dental | B2-1-040 | Box dental | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | Pendiente prueba de hermeticidad y arriostres | Pendiente prueba hermeticida | [5 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
B2 | 1 | Dental | B2-1-041 | Pasillo | Pendiente instalacion de fancoils, recuperador de calor, bajada de cuello ductos y red de condensados | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC, pendiente ejecuccion de arriostres | Pendiente prueba de hermeticidad y arriostres | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima | pendiente cableado de seguridad tecnologica | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes
B2 | 1 | Dental | B2-1-041a | Pasillo | Pendiente bajada cuello ductos, red de condensados y plenun TAE | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC, pendiente ejecuccion de arriostres | Pendiente prueba de hermeticidad y arriostres | Pendiente prueba hermeticida y arriostres | [5 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  | pendiente cableado de seguridad tecnologica | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes
B2 | 1 | Dental | B2-1-042 | Rayos | Pendiente bajada cuello ductos |  | Pendiente prueba de hermeticidad y arriostres | Pendiente prueba hermeticida | [5 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  | pendiente sistema nebulizado
B2 | 1 | Dental | B2-1-043 | Rayos panoramicos | Pendiente instalacion de fancoils, bajada de cuello ductos y red de condensados |  | Pendiente prueba de hermeticidad y arriostres | Pendiente prueba hermeticida | [5 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente sistema nebulizado
B2 | 1 | Procedimientos | B2-1-044 | Espera interna mujer infantil | Pendiente instalacion de fancoils, bajada de cuello ductos y red de condensados | [8 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima | pendiente cableado de seguridad tecnologica | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes
B2 | 1 | Procedimientos | B2-1-045 | Pasillo | Pendiente instalacion recuperador de calor, bajada de cuello ductos y red de condensados | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC, pendiente ejecuccion de arriostres | Pendiente prueba de hermeticidad y arriostres | Pendiente prueba hermeticida y arriostres | Pendiente recepcion gabinete incendios y arriostres |  |  | Pendiente entrega de arriostres |  | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima | pendiente cableado de seguridad tecnologica | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes | pendiente cableado de llamado de Enfermera
B2 | 1 | Procedimientos | B2-1-046 | Estacion enfermeria | Pendiente instalacion recuperador de calor, bajada de cuello ductos y red de condensados | [8 empty] | pendiente cableado de centros electricos |  | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  |  | pendiente cableado de llamado de Enfermera
B2 | 1 | Procedimientos | B2-1-047 | Trabajo sucio | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | Pendiente prueba de hermeticidad y arriostres | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos
B2 | 1 | Procedimientos | B2-1-048 | Trabajo sucio | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | Pendiente prueba de hermeticidad y arriostres | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos
B2 | 1 | Procedimientos | B2-1-049 | Estacion enfermeria | Pendiente instalacion recuperador de calor, bajada de cuello ductos y red de condensados | [8 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  |  | pendiente cableado de llamado de Enfermera
B2 | 1 | Procedimientos | B2-1-050 | Trabajo limpio | Pendiente bajada cuello ductos |  | Pendiente prueba de hermeticidad y arriostres |  |  |  |  | Pendiente entrega de arriostres |  | pendiente cableado de centros electricos
B2 | 1 | Procedimientos | B2-1-051 | Trabajo limpio | Pendiente bajada cuello ductos |  | Pendiente prueba de hermeticidad y arriostres | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos
B2 | 1 | Procedimientos | B2-1-052 | Pasillo | Pendiente instalacion recuperador de calor, bajada de cuello ductos y red de condensados | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC, pendiente ejecuccion de arriostres | Pendiente prueba de hermeticidad y arriostres | Pendiente prueba hermeticida y arriostres | Pendiente recepcion gabinete incendios y arriostres |  |  | Pendiente entrega de arriostres |  | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima | pendiente cableado de seguridad tecnologica | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes | pendiente cableado de llamado de Enfermera
B2 | 1 | Procedimientos | B2-1-053 | Box traumatologia adulto | Pendiente instalacion de fancoils, bajada de cuello ductos y red de condensados | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | Pendiente prueba de hermeticidad y arriostres |  | Pendiente ejecuccion arriostres |  |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  |  | pendiente cableado de llamado de Enfermera
B2 | 1 | Procedimientos | B2-1-054 | Espera interna adultos | Pendiente instalacion de fancoils, bajada de cuello ductos y red de condensados |  | Pendiente prueba de hermeticidad y arriostres | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima | pendiente cableado de seguridad tecnologica | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes
B2 | 1 | Procedimientos | B2-1-055 | Shf (closet) |  |  | Pendiente prueba de hermeticidad y arriostres | [6 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO | [7 empty] | Recinto no lleva cielo falso
B2 | 1 | Procedimientos | B2-1-055 | Shf | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | Pendiente prueba de hermeticidad y arriostres | [6 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO
B2 | 1 | Procedimientos | B2-1-056 | Shp | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | Pendiente prueba de hermeticidad y arriostres | [6 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO
B2 | 1 | Procedimientos | B2-1-057 | Shp | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | Pendiente prueba de hermeticidad y arriostres | [6 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO
B2 | 1 | Procedimientos | B2-1-058 | Shf (closet) | Pendiente bajada cuello ductos |  | Pendiente prueba de hermeticidad y arriostres | [6 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO | [7 empty] | Recinto no lleva cielo falso
B2 | 1 | Procedimientos | B2-1-058 | Shf | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | Pendiente prueba de hermeticidad y arriostres | [6 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO
B2 | 1 | Dental | B2-1-059 | Laboratorio dental | Pendiente instalacion de fancoils, bajada de cuello ductos y red de condensados |  | Pendiente prueba de hermeticidad y arriostres | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
B2 | 1 | Dental | B2-1-060 | Ropa sucia | Pendiente bajada cuello ductos | [8 empty] | pendiente cableado de centros electricos
B2 | 1 | Dental | B2-1-061 | Shf | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | [7 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO
B2 | 1 | Dental | B2-1-062 | Shf | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | [7 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO
B2 | 1 | Dental | B2-1-063 | Sala Revelado | Pendiente bajada cuello ductos |  | Pendiente prueba de hermeticidad y arriostres | Pendiente prueba hermeticida | [5 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  | pendiente sistema nebulizado
B2 | 1 | Procedimientos | B2-1-064 | Box recuperacion adulto | Pendiente instalacion de fancoils, bajada de cuello ductos y red de condensados | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | Pendiente prueba de hermeticidad y arriostres | Pendiente prueba hermeticida | [5 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
B2 | 1 | Procedimientos | B2-1-065 | Procedimientos | Pendiente instalacion de fancoils, bajada de cuello ductos y red de condensados | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | Pendiente prueba de hermeticidad y arriostres | Pendiente prueba hermeticida | [5 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente sistema nebulizado |  |  | pendiente cableado de llamado de Enfermera
B2 | 1 | Procedimientos | B2-1-066 | Box ecocardiog adulto | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | Pendiente prueba de hermeticidad y arriostres | Pendiente prueba hermeticida | [5 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  | pendiente sistema nebulizado |  |  | pendiente cableado de llamado de Enfermera
B2 | 1 | Procedimientos | B2-1-067 | Box yeso adulto | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | Pendiente prueba de hermeticidad y arriostres |  | Pendiente ejecuccion arriostres |  |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos |  |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
B2 | 1 | Dental | B2-1-068 | Estar diurno dental | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas APF y APC | Pendiente prueba de hermeticidad y arriostres | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
B2 | 1 | Dental | B2-1-069 | Insumos | Pendiente bajada cuello ductos |  | Pendiente prueba de hermeticidad y arriostres | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos |  |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
B2 | 1 | Procedimientos | B2-1-070 | Box yeso infantil | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | [7 empty] | pendiente cableado de centros electricos |  |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
B2 | 1 | Procedimientos | B2-1-071 | IR y cont. Gastricos adulto | Pendiente instalacion de fancoils, bajada de cuello ductos y red de condensados | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | Pendiente prueba de hermeticidad y arriostres |  | Pendiente ejecuccion arriostres |  |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos |  | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  |  | pendiente cableado de llamado de Enfermera
B3 | 1 | Laboratorios | B3-1-001 B3-1-004 | Prep muestras y microscopios | Pendiente red de condensados |  | PPI de arriostres en revision de ITO | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos ( en proceso de entrega a la ito) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( en proceso de entrega a la ito) | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito)
B3 | 1 | Laboratorios | B3-1-002 | Serologia | Pendiente bajada cuello ductos | [8 empty] | pendiente cableado de centros electricos ( en proceso de entrega a la ito) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( en proceso de entrega a la ito) |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito)
B3 | 1 | Laboratorios | B3-1-003 | Trabajo sucio | Pendiente bajada cuello ductos | PPI de monturas APF y APC en revision de ITO | [7 empty] | pendiente cableado de centros electricos ( en proceso de entrega a la ito) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( en proceso de entrega a la ito)
B3 | 1 | Laboratorios | B3-1-004 | Hall distribución parasitologia | Pendiente red de condensados |  | PPI de arriostres en revision de ITO | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos ( en proceso de entrega a la ito) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( en proceso de entrega a la ito) | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito)
B3 | 1 | Laboratorios | B3-1-005 | Pasillo | Pendiente red de condensados | PPI de monturas APF y APC en revision de ITO | PPI de arriostres en revision de ITO |  | Pendiente ejecuccion arriostres |  |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( en proceso de entrega a la ito) |  | pendiente cableado de seguridad tecnologica ( en revision de ohl) | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito) |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes
B3 | 1 | Laboratorios | B3-1-006 | Rut y urg coagulación | Pendiente red de condensados |  |  |  |  | Ejecutado, Pendiente levantar observaciones |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos ( en proceso de entrega a la ito) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( en proceso de entrega a la ito) | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente sistema nebulizado
B3 | 1 | Laboratorios | B3-1-007 B3-1-006 B3-1-010 B3-1-019 B3-1-018 B3-1-027 B3-1-020 B3-1-021 B3-1-028 | Trabajo sucio | Pendiente red de condensados | PPI de monturas APF y APC en revision de ITO | PPI de arriostres en revision de ITO |  |  | Ejecutado, Pendiente levantar observaciones |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos ( en proceso de entrega a la ito) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( en proceso de entrega a la ito) | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente sistema nebulizado
B3 | 1 | Laboratorios | B3-1-008 | Archivos |  |  | PPI de arriostres en revision de ITO |  |  | Ejecutado, Pendiente levantar observaciones |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos ( en proceso de entrega a la ito) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( en proceso de entrega a la ito) |  |  | pendiente sistema nebulizado
B3 | 1 | Laboratorios | B3-1-009 | Desechos solidos | Pendiente red de condensados |  | PPI de arriostres en revision de ITO |  |  | Ejecutado, Pendiente levantar observaciones |  |  |  | falta canalizacion termostato |  | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente sistema nebulizado
B3 | 1 | Laboratorios | B3-1-010 | Meson trabajo | Pendiente red de condensados |  | PPI de arriostres en revision de ITO |  |  | Ejecutado, Pendiente levantar observaciones |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos ( en proceso de entrega a la ito) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( en proceso de entrega a la ito) | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente sistema nebulizado
B3 | 1 | Laboratorios | B3-1-011 | Pasillo | Pendiente bajada de cuello ductos y red de condensados |  | PPI de arriostres en revision de ITO | Pendiente prueba hermeticida | [5 empty] | pendiente cableado de centros electricos |  | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima | pendiente cableado de seguridad tecnologica ( en revision de ohl) |  |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes
B3 | 1 | Laboratorios | B3-1-012 | Lab. Fibrosis quistica | Pendiente red de condensados |  | PPI de arriostres en revision de ITO |  |  | Ejecutado, Pendiente levantar observaciones |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos ( en proceso de entrega a la ito) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( en proceso de entrega a la ito) | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente sistema nebulizado
B3 | 1 | Laboratorios | B3-1-013 | Lab. Hematologia especialidad | Pendiente red de condensados |  | PPI de arriostres en revision de ITO |  |  | Ejecutado, Pendiente levantar observaciones |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos ( en proceso de entrega a la ito) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( en proceso de entrega a la ito) | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima
B3 | 1 | Laboratorios | B3-1-014 | Sala virologica | Pendiente red de condensados |  | PPI de arriostres en revision de ITO | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos ( en proceso de entrega a la ito) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( en proceso de entrega a la ito) | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito)
B3 | 1 | Laboratorios | B3-1-015 | Hall distribución virologia | Pendiente red de condensados | [8 empty] | pendiente cableado de centros electricos ( en proceso de entrega a la ito) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( en proceso de entrega a la ito) | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito)
B3 | 1 | Laboratorios | B3-1-016 B3-1-015 | Diagnostico | Pendiente red de condensados | [8 empty] | pendiente cableado de centros electricos ( en proceso de entrega a la ito) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( en proceso de entrega a la ito) | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito)
B3 | 1 | Laboratorios | B3-1-017 | Trabajo sucio | Pendiente bajada cuello ductos | PPI de monturas APF y APC en revision de ITO | PPI de arriostres en revision de ITO | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos ( falta conexión RCA) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( en proceso de entrega a la ito)
B3 | 1 | Laboratorios | B3-1-018 | Lab. Rut y urg hematologia | Pendiente red de condensados |  | PPI de arriostres en revision de ITO |  |  | Ejecutado, Pendiente levantar observaciones |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos ( en proceso de entrega a la ito) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( en proceso de entrega a la ito) | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente sistema nebulizado
B3 | 1 | Laboratorios | B3-1-019 | Meson equipos | Pendiente red de condensados |  | PPI de arriostres en revision de ITO |  |  | Ejecutado, Pendiente levantar observaciones |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos ( en proceso de entrega a la ito) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( en proceso de entrega a la ito) | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima
B3 | 1 | Laboratorios | B3-1-020 | Laboratorio rut y urg gases | Pendiente red de condensados |  | PPI de arriostres en revision de ITO |  |  | Ejecutado, Pendiente levantar observaciones |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos ( en proceso de entrega a la ito) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( en proceso de entrega a la ito) | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente sistema nebulizado
B3 | 1 | Laboratorios | B3-1-021 | Lab. Rut y urg quimicas | Pendiente red de condensados |  | PPI de arriostres en revision de ITO |  |  | Ejecutado, Pendiente levantar observaciones |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos ( en proceso de entrega a la ito) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( en proceso de entrega a la ito) | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente sistema nebulizado
B3 | 1 | Laboratorios | B3-1-022 | Microscopio Hematologia | Pendiente red de condensados |  | PPI de arriostres en revision de ITO |  |  | Ejecutado, Pendiente levantar observaciones |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos ( en proceso de entrega a la ito) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( en proceso de entrega a la ito) | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente sistema nebulizado
B3 | 1 | Laboratorios | B3-1-023 | Preparación medio de cultivos | Pendiente red de condensados |  | PPI de arriostres en revision de ITO | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos ( en proceso de entrega a la ito) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( en proceso de entrega a la ito) | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito)
B3 | 1 | Laboratorios | B3-1-024 | Anaerobicos | Pendiente red de condensados |  | PPI de arriostres en revision de ITO | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos ( en proceso de entrega a la ito) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( en proceso de entrega a la ito) | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito)
B3 | 1 | Laboratorios | B3-1-025 | Microscopia | Pendiente red de condensados |  | PPI de arriostres en revision de ITO | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos ( en proceso de entrega a la ito) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( en proceso de entrega a la ito) | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito)
B3 | 1 | Laboratorios | B3-1-026 | Trabajo sucio | Pendiente bajada cuello ductos | PPI de monturas APF y APC en revision de ITO | PPI de arriostres en revision de ITO | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos ( en proceso de entrega a la ito) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( en proceso de entrega a la ito) |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito)
B3 | 1 | Laboratorios | B3-1-027 | Trabajo sucio | Pendiente red de condensados | PPI de monturas APF y APC en revision de ITO | PPI de arriostres en revision de ITO |  |  | Ejecutado, Pendiente levantar observaciones |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos ( en proceso de entrega a la ito) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( en proceso de entrega a la ito) | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente sistema nebulizado
B3 | 1 | Laboratorios | B3-1-028 | Lab. Rut y urg hormonas | Pendiente red de condensados |  | PPI de arriostres en revision de ITO |  |  | Ejecutado, Pendiente levantar observaciones |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos ( en proceso de entrega a la ito) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( en proceso de entrega a la ito) | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente sistema nebulizado
B3 | 1 | Laboratorios | B3-1-029 | Bodega | [9 empty] | pendiente cableado de centros electricos |  |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
B3 | 1 | Laboratorios | B3-1-029 | Micro. Inmunofl. | Pendiente red de condensados |  | PPI de arriostres en revision de ITO | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos ( en proceso de entrega a la ito) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( en proceso de entrega a la ito) | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
B3 | 1 | Laboratorios | B3-1-030 | Ducha seguridad |  |  | PPI de arriostres en revision de ITO | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos ( en proceso de entrega a la ito) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( en proceso de entrega a la ito)
B3 | 1 | Laboratorios | B3-1-031 | Shf | Pendiente bajada cuello ductos | PPI de monturas APF y APC en revision de ITO | PPI de arriostres en revision de ITO | [6 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO
B3 | 1 | Laboratorios | B3-1-032 | Shf | Pendiente bajada cuello ductos | PPI de monturas APF y APC en revision de ITO | PPI de arriostres en revision de ITO | [6 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO
B3 | 1 | Laboratorios | B3-1-033 | Aseo | Pendiente bajada cuello ductos | PPI de monturas APF y APC en revision de ITO | PPI de arriostres en revision de ITO | [6 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO
B3 | 1 | Laboratorios | B3-1-034 | Recepción muestras | Pendiente red de condensados |  | PPI de arriostres en revision de ITO |  |  |  |  | Tuberia bajo cielo |  | Falta cableado de RCA | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( en proceso de entrega a la ito) | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito)
B3 | 1 | Unidad de Mamas | B3-1-035 | Sala de espera | Pendiente instalacion de fancoils y red de condensados |  | PPI de arriostres en revision de ITO | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos ( en proceso de entrega a la ito) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( en proceso de entrega a la ito) | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima | pendiente cableado de seguridad tecnologica ( en revision de ohl) | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito) |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes ( proceso de entrega ito)
B3 | 1 | Unidad de Mamas | B3-1-036 | Recepción | Pendiente instalacion de fancoils y red de condensados |  | PPI de arriostres en revision de ITO | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos ( en proceso de entrega a la ito) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( en proceso de entrega a la ito) | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito) |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes ( proceso de entrega ito)
B3 | 1 | Unidad de Mamas | B3-1-037 | Box consulta | Pendiente instalacion de fancoils y red de condensados | PPI de monturas APF y APC en revision de ITO | [7 empty] | pendiente cableado de centros electricos ( en proceso de entrega a la ito) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( en proceso de entrega a la ito) | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito)
B3 | 1 | Laboratorios | B3-1-038 | Bacteriologia automatizada | Pendiente red de condensados | [8 empty] | pendiente cableado de centros electricos ( en proceso de entrega a la ito) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( en proceso de entrega a la ito) | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito)
B3 | 1 | Laboratorios | B3-1-039 | Hall distribucion bacteriologia | Pendiente bajada cuello ductos y red de condensados |  | PPI de arriostres en revision de ITO |  | Pendiente ejecuccion arriostres |  |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos ( en proceso de entrega a la ito) |  |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito)
B3 | 1 | Laboratorios | B3-1-040 | Trabajo sucio | Pendiente bajada cuello ductos | PPI de monturas APF y APC en revision de ITO | [7 empty] | pendiente cableado de centros electricos ( en proceso de entrega a la ito) |  |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito)
B3 | 1 | Laboratorios | B3-1-041 | Pasillo | Pendiente red de condensados |  | PPI de arriostres en revision de ITO | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( en proceso de entrega a la ito) |  | pendiente cableado de seguridad tecnologica ( en revision de ohl) | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito) |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes
B3 | 1 | Laboratorios | B3-1-042 | Camara cultivo | Pendiente red de condensados |  | PPI de arriostres en revision de ITO | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos ( en proceso de entrega a la ito) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( en proceso de entrega a la ito) | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito)
B3 | 1 | Laboratorios | B3-1-043 | Vestidor | Pendiente bajada cuello ductos |  | PPI de arriostres en revision de ITO | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos ( en proceso de entrega a la ito) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( en proceso de entrega a la ito) |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito)
B3 | 1 | Laboratorios | B3-1-044 | Pasillo trabajo sucio |  |  | PPI de arriostres en revision de ITO | Pendiente prueba hermeticida | [5 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( en proceso de entrega a la ito) |  | pendiente cableado de seguridad tecnologica ( en revision de ohl) | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito) |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes
B3 | 1 | Laboratorios | B3-1-044 | Trabajo sucio | Pendiente bajada cuello ductos | PPI de monturas APF y APC en revision de ITO | PPI de arriostres en revision de ITO | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos ( en proceso de entrega a la ito)
B3 | 1 | Laboratorios | B3-1-046 | Estar profesional | Pendiente red de condensados | PPI de monturas APF y APC en revision de ITO | [7 empty] | pendiente cableado de centros electricos ( en proceso de entrega a la ito) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( en proceso de entrega a la ito) | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima ( FALTA TAPA FC) |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito) |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes ( proceso de entrega ito)
B3 | 1 | Laboratorios | B3-1-047 | Hall laboratorios | Pendiente red de condensados |  | PPI de arriostres en revision de ITO | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos ( en proceso de entrega a la ito) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( en proceso de entrega a la ito) | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima | pendiente cableado de seguridad tecnologica ( en revision de ohl) | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito) |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes ( proceso de entrega ito)
B3 | 1 | Unidad de Mamas | B3-1-048 B3-1-037 | Pasillo | Pendiente instalacion recuperador de calor, bajada de cuello ductos y red de condensados |  | PPI de arriostres en revision de ITO |  |  |  |  | Pendiente entrega de arriostres |  | pendiente cableado de centros electricos |  | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima | pendiente cableado de seguridad tecnologica ( en revision de ohl) | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito) |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes
B3 | 1 | Unidad de Mamas | B3-1-049 | Shv (closet) |  |  | PPI de arriostres en revision de ITO | [6 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO | [7 empty] | Recinto no lleva cielo falso
B3 | 1 | Unidad de Mamas | B3-1-049 | Shv | Pendiente bajada cuello ductos | PPI de monturas APF y APC en revision de ITO | PPI de arriostres en revision de ITO | [6 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO
B3 | 1 | Unidad de Mamas | B3-1-050 | Shp | Pendiente bajada cuello ductos | PPI de monturas APF y APC en revision de ITO | PPI de arriostres en revision de ITO | [6 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO
B3 | 1 | Unidad de Mamas | B3-1-051 | Pasillo |  |  | PPI de arriostres en revision de ITO |  |  |  |  | Pendiente entrega de arriostres |  | pendiente cableado de centros electricos |  |  | pendiente cableado de seguridad tecnologica ( en revision de ohl) | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito) |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes
B3 | 1 | Unidad de Mamas | B3-1-052 | Vestidor |  |  | PPI de arriostres en revision de ITO | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos ( en proceso de entrega a la ito) |  |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito)
B3 | 1 | Unidad de Mamas | B3-1-053 | Vestidor |  | PPI de monturas APF y APC en revision de ITO | PPI de arriostres en revision de ITO | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos ( en proceso de entrega a la ito) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( en proceso de entrega a la ito) |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito)
B3 | 1 | Unidad de Mamas | B3-1-054 | Sala mamografia | Pendiente instalacion de fancoils y red de condensados |  | PPI de arriostres en revision de ITO | Pendiente prueba hermeticida |  |  | Pendiente ejecuccion de sistema FM-200 |  |  | pendiente cableado de centros electricos ( en proceso de entrega a la ito) |  | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima
B3 | 1 | Laboratorios | B3-1-055 | Diagnostico | Pendiente red de condensados |  | PPI de arriostres en revision de ITO | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos ( en proceso de entrega a la ito) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( en proceso de entrega a la ito) | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima ( CONECTAR CAJA TERMOSTATO) |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito)
B3 | 1 | Laboratorios | B3-1-056 | Microscopios | Pendiente red de condensados |  | PPI de arriostres en revision de ITO | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos ( en proceso de entrega a la ito) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( en proceso de entrega a la ito) | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito)
B3 | 1 | Laboratorios | B3-1-057 | Diagnostico tuberculosis | Pendiente red de condensados | PPI de monturas APF y APC en revision de ITO | PPI de arriostres en revision de ITO | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos ( en proceso de entrega a la ito) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( en proceso de entrega a la ito) | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito)
B3 | 1 | Laboratorios | B3-1-058 | Hall distribucion area TBC | Pendiente red de condensados |  | PPI de arriostres en revision de ITO | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos ( en proceso de entrega a la ito) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( en proceso de entrega a la ito) | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito)
B3 | 1 | Laboratorios | B3-1-059 | Procesamientos | Pendiente red de condensados |  | PPI de arriostres en revision de ITO | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos ( en proceso de entrega a la ito) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( en proceso de entrega a la ito) | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito)
B3 | 1 | Laboratorios | B3-1-060 | Microscopios | Pendiente red de condensados |  | PPI de arriostres en revision de ITO | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos ( en proceso de entrega a la ito) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( en proceso de entrega a la ito) | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito)
B3 | 1 | Laboratorios | B3-1-061 | Closet | [9 empty] | pendiente cableado de centros electricos ( en proceso de entrega a la ito) | [5 empty] | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes ( proceso de entrega ito) |  | Recinto no lleva cielo falso
B3 | 1 | Laboratorios | B3-1-061 | Shaft |  |  | PPI de arriostres en revision de ITO | Pendiente prueba hermeticida | [5 empty] | pendiente cableado de centros electricos ( en proceso de entrega a la ito)
B3 | 1 | Laboratorios | B3-1-061 | Estar no profesional | Pendiente red de condensados | PPI de monturas APF y APC en revision de ITO | PPI de arriostres en revision de ITO | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos ( en proceso de entrega a la ito) |  | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito)
B3 | 1 | Laboratorios | B3-1-062 | Secretaria | Pendiente red de condensados | [6 empty] | Pendiente entrega de arriostres |  | pendiente cableado de centros electricos ( en proceso de entrega a la ito) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( en proceso de entrega a la ito) | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito)
B3 | 1 | Laboratorios | B3-1-063 | Sala reuniones | Pendiente red de condensados |  | PPI de arriostres en revision de ITO | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos ( en proceso de entrega a la ito) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( en proceso de entrega a la ito) | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito)
B3 | 1 | Laboratorios | B3-1-064 | Oficina supervisor | Pendiente red de condensados |  | PPI de arriostres en revision de ITO | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos ( en proceso de entrega a la ito) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( en proceso de entrega a la ito) | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito)
B3 | 1 | Laboratorios | B3-1-065 | Oficina jefe | Pendiente red de condensados |  | PPI de arriostres en revision de ITO | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos ( en proceso de entrega a la ito) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( en proceso de entrega a la ito) | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito)
B3 | 1 | Laboratorios | B3-1-066 | Pasillo |  | PPI de monturas APF y APC en revision de ITO | PPI de arriostres en revision de ITO |  | Pendiente ejecuccion arriostres |  |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( en proceso de entrega a la ito) |  | pendiente cableado de seguridad tecnologica ( en revision de ohl) | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito) |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes
B3 | 1 | Unidad de Mamas | B3-1-067 | Ecotomografia | Pendiente instalacion de fancoils y red de condensados |  | PPI de arriostres en revision de ITO | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( en proceso de entrega a la ito) | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito)
B3 | 1 | Unidad de Mamas | B3-1-068 | Vestidor | Pendiente bajada cuello ductos | [8 empty] | pendiente cableado de centros electricos |  |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito)
B3 | 1 | Unidad de Mamas | B3-1-069 | Vestidor | Pendiente bajada cuello ductos | [6 empty] | Pendiente entrega de arriostres |  | pendiente cableado de centros electricos |  |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito)
B3 | 1 | Unidad de Mamas | B3-1-070 | Vestidor | Pendiente bajada cuello ductos |  | PPI de arriostres en revision de ITO | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos |  |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito)
B3 | 1 | Unidad de Mamas | B3-1-071 | Vestidor | Pendiente bajada cuello ductos |  | PPI de arriostres en revision de ITO | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( en proceso de entrega a la ito) |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito)
B3 | 1 | Unidad de Mamas | B3-1-072 | Sala estereotaxica c/mamotomo BET | Pendiente instalacion de fancoils y red de condensados | PPI de monturas APF y APC en revision de ITO | PPI de arriostres en revision de ITO | Pendiente prueba hermeticida |  |  | Pendiente ejecuccion de sistema FM-200 |  |  | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( en proceso de entrega a la ito) | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima
B3 | 1 | Unidad de Mamas | B3-1-073 | Sala Revelado | Pendiente instalacion de fancoils y red de condensados | PPI de monturas APF y APC en revision de ITO | PPI de arriostres en revision de ITO | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos |  | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito)
B3 | 1 | Unidad de Mamas | B3-1-074 | Ropa Limpia |  |  | PPI de arriostres en revision de ITO | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos
B3 | 1 | Central Telefonica | B3-1-075 | Hall | Pendiente instacion ductos y equipos ventiladores |  |  |  | Pendiente ejecuccion ramales rociadores |  |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( en proceso de entrega a la ito) | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito)
B3 | 1 | Central Telefonica | B3-1-075a | Estar | Pendiente instacion ductos y equipos ventiladores | PPI de monturas APF y APC en revision de ITO |  |  | Pendiente ejecuccion ramales rociadores |  |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( en proceso de entrega a la ito) | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima
B3 | 1 | Central Telefonica | B3-1-075b | Telefonistas | Pendiente red de condensados |  |  |  | Pendiente ejecuccion ramales rociadores |  |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( en proceso de entrega a la ito) | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima
B3 | 1 | Central Telefonica | B3-1-075c | Equipos | Pendiente bajada cuello ductos |  |  |  | Pendiente ejecuccion ramales rociadores |  |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos
B3 | 1 | Central Telefonica | B3-1-075d | Shf | Pendiente bajada cuello ductos | PPI de monturas APF y APC en revision de ITO |  |  | Pendiente ejecuccion ramales rociadores |  |  |  |  | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO
B3 | 1 | Circulacion General | B3-1-076 B4-1-045 | Circulacion General Interna | Pendiente instalacion recuperadores de calor, bajada de cuello ductos y red de condensados | PPI de monturas APF y APC en revision de ITO | PPI de arriostres en revision de ITO |  | Pendiente ejecuccion arriostres |  |  | Pendiente entrega de arriostres |  | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( en proceso de entrega a la ito) | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito)
B3 | 1 | Sala Electrica | B3-1-077 | Sala Electrica | [6 empty] | Pendiente ejecuccion de sistema FM-200 |  |  | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( en proceso de entrega a la ito) |  | pendiente cableado de seguridad tecnologica ( en revision de ohl) | pendiente cableado de FM 200 |  |  |  | Recinto no lleva cielo falso
B3 | 1 | Nucleos Verticales | B3-1-078 | Nucleo de Circulacion Vertical N°4 (Montacarga) | [9 empty] | pendiente cableado de centros electricos |  |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito) |  |  |  | Recinto no lleva cielo falso
B3 | 1 | Nucleos Verticales | B3-1-078 | Nucleo de Circulacion Vertical N°4 (ascensor) | [9 empty] | pendiente cableado de centros electricos |  |  | pendiente cableado de seguridad tecnologica ( en revision de ohl) | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito) |  |  |  | Recinto no lleva cielo falso
B3 | 1 | Nucleos Verticales | B3-1-078 | Nucleo de Circulacion Vertical N°4 |  |  |  |  | Pendiente ejecuccion ramales rociadores |  |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos |  |  | pendiente cableado de seguridad tecnologica ( en revision de ohl) | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito)
B3 | 1 | Nucleos Verticales | B3-1-078 | Nucleo de Circulacion Vertical N°4 (Shaft closet agua potable) |  | PPI de monturas APF y APC en revision de ITO | [7 empty] | pendiente cableado de centros electricos |  |  | pendiente cableado de seguridad tecnologica ( en revision de ohl) | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito) |  |  |  | Recinto no lleva cielo falso
B3 | 1 | Nucleos Verticales | B3-1-079 | Esclusa |  |  |  |  | Pendiente ejecuccion ramales rociadores |  |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos |  |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito)
B3 | 1 | Nucleos Verticales | B3-1-080 | Escalera 4 | [9 empty] | pendiente cableado de centros electricos | [7 empty] | Recinto no lleva cielo falso
B3 | 1 | Umt | B3-1-081 | Trabajo sucio | Pendiente bajada cuello ductos | PPI de monturas APF y APC en revision de ITO |  |  | Pendiente ejecuccion ramales rociadores |  |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( en proceso de entrega a la ito)
B3 | 1 | Umt | B3-1-082 | Microscopios hematologia UMT | Pendiente red de condensados | PPI de monturas APF y APC en revision de ITO |  |  | Pendiente ejecuccion ramales rociadores |  |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( en proceso de entrega a la ito) | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito)
B3 | 1 | Umt | B3-1-083 | Insumos | Pendiente bajada cuello ductos |  |  |  | Pendiente ejecuccion ramales rociadores |  |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( en proceso de entrega a la ito) |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito)
B3 | 1 | Umt | B3-1-084 | Sala Tecn. Especiales UMT | Pendiente red de condensados | PPI de monturas APF y APC en revision de ITO |  |  | Pendiente ejecuccion ramales rociadores |  |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( en proceso de entrega a la ito) | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito)
B3 | 1 | Umt | B3-1-085 | Pasillo | Pendiente bajada cuello ductos y plenun descarga |  | PPI de arriostres en revision de ITO |  | Pendiente ejecuccion ramales rociadores |  |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( en proceso de entrega a la ito) |  | pendiente cableado de seguridad tecnologica ( en revision de ohl) | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito) |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes
B3 | 1 | Umt | B3-1-086 | Refrig. UMT | Pendiente bajada cuello ductos | PPI de monturas APF y APC en revision de ITO | PPI de arriostres en revision de ITO |  | Pendiente ejecuccion ramales rociadores |  |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos |  |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito)
B3 | 1 | Umt | B3-1-087 | Meson de trabajo UMT | Pendiente red de condensados | PPI de monturas APF y APC en revision de ITO | PPI de arriostres en revision de ITO |  | Pendiente ejecuccion ramales rociadores |  |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( en proceso de entrega a la ito) | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito)
B3 | 1 | Umt | B3-1-088 | Recepcion y despacho UMT | Pendiente instalacion de fancoils y red de condensados |  | PPI de arriostres en revision de ITO |  | Pendiente ejecuccion ramales rociadores |  |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( en proceso de entrega a la ito) | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito)
B4 | 1 | Dental | B4-1-001 | Ropa Limpia |  |  | Pendiente prueba de hermeticidad y arriostres | [6 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO |  |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
B4 | 1 | Dental | B4-1-002 | Aseo dental | Pendiente bajada cuello ductos |  | Pendiente prueba de hermeticidad y arriostres | [6 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO
B4 | 1 | Procedimientos | B4-1-003 | Box ecocardiografia infantil | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | Pendiente prueba de hermeticidad y arriostres | Pendiente prueba hermeticida | [5 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  | pendiente sistema nebulizado |  |  | pendiente cableado de llamado de Enfermera
B4 | 1 | Procedimientos | B4-1-004 | Neurologia EEG adulto | Pendiente instalacion de fancoils, bajada de cuello ductos y red de condensados | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | Pendiente prueba de hermeticidad y arriostres | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente sistema nebulizado |  |  | pendiente cableado de llamado de Enfermera
B4 | 1 | Procedimientos | B4-1-005 | Toma muestra orina adulto | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | Pendiente prueba de hermeticidad y arriostres |  | Pendiente ejecuccion arriostres |  |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
B4 | 1 | Procedimientos | B4-1-006 | Saturometria infantil | Pendiente bajada cuello ductos |  | Pendiente prueba de hermeticidad y arriostres | Pendiente prueba hermeticida | [5 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  | pendiente sistema nebulizado
B4 | 1 | Procedimientos | B4-1-007 | Espirometria infantil | Pendiente instalacion de fancoils, bajada de cuello ductos y red de condensados |  |  | Pendiente prueba hermeticida | [5 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente sistema nebulizado
B4 | 1 | Procedimientos | B4-1-008 | Traumatologico infantil | Pendiente bajada cuello ductos | [8 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  | pendiente sistema nebulizado
B4 | 1 | Procedimientos | B4-1-009 | Pasillo | Pendiente red condensados |  | Pendiente prueba de hermeticidad y arriostres | Pendiente prueba hermeticida | [5 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  | pendiente cableado de seguridad tecnologica | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes | pendiente cableado de llamado de Enfermera
B4 | 1 | Procedimientos | B4-1-010 | Neurologia infantil | Pendiente instalacion de fancoils, bajada de cuello ductos y red de condensados | [8 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente sistema nebulizado |  |  | pendiente cableado de llamado de Enfermera
B4 | 1 | Procedimientos | B4-1-011 | Toma muestra sangre adulto | Pendiente instalacion de fancoils, bajada de cuello ductos y red de condensados | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | [7 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente sistema nebulizado |  |  | pendiente cableado de llamado de Enfermera
B4 | 1 | Procedimientos | B4-1-012 | Inyectables adulto | Pendiente instalacion de fancoils, bajada de cuello ductos y red de condensados |  | Pendiente prueba de hermeticidad y arriostres | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
B4 | 1 | Procedimientos | B4-1-013 | Estar diurno | Pendiente instalacion de fancoils, bajada de cuello ductos y red de condensados | Pendiente ejecuccion de monturas APF y APC | [7 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes
B4 | 1 | Procedimientos | B4-1-014 | Electrocardio y holter infantil | Pendiente instalacion de fancoils, bajada de cuello ductos y red de condensados |  | Pendiente prueba de hermeticidad y arriostres | Pendiente prueba hermeticida | [5 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente sistema nebulizado |  |  | pendiente cableado de llamado de Enfermera
B4 | 1 | Procedimientos | B4-1-015 | Aseo | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | Pendiente prueba de hermeticidad y arriostres | [6 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO |  |  |  | pendiente sistema nebulizado
B4 | 1 | Unidad de Mamas | B4-1-016 | Insumos | Pendiente bajada cuello ductos | [8 empty] | pendiente cableado de centros electricos |  |  |  | pendiente sistema nebulizado
B4 | 1 | Procedimientos | B4-1-017 | Box. Proc. Neurologia electromiografo | Pendiente instalacion de fancoils, bajada de cuello ductos y red de condensados | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC |  | Pendiente prueba hermeticida | [5 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente sistema nebulizado |  |  | pendiente cableado de llamado de Enfermera
B4 | 1 | Procedimientos | B4-1-018 | Box electroencefalo adulto | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | Pendiente prueba de hermeticidad y arriostres | Pendiente prueba hermeticida | [5 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  | pendiente sistema nebulizado |  |  | pendiente cableado de llamado de Enfermera
B4 | 1 | Procedimientos | B4-1-019 | Test esfuerzo adulto | Pendiente instalacion de fancoils, bajada de cuello ductos y red de condensados |  | Pendiente prueba de hermeticidad y arriostres | Pendiente prueba hermeticida | [5 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente sistema nebulizado |  |  | pendiente cableado de llamado de Enfermera
B4 | 1 | Procedimientos | B4-1-020 | Saturometria adulto | Pendiente bajada cuello ductos |  | Pendiente prueba de hermeticidad y arriostres | Pendiente prueba hermeticida | Pendiente ejecuccion arriostres |  |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  |  | pendiente cableado de llamado de Enfermera
B4 | 1 | Procedimientos | B4-1-021 | Ropa sucia | Pendiente bajada cuello ductos | [8 empty] | pendiente cableado de centros electricos
B4 | 1 | Procedimientos | B4-1-022 | Bodega insumos | Pendiente bajada cuello ductos |  |  | Pendiente prueba hermeticida | [5 empty] | pendiente cableado de centros electricos |  |  | pendiente cableado de seguridad tecnologica | pendiente sistema nebulizado
B4 | 1 | Procedimientos | B4-1-023 | Pasillo | Pendiente instalacion recuperadores de calor y red de condensados |  | Pendiente prueba de hermeticidad y arriostres | Pendiente prueba hermeticida | [5 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima | pendiente cableado de seguridad tecnologica | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes
B4 | 1 | Procedimientos | B4-1-024 | Espirometria adulto | Pendiente instalacion de fancoils, bajada de cuello ductos y red de condensados |  | Pendiente prueba de hermeticidad y arriostres | Pendiente prueba hermeticida | Pendiente ejecuccion arriostres |  |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  |  | pendiente cableado de llamado de Enfermera
B4 | 1 | Unidad de Mamas | B4-1-025 | Pasillo | Pendiente instalacion red de condensados | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC, pendiente ejecuccion de arriostres |  |  | Pendiente recepcion gabinete incendios y arriostres |  |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos |  |  | pendiente cableado de seguridad tecnologica | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes
B4 | 1 | Unidad de Mamas | B4-1-026 | Shf | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | Pendiente prueba de hermeticidad y arriostres | [6 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO
B4 | 1 | Unidad de Mamas | B4-1-027 | Shf | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | [7 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO
B4 | 1 | Unidad de Mamas | B4-1-028 | Aseo | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | [7 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO |  |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
B4 | 1 | Unidad de Mamas | B4-1-029 | Sala informes | Pendiente instalacion de fancoils, bajada de cuello ductos y red de condensados |  | Pendiente prueba de hermeticidad y arriostres | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
B4 | 1 | Procedimientos | B4-1-030 | Electroencef. Infantil | Pendiente instalacion de fancoils, bajada de cuello ductos y red de condensados |  |  | Pendiente prueba hermeticida | [5 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente sistema nebulizado |  |  | pendiente cableado de llamado de Enfermera
B4 | 1 | Procedimientos | B4-1-031 | Procedimientos urologicos | Pendiente instalacion de fancoils, bajada de cuello ductos y red de condensados | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC |  | Pendiente prueba hermeticida | [5 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
B4 | 1 | Procedimientos | B4-1-031 | Procedimientos urologicos (closet) |  |  | Pendiente ejecutar alcantarillado | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos | [7 empty] | Recinto no lleva cielo falso
B4 | 1 | Procedimientos | B4-1-032 | Shp (Shaft) |  |  | Pendiente ejecutar alcantarillado | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos | [7 empty] | Recinto no lleva cielo falso
B4 | 1 | Procedimientos | B4-1-032 | Shp | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | [7 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO
B4 | 1 | Procedimientos | B4-1-033 | Procedimientos urologicos | Pendiente instalacion de fancoils, bajada de cuello ductos y red de condensados | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC |  | Pendiente prueba hermeticida | [5 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
B4 | 1 | Procedimientos | B4-1-033a | Ropa Limpia | Pendiente bajada cuello ductos | [8 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO
B4 | 1 | Procedimientos | B4-1-034 | Shp | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | [7 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO
B4 | 1 | Procedimientos | B4-1-035 | Elect. Y Holter adulto | Pendiente bajada cuello ductos |  | Pendiente prueba de hermeticidad y arriostres | Pendiente prueba hermeticida | [5 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  |  | pendiente cableado de llamado de Enfermera
B4 | 1 | Unidad de Mamas | B4-1-036 | Bodega |  |  | Pendiente prueba de hermeticidad y arriostres | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos |  |  | pendiente cableado de seguridad tecnologica | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
B4 | 1 | Procedimientos | B4-1-037 | Estar | Pendiente instalacion de fancoils, bajada de cuello ductos y red de condensados | Pendiente ejecuccion de monturas APF y APC | Pendiente prueba de hermeticidad y arriostres | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes
B4 | 1 | Procedimientos | B4-1-038 | Pasillo | Pendiente red de condensados |  |  | Pendiente prueba hermeticida | [5 empty] | pendiente cableado de centros electricos |  |  | pendiente cableado de seguridad tecnologica | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes
B4 | 1 | Procedimientos | B4-1-039 | Ropa Limpia | Pendiente red de condensados |  | Pendiente prueba de hermeticidad y arriostres | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos
B4 | 1 | Procedimientos | B4-1-040 | Shf | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | Pendiente prueba de hermeticidad y arriostres | [6 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO
B4 | 1 | Procedimientos | B4-1-041 | Shf | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | Pendiente prueba de hermeticidad y arriostres | [6 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO |  |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
B4 | 1 | Procedimientos | B4-1-042 | Shf | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | Pendiente prueba de hermeticidad y arriostres | [6 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO
B4 | 1 | Procedimientos | B4-1-044 | Estar | Pendiente instalacion de fancoils, bajada de cuello ductos y red de condensados | Pendiente ejecuccion de monturas APF y APC | Pendiente prueba de hermeticidad y arriostres |  | Pendiente ejecuccion arriostres |  |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes
B4 | 1 | Circulacion General | B4-1-045 | Circulacion General Interna | Pendiente instalacion recuperador de calor y red de condensados | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC, pendiente ejecuccion de arriostres | Pendiente prueba de hermeticidad y arriostres |  | Pendiente ejecuccion arriostres |  |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos |  | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
B4 | 1 | Umt | B4-1-046 | Hall y espera UMT | Pendiente instalacion de fancoils, bajada de cuello ductos y red de condensados |  | Pendiente prueba de hermeticidad y arriostres |  | Pendiente ejecuccion ramales rociadores |  |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos |  | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes
B4 | 1 | Umt | B4-1-047 | Shf | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | Pendiente prueba de hermeticidad y arriostres |  | Pendiente ejecuccion ramales rociadores |  |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos
B4 | 1 | Umt | B4-1-048 | Shf | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | Pendiente prueba de hermeticidad y arriostres |  | Pendiente ejecuccion ramales rociadores |  |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato
B4 | 1 | Umt | B4-1-049 | Pasillo | Pendiente red de condensados |  | Pendiente prueba de hermeticidad y arriostres |  | Pendiente ejecuccion ramales rociadores |  |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  | pendiente cableado de seguridad tecnologica | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes
B4 | 1 | Umt | B4-1-050 | Almacen UMT | Pendiente instalacion de fancoils, bajada de cuello ductos y red de condensados |  | Pendiente prueba de hermeticidad y arriostres |  | Pendiente ejecuccion ramales rociadores |  |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
B4 | 1 | Sala Electrica | B4-1-051 | Sala Electrica |  |  |  |  | Pendiente ejecuccion ramales rociadores |  | Pendiente ejecuccion de sistema FM-200 |  |  | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  | pendiente cableado de seguridad tecnologica | pendiente cableado de FM 200 |  |  |  | Recinto no lleva cielo falso
B4 | 1 | Umt | B4-1-052 | Of. Encargado UMT | Pendiente instalacion de fancoils, bajada de cuello ductos y red de condensados |  | Pendiente prueba de hermeticidad y arriostres |  | Pendiente ejecuccion ramales rociadores |  |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
B4 | 1 | Umt | B4-1-053 | Estar UMT | Pendiente instalacion de fancoils, bajada de cuello ductos y red de condensados | Pendiente ejecuccion de monturas APF y APC | Pendiente prueba de hermeticidad y arriostres |  | Pendiente ejecuccion ramales rociadores |  |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
B4 | 1 | Nucleos Verticales | B4-1-054 | Nucleo de Circulacion Vertical N°5 (Montacarga) | [9 empty] | pendiente cableado de centros electricos |  |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  |  |  | Recinto no lleva cielo falso
B4 | 1 | Nucleos Verticales | B4-1-054 | Nucleo de Circulacion Vertical N°5 (ascensor) | [9 empty] | pendiente cableado de centros electricos |  |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  |  |  | Recinto no lleva cielo falso
B4 | 1 | Nucleos Verticales | B4-1-054 | Nucleo de Circulacion Vertical N°5 | Pendiente plenun descarga |  |  |  | Pendiente ejecuccion ramales rociadores |  |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos |  |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
B4 | 1 | Nucleos Verticales | B4-1-054 | Nucleo de Circulacion Vertical N°5 (Shaft agua potable) |  | Pendiente instalacion APF y APC en shaft | [7 empty] | pendiente cableado de centros electricos |  |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  |  |  | Recinto no lleva cielo falso
B4 | 1 | Nucleos Verticales | B4-1-055 | Sala tecnica | [6 empty] | Pendiente ejecuccion de sistema FM-200 |  |  | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  | pendiente cableado de seguridad tecnologica | pendiente cableado de FM 200 |  |  |  | Recinto no lleva cielo falso
B4 | 1 | Grd | B4-1-056 | Oficina jefe | Pendiente instalacion de fancoils, bajada de cuello ductos y red de condensados |  |  |  | Pendiente ejecuccion ramales rociadores |  |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
B4 | 1 | Grd | B4-1-056a | Secretaria | Pendiente instalacion de fancoils, bajada de cuello ductos y red de condensados |  | Pendiente prueba de hermeticidad y arriostres |  | Pendiente ejecuccion ramales rociadores |  |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
B4 | 1 | Grd | B4-1-057 | Oficina Winsig | Pendiente instalacion de fancoils, bajada de cuello ductos y red de condensados | [8 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
B4 | 1 | Grd | B4-1-058 | Lectura | Pendiente instalacion de fancoils, bajada de cuello ductos y red de condensados |  | Pendiente prueba de hermeticidad y arriostres |  | Pendiente ejecuccion ramales rociadores |  |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
B4 | 1 | Nucleos Verticales | B4-1-061 | Escalera 5 | [9 empty] | pendiente cableado de centros electricos | [7 empty] | Recinto no lleva cielo falso
B4 | 1 | Procedimientos | B4-1-061a | Ropa sucia | Pendiente bajada cuello ductos |  | Pendiente prueba de hermeticidad y arriostres | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## BASE DE DATOS 19-05
ZONA | NIVEL | DEPARTAMENTO | RECINTO | NOMBRE RECINTO | Climatizacion | Sanitario AP | Alcantarillado | Gases Clinicos | Extincion (Ramales) | Extincion Nebulizado | Extincion FM 200 | Correo Neumatico | Aspiracion Centralizada | Electricidad | Voz y Datos | Clima (ELECTRICIDAD) | Seguridad Tecnologica | Deteccion de Incendios | Control Centralizado | TV Cable y Parlante | Llamdo Enfermera | OBSERVACION TAPADO DE CIELOS | ENTREGA RECINTO
A1 | 1 | Hospital Diurno | A1-1-001 | SALA CIRUGÍA AMBULATORIA INFANTIL | Pendiente instalacion de fancoils, recuperador de calor, bajada de cuello ductos y red de condensados |  | Pendiente instalar arriostres y prueba de hermeticidad |  | Pendiente ejecuccion arriostres |  |  | Pendiente entrega de arriostres |  | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes | pendiente cableado de llamado de Enfermera
A1 | 1 | Hospital Diurno | A1-1-002 | Estacion enfermeria | Pendiente instalacion de fancoils, recuperador de calor, bajada de cuello ductos y red de condensados |  | Pendiente instalar arriostres y prueba de hermeticidad | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  |  |  |  | pendiente cableado de llamado de Enfermera
A1 | 1 | Hospital Diurno | A1-1-003 | Trabajo limpio | Pendiente instalacion de fancoils, recuperador de calor, bajada de cuello ductos y red de condensados | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | Pendiente instalar arriostres y prueba de hermeticidad | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  |  | pendiente cableado de llamado de Enfermera
A1 | 1 | Hospital Diurno | A1-1-004 | Trabajo sucio | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | [7 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A1 | 1 | Hospital Diurno | A1-1-005 | SALA CIRUGÍA AMBULATORIA ADULTO B | Pendiente instalacion de fancoils, bajada de cuello ductos y red de condensados |  | Pendiente instalar arriostres y prueba de hermeticidad | Pendiente conexión bajada a CPI (Falta pata bajada), pendiente prueba hermeticida | Pendiente ejecuccion arriostres |  |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  |  | pendiente cableado de llamado de Enfermera
A1 | 1 | Hospital Diurno | A1-1-006 | Estacion enfermeria | Pendiente instalacion de fancoils, recuperador de calor, bajada de cuello ductos y red de condensados | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | Pendiente prueba de hermeticidad |  | Pendiente ejecuccion arriostres |  |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  |  |  |  | pendiente cableado de llamado de Enfermera
A1 | 1 | Hospital Diurno | A1-1-006a | Trabajo sucio |  | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | [7 empty] | pendiente cableado de centros electricos | [6 empty] | pendiente cableado de llamado de Enfermera
A1 | 1 | Hospital Diurno | A1-1-007 | SALA CIRUGÍA AMBULATORIA ADULTO (UCAM) | Pendiente instalacion de fancoils, recuperador de calor, bajada de cuello ductos y red de condensados | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | Pendiente instalar arriostres y prueba de hermeticidad | Pendiente conexión bajada a CPI (Falta pata bajada), pendiente prueba hermeticida | [5 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  |  |  |  | pendiente cableado de llamado de Enfermera
A1 | 1 | Hospital Diurno | A1-1-008 | Trabajo limpio | Pendiente bajada cuello ductos | [8 empty] | pendiente cableado de centros electricos |  |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A1 | 1 | Hospital Diurno | A1-1-009 | Trabajo sucio | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | Pendiente instalar arriostres y prueba de hermeticidad | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos
A1 | 1 | Hospital Diurno | A1-1-010 | Estacion enfermeria | Pendiente instalacion de fancoils, bajada de cuello ductos y red de condensados |  | Pendiente instalar arriostres y prueba de hermeticidad | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  |  | pendiente cableado de llamado de Enfermera
A1 | 1 | Hospital Diurno | A1-1-011 | Sala informes | Pendiente instalacion de fancoils, bajada de cuello ductos y red de condensados | [8 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A1 | 1 | Hospital Diurno | A1-1-012 | Pasillo | Pendiente bajada cuello ductos y red de condensados |  | Pendiente instalar arriostres y prueba de hermeticidad | Pendiente recepcion de arriostres (AITO) | Pendiente recepcion gabinete incendios |  |  | Pendiente entrega de arriostres |  | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  | pendiente cableado de seguridad tecnologica | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes | pendiente cableado de llamado de Enfermera
A1 | 1 | Hospital Diurno | A1-1-013 | Shp | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | Pendiente instalar arriostres y prueba de hermeticidad | [6 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO | [6 empty] | pendiente cableado de llamado de Enfermera ( CIELO DURO)
A1 | 1 | Hospital Diurno | A1-1-014 | Shp | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | [7 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO | [6 empty] | pendiente cableado de llamado de Enfermera ( CIELO DURO)
A1 | 1 | Hospital Diurno | A1-1-015 | Procedimientos | Pendiente instalacion de fancoils, bajada de cuello ductos y red de condensados | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC |  |  |  | Ejecutado, Pendiente aprobacion de procedimiento |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  |  | pendiente cableado de llamado de Enfermera
A1 | 1 | Hospital Diurno | A1-1-016 | Pasillos | Pendiente bajada cuello ductos y red de condensados |  | Pendiente instalar arriostres y prueba de hermeticidad | Pendiente recepcion de arriostres (AITO) | Pendiente recepcion gabinete incendios y arriostres | Ejecutado, Pendiente aprobacion de procedimiento |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  | pendiente cableado de seguridad tecnologica | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes | pendiente cableado de llamado de Enfermera
A1 | 1 | Hospital Diurno | A1-1-017 | Insumos | Pendiente bajada cuello ductos | [8 empty] | pendiente cableado de centros electricos |  |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A1 | 1 | Hospital Diurno | A1-1-017a | Lava chatas | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | [7 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO |  |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A1 | 1 | Hospital Diurno | A1-1-018 | Bodega |  |  | Pendiente instalar arriostres y prueba de hermeticidad | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos |  |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A1 | 1 | Hospital Diurno | A1-1-018a | Lava chatas |  |  | Pendiente instalar arriostres y prueba de hermeticidad
A1 | 1 | Hospital Diurno | A1-1-018b | Lava chatas (Closet) | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | Pendiente instalar arriostres y prueba de hermeticidad | [6 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO |  |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A1 | 1 | Hospital Diurno | A1-1-019 | SHP |  |  | Pendiente instalar arriostres y prueba de hermeticidad
A1 | 1 | Hospital Diurno | A1-1-020 | Pasillo |  |  | Pendiente instalar arriostres y prueba de hermeticidad | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos |  |  | pendiente cableado de seguridad tecnologica | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes | pendiente cableado de llamado de Enfermera ( CIELO DURO)
A1 | 1 | Hospital Diurno | A1-1-021 | Shp | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | [7 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO |  |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  |  | pendiente cableado de llamado de Enfermera ( CIELO DURO)
A1 | 1 | Hospital Diurno | A1-1-022 | Shp | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | Pendiente instalar arriostres y prueba de hermeticidad | [6 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO | [6 empty] | pendiente cableado de llamado de Enfermera ( CIELO DURO)
A1 | 1 | Hospital Diurno | A1-1-023 | Pasillo | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC, pendiente ejecuccion de arriostres | Pendiente instalar arriostres y prueba de hermeticidad | Pendiente recepcion de arriostres (AITO) | Pendiente recepcion gabinete incendios |  |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  | pendiente cableado de seguridad tecnologica | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes | pendiente cableado de llamado de Enfermera ( CIELO DURO)
A1 | 1 | Hospital Diurno | A1-1-023a | SHAFT
A1 | 1 | Hospital Diurno | A1-1-024 | SALA CIRUGÍA AMBULATORIA ADULTO (UMA) | Pendiente instalacion de fancoils, bajada de cuello ductos y red de condensados |  | Pendiente instalar arriostres y prueba de hermeticidad | Pendiente conexión bajada a CPI (Falta pata bajada), pendiente prueba hermeticida | Pendiente ejecuccion arriostres |  |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  |  | pendiente cableado de llamado de Enfermera ( CIELO DURO)
A1 | 1 | Hospital Diurno | A1-1-025 | Estacion enfermeria | Pendiente instalacion de fancoils, bajada de cuello ductos y red de condensados |  | Pendiente instalar arriostres y prueba de hermeticidad |  | Pendiente ejecuccion arriostres |  |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  |  | pendiente cableado de llamado de Enfermera ( CIELO DURO)
A1 | 1 | Hospital Diurno | A1-1-025a | Trabajo sucio | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | Pendiente instalar arriostres y prueba de hermeticidad | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato
A1 | 1 | Hospital Diurno | A1-1-026 | ESTAR DIURNO | Pendiente instalacion de fancoils, bajada de cuello ductos y red de condensados |  |  |  | Pendiente ejecuccion arriostres |  |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes | pendiente cableado de llamado de Enfermera
A1 | 1 | Hospital Diurno | A1-1-027 | Procedimientos | Pendiente instalacion de fancoils, bajada de cuello ductos y red de condensados | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC |  |  |  | Ejecutado, Pendiente aprobacion de procedimiento |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  |  |  |  | pendiente cableado de llamado de Enfermera
A1 | 1 | Hospital Diurno | A1-1-028 | Sala informes | Pendiente instalacion de fancoils, bajada de cuello ductos y red de condensados | [6 empty] | Pendiente entrega de arriostres |  | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A1 | 1 | Hospital Diurno | A1-1-029 | Shp | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | Pendiente instalar arriostres y prueba de hermeticidad | [6 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO | [6 empty] | pendiente cableado de llamado de Enfermera ( CIELO DURO)
A1 | 1 | Hospital Diurno | A1-1-030 | Shp | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | Pendiente instalar arriostres y prueba de hermeticidad | [6 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO | [6 empty] | pendiente cableado de llamado de Enfermera ( CIELO DURO)
A1 | 1 | Hospital Diurno | A1-1-031 | Aseo | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | [7 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO |  |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A1 | 1 | Hospital Diurno | A1-1-032 | Shf | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | [7 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO
A1 | 1 | Hospital Diurno | A1-1-033 | Shf | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | [7 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO
A1 | 1 | Hospital Diurno | A1-1-034 | Insumos | Pendiente bajada cuello ductos | [8 empty] | pendiente cableado de centros electricos |  |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A1 | 1 | Hospital Diurno | A1-1-035 | Ropa Limpia | Pendiente bajada cuello ductos | [8 empty] | pendiente cableado de centros electricos |  |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A1 | 1 | Hospital Diurno | A1-1-036 | Shf | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | [7 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO |  |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A1 | 1 | Hospital Diurno | A1-1-037 | Shf | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | [7 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO |  |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A1 | 1 | Hospital Diurno | A1-1-038 | Estar diurno | Pendiente instalacion de fancoils, bajada de cuello ductos y red de condensados | Pendiente ejecuccion de monturas APF y APC | Pendiente instalar arriostres y prueba de hermeticidad | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes | pendiente cableado de llamado de Enfermera
A1 | 1 | Hospital Diurno | A1-1-039 | Pasillo | Pendiente red de condensados |  | Pendiente instalar arriostres y prueba de hermeticidad | Pendiente recepcion de arriostres (AITO) |  |  |  | Pendiente entrega de arriostres |  | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  | pendiente cableado de seguridad tecnologica | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes | pendiente cableado de llamado de Enfermera
A1 | 1 | Hospital Diurno | A1-1-040 | Vestidor paciente | Pendiente bajada cuello ductos |  | Pendiente instalar arriostres y prueba de hermeticidad | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos |  |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A1 | 1 | Hospital Diurno | A1-1-041 | SALA RECUPERACION HEMODINAMIA | Pendiente instalacion de fancoils, bajada de cuello ductos y red de condensados | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | Pendiente instalar arriostres y prueba de hermeticidad | Pendiente conexión bajada a CPI (Falta pata bajada), pendiente prueba hermeticida | Pendiente ejecuccion arriostres |  |  | Pendiente entrega de arriostres |  | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  |  | pendiente cableado de llamado de Enfermera ( CIELO DURO)
A1 | 1 | Hospital Diurno | A1-1-042a | Trabajo sucio |  | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | [7 empty] | pendiente cableado de centros electricos
A2 | 1 | Medicina Fisica Y Rehabilitación | A2-1-001 | Piscina | Pendiente bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecutar alcantarillado | [6 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO |  |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes
A2 | 1 | I.I.H. | A2-1-001ad | Enfermeras IIH | Pendiente bajada cuello ductos | [8 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A2 | 1 | I.I.H. | A2-1-001adc | RECEPCION
A2 | 1 | I.I.H. | A2-1-002ad | Jefe IIH | Pendiente bajada cuello ductos | [8 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A2 | 1 | Medicina Fisica Y Rehabilitación | A2-1-003 | Gimnasio Rehabilitacion adulto | Pendiente red de condensado |  | Pendiente ejecutar alcantarillado |  | Pendiente ejecuccion arriostres |  |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos |  | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes
A2 | 1 | I.I.H. | A2-1-03ad | Jefe Nutricion |  |  | Pendiente ejecutar alcantarillado | [6 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO |  |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A2 | 1 | Medicina Fisica Y Rehabilitación | A2-1-004a | Disponible | Pendiente bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecutar alcantarillado | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A2 | 1 | I.I.H. | A2-1-04ad | Nutricionistas |  |  | Pendiente ejecutar alcantarillado | [6 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO |  |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A2 | 1 | Medicina Fisica Y Rehabilitación | A2-1-005 | Hall acceso
A2 | 1 | Medicina Fisica Y Rehabilitación | A2-1-05ad | RECEPCION | Pendiente instalacion recuperadores de calor, red de condensados |  | Pendiente ejecutar alcantarillado | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A2 | 1 | Medicina Fisica Y Rehabilitación | A2-1-006 | Pasillo | Pendiente instalacion recuperadores de calor, red de condensados | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC, pendiente ejecuccion de arriostres |  |  | Pendiente ejecuccion arriostres |  |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos |  | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima | pendiente cableado de seguridad tecnologica | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes
A2 | 1 | I.I.H. | A2-1-06ad | Archivo | [9 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A2 | 1 | Medicina Fisica Y Rehabilitación | A2-1-007 | Shp | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | [7 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO
A4 | 1 | Voluntariado | A4-1-07ad | SHF
A2 | 1 | Medicina Fisica Y Rehabilitación | A2-1-008 | Shp | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | [7 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO |  |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A2 | 1 | I.I.H. | A2-1-08ad | Shf | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | Pendiente ejecutar alcantarillado | [6 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO
A2 | 1 | Medicina Fisica Y Rehabilitación | A2-1-009 | Bodega |  |  | Pendiente ejecutar alcantarillado | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos |  |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A2 | 1 | I.I.H. | A2-1-09ad | Archivo | [9 empty] | pendiente cableado de centros electricos |  |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A2 | 1 | Medicina Fisica Y Rehabilitación | A2-1-010 | Sala filtros piscina | Pendiente bajada cuello ductos | [8 empty] | pendiente cableado de centros electricos |  |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A2 | 1 | I.I.H. | A2-1-10ad | Shf | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | [7 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO
A2 | 1 | Medicina Fisica Y Rehabilitación | A2-1-011 | Estar diurno | Pendiente instalacion recuperadores de calor, red de condensados | Pendiente ejecuccion de monturas APF y APC | Pendiente ejecutar alcantarillado | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes
A2 | 1 | I.I.H. | A2-1-011ad | Asistente Social | Pendiente bajada cuello ductos | [8 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A2 | 1 | Medicina Fisica Y Rehabilitación | A2-1-012 | Informes | Pendiente instalacion recuperadores de calor, red de condensados |  | Pendiente ejecutar alcantarillado | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A2 | 1 | I.I.H. | A2-1-12ad | Asistente Social | Pendiente bajada cuello ductos | [8 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A2 | 1 | Medicina Fisica Y Rehabilitación | A2-1-013 | Vestidores medicina fisica | Pendiente bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecutar alcantarillado | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos |  |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A2 | 1 | I.I.H. | A2-1-13ad | Recepción | Pendiente red de condensado |  | Pendiente ejecutar alcantarillado |  | Pendiente ejecuccion arriostres |  |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A2 | 1 | Medicina Fisica Y Rehabilitación | A2-1-014 | Shp | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | Pendiente ejecutar alcantarillado | [6 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO
A2 | 1 | I.I.H. | A2-1-14ad | Espera | Pendiente red de condensado | [8 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A2 | 1 | Medicina Fisica Y Rehabilitación | A2-1-015 | Shp | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | Pendiente ejecutar alcantarillado | [6 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO
A2 | 1 | I.I.H. | A2-1-15ad | Asistente Social | Pendiente bajada cuello ductos | [8 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A2 | 1 | Medicina Fisica Y Rehabilitación | A2-1-016 | Vestidores medicina fisica | Pendiente bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecutar alcantarillado | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos |  |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A2 | 1 | I.I.H. | A2-1-16ad | Asistente Social | Pendiente bajada cuello ductos | [8 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato
A2 | 1 | Medicina Fisica Y Rehabilitación | A2-1-017 | Bodega equipos | Pendiente bajada cuello ductos | [8 empty] | pendiente cableado de centros electricos |  |  | pendiente cableado de seguridad tecnologica | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A2 | 1 | I.I.H. | A2-1-017ad | Espera | Pendiente bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecutar alcantarillado |  | Pendiente ejecuccion arriostres |  |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A2 | 1 | Medicina Fisica Y Rehabilitación | A2-1-018 | Pasillo | Pendiente red de condensados | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC, pendiente ejecuccion de arriostres | Pendiente ejecutar alcantarillado |  | Pendiente recepcion gabinete incendios y arriostres |  |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  | pendiente cableado de seguridad tecnologica | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes
A2 | 1 | Medicina Fisica Y Rehabilitación | A2-1-019 | Ducha (Shaft) |  |  | Pendiente ejecutar alcantarillado | Pendiente prueba hermeticida | [13 empty] | Recinto no lleva cielo falso
A2 | 1 | Medicina Fisica Y Rehabilitación | A2-1-020 | Ducha |  |  | Pendiente ejecutar alcantarillado | [6 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO |  |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A2 | 1 | Medicina Fisica Y Rehabilitación | A2-1-021 | Pasillo | Pendiente instalacion recuperadores de calor, red de condensados | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC, pendiente ejecuccion de arriostres | Pendiente ejecutar alcantarillado |  | Pendiente recepcion gabinete incendios y arriostres |  |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima | pendiente cableado de seguridad tecnologica | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes
A2 | 1 | Medicina Fisica Y Rehabilitación | A2-1-022 | Cubiculo de rehabilitación | Pendiente red de condensado |  | Pendiente ejecutar alcantarillado | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos |  | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A2 | 1 | Medicina Fisica Y Rehabilitación | A2-1-023 | Sala reuniones | Pendiente red de condensado |  | Pendiente ejecutar alcantarillado | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A2 | 1 | Medicina Fisica Y Rehabilitación | A2-1-024 | Pasillo | Pendiente red de condensados | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC, pendiente ejecuccion de arriostres | Pendiente ejecutar alcantarillado | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  | pendiente cableado de seguridad tecnologica | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes
A2 | 1 | Medicina Fisica Y Rehabilitación | A2-1-025 | Pasillo | Pendiente bajada cuello ductos y red de condensados |  | Pendiente ejecutar alcantarillado | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  | pendiente cableado de seguridad tecnologica | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes
A2 | 1 | Medicina Fisica Y Rehabilitación | A2-1-026 | Oficina kinesiologo | Pendiente red de condensado | [8 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A2 | 1 | Medicina Fisica Y Rehabilitación | A2-1-027 | Oficina jefe medicina fisica | Pendiente red de condensado | [8 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A2 | 1 | Medicina Fisica Y Rehabilitación | A2-1-028 | Secretaria medicina fisica | Pendiente red de condensado | [8 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A2 | 1 | Medicina Fisica Y Rehabilitación | A2-1-029 | Ropa sucia | Pendiente bajada cuello ductos | [8 empty] | pendiente cableado de centros electricos |  |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A2 | 1 | Medicina Fisica Y Rehabilitación | A2-1-030 | Ropa Limpia | Pendiente bajada cuello ductos | [8 empty] | pendiente cableado de centros electricos |  |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A2 | 1 | Medicina Fisica Y Rehabilitación | A2-1-031 | Shf | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | [7 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO |  |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A2 | 1 | Medicina Fisica Y Rehabilitación | A2-1-032 | Shf | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | [7 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO
A2 | 1 | Medicina Fisica Y Rehabilitación | A2-1-033 | Shf | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | [7 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO
A2 | 1 | Medicina Fisica Y Rehabilitación | A2-1-034 | Shp | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | [7 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO
A2 | 1 | Medicina Fisica Y Rehabilitación | A2-1-035 | Closet |  |  | Pendiente ejecutar alcantarillado | [6 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO
A3 | 1 | Hospital Diurno | A3-1-001 | Ropa sucia | Pendiente bajada cuello ductos |  | Pendiente instalar arriostres y prueba de hermeticidad | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos
A3 | 1 | 0 | A3-1-001a | Closet | [17 empty] | Recinto no lleva cielo falso
A3 | 1 | Hospital Diurno | A3-1-002 | Lava chatas | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | Pendiente instalar arriostres y prueba de hermeticidad | [6 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO
A3 | 1 | Hospital Diurno | A3-1-003 | Bodega insumos | Pendiente bajada cuello ductos | [8 empty] | pendiente cableado de centros electricos |  |  | pendiente cableado de seguridad tecnologica | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A3 | 1 | Hospital Diurno | A3-1-004 | Pasillo | Pendiente instalacion recuperadores de calor, red de condensados |  | Pendiente instalar arriostres y prueba de hermeticidad | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima | pendiente cableado de seguridad tecnologica | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes
A3 | 1 | Hospital Diurno | A3-1-005 | Vestidor | Pendiente bajada cuello ductos |  | Pendiente instalar arriostres y prueba de hermeticidad |  |  |  |  | Pendiente entrega de arriostres |  | pendiente cableado de centros electricos |  |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A3 | 1 | Hospital Diurno | A3-1-006 | Vestidor | Pendiente bajada cuello ductos |  | Pendiente instalar arriostres y prueba de hermeticidad |  |  |  |  | Pendiente entrega de arriostres |  | pendiente cableado de centros electricos |  |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A3 | 1 | Hospital Diurno | A3-1-007 | Vestidor paciente | Pendiente bajada cuello ductos |  | Pendiente instalar arriostres y prueba de hermeticidad | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos |  |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A3 | 1 | Hospital Diurno | A3-1-008 | Vestidor paciente | Pendiente bajada cuello ductos |  | Pendiente instalar arriostres y prueba de hermeticidad | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos |  |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A3 | 1 | Hospital Diurno | A3-1-009 | Pasillo | Pendiente instalacion recuperadores de calor, red de condensados | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC, pendiente ejecuccion de arriostres | Pendiente instalar arriostres y prueba de hermeticidad | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos |  | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima | pendiente cableado de seguridad tecnologica |  |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes
A3 | 1 | Hospital Diurno | A3-1-010 | Aseo | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | [7 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO
A3 | 1 | Hospital Diurno | A3-1-010a | Lava chatas | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | Pendiente instalar arriostres y prueba de hermeticidad | [6 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO |  |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( CIELO DURO)
A3 | 1 | Hospital Diurno | A3-1-011 | Ropa Limpia | Pendiente bajada cuello ductos | [8 empty] | pendiente cableado de centros electricos |  |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A3 | 1 | Nucleos Verticales | A3-1-012 | Nucleo de Circulacion Vertical N°1 (Shaft corrientes debiles) | [17 empty] | Recinto no lleva cielo falso
A3 | 1 | Nucleos Verticales | A3-1-012a | Disponible | [17 empty] | Recinto no lleva cielo falso
A3 | 1 | Nucleos Verticales | A3-1-012b | Nucleo de Circulacion Vertical N°1 (Montacargas) | [17 empty] | Recinto no lleva cielo falso
A3 | 1 | Hospital Diurno | A3-1-013 | Entrevista | Pendiente instalacion de fancoils, bajada de cuello ductos y red de condensados |  | Pendiente instalar arriostres y prueba de hermeticidad |  | Pendiente ejecuccion arriostres |  |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A3 | 1 | Hospital Diurno | A3-1-014 | BOX AT. MEDICA | Pendiente instalacion de fancoils, bajada de cuello ductos y red de condensados | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | Pendiente instalar arriostres y prueba de hermeticidad | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima
A3 | 1 | Hospital Diurno | A3-1-015 | BOX AT. MEDICA | Pendiente instalacion de fancoils, bajada de cuello ductos y red de condensados | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | [7 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A3 | 1 | Hospital Diurno | A3-1-016 | VESTIDOR PACIENTE | Pendiente bajada cuello ductos |  | Pendiente instalar arriostres y prueba de hermeticidad | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos |  |  | pendiente cableado de seguridad tecnologica | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes
A3 | 1 | Hospital Diurno | A3-1-017 | Vestidor paciente | Pendiente bajada cuello ductos |  | Pendiente instalar arriostres y prueba de hermeticidad | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos |  |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A3 | 1 | Hospital Diurno | A3-1-018 | Ropa sucia | Pendiente bajada cuello ductos | [8 empty] | pendiente cableado de centros electricos |  |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A3 | 1 | Hospital Diurno | A3-1-019 | Equipo aspiracion central | [9 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  |  |  | Recinto no lleva cielo falso
A3 | 1 | Hospital Diurno | A3-1-021 | Pasillo | Pendiente instalacion recuperadores de calor, red de condensados |  | Pendiente instalar arriostres y prueba de hermeticidad | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima | pendiente cableado de seguridad tecnologica | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes
A3 | 1 | Hospital Diurno | A3-1-022 | Pasillo | Pendiente instalacion recuperadores de calor, red de condensados |  | Pendiente instalar arriostres y prueba de hermeticidad |  | Pendiente recepcion gabinete incendios y arriostres | Ejecutado, Pendiente aprobacion de procedimiento |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima | pendiente cableado de seguridad tecnologica | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes
A3 | 1 | Hospital Diurno | A3-1-023 | Shv | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | [7 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( CIELO DURO) |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A3 | 1 | Hospital Diurno | A3-1-024 | Shv | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | [7 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( CIELO DURO)
A3 | 1 | Hospital Diurno | A3-1-024a | Equipo aspiracion central | [9 empty] | pendiente cableado de centros electricos |  |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  |  |  | Recinto no lleva cielo falso
A3 | 1 | Hospital Diurno | A3-1-025 | Sala UPS | Pendiente bajada cuello ductos | [5 empty] | Pendiente ejecuccion de sistema FM-200 |  |  | pendiente cableado de centros electricos |  |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  |  |  | Recinto no lleva cielo falso
A3 | 1 | Hospital Diurno | A3-1-026 | Pasillo | Pendiente instalacion de fancoils, bajada de cuello ductos y red de condensados |  | Pendiente instalar arriostres y prueba de hermeticidad |  | Pendiente ejecuccion arriostres |  |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima | pendiente cableado de seguridad tecnologica | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes
A3 | 1 | Hospital Diurno | A3-1-027 | Sala Espera Quimioterapia Hospital Diurno Adulto | Pendiente instalacion de fancoils, bajada de cuello ductos y red de condensados | [8 empty] | pendiente cableado de centros electricos |  | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes
A3 | 1 | Hospital Diurno | A3-1-028 | Secretarias | Pendiente instalacion de fancoils, bajada de cuello ductos y red de condensados | [8 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A3 | 1 | Hospital Diurno | A3-1-029 | Sala reuniones hospital diurno | Pendiente instalacion de fancoils, bajada de cuello ductos y red de condensados | [8 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  |  |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes
A3 | 1 | Hospital Diurno | A3-1-030 | Espera medico quirurgia infantil | Pendiente instalacion de fancoils, bajada de cuello ductos y red de condensados |  | Pendiente instalar arriostres y prueba de hermeticidad |  |  | Ejecutado, Pendiente aprobacion de procedimiento |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes
A3 | 1 | Hospital Diurno | A3-1-031 | Pasillo | Pendiente instalacion recuperadores de calor, red de condensados | [8 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima | pendiente cableado de seguridad tecnologica | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes
A3 | 1 | Hospital Diurno | A3-1-032 | Espera medico quirurgia adultos | Pendiente instalacion de fancoils, bajada de cuello ductos y red de condensados |  | Pendiente instalar arriostres y prueba de hermeticidad | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes
A3 | 1 | Hospital Diurno | A3-1-033 | Recepcion quimioterapia hospital diurno | Pendiente instalacion de fancoils, bajada de cuello ductos y red de condensados |  | Pendiente instalar arriostres y prueba de hermeticidad | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A3 | 1 | Hospital Diurno | A3-1-034 | Sala Espera Quimioterapia Hospital Diurno Infantil | Pendiente instalacion de fancoils, bajada de cuello ductos y red de condensados | [8 empty] | pendiente cableado de centros electricos |  | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes
A3 | 1 | Hospital Diurno | A3-1-035 | Of enfermeria hospital diurno | Pendiente instalacion de fancoils, bajada de cuello ductos y red de condensados |  | Pendiente instalar arriostres y prueba de hermeticidad | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A3 | 1 | Hospital Diurno | A3-1-036 | Of jefe hospital diurno | Pendiente instalacion de fancoils, bajada de cuello ductos y red de condensados |  | Pendiente instalar arriostres y prueba de hermeticidad | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A3 | 1 | Hospital Diurno | A3-1-037 | Shv | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | Pendiente instalar arriostres y prueba de hermeticidad |  |  | Ejecutado, Pendiente aprobacion de procedimiento |  |  |  | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO |  |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A3 | 1 | Hospital Diurno | A3-1-038 | Entrevista | Pendiente instalacion de fancoils, bajada de cuello ductos y red de condensados | [8 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima
A3 | 1 | Nucleos Verticales | A3-1-039 | Nucleo de Circulacion Vertical N°2 | Pendiente instalacion recuperadores de calor, red de condensados | [8 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima | pendiente cableado de seguridad tecnologica | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A3 | 1 | Nucleos Verticales | A3-1-040 | Escalera 2 | [9 empty] | pendiente cableado de centros electricos | [7 empty] | Recinto no lleva cielo falso
A3 | 1 | Hospital Diurno | A3-1-041 | Recepcion medica quimioterapia hospital diurno | Pendiente instalacion de fancoils, bajada de cuello ductos y red de condensados |  | Pendiente instalar arriostres y prueba de hermeticidad |  |  | Ejecutado, Pendiente aprobacion de procedimiento |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A3 | 1 | Hospital Diurno | A3-1-042 | Entrevista | Pendiente instalacion de fancoils, bajada de cuello ductos y red de condensados | [8 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A3 | 1 | Hospital Diurno | A3-1-043 | Bodega | Pendiente bajada cuello ductos |  | Pendiente instalar arriostres y prueba de hermeticidad | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos |  |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A4 | 1 | Nucleos Verticales | A4-1-001 | Escalera 1 | [9 empty] | pendiente cableado de centros electricos | [7 empty] | Recinto no lleva cielo falso
A4 | 1 | I.I.H. | A4-1-01ad | Administrativos | Pendiente bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecutar alcantarillado | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A4 | 1 | Medicina Fisica Y Rehabilitación | A4-1-002 | Bodega | [9 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  | pendiente cableado de seguridad tecnologica
A4 | 1 | I.I.H. | A4-1-02ad | Oficina Jefe | Pendiente bajada cuello ductos | [8 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato
A4 | 1 | Medicina Fisica Y Rehabilitación | A4-1-003 | Sala de trabajo T.O. | Pendiente red de condensado |  | Pendiente ejecutar alcantarillado | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  |  |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes
A4 | 1 | I.I.H. | A4-1-03ad | Archivo | Pendiente entrega Ductos (fancoil) | [8 empty] | pendiente cableado de centros electricos |  |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A4 | 1 | Medicina Fisica Y Rehabilitación | A4-1-004 | Sala de trabajo T.O. | Pendiente red de condensado | [8 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes
A4 | 1 | I.I.H. | A4-1-04ad | Espera | Pendiente red de condensado |  | Pendiente ejecutar alcantarillado | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima
A4 | 1 | Medicina Fisica Y Rehabilitación | A4-1-005 | Sala insercion AVD | Pendiente red de condensado |  | Pendiente ejecutar alcantarillado | [6 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO |  | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes
A4 | 1 | I.I.H. | A4-1-05ad | Oirs | Pendiente red de condensado |  | Pendiente ejecutar alcantarillado | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A4 | 1 | Nucleos Verticales | A4-1-006 | Hall montacargas | [9 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A4 | 1 | I.I.H. | A4-1-06ad | Hall de Espera | Pendiente bajada cuello ductos |  |  |  | Pendiente ejecuccion arriostres |  |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes
A4 | 1 | Medicina Fisica Y Rehabilitación | A4-1-07 | Estacionamiento Camillas | Pendiente bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecutar alcantarillado | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A4 | 1 | Voluntariado | A4-1-07ad | Bodega |  |  | Pendiente ejecutar alcantarillado | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos |  |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A4 | 1 | Medicina Fisica Y Rehabilitación | A4-1-008 | Box atencion medica | Pendiente red de condensado | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | Pendiente ejecutar alcantarillado | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A4 | 1 | Voluntariado | A4-1-08ad | Closet | [9 empty] | pendiente cableado de centros electricos | [7 empty] | Recinto no lleva cielo falso
A4 | 1 | Medicina Fisica Y Rehabilitación | A4-1-009 | Box atencion medica | Pendiente red de condensado | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | [7 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A4 | 1 | Voluntariado | A4-1-09ad | Shf | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | Pendiente ejecutar alcantarillado | [6 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO
A4 | 1 | Medicina Fisica Y Rehabilitación | A4-1-010 | Box atencion medica | Pendiente red de condensado | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | Pendiente ejecutar alcantarillado | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A4 | 1 | Voluntariado | A4-1-10ad | voluntariado | Pendiente red de condensado |  | Pendiente ejecutar alcantarillado | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A4 | 1 | Medicina Fisica Y Rehabilitación | A4-1-011 | Box atencion medica | Pendiente red de condensado | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | Pendiente ejecutar alcantarillado | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A4 | 1 | Medicina Fisica Y Rehabilitación | A4-1-012 | Shp | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | [7 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO
A4 | 1 | Medicina Fisica Y Rehabilitación | A4-1-013 | Aseo | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | Pendiente ejecutar alcantarillado | [6 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO
A4 | 1 | Medicina Fisica Y Rehabilitación | A4-1-014 | Pasillo | Pendiente instalacion recuperadores de calor, red de condensados | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC, pendiente ejecuccion de arriostres | Pendiente ejecutar alcantarillado |  | Pendiente recepcion gabinete incendios y arriostres |  |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima | pendiente cableado de seguridad tecnologica | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes
A4 | 1 | Medicina Fisica Y Rehabilitación | A4-1-015 | Sala entrevistas | Pendiente red de condensado |  | Pendiente ejecutar alcantarillado | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A4 | 1 | Hospital Diurno | A4-1-016 | Shv | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | [7 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( CIELO DURO) |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A4 | 1 | Hospital Diurno | A4-1-017 | Shv | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | Pendiente ejecutar alcantarillado | [6 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( CIELO DURO)
A4 | 1 | Medicina Fisica Y Rehabilitación | A4-1-018 | Espera medicina fisica | Pendiente red de condensado | [8 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima | pendiente cableado de seguridad tecnologica | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes
A4 | 1 | Medicina Fisica Y Rehabilitación | A4-1-019 | Recepcion medicina fisica | Pendiente red de condensado | [8 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A4 | 1 | Medicina Fisica Y Rehabilitación | A4-1-020 | Box atencion medica | Pendiente red de condensado | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | [7 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A4 | 1 | Medicina Fisica Y Rehabilitación | A4-1-021 | Box atencion medica | Pendiente red de condensado | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | [7 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A4 | 1 | Medicina Fisica Y Rehabilitación | A4-1-022 | Box de medidas | Pendiente red de condensado | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | Pendiente ejecutar alcantarillado | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A4 | 1 | Medicina Fisica Y Rehabilitación | A4-1-023 | Taller de ferulas | Pendiente red de condensado |  | Pendiente ejecutar alcantarillado | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A4 | 1 | Medicina Fisica Y Rehabilitación | A4-1-024 | Sala Grupal Medicina fisica | Pendiente red de condensado |  | Pendiente ejecutar alcantarillado | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes
A4 | 1 | Medicina Fisica Y Rehabilitación | A4-1-025 | Shv | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | [7 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO
A4 | 1 | Medicina Fisica Y Rehabilitación | A4-1-026 | Shv | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | [7 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO
A4 | 1 | Medicina Fisica Y Rehabilitación | A4-1-027 | Insumos | Pendiente bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecutar alcantarillado | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos |  |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A4 | 1 | Nucleos Verticales | A4-1-028 | Nucleo de Circulacion Vertical N°3 | Pendiente instalacion recuperadores de calor, red de condensados | [8 empty] | pendiente cableado de centros electricos |  | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima | pendiente cableado de seguridad tecnologica | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A4 | 1 | Nucleos Verticales | A4-1-029 | ESCALERA E3
B1 | 1 | Circulacion General | B1-1-001 | Circulacion General Publica | Pendiente instalacion recuperadores de calor, red de condensados, plenun descarga | PPI de monturas APF y APC en revision de ITO |  |  | Pendiente recepcion gabinete incendios y arriostres | Ejecutado, Pendiente levantar observaciones |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito)
B1 | 1 | Circulacion General | B1-1-002 | Circulacion General Publica | Pendiente instalacion recuperadores de calor, red de condensados, plenun descarga |  |  |  | Pendiente revision de arriostres por parte de AITO |  |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito)
B1 | 1 | Dialisis | B1-1-003 | Sala de espera | Pendiente red de condensados |  | Pendiente prueba de hermeticidad y revision de arriostres por parte de AITO |  | Pendiente revision de arriostres por parte de AITO |  |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos |  | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima | pendiente cableado de seguridad tecnologica ( en revision de ohl) | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito) |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes ( proceso de entrega ito)
B1 | 1 | Dialisis | B1-1-004 | Shv | Pendiente bajada cuello ductos | PPI de monturas APF y APC en revision de ITO | Pendiente prueba de hermeticidad y revision de arriostres por parte de AITO | [6 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO
B1 | 1 | Dialisis | B1-1-005 | Oficina Enfermeria | Pendiente red de condensados | [8 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito)
B1 | 1 | Dialisis | B1-1-006 | Sala tecnica | [9 empty] | pendiente cableado de centros electricos |  |  | pendiente cableado de seguridad tecnologica ( en revision de ohl) | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito) |  |  |  | Recinto no lleva cielo falso
B1 | 1 | Dialisis | B1-1-007 | Shf | Pendiente bajada cuello ductos | PPI de monturas APF y APC en revision de ITO | [7 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO
B1 | 1 | Dialisis | B1-1-008 | Shf | Pendiente bajada cuello ductos | PPI de monturas APF y APC en revision de ITO | [7 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO
B1 | 1 | Dialisis | B1-1-009 | Oficina jefatura | Pendiente red de condensados |  | Pendiente prueba de hermeticidad y revision de arriostres por parte de AITO | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito)
B1 | 1 | Dialisis | B1-1-010 | Secretaria | Pendiente red de condensados |  | Pendiente prueba de hermeticidad y revision de arriostres por parte de AITO | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito)
B1 | 1 | Dialisis | B1-1-011 | Post tratamiento | Pendiente red de condensados y conexión PPr fancoils |  | Pendiente prueba de hermeticidad y revision de arriostres por parte de AITO | Pendiente prueba hermeticida | [5 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito)
B1 | 1 | Dialisis | B1-1-012 | Estar | Pendiente red de condensados y conexión PPr fancoils | PPI de monturas APF y APC en revision de ITO | Pendiente prueba de hermeticidad y revision de arriostres por parte de AITO | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito) |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes ( proceso de entrega ito)
B1 | 1 | Dialisis | B1-1-013 | Estanques dialisis | Pendiente red de condensados |  | Pendiente prueba de hermeticidad y revision de arriostres por parte de AITO |  |  | Ejecutado, Pendiente levantar observaciones |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos |  |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito)
B1 | 1 | Dialisis | B1-1-014 | Pasillo | Pendiente instalacion recuperadores de calor, red de condensados | PPI de monturas APF y APC en revision de ITO | Pendiente prueba de hermeticidad y revision de arriostres por parte de AITO |  | Pendiente revision de arriostres por parte de AITO |  |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima | pendiente cableado de seguridad tecnologica ( en revision de ohl) | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito) |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes
B1 | 1 | Transplante y Procura | B1-1-015 | Trasplante y procura | Pendiente instalacion de fancoils y red de condensados | [8 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito)
B1 | 1 | Dental | B1-1-016 | Shv | Pendiente bajada cuello ductos | PPI de monturas APF y APC en revision de ITO | Pendiente prueba de hermeticidad y revision de arriostres por parte de AITO | [6 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO
B1 | 1 | Dental | B1-1-017 | Shv | Pendiente bajada cuello ductos | PPI de monturas APF y APC en revision de ITO | [7 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO |  |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito)
B1 | 1 | Dental | B1-1-018 | Pasillo |  |  | Pendiente prueba de hermeticidad y revision de arriostres por parte de AITO | [6 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO |  |  | pendiente cableado de seguridad tecnologica ( en revision de ohl) | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito) |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes
B1 | 1 | Dental | B1-1-019 | Sala espera odontologia | Pendiente instalacion de fancoils y red de condensados |  | Pendiente prueba de hermeticidad y revision de arriostres por parte de AITO | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima | pendiente cableado de seguridad tecnologica ( en revision de ohl) | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito) |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes ( proceso de entrega ito)
B1 | 1 | Dental | B1-1-020 | Archivo dental | Pendiente bajada cuello ductos | [8 empty] | pendiente cableado de centros electricos |  |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito)
B1 | 1 | Dental | B1-1-021 | Secretaria y admision dental | Pendiente bajada cuello ductos |  | PPI de arriostres en revision de ITO | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito)
B1 | 1 | Dialisis | B1-1-022 B1-1-023 | Pasillo | Pendiente bajada cuello ductos y red de condensados | PPI de monturas APF y APC en revision de ITO | PPI de arriostres en revision de ITO |  |  |  |  | Pendiente entrega de arriostres |  | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  | pendiente cableado de seguridad tecnologica ( en revision de ohl) | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito) |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes
B1 | 1 | Dialisis | B1-1-024 | Dialisis | Pendiente red de condensados |  | PPI de arriostres en revision de ITO |  |  | Ejecutado, Pendiente levantar observaciones |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente sistema nebulizado |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes ( proceso de entrega ito) | pendiente cableado de llamado de Enfermera
B1 | 1 | Dialisis | B1-1-025 | Cubiculo aislado | Pendiente red de condensados | PPI de monturas APF y APC en revision de ITO | PPI de arriostres en revision de ITO | Pendiente conexión bajada a CPI (Falta pata bajada), pendiente prueba hermeticida |  | Ejecutado, Pendiente levantar observaciones |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente sistema nebulizado |  |  | pendiente cableado de llamado de Enfermera
B1 | 1 | Dialisis | B1-1-026 | Cubiculo aislado | Pendiente red de condensados | PPI de monturas APF y APC en revision de ITO | PPI de arriostres en revision de ITO | Pendiente conexión bajada a CPI (Falta pata bajada), pendiente prueba hermeticida |  | Ejecutado, Pendiente levantar observaciones |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente sistema nebulizado |  |  | pendiente cableado de llamado de Enfermera
B1 | 1 | Dialisis | B1-1-027A | Ropa sucia | Pendiente bajada cuello ductos |  | PPI de arriostres en revision de ITO
B1 | 1 | Dialisis | B1-1-028 | Aseo | Pendiente bajada cuello ductos | PPI de monturas APF y APC en revision de ITO | PPI de arriostres en revision de ITO | [6 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO
B1 | 1 | Dialisis | B1-1-029 | Preparacion dialisis | Pendiente bajada cuello ductos | PPI de monturas APF y APC en revision de ITO | PPI de arriostres en revision de ITO | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito)
B1 | 1 | Dialisis | B1-1-030 | Reutilizacion dializadores | Pendiente bajada cuello ductos | PPI de monturas APF y APC en revision de ITO | PPI de arriostres en revision de ITO |  |  | Ejecutado, Pendiente levantar observaciones |  | Pendiente entrega de arriostres |  | pendiente cableado de centros electricos |  |  |  | pendiente sistema nebulizado
B1 | 1 | Dental | B1-1-031 | Shp | Pendiente bajada cuello ductos | PPI de monturas APF y APC en revision de ITO | PPI de arriostres en revision de ITO | [6 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO
B1 | 1 | Dialisis | B1-1-033 | Estacion enfermeria | Pendiente instalacion de fancoils y red de condensados |  | PPI de arriostres en revision de ITO |  | Pendiente revision de arriostres por parte de AITO | Ejecutado, Pendiente levantar observaciones |  | Pendiente entrega de arriostres |  | pendiente cableado de centros electricos |  | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente sistema nebulizado |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes ( proceso de entrega ito) | pendiente cableado de llamado de Enfermera
B1 | 1 | Dialisis | B1-1-033a | Trabajo sucio |  | PPI de monturas APF y APC en revision de ITO | PPI de arriostres en revision de ITO |  |  | Ejecutado, Pendiente levantar observaciones |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos |  |  |  | pendiente sistema nebulizado
B1 | 1 | Dialisis | B1-1-034 | Sala procedimientos colocacion cateteres | Pendiente red de condensados | PPI de monturas APF y APC en revision de ITO | PPI de arriostres en revision de ITO |  |  |  |  | Pendiente entrega de arriostres |  | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito)
B1 | 1 | Dialisis | B1-1-035 | Box peritoneo | Pendiente bajada cuello ductos | PPI de monturas APF y APC en revision de ITO | [7 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito)
B1 | 1 | Dialisis | B1-1-036 | Inf prof medicos | Pendiente red de condensados |  | PPI de arriostres en revision de ITO |  |  | Ejecutado, Pendiente levantar observaciones |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito)
B1 | 1 | Dialisis | B1-1-037 | Shf | Pendiente bajada cuello ductos | PPI de monturas APF y APC en revision de ITO | PPI de arriostres en revision de ITO | [6 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO
B1 | 1 | Dialisis | B1-1-038 | Reutilizacion dializadores | Pendiente bajada cuello ductos |  | PPI de arriostres en revision de ITO |  |  | Ejecutado, Pendiente levantar observaciones |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos |  |  |  | pendiente sistema nebulizado
B1 | 1 | Dental | B1-1-039 | Box dental | Pendiente bajada cuello ductos | PPI de monturas APF y APC en revision de ITO |  | Pendiente prueba hermeticida | [5 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito)
B1 | 1 | Dental | B1-1-040 | Box dental | Pendiente instalacion de fancoils y red de condensados | PPI de monturas APF y APC en revision de ITO |  | Pendiente prueba hermeticida | [5 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito)
B1 | 1 | Dental | B1-1-041 | Box dental | Pendiente bajada cuello ductos | PPI de monturas APF y APC en revision de ITO |  | Pendiente prueba hermeticida | [5 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito)
B1 | 1 | Dialisis | B1-1-042 | Pasillo | Pendiente red de condensados |  | PPI de arriostres en revision de ITO |  |  |  |  | Pendiente entrega de arriostres |  | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima | pendiente cableado de seguridad tecnologica ( en revision de ohl) | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito) |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes
B1 | 1 | Dialisis | B1-1-043 | Shp | Pendiente bajada cuello ductos | PPI de monturas APF y APC en revision de ITO | [7 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO | [6 empty] | pendiente cableado de llamado de Enfermera
B1 | 1 | Dialisis | B1-1-044 | Bodega soluciones | Pendiente bajada cuello ductos |  | PPI de arriostres en revision de ITO |  |  | Ejecutado, Pendiente levantar observaciones |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  | pendiente cableado de seguridad tecnologica ( en revision de ohl) | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito)
B1 | 1 | Dialisis | B1-1-045 | Rack datos | Pendiente red de condensados | [8 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  | pendiente cableado de seguridad tecnologica ( en revision de ohl) | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito) |  |  |  | Recinto no lleva cielo falso
B1 | 1 | Dialisis | B1-1-046 | Bodega equipos | Pendiente bajada cuello ductos | [8 empty] | pendiente cableado de centros electricos |  |  | pendiente cableado de seguridad tecnologica ( en revision de ohl) | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito)
B1 | 1 | Laboratorios | B1-1-047 | Pasillo | Pendiente red de condensados y plenun descarga | PPI de monturas APF y APC en revision de ITO | PPI de arriostres en revision de ITO |  | Pendiente revision de arriostres por parte de AITO |  |  | Pendiente entrega de arriostres |  | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  | pendiente cableado de seguridad tecnologica ( en revision de ohl) | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito) |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes
B1 | 1 | Dental | B1-1-048 | Box dental | Pendiente bajada cuello ductos | PPI de monturas APF y APC en revision de ITO |  | Pendiente prueba hermeticida | [5 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito)
B1 | 1 | Dental | B1-1-049 | Box dental | Pendiente red de condensados | PPI de monturas APF y APC en revision de ITO | PPI de arriostres en revision de ITO | Pendiente prueba hermeticida | [5 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito)
B1 | 1 | Dental | B1-1-050 | Box dental | Pendiente bajada cuello ductos | PPI de monturas APF y APC en revision de ITO | PPI de arriostres en revision de ITO | Pendiente prueba hermeticida | [5 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito)
B1 | 1 | Dental | B1-1-051 | Box dental | Pendiente instalacion de fancoils, bajada de cuello ductos y red de condensados, plenun descarga | PPI de monturas APF y APC en revision de ITO | PPI de arriostres en revision de ITO | Pendiente prueba hermeticida | [5 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito)
B1 | 1 | Laboratorios | B1-1-053 | TRABAJO SUCIO | Pendiente bajada cuello ductos |  | PPI de arriostres en revision de ITO |  | Pendiente conectar redes |  |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos ( en proceso de entrega a la ito)
B1 | 1 | BIOLOGÍA MOLECULAR | B1-1-053a | BIOLOGÍA MOLECULAR
B1 | 1 | TRABAJO SUCIO | B1-1-053b | TRABAJO SUCIO
B1 | 1 | Laboratorios | B1-1-054 | Hall genetica | Pendiente red de condensados |  | PPI de arriostres en revision de ITO |  | Pendiente revision de arriostres por parte de AITO |  |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos (tapar cajas conectar flexibles) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( TAPAR CAJAS) | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima
B1 | 1 | Laboratorios | B1-1-055 | AREA LIMPIA PRE PCR | Pendiente red de condensados | PPI de monturas APF y APC en revision de ITO | PPI de arriostres en revision de ITO | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos ( en proceso de entrega a la ito) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima ( SIN CONECTAR FC)
B1 | 1 | Laboratorios | B1-1-057 | Sala refrigeradores | Pendiente bajada cuello ductos |  | PPI de arriostres en revision de ITO | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos ( en proceso de entrega a la ito) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito)
B1 | 1 | Laboratorios | B1-1-059 | Lavado Descontaminación secado | Pendiente red de condensados |  | PPI de arriostres en revision de ITO | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos ( tuberia cag sin cables) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito)
B1 | 1 | Laboratorios | B1-1-060 | Bodega insumos | Pendiente bajada cuello ductos | [8 empty] | pendiente cableado de centros electricos ( en proceso de entrega a la ito) |  |  | pendiente cableado de seguridad tecnologica ( en revision de ohl) | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito)
B1 | 1 | Laboratorios | B1-1-061 | Shf | Pendiente bajada cuello ductos | PPI de monturas APF y APC en revision de ITO | PPI de arriostres en revision de ITO | [6 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO |  |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito)
B1 | 1 | Laboratorios | B1-1-062 | Shf |  | PPI de monturas APF y APC en revision de ITO | PPI de arriostres en revision de ITO | [6 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO
B1 | 1 | Laboratorios | B1-1-063 | Bodega reactivos |  |  | PPI de arriostres en revision de ITO | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos ( en proceso de entrega a la ito) |  |  | pendiente cableado de seguridad tecnologica | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito)
B1 | 1 | Dental | B1-1-064 | Pasillo |  |  | PPI de arriostres en revision de ITO |  | Pendiente revision de arriostres por parte de AITO |  |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  | pendiente cableado de seguridad tecnologica ( en revision de ohl) | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito) |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes
B1 | 1 | Laboratorios | B1-1-067 | Pasillo | Pendiente red de condensados | PPI de monturas APF y APC en revision de ITO | PPI de arriostres en revision de ITO | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  | pendiente cableado de seguridad tecnologica ( en revision de ohl) | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito) |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes
B1 | 1 | ESCLUSA | B1-1-067a | ESCLUSA
B1 | 1 | Dental | B1-1-068 | Secretaria dental | Pendiente recuperador de calor, bajada de cuello ductos y red de condensados |  | PPI de arriostres en revision de ITO | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos ( en proceso de entrega a la ito) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito)
B1 | 1 | Dental | B1-1-069 | Pasillo | Pendiente recuperador de calor, bajada de cuello ductos y red de condensados |  | PPI de arriostres en revision de ITO | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos |  | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima | pendiente cableado de seguridad tecnologica ( en revision de ohl) | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito) |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes
B1 | 1 | Dental | B1-1-070 | Shp | Pendiente bajada cuello ductos | PPI de monturas APF y APC en revision de ITO | [7 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO
B1 | 1 | Dental | B1-1-071 | Bodega | Pendiente bajada cuello ductos |  | PPI de arriostres en revision de ITO | [6 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO |  |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito)
B1 | 1 | Dental | B1-1-072 | Sala informes | Pendiente red de condensados |  | PPI de arriostres en revision de ITO | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito)
B1 | 1 | Laboratorios | B1-1-075 | Trabajo sucio | Pendiente bajada cuello ductos | PPI de monturas APF y APC en revision de ITO | [7 empty] | pendiente cableado de centros electricos ( en proceso de entrega a la ito) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | [8 empty] | R
B1 | 1 | Laboratorios | B1-1-077 | Hall inmunologia | Pendiente red de condensados |  | PPI de arriostres en revision de ITO | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos ( en proceso de entrega a la ito) |  | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima
B1 | 1 | Laboratorios | B1-1-078 | Lab Toxico drogas | Pendiente red de condensados |  | PPI de arriostres en revision de ITO | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos ( en proceso de entrega a la ito) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima ( EQUIPO SIN CONECTAR) |  | pendiente sistema nebulizado
B1 | 1 | Laboratorios | B1-1-079 | Trabajo sucio | Pendiente bajada cuello ductos | PPI de monturas APF y APC en revision de ITO | [7 empty] | pendiente cableado de centros electricos ( en proceso de entrega a la ito)
B1 | 1 | Laboratorios | B1-1-080 | Trabajo sucio | Pendiente bajada cuello ductos | PPI de monturas APF y APC en revision de ITO | PPI de arriostres en revision de ITO | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos ( en proceso de entrega a la ito)
B1 | 1 | Laboratorios | B1-1-081 | Laboratorio serologia | Pendiente red de condensados |  | PPI de arriostres en revision de ITO | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos ( en proceso de entrega a la ito) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente sistema nebulizado
B1 | 1 | Laboratorios | B1-1-082 | Estar diurno | Pendiente red de condensados | PPI de monturas APF y APC en revision de ITO | [5 empty] | Pendiente subior a 2° Piso |  | pendiente cableado de centros electricos ( subida a 2° piso sin terminar) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito) |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes ( proceso de entrega ito)
B1 | 1 | Dental | B1-1-083 | Sala Reuniones Dental | Pendiente red de condensados | [8 empty] | pendiente cableado de centros electricos ( en proceso de entrega a la ito) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito) |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes ( proceso de entrega ito)
B1 | 1 | Dental | B1-1-084 | OF. Jefe Dental | Pendiente red de condensados |  | Pendiente prueba de hermeticidad y revision de arriostres por parte de AITO | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos ( en proceso de entrega a la ito) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito)
B2 | 1 | Circulacion General | B2-1-001 | Circulacion General Publica | Pendiente instalacion recuperador de calor, bajada de cuello ductos y red de condensados |  | Pendiente prueba de hermeticidad y revision de arriostres por parte de AITO |  | Pendiente recepcion gabinete incendios y arriostres |  |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
B2 | 1 | Procedimientos | B2-1-002 | Espera mujer-infantil procedimientos | Pendiente instalacion de fancoils, bajada de cuello ductos y red de condensados |  | Pendiente prueba de hermeticidad y revision de arriostres por parte de AITO | [5 empty] | Pendiente entregar Protocolo a ITO | pendiente cableado de centros electricos |  | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima | pendiente cableado de seguridad tecnologica | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes
B2 | 1 | Procedimientos | B2-1-003 | Shv | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | [7 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO
B2 | 1 | Procedimientos | B2-1-004 | Shv | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | [7 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO
B2 | 1 | Procedimientos | B2-1-005 | Shv | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | [7 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO
B2 | 1 | Procedimientos | B2-1-006 | Shv | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | [7 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO
B2 | 1 | Procedimientos | B2-1-007 | Adultos procedimientos | Pendiente instalacion de fancoils, bajada de cuello ductos y red de condensados |  |  |  | Pendiente revision de arriostres por parte de AITO |  |  |  | Pendiente entregar Protocolo a ITO | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima | pendiente cableado de seguridad tecnologica | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes
B2 | 1 | Procedimientos | B2-1-008 | Shv | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | [7 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO
B2 | 1 | Procedimientos | B2-1-009 | Shv | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | [7 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO
B2 | 1 | Procedimientos | B2-1-010 | Shv | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | [7 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO
B2 | 1 | Procedimientos | B2-1-011 | Shv | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | [7 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO
B2 | 1 | Procedimientos | B2-1-012 | Recepcion procedimientos | Pendiente instalacion de fancoils, bajada de cuello ductos y red de condensados |  | Pendiente prueba de hermeticidad y revision de arriostres por parte de AITO | [5 empty] | Pendiente entregar Protocolo a ITO | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
B2 | 1 | Procedimientos | B2-1-013 | Recepcion procedimientos | Pendiente instalacion de fancoils, bajada de cuello ductos y red de condensados |  | Pendiente prueba de hermeticidad y revision de arriostres por parte de AITO | [5 empty] | Pendiente entregar Protocolo a ITO | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
B2 | 1 | Dental | B2-1-014 | Disponible |  |  | Pendiente prueba de hermeticidad y revision de arriostres por parte de AITO | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos |  |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
B2 | 1 | Procedimientos | B2-1-014a | Equipo aspiracion central |  |  | Pendiente prueba de hermeticidad y revision de arriostres por parte de AITO | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos |  | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  |  |  | Recinto lleva cielo falso
B2 | 1 | Procedimientos | B2-1-015 | Pasillo | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC, pendiente ejecuccion de arriostres | Pendiente prueba de hermeticidad y revision de arriostres por parte de AITO | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  | pendiente cableado de seguridad tecnologica | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes | pendiente cableado de llamado de Enfermera
B2 | 1 | Procedimientos | B2-1-016 | Pasillo | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC, pendiente ejecuccion de arriostres | Pendiente prueba de hermeticidad y revision de arriostres por parte de AITO | Pendiente prueba hermeticida y recepcion de arriostres (AITO) | [5 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  | pendiente cableado de seguridad tecnologica | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes | pendiente cableado de llamado de Enfermera
B2 | 1 | Dental | B2-1-017 | Box dental | Pendiente bajada de cuello ductos | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC |  | Pendiente prueba hermeticida | [5 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima
B2 | 1 | Dental | B2-1-018 | Box dental | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC |  | Pendiente prueba hermeticida | [5 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato
B2 | 1 | Dental | B2-1-019 | Box dental | Pendiente bajada de cuello ductos | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | Pendiente prueba de hermeticidad y revision de arriostres por parte de AITO | Pendiente prueba hermeticida | [5 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
B2 | 1 | Procedimientos | B2-1-020 | Box procedimientos gineco-obstericios | Pendiente bajada de cuello ductos | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | Pendiente prueba de hermeticidad y revision de arriostres por parte de AITO | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  |  | pendiente cableado de llamado de Enfermera
B2 | 1 | Procedimientos | B2-1-021 | Preparación infantil | Pendiente bajada cuello ductos |  | Pendiente prueba de hermeticidad y revision de arriostres por parte de AITO | Pendiente prueba hermeticida | [5 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  |  | pendiente cableado de llamado de Enfermera
B2 | 1 | Procedimientos | B2-1-022 | Preparación infantil | Pendiente bajada cuello ductos |  | Pendiente prueba de hermeticidad y revision de arriostres por parte de AITO | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  |  | pendiente cableado de llamado de Enfermera
B2 | 1 | Procedimientos | B2-1-023 | Preparación paciente | Pendiente bajada cuello ductos |  | Pendiente prueba de hermeticidad y revision de arriostres por parte de AITO | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  |  | pendiente cableado de llamado de Enfermera
B2 | 1 | Procedimientos | B2-1-024 | Preparación paciente | Pendiente instalacion de fancoils, bajada de cuello ductos y red de condensados |  | Pendiente prueba de hermeticidad y revision de arriostres por parte de AITO | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  |  | pendiente cableado de llamado de Enfermera
B2 | 1 | Procedimientos | B2-1-025 | Preparación paciente | Pendiente instalacion de fancoils, bajada de cuello ductos y red de condensados |  | Pendiente prueba de hermeticidad y revision de arriostres por parte de AITO | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  |  | pendiente cableado de llamado de Enfermera
B2 | 1 | Procedimientos | B2-1-026 | Preparación paciente | Pendiente bajada cuello ductos |  | Pendiente prueba de hermeticidad y revision de arriostres por parte de AITO | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  |  | pendiente cableado de llamado de Enfermera
B2 | 1 | Dental | B2-1-027 | Box dental | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | Pendiente prueba de hermeticidad y revision de arriostres por parte de AITO | Pendiente prueba hermeticida | [5 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
B2 | 1 | Procedimientos | B2-1-028 | Shp | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | [7 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO
B2 | 1 | Procedimientos | B2-1-029 | Rack datos | Pendiente instalacion de fancoils, bajada de cuello ductos y red de condensados | [8 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  |  |  | Recinto no lleva cielo falso
B2 | 1 | Procedimientos | B2-1-030 | Procedimientos dermatologicos adultos | Pendiente instalacion de fancoils, bajada de cuello ductos y red de condensados | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | Pendiente prueba de hermeticidad y revision de arriostres por parte de AITO | Pendiente prueba hermeticida | [5 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
B2 | 1 | Procedimientos | B2-1-031 | Box neumologia adulto | Pendiente instalacion de fancoils, bajada de cuello ductos, red de condensados y plenun TAE | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | Pendiente prueba de hermeticidad y revision de arriostres por parte de AITO | Pendiente prueba hermeticida | [5 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  |  | pendiente cableado de llamado de Enfermera
B2 | 1 | Dental | B2-1-032 | Box dental | Pendiente instalacion de fancoils, bajada de cuello ductos y red de condensados | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | Pendiente prueba de hermeticidad y revision de arriostres por parte de AITO | Pendiente prueba hermeticida | [5 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
B2 | 1 | Procedimientos | B2-1-033 | Toma muestra orina infantil | Pendiente instalacion de fancoils, bajada de cuello ductos y red de condensados | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | [7 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
B2 | 1 | Procedimientos | B2-1-034 | Inyectables infantil | Pendiente instalacion de fancoils, bajada de cuello ductos y red de condensados | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC |  | Pendiente prueba hermeticida | [5 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
B2 | 1 | Procedimientos | B2-1-035 | Box curaciones adulto | Pendiente instalacion de fancoils, bajada de cuello ductos y red de condensados | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | Pendiente prueba de hermeticidad y revision de arriostres por parte de AITO | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
B2 | 1 | Procedimientos | B2-1-036 | Box recuperacion adulto | Pendiente instalacion de fancoils, bajada de cuello ductos y red de condensados | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | Pendiente prueba de hermeticidad y revision de arriostres por parte de AITO |  | Pendiente revision de arriostres por parte de AITO |  |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  |  | pendiente cableado de llamado de Enfermera
B2 | 1 | Dental | B2-1-037 | Box dental | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | Pendiente prueba de hermeticidad y revision de arriostres por parte de AITO | Pendiente prueba hermeticida | [5 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
B2 | 1 | Procedimientos | B2-1-038 | Curaciones infantil | Pendiente bajada cuello ductos |  | Pendiente prueba de hermeticidad y revision de arriostres por parte de AITO | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos |  |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
B2 | 1 | Procedimientos | B2-1-039 | Toma muestra sangre infantil | Pendiente instalacion de fancoils, bajada de cuello ductos y red de condensados | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | [7 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
B2 | 1 | Dental | B2-1-040 | Box dental | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | Pendiente prueba de hermeticidad y revision de arriostres por parte de AITO | Pendiente prueba hermeticida | [5 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
B2 | 1 | Dental | B2-1-041a | Pasillo | Pendiente bajada cuello ductos, red de condensados y plenun TAE | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC, pendiente ejecuccion de arriostres | Pendiente prueba de hermeticidad y revision de arriostres por parte de AITO | Pendiente prueba hermeticida y recepcion de arriostres (AITO) | [5 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  | pendiente cableado de seguridad tecnologica | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes
B2 | 1 | Dental | B2-1-042 | Rayos | Pendiente bajada cuello ductos |  | Pendiente prueba de hermeticidad y revision de arriostres por parte de AITO | Pendiente prueba hermeticida | [5 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  | pendiente sistema nebulizado
B2 | 1 | Dental | B2-1-043 | Rayos panoramicos | Pendiente instalacion de fancoils, bajada de cuello ductos y red de condensados |  | Pendiente prueba de hermeticidad y revision de arriostres por parte de AITO | Pendiente prueba hermeticida | [5 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente sistema nebulizado
B2 | 1 | Procedimientos | B2-1-044 | Espera interna mujer infantil | Pendiente instalacion de fancoils, bajada de cuello ductos y red de condensados | [8 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima | pendiente cableado de seguridad tecnologica | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes
B2 | 1 | Procedimientos | B2-1-045 | Pasillo | Pendiente instalacion recuperador de calor, bajada de cuello ductos y red de condensados | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC, pendiente ejecuccion de arriostres | Pendiente prueba de hermeticidad y revision de arriostres por parte de AITO | Pendiente prueba hermeticida y recepcion de arriostres (AITO) |  |  |  | Pendiente entrega de arriostres |  | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima | pendiente cableado de seguridad tecnologica | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes | pendiente cableado de llamado de Enfermera
B2 | 1 | Procedimientos | B2-1-046 | Estacion enfermeria | Pendiente instalacion recuperador de calor, bajada de cuello ductos y red de condensados | [8 empty] | pendiente cableado de centros electricos |  | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  |  | pendiente cableado de llamado de Enfermera
B2 | 1 | Procedimientos | B2-1-047 | Trabajo sucio | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | Pendiente prueba de hermeticidad y revision de arriostres por parte de AITO | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos
B2 | 1 | Procedimientos | B2-1-048 | Trabajo sucio | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | Pendiente prueba de hermeticidad y revision de arriostres por parte de AITO | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos
B2 | 1 | Procedimientos | B2-1-049 | Estacion enfermeria | Pendiente instalacion recuperador de calor, bajada de cuello ductos y red de condensados | [8 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  |  | pendiente cableado de llamado de Enfermera
B2 | 1 | Procedimientos | B2-1-050 | Trabajo limpio | Pendiente bajada cuello ductos |  | Pendiente prueba de hermeticidad y revision de arriostres por parte de AITO |  |  |  |  | Pendiente entrega de arriostres |  | pendiente cableado de centros electricos
B2 | 1 | Procedimientos | B2-1-051 | Trabajo limpio | Pendiente bajada cuello ductos |  | Pendiente prueba de hermeticidad y revision de arriostres por parte de AITO | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos
B2 | 1 | Procedimientos | B2-1-052 | Pasillo | Pendiente instalacion recuperador de calor, bajada de cuello ductos y red de condensados | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC, pendiente ejecuccion de arriostres | Pendiente prueba de hermeticidad y revision de arriostres por parte de AITO | Pendiente prueba hermeticida y recepcion de arriostres (AITO) | Pendiente recepcion gabinete incendios y arriostres |  |  | Pendiente entrega de arriostres |  | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima | pendiente cableado de seguridad tecnologica | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes | pendiente cableado de llamado de Enfermera
B2 | 1 | Procedimientos | B2-1-053 | Box traumatologia adulto | Pendiente instalacion de fancoils, bajada de cuello ductos y red de condensados | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | Pendiente prueba de hermeticidad y revision de arriostres por parte de AITO |  | Pendiente revision de arriostres por parte de AITO |  |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  |  | pendiente cableado de llamado de Enfermera
B2 | 1 | Procedimientos | B2-1-054 | Espera interna adultos | Pendiente instalacion de fancoils, bajada de cuello ductos y red de condensados |  | Pendiente prueba de hermeticidad y revision de arriostres por parte de AITO | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima | pendiente cableado de seguridad tecnologica | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes
B2 | 1 | Procedimientos | B2-1-055 | Shf | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | Pendiente prueba de hermeticidad y revision de arriostres por parte de AITO | [6 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO
B2 | 1 | Procedimientos | B2-1-056 | Shp | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | Pendiente prueba de hermeticidad y revision de arriostres por parte de AITO | [6 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO
B2 | 1 | Procedimientos | B2-1-057 | Shp | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | Pendiente prueba de hermeticidad y revision de arriostres por parte de AITO | [6 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO
B2 | 1 | Procedimientos | B2-1-058 | Shf | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | Pendiente prueba de hermeticidad y revision de arriostres por parte de AITO | [6 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO
B2 | 1 | Dental | B2-1-059 | Laboratorio dental | Pendiente instalacion de fancoils, bajada de cuello ductos y red de condensados |  | Pendiente prueba de hermeticidad y revision de arriostres por parte de AITO | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
B2 | 1 | Dental | B2-1-060 | Ropa sucia | Pendiente bajada cuello ductos | [8 empty] | pendiente cableado de centros electricos
B2 | 1 | Dental | B2-1-061 | Shf | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | [7 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO
B2 | 1 | Dental | B2-1-062 | Shf | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | [7 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO
B2 | 1 | Dental | B2-1-063 | Sala Revelado | Pendiente bajada cuello ductos |  | Pendiente prueba de hermeticidad y revision de arriostres por parte de AITO | Pendiente prueba hermeticida | [5 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  | pendiente sistema nebulizado
B2 | 1 | Procedimientos | B2-1-064 | Box recuperacion adulto | Pendiente instalacion de fancoils, bajada de cuello ductos y red de condensados | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | Pendiente prueba de hermeticidad y revision de arriostres por parte de AITO | Pendiente prueba hermeticida | [5 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
B2 | 1 | Procedimientos | B2-1-065 | Procedimientos | Pendiente instalacion de fancoils, bajada de cuello ductos y red de condensados | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | Pendiente prueba de hermeticidad y revision de arriostres por parte de AITO | Pendiente prueba hermeticida | [5 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente sistema nebulizado |  |  | pendiente cableado de llamado de Enfermera
B2 | 1 | Procedimientos | B2-1-066 | Box ecocardiog adulto | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | Pendiente prueba de hermeticidad y revision de arriostres por parte de AITO | Pendiente prueba hermeticida | [5 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  | pendiente sistema nebulizado |  |  | pendiente cableado de llamado de Enfermera
B2 | 1 | Procedimientos | B2-1-067 | Box yeso adulto | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | Pendiente prueba de hermeticidad y revision de arriostres por parte de AITO |  | Pendiente revision de arriostres por parte de AITO |  |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos |  |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
B2 | 1 | Dental | B2-1-068 | Estar diurno dental | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas APF y APC | Pendiente prueba de hermeticidad y revision de arriostres por parte de AITO | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
B2 | 1 | Dental | B2-1-069 | Insumos | Pendiente bajada cuello ductos |  | Pendiente prueba de hermeticidad y revision de arriostres por parte de AITO | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos |  |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
B2 | 1 | Procedimientos | B2-1-070 | Box yeso infantil | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | [7 empty] | pendiente cableado de centros electricos |  |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
B2 | 1 | Procedimientos | B2-1-071 | IR y cont. Gastricos adulto | Pendiente instalacion de fancoils, bajada de cuello ductos y red de condensados | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | Pendiente prueba de hermeticidad y revision de arriostres por parte de AITO |  | Pendiente revision de arriostres por parte de AITO |  |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos |  | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  |  | pendiente cableado de llamado de Enfermera
B3 | 1 | Laboratorios | B3-1-001 | Prep muestras y microscopios | Pendiente red de condensados |  | PPI de arriostres en revision de ITO | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos ( en proceso de entrega a la ito) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( en proceso de entrega a la ito) | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito)
B3 | 1 | Laboratorios | B3-1-002 | Serologia | Pendiente bajada cuello ductos | [8 empty] | pendiente cableado de centros electricos ( en proceso de entrega a la ito) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( en proceso de entrega a la ito) |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito) | [5 empty] | R
B3 | 1 | Laboratorios | B3-1-003 | Trabajo sucio | Pendiente bajada cuello ductos | PPI de monturas APF y APC en revision de ITO | [7 empty] | pendiente cableado de centros electricos ( en proceso de entrega a la ito) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( en proceso de entrega a la ito)
B3 | 1 | Laboratorios | B3-1-004 | Hall distribución parasitologia | Pendiente red de condensados |  | PPI de arriostres en revision de ITO | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos ( en proceso de entrega a la ito) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( en proceso de entrega a la ito) | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito)
B3 | 1 | Laboratorios | B3-1-005 | Pasillo | Pendiente red de condensados | PPI de monturas APF y APC en revision de ITO | PPI de arriostres en revision de ITO |  | Pendiente revision de arriostres por parte de AITO |  |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( en proceso de entrega a la ito) |  | pendiente cableado de seguridad tecnologica ( en revision de ohl) | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito) |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes
B3 | 1 | Laboratorios | B3-1-006 | Rut y urg coagulación | Pendiente red de condensados |  |  |  |  | Ejecutado, Pendiente levantar observaciones |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos ( en proceso de entrega a la ito) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( en proceso de entrega a la ito) | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente sistema nebulizado
B3 | 1 | Laboratorios | B3-1-008 | Archivos |  |  | PPI de arriostres en revision de ITO |  |  | Ejecutado, Pendiente levantar observaciones |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos ( en proceso de entrega a la ito) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( en proceso de entrega a la ito) |  |  | pendiente sistema nebulizado
B3 | 1 | Laboratorios | B3-1-009 | Desechos solidos | Pendiente red de condensados |  | PPI de arriostres en revision de ITO |  |  | Ejecutado, Pendiente levantar observaciones |  |  |  | falta canalizacion termostato |  | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente sistema nebulizado
B3 | 1 | Laboratorios | B3-1-010 | Meson trabajo | Pendiente red de condensados |  | PPI de arriostres en revision de ITO |  |  | Ejecutado, Pendiente levantar observaciones |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos ( en proceso de entrega a la ito) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( en proceso de entrega a la ito) | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente sistema nebulizado
B3 | 1 | Laboratorios | B3-1-011 | Pasillo | Pendiente bajada de cuello ductos y red de condensados |  | PPI de arriostres en revision de ITO | Pendiente prueba hermeticida | [5 empty] | pendiente cableado de centros electricos |  | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima | pendiente cableado de seguridad tecnologica ( en revision de ohl) |  |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes
B3 | 1 | Laboratorios | B3-1-012 | Lab. Fibrosis quistica | Pendiente red de condensados |  | PPI de arriostres en revision de ITO |  |  | Ejecutado, Pendiente levantar observaciones |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos ( en proceso de entrega a la ito) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( en proceso de entrega a la ito) | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente sistema nebulizado
B3 | 1 | Laboratorios | B3-1-013 | Lab. Hematologia especialidad | Pendiente red de condensados |  | PPI de arriostres en revision de ITO |  |  | Ejecutado, Pendiente levantar observaciones |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos ( en proceso de entrega a la ito) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( en proceso de entrega a la ito) | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima
B3 | 1 | Laboratorios | B3-1-014 | Sala virologica | Pendiente red de condensados |  | PPI de arriostres en revision de ITO | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos ( en proceso de entrega a la ito) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( en proceso de entrega a la ito) | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito)
B3 | 1 | Laboratorios | B3-1-015 | Hall distribución virologia | Pendiente red de condensados | [8 empty] | pendiente cableado de centros electricos ( en proceso de entrega a la ito) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( en proceso de entrega a la ito) | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito)
B3 | 1 | Laboratorios | B3-1-016 | Diagnostico | Pendiente red de condensados | [8 empty] | pendiente cableado de centros electricos ( en proceso de entrega a la ito) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( en proceso de entrega a la ito) | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito)
B3 | 1 | Laboratorios | B3-1-017 | Trabajo sucio | Pendiente bajada cuello ductos | PPI de monturas APF y APC en revision de ITO | PPI de arriostres en revision de ITO | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos ( falta conexión RCA) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( en proceso de entrega a la ito)
B3 | 1 | Laboratorios | B3-1-018 | Lab. Rut y urg hematologia | Pendiente red de condensados |  | PPI de arriostres en revision de ITO |  |  | Ejecutado, Pendiente levantar observaciones |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos ( en proceso de entrega a la ito) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( en proceso de entrega a la ito) | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente sistema nebulizado
B3 | 1 | Laboratorios | B3-1-019 | Meson equipos | Pendiente red de condensados |  | PPI de arriostres en revision de ITO |  |  | Ejecutado, Pendiente levantar observaciones |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos ( en proceso de entrega a la ito) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( en proceso de entrega a la ito) | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima
B3 | 1 | Laboratorios | B3-1-020 | Laboratorio rut y urg gases | Pendiente red de condensados |  | PPI de arriostres en revision de ITO |  |  | Ejecutado, Pendiente levantar observaciones |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos ( en proceso de entrega a la ito) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( en proceso de entrega a la ito) | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente sistema nebulizado
B3 | 1 | Laboratorios | B3-1-021 | Lab. Rut y urg quimicas | Pendiente red de condensados |  | PPI de arriostres en revision de ITO |  |  | Ejecutado, Pendiente levantar observaciones |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos ( en proceso de entrega a la ito) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( en proceso de entrega a la ito) | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente sistema nebulizado
B3 | 1 | Laboratorios | B3-1-022 | Microscopio Hematologia | Pendiente red de condensados |  | PPI de arriostres en revision de ITO |  |  | Ejecutado, Pendiente levantar observaciones |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos ( en proceso de entrega a la ito) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( en proceso de entrega a la ito) | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente sistema nebulizado
B3 | 1 | Laboratorios | B3-1-023 | Preparación medio de cultivos | Pendiente red de condensados |  | PPI de arriostres en revision de ITO | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos ( en proceso de entrega a la ito) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( en proceso de entrega a la ito) | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito)
B3 | 1 | Laboratorios | B3-1-024 | Anaerobicos | Pendiente red de condensados |  | PPI de arriostres en revision de ITO | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos ( en proceso de entrega a la ito) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( en proceso de entrega a la ito) | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito)
B3 | 1 | Laboratorios | B3-1-025 | Microscopia | Pendiente red de condensados |  | PPI de arriostres en revision de ITO | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos ( en proceso de entrega a la ito) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( en proceso de entrega a la ito) | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito)
B3 | 1 | Laboratorios | B3-1-026 | Trabajo sucio | Pendiente bajada cuello ductos | PPI de monturas APF y APC en revision de ITO | PPI de arriostres en revision de ITO | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos ( en proceso de entrega a la ito) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( en proceso de entrega a la ito) |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito)
B3 | 1 | Laboratorios | B3-1-028 | Lab. Rut y urg hormonas | Pendiente red de condensados |  | PPI de arriostres en revision de ITO |  |  | Ejecutado, Pendiente levantar observaciones |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos ( en proceso de entrega a la ito) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( en proceso de entrega a la ito) | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente sistema nebulizado
B3 | 1 | Laboratorios | B3-1-029 | Micro. Inmunofl. | Pendiente red de condensados |  | PPI de arriostres en revision de ITO | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos ( en proceso de entrega a la ito) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( en proceso de entrega a la ito) | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
B3 | 1 | Laboratorios | B3-1-030 | Ducha seguridad |  |  | PPI de arriostres en revision de ITO | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos ( en proceso de entrega a la ito) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( en proceso de entrega a la ito)
B3 | 1 | Laboratorios | B3-1-030a | Bodega | [9 empty] | pendiente cableado de centros electricos |  |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
B3 | 1 | Laboratorios | B3-1-031 | Shf | Pendiente bajada cuello ductos | PPI de monturas APF y APC en revision de ITO | PPI de arriostres en revision de ITO | [6 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO
B3 | 1 | Laboratorios | B3-1-032 | Shf | Pendiente bajada cuello ductos | PPI de monturas APF y APC en revision de ITO | PPI de arriostres en revision de ITO | [6 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO
B3 | 1 | Laboratorios | B3-1-033 | Aseo | Pendiente bajada cuello ductos | PPI de monturas APF y APC en revision de ITO | PPI de arriostres en revision de ITO | [6 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO
B3 | 1 | Laboratorios | B3-1-034 | Recepción muestras | Pendiente red de condensados |  | PPI de arriostres en revision de ITO | [6 empty] | Falta cableado de RCA | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( en proceso de entrega a la ito) | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito)
B3 | 1 | Unidad de Mamas | B3-1-035 | Sala de espera | Pendiente instalacion de fancoils y red de condensados |  | PPI de arriostres en revision de ITO | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos ( en proceso de entrega a la ito) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( en proceso de entrega a la ito) | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima | pendiente cableado de seguridad tecnologica ( en revision de ohl) | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito) |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes ( proceso de entrega ito)
B3 | 1 | Unidad de Mamas | B3-1-036 | Recepción | Pendiente instalacion de fancoils y red de condensados |  | PPI de arriostres en revision de ITO | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos ( en proceso de entrega a la ito) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( en proceso de entrega a la ito) | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito) |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes ( proceso de entrega ito)
B3 | 1 | Unidad de Mamas | B3-1-037 | Box consulta | Pendiente instalacion de fancoils y red de condensados | PPI de monturas APF y APC en revision de ITO | [7 empty] | pendiente cableado de centros electricos ( en proceso de entrega a la ito) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( en proceso de entrega a la ito) | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito)
B3 | 1 | Unidad de Mamas | B3-1-037b | PASILLO
B3 | 1 | Laboratorios | B3-1-038 | Bacteriologia automatizada | Pendiente red de condensados | [8 empty] | pendiente cableado de centros electricos ( en proceso de entrega a la ito) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( en proceso de entrega a la ito) | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito) | [5 empty] | R
B3 | 1 | Laboratorios | B3-1-040 | Trabajo sucio | Pendiente bajada cuello ductos | PPI de monturas APF y APC en revision de ITO | [7 empty] | pendiente cableado de centros electricos ( en proceso de entrega a la ito) |  |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito)
B3 | 1 | Laboratorios | B3-1-041 | Pasillo | Pendiente red de condensados |  | PPI de arriostres en revision de ITO | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( en proceso de entrega a la ito) |  | pendiente cableado de seguridad tecnologica ( en revision de ohl) | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito) |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes
B3 | 1 | Laboratorios | B3-1-042 | Camara cultivo | Pendiente red de condensados |  | PPI de arriostres en revision de ITO | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos ( en proceso de entrega a la ito) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( en proceso de entrega a la ito) | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito)
B3 | 1 | Laboratorios | B3-1-043 | Vestidor | Pendiente bajada cuello ductos |  | PPI de arriostres en revision de ITO | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos ( en proceso de entrega a la ito) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( en proceso de entrega a la ito) |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito)
B3 | 1 | Laboratorios | B3-1-044 | Trabajo sucio | Pendiente bajada cuello ductos | PPI de monturas APF y APC en revision de ITO | PPI de arriostres en revision de ITO | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos ( en proceso de entrega a la ito)
B3 | 1 | Laboratorios | B3-1-044a | Pasillo trabajo sucio |  |  | PPI de arriostres en revision de ITO | Pendiente prueba hermeticida | [5 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( en proceso de entrega a la ito) |  | pendiente cableado de seguridad tecnologica ( en revision de ohl) | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito) |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes
B3 | 1 | Laboratorios | B3-1-045 | HALL DISTRIBUCION BACTEREOLÓGICA
B3 | 1 | Laboratorios | B3-1-046 | Estar profesional | Pendiente red de condensados | PPI de monturas APF y APC en revision de ITO | [7 empty] | pendiente cableado de centros electricos ( en proceso de entrega a la ito) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( en proceso de entrega a la ito) | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima ( FALTA TAPA FC) |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito) |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes ( proceso de entrega ito)
B3 | 1 | Laboratorios | B3-1-047 | Hall laboratorios | Pendiente red de condensados |  | PPI de arriostres en revision de ITO | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos ( en proceso de entrega a la ito) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( en proceso de entrega a la ito) | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima | pendiente cableado de seguridad tecnologica ( en revision de ohl) | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito) |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes ( proceso de entrega ito)
B3 | 1 | Unidad de Mamas | B3-1-048 | Pasillo | Pendiente instalacion recuperador de calor, bajada de cuello ductos y red de condensados |  | PPI de arriostres en revision de ITO |  |  |  |  | Pendiente entrega de arriostres |  | pendiente cableado de centros electricos |  | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima | pendiente cableado de seguridad tecnologica ( en revision de ohl) | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito) |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes
B3 | 1 | Unidad de Mamas | B3-1-049 | Shv | Pendiente bajada cuello ductos | PPI de monturas APF y APC en revision de ITO | PPI de arriostres en revision de ITO | [6 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO
B3 | 1 | Unidad de Mamas | B3-1-050 | Shp | Pendiente bajada cuello ductos | PPI de monturas APF y APC en revision de ITO | PPI de arriostres en revision de ITO | [6 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO
B3 | 1 | Unidad de Mamas | B3-1-051 | Pasillo |  |  | PPI de arriostres en revision de ITO |  |  |  |  | Pendiente entrega de arriostres |  | pendiente cableado de centros electricos |  |  | pendiente cableado de seguridad tecnologica ( en revision de ohl) | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito) |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes
B3 | 1 | Unidad de Mamas | B3-1-052 | Vestidor |  |  | PPI de arriostres en revision de ITO | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos |  |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito)
B3 | 1 | Unidad de Mamas | B3-1-053 | Vestidor |  | PPI de monturas APF y APC en revision de ITO | PPI de arriostres en revision de ITO | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( en proceso de entrega a la ito) |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito)
B3 | 1 | Unidad de Mamas | B3-1-054 | Sala mamografia | Pendiente instalacion de fancoils y red de condensados |  | PPI de arriostres en revision de ITO | Pendiente prueba hermeticida |  |  | Pendiente ejecuccion de sistema FM-200 |  |  | pendiente cableado de centros electricos |  | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima
B3 | 1 | Laboratorios | B3-1-055 | Diagnostico | Pendiente red de condensados |  | PPI de arriostres en revision de ITO | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos ( en proceso de entrega a la ito) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( en proceso de entrega a la ito) | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima ( CONECTAR CAJA TERMOSTATO) |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito)
B3 | 1 | Laboratorios | B3-1-056 | AREA CULTIVO | Pendiente red de condensados |  | PPI de arriostres en revision de ITO | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos ( en proceso de entrega a la ito) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( en proceso de entrega a la ito) | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito)
B3 | 1 | Laboratorios | B3-1-057 | Diagnostico tuberculosis | Pendiente red de condensados | PPI de monturas APF y APC en revision de ITO | PPI de arriostres en revision de ITO | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos ( en proceso de entrega a la ito) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( en proceso de entrega a la ito) | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito)
B3 | 1 | Laboratorios | B3-1-058 | Hall distribucion area TBC | Pendiente red de condensados |  | PPI de arriostres en revision de ITO | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos ( en proceso de entrega a la ito) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( en proceso de entrega a la ito) | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito)
B3 | 1 | Laboratorios | B3-1-059 | Procesamientos | Pendiente red de condensados |  | PPI de arriostres en revision de ITO | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos ( en proceso de entrega a la ito) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( en proceso de entrega a la ito) | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito)
B3 | 1 | Laboratorios | B3-1-060 | Microscopios | Pendiente red de condensados |  | PPI de arriostres en revision de ITO | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos ( en proceso de entrega a la ito) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( en proceso de entrega a la ito) | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito)
B3 | 1 | Laboratorios | B3-1-061 | Estar no profesional | Pendiente red de condensados | PPI de monturas APF y APC en revision de ITO | PPI de arriostres en revision de ITO | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos ( en proceso de entrega a la ito) |  | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito)
B3 | 1 | Laboratorios | B3-1-062 | Secretaria | Pendiente red de condensados | [6 empty] | Pendiente entrega de arriostres |  | pendiente cableado de centros electricos ( en proceso de entrega a la ito) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( en proceso de entrega a la ito) | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito)
B3 | 1 | Laboratorios | B3-1-063 | Sala reuniones | Pendiente red de condensados |  | PPI de arriostres en revision de ITO | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos ( en proceso de entrega a la ito) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( en proceso de entrega a la ito) | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito)
B3 | 1 | Laboratorios | B3-1-064 | Oficina supervisor | Pendiente red de condensados |  | PPI de arriostres en revision de ITO | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos ( en proceso de entrega a la ito) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( en proceso de entrega a la ito) | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito)
B3 | 1 | Laboratorios | B3-1-065 | Oficina jefe | Pendiente red de condensados |  | PPI de arriostres en revision de ITO | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos ( en proceso de entrega a la ito) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( en proceso de entrega a la ito) | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito)
B3 | 1 | Laboratorios | B3-1-066 | Pasillo |  | PPI de monturas APF y APC en revision de ITO | PPI de arriostres en revision de ITO |  | Pendiente revision de arriostres por parte de AITO |  |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( en proceso de entrega a la ito) |  | pendiente cableado de seguridad tecnologica ( en revision de ohl) | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito) |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes
B3 | 1 | Unidad de Mamas | B3-1-067 | Ecotomografia | Pendiente instalacion de fancoils y red de condensados |  | PPI de arriostres en revision de ITO | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( en proceso de entrega a la ito) | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito)
B3 | 1 | Unidad de Mamas | B3-1-068 | Vestidor | Pendiente bajada cuello ductos | [8 empty] | pendiente cableado de centros electricos |  |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito)
B3 | 1 | Unidad de Mamas | B3-1-069 | Vestidor | Pendiente bajada cuello ductos | [6 empty] | Pendiente entrega de arriostres |  | pendiente cableado de centros electricos |  |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito)
B3 | 1 | Unidad de Mamas | B3-1-070 | Vestidor | Pendiente bajada cuello ductos |  | PPI de arriostres en revision de ITO | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos |  |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito)
B3 | 1 | Unidad de Mamas | B3-1-071 | Vestidor | Pendiente bajada cuello ductos |  | PPI de arriostres en revision de ITO | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( en proceso de entrega a la ito) |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito)
B3 | 1 | Unidad de Mamas | B3-1-072 | Sala estereotaxica c/mamotomo BET | Pendiente instalacion de fancoils y red de condensados | PPI de monturas APF y APC en revision de ITO | PPI de arriostres en revision de ITO | Pendiente prueba hermeticida |  |  | Pendiente ejecuccion de sistema FM-200 |  |  | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( en proceso de entrega a la ito) | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima
B3 | 1 | Unidad de Mamas | B3-1-073 | Sala Revelado | Pendiente instalacion de fancoils y red de condensados | PPI de monturas APF y APC en revision de ITO | PPI de arriostres en revision de ITO | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos |  | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito)
B3 | 1 | Unidad de Mamas | B3-1-074 | Ropa Limpia |  |  | PPI de arriostres en revision de ITO | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos
B3 | 1 | Central Telefonica | B3-1-075 | Hall | Pendiente instacion ductos y equipos ventiladores |  |  |  | Pendiente ejecuccion ramales rociadores |  |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( en proceso de entrega a la ito) | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito)
B3 | 1 | Central Telefonica | B3-1-075a | Estar | Pendiente instacion ductos y equipos ventiladores | PPI de monturas APF y APC en revision de ITO |  |  | Pendiente ejecuccion ramales rociadores |  |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( en proceso de entrega a la ito) | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima
B3 | 1 | Central Telefonica | B3-1-075b | Telefonistas | Pendiente red de condensados |  |  |  | Pendiente ejecuccion ramales rociadores |  |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( en proceso de entrega a la ito) | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima
B3 | 1 | Central Telefonica | B3-1-075c | Equipos | Pendiente bajada cuello ductos |  |  |  | Pendiente ejecuccion ramales rociadores |  |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos
B3 | 1 | Central Telefonica | B3-1-075d | Shf | Pendiente bajada cuello ductos | PPI de monturas APF y APC en revision de ITO |  |  | Pendiente ejecuccion ramales rociadores |  |  |  |  | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO
B3 | 1 | Circulacion General | B3-1-076 | Circulacion General Interna | Pendiente instalacion recuperadores de calor, bajada de cuello ductos y red de condensados | PPI de monturas APF y APC en revision de ITO | PPI de arriostres en revision de ITO |  | Pendiente revision de arriostres por parte de AITO |  |  | Pendiente entrega de arriostres |  | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( en proceso de entrega a la ito) | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito)
B3 | 1 | Sala Electrica | B3-1-077 | Sala Electrica | [6 empty] | Pendiente ejecuccion de sistema FM-200 |  |  | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( en proceso de entrega a la ito) |  | pendiente cableado de seguridad tecnologica ( en revision de ohl) | pendiente cableado de FM 200 |  |  |  | Recinto no lleva cielo falso
B3 | 1 | Nucleos Verticales | B3-1-078 | Nucleo de Circulacion Vertical N°4 |  |  |  |  | Pendiente ejecuccion ramales rociadores |  |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos |  |  | pendiente cableado de seguridad tecnologica ( en revision de ohl) | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito)
B3 | 1 | Nucleos Verticales | B3-1-079 | Esclusa |  |  |  |  | Pendiente ejecuccion ramales rociadores |  |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos |  |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito)
B3 | 1 | Nucleos Verticales | B3-1-080 | Escalera 4 | [9 empty] | pendiente cableado de centros electricos | [7 empty] | Recinto no lleva cielo falso
B3 | 1 | Umt | B3-1-081 | Trabajo sucio | Pendiente bajada cuello ductos | PPI de monturas APF y APC en revision de ITO |  |  | Pendiente ejecuccion ramales rociadores |  |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( en proceso de entrega a la ito)
B3 | 1 | Umt | B3-1-082 | Microscopios hematologia UMT | Pendiente red de condensados | PPI de monturas APF y APC en revision de ITO |  |  | Pendiente ejecuccion ramales rociadores |  |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( en proceso de entrega a la ito) | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito)
B3 | 1 | Umt | B3-1-083 | Insumos | Pendiente bajada cuello ductos |  |  |  | Pendiente ejecuccion ramales rociadores |  |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( en proceso de entrega a la ito) |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito)
B3 | 1 | Umt | B3-1-084 | Sala Tecn. Especiales UMT | Pendiente red de condensados | PPI de monturas APF y APC en revision de ITO |  |  | Pendiente ejecuccion ramales rociadores |  |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( en proceso de entrega a la ito) | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito)
B3 | 1 | Umt | B3-1-085 | Pasillo | Pendiente bajada cuello ductos y plenun descarga |  | PPI de arriostres en revision de ITO |  | Pendiente ejecuccion ramales rociadores |  |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( en proceso de entrega a la ito) |  | pendiente cableado de seguridad tecnologica ( en revision de ohl) | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito) |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes
B3 | 1 | Umt | B3-1-086 | Refrig. UMT | Pendiente bajada cuello ductos | PPI de monturas APF y APC en revision de ITO | PPI de arriostres en revision de ITO |  | Pendiente ejecuccion ramales rociadores |  |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos |  |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito)
B3 | 1 | Umt | B3-1-087 | Meson de trabajo UMT | Pendiente red de condensados | PPI de monturas APF y APC en revision de ITO | PPI de arriostres en revision de ITO |  | Pendiente ejecuccion ramales rociadores |  |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( en proceso de entrega a la ito) | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito)
B3 | 1 | Umt | B3-1-088 | Recepcion y despacho UMT | Pendiente instalacion de fancoils y red de condensados |  | PPI de arriostres en revision de ITO |  | Pendiente ejecuccion ramales rociadores |  |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( en proceso de entrega a la ito) | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito)
B4 | 1 | Dental | B4-1-001 | Ropa Limpia |  |  | Pendiente prueba de hermeticidad, arriostres en revision de AITO | [6 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO |  |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
B4 | 1 | Dental | B4-1-002 | Aseo dental | Pendiente bajada cuello ductos |  | Pendiente prueba de hermeticidad, arriostres en revision de AITO | [6 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO
B4 | 1 | Procedimientos | B4-1-003 | Box ecocardiografia infantil | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente REVISION AITO monturas APF y APC | Pendiente prueba de hermeticidad, arriostres en revision de AITO | Pendiente prueba hermeticida | [5 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  | pendiente sistema nebulizado |  |  | pendiente cableado de llamado de Enfermera
B4 | 1 | Procedimientos | B4-1-004 | Neurologia EEG adulto | Pendiente instalacion de fancoils, bajada de cuello ductos y red de condensados | Pendiente REVISION AITO monturas APF y APC | Pendiente prueba de hermeticidad, arriostres en revision de AITO | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente sistema nebulizado |  |  | pendiente cableado de llamado de Enfermera
B4 | 1 | Procedimientos | B4-1-005 | Toma muestra orina adulto | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente REVISION AITO monturas APF y APC | Pendiente prueba de hermeticidad, arriostres en revision de AITO |  | Pendiente revision de arriostres por parte de AITO |  |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
B4 | 1 | Procedimientos | B4-1-006 | Saturometria infantil | Pendiente bajada cuello ductos |  | Pendiente prueba de hermeticidad, arriostres en revision de AITO | Pendiente prueba hermeticida | [5 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  | pendiente sistema nebulizado
B4 | 1 | Procedimientos | B4-1-007 | Espirometria infantil | Pendiente instalacion de fancoils, bajada de cuello ductos y red de condensados |  |  | Pendiente prueba hermeticida | [5 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente sistema nebulizado
B4 | 1 | Procedimientos | B4-1-008 | Traumatologico infantil | Pendiente bajada cuello ductos | [8 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  | pendiente sistema nebulizado
B4 | 1 | Procedimientos | B4-1-009 | Pasillo | Pendiente red condensados |  | Pendiente prueba de hermeticidad, arriostres en revision de AITO | Pendiente prueba hermeticida | [5 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  | pendiente cableado de seguridad tecnologica | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes | pendiente cableado de llamado de Enfermera
B4 | 1 | Procedimientos | B4-1-010 | Neurologia infantil | Pendiente instalacion de fancoils, bajada de cuello ductos y red de condensados | [8 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente sistema nebulizado |  |  | pendiente cableado de llamado de Enfermera
B4 | 1 | Procedimientos | B4-1-011 | Toma muestra sangre adulto | Pendiente instalacion de fancoils, bajada de cuello ductos y red de condensados | Pendiente REVISION AITO monturas APF y APC | [7 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente sistema nebulizado |  |  | pendiente cableado de llamado de Enfermera
B4 | 1 | Procedimientos | B4-1-012 | Inyectables adulto | Pendiente instalacion de fancoils, bajada de cuello ductos y red de condensados |  | Pendiente prueba de hermeticidad, arriostres en revision de AITO | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
B4 | 1 | Procedimientos | B4-1-013 | Estar diurno | Pendiente instalacion de fancoils, bajada de cuello ductos y red de condensados | Pendiente REVISION AITO monturas APF y APC | [7 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes
B4 | 1 | Procedimientos | B4-1-014 | Electrocardio y holter infantil | Pendiente instalacion de fancoils, bajada de cuello ductos y red de condensados |  | Pendiente prueba de hermeticidad, arriostres en revision de AITO | Pendiente prueba hermeticida | [5 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente sistema nebulizado |  |  | pendiente cableado de llamado de Enfermera
B4 | 1 | Procedimientos | B4-1-015 | Aseo | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente REVISION AITO monturas APF y APC | Pendiente prueba de hermeticidad, arriostres en revision de AITO | [6 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO |  |  |  | pendiente sistema nebulizado
B4 | 1 | Unidad de Mamas | B4-1-016 | Insumos | Pendiente bajada cuello ductos | [8 empty] | pendiente cableado de centros electricos |  |  |  | pendiente sistema nebulizado
B4 | 1 | Procedimientos | B4-1-017 | Box. Proc. Neurologia electromiografo | Pendiente instalacion de fancoils, bajada de cuello ductos y red de condensados | Pendiente REVISION AITO monturas APF y APC |  | Pendiente prueba hermeticida | [5 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente sistema nebulizado |  |  | pendiente cableado de llamado de Enfermera
B4 | 1 | Procedimientos | B4-1-018 | Box electroencefalo adulto | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente REVISION AITO monturas APF y APC | Pendiente prueba de hermeticidad, arriostres en revision de AITO | Pendiente prueba hermeticida | [5 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  | pendiente sistema nebulizado |  |  | pendiente cableado de llamado de Enfermera
B4 | 1 | Procedimientos | B4-1-019 | Test esfuerzo adulto | Pendiente instalacion de fancoils, bajada de cuello ductos y red de condensados |  | Pendiente prueba de hermeticidad, arriostres en revision de AITO | Pendiente prueba hermeticida | [5 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente sistema nebulizado |  |  | pendiente cableado de llamado de Enfermera
B4 | 1 | Procedimientos | B4-1-020 | Saturometria adulto | Pendiente bajada cuello ductos |  | Pendiente prueba de hermeticidad, arriostres en revision de AITO | Pendiente prueba hermeticida | Pendiente revision de arriostres por parte de AITO |  |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  |  | pendiente cableado de llamado de Enfermera
B4 | 1 | Procedimientos | B4-1-021 | Ropa sucia | Pendiente bajada cuello ductos | [8 empty] | pendiente cableado de centros electricos
B4 | 1 | Procedimientos | B4-1-022 | Bodega insumos | Pendiente bajada cuello ductos |  |  | Pendiente prueba hermeticida | [5 empty] | pendiente cableado de centros electricos |  |  | pendiente cableado de seguridad tecnologica | pendiente sistema nebulizado
B4 | 1 | Procedimientos | B4-1-023 | Pasillo | Pendiente instalacion recuperadores de calor y red de condensados |  | Pendiente prueba de hermeticidad, arriostres en revision de AITO | Pendiente prueba hermeticida | [5 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima | pendiente cableado de seguridad tecnologica | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes
B4 | 1 | Procedimientos | B4-1-024 | Espirometria adulto | Pendiente instalacion de fancoils, bajada de cuello ductos y red de condensados |  | Pendiente prueba de hermeticidad, arriostres en revision de AITO | Pendiente prueba hermeticida | Pendiente revision de arriostres por parte de AITO |  |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  |  | pendiente cableado de llamado de Enfermera
B4 | 1 | Unidad de Mamas | B4-1-025 | Pasillo | Pendiente instalacion red de condensados | Pendiente REVISION AITO monturas APF y APC |  |  | Pendiente recepcion gabinete incendios y arriostres |  |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos |  |  | pendiente cableado de seguridad tecnologica | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes
B4 | 1 | Unidad de Mamas | B4-1-026 | Shf | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente REVISION AITO monturas APF y APC | Pendiente prueba de hermeticidad, arriostres en revision de AITO | [6 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO
B4 | 1 | Unidad de Mamas | B4-1-027 | Shf | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente REVISION AITO monturas APF y APC | [7 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO
B4 | 1 | Unidad de Mamas | B4-1-028 | Aseo | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente REVISION AITO monturas APF y APC | [7 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO |  |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
B4 | 1 | Unidad de Mamas | B4-1-029 | Sala informes | Pendiente instalacion de fancoils, bajada de cuello ductos y red de condensados |  | Pendiente prueba de hermeticidad, arriostres en revision de AITO | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
B4 | 1 | Procedimientos | B4-1-030 | Electroencef. Infantil | Pendiente instalacion de fancoils, bajada de cuello ductos y red de condensados |  |  | Pendiente prueba hermeticida | [5 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente sistema nebulizado |  |  | pendiente cableado de llamado de Enfermera
B4 | 1 | Procedimientos | B4-1-031 | Procedimientos urologicos | Pendiente instalacion de fancoils, bajada de cuello ductos y red de condensados | Pendiente REVISION AITO monturas APF y APC |  | Pendiente prueba hermeticida | [5 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
B4 | 1 | Procedimientos | B4-1-032 | Shp | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente REVISION AITO monturas APF y APC | [7 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO
B4 | 1 | Procedimientos | B4-1-033 | Procedimientos urologicos | Pendiente instalacion de fancoils, bajada de cuello ductos y red de condensados | Pendiente REVISION AITO monturas APF y APC |  | Pendiente prueba hermeticida | [5 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
B4 | 1 | Procedimientos | B4-1-034 | Shp | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente REVISION AITO monturas APF y APC | [7 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO
B4 | 1 | Procedimientos | B4-1-035 | Elect. Y Holter adulto | Pendiente bajada cuello ductos |  | Pendiente prueba de hermeticidad, arriostres en revision de AITO | Pendiente prueba hermeticida | [5 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  |  | pendiente cableado de llamado de Enfermera
B4 | 1 | Unidad de Mamas | B4-1-036 | Bodega |  |  | Pendiente prueba de hermeticidad, arriostres en revision de AITO | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos |  |  | pendiente cableado de seguridad tecnologica | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
B4 | 1 | Procedimientos | B4-1-037 | Estar | Pendiente instalacion de fancoils, bajada de cuello ductos y red de condensados | Pendiente REVISION AITO monturas APF y APC | Pendiente prueba de hermeticidad, arriostres en revision de AITO | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes
B4 | 1 | Procedimientos | B4-1-038 | Pasillo | Pendiente red de condensados |  |  | Pendiente prueba hermeticida | [5 empty] | pendiente cableado de centros electricos |  |  | pendiente cableado de seguridad tecnologica | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes
B4 | 1 | Procedimientos | B4-1-039 | Ropa Limpia | Pendiente red de condensados |  | Pendiente prueba de hermeticidad, arriostres en revision de AITO | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos
B4 | 1 | Procedimientos | B4-1-040 | Shf | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente REVISION AITO monturas APF y APC | Pendiente prueba de hermeticidad, arriostres en revision de AITO | [6 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO
B4 | 1 | Procedimientos | B4-1-041 | Shf | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente REVISION AITO monturas APF y APC | Pendiente prueba de hermeticidad, arriostres en revision de AITO | [6 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO |  |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
B4 | 1 | Procedimientos | B4-1-042 | Shf | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente REVISION AITO monturas APF y APC | Pendiente prueba de hermeticidad, arriostres en revision de AITO | [6 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO
B4 | 1 | Procedimientos | B4-1-044 | Estar | Pendiente instalacion de fancoils, bajada de cuello ductos y red de condensados | Pendiente REVISION AITO monturas APF y APC | Pendiente prueba de hermeticidad, arriostres en revision de AITO |  | Pendiente revision de arriostres por parte de AITO |  |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes
B4 | 1 | Circulacion General | B4-1-045 | Circulacion General Interna | Pendiente instalacion recuperador de calor y red de condensados | Pendiente REVISION AITO monturas APF y APC, pendiente ejecuccion de arriostres | Pendiente prueba de hermeticidad, arriostres en revision de AITO |  | Pendiente revision de arriostres por parte de AITO |  |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos |  | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
B4 | 1 | Umt | B4-1-046 | Hall y espera UMT | Pendiente instalacion de fancoils, bajada de cuello ductos y red de condensados |  | Pendiente prueba de hermeticidad, arriostres en revision de AITO |  | Pendiente ejecuccion ramales rociadores |  |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos |  | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes
B4 | 1 | Umt | B4-1-047 | Shf | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente REVISION AITO monturas APF y APC | Pendiente prueba de hermeticidad, arriostres en revision de AITO |  | Pendiente ejecuccion ramales rociadores |  |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos
B4 | 1 | Umt | B4-1-048 | Shf | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente REVISION AITO monturas APF y APC | Pendiente prueba de hermeticidad, arriostres en revision de AITO |  | Pendiente ejecuccion ramales rociadores |  |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato
B4 | 1 | Umt | B4-1-049 | Pasillo | Pendiente red de condensados |  | Pendiente prueba de hermeticidad, arriostres en revision de AITO |  | Pendiente ejecuccion ramales rociadores |  |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  | pendiente cableado de seguridad tecnologica | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes
B4 | 1 | Umt | B4-1-050 | Almacen UMT | Pendiente instalacion de fancoils, bajada de cuello ductos y red de condensados |  | Pendiente prueba de hermeticidad, arriostres en revision de AITO |  | Pendiente ejecuccion ramales rociadores |  |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
B4 | 1 | Sala Electrica | B4-1-051 | Sala Electrica |  |  |  |  | Pendiente ejecuccion ramales rociadores |  | Pendiente ejecuccion de sistema FM-200 |  |  | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  | pendiente cableado de seguridad tecnologica | pendiente cableado de FM 200 |  |  |  | Recinto no lleva cielo falso
B4 | 1 | Umt | B4-1-052 | Of. Encargado UMT | Pendiente instalacion de fancoils, bajada de cuello ductos y red de condensados |  | Pendiente prueba de hermeticidad, arriostres en revision de AITO |  | Pendiente ejecuccion ramales rociadores (Pend. Obra civil) |  |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
B4 | 1 | Umt | B4-1-053 | Estar UMT | Pendiente instalacion de fancoils, bajada de cuello ductos y red de condensados | Pendiente REVISION AITO monturas APF y APC | Pendiente prueba de hermeticidad, arriostres en revision de AITO |  | Pendiente ejecuccion ramales rociadores (Pend. Obra civil) |  |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
B4 | 1 | Nucleos Verticales | B4-1-054 | Nucleo de Circulacion Vertical N°5 | Pendiente plenun descarga |  |  |  | Pendiente ejecuccion ramales rociadores (Pend. Obra civil) |  |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos |  |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
B4 | 1 | Nucleos Verticales | B4-1-055 | Sala tecnica | [6 empty] | Pendiente ejecuccion de sistema FM-200 |  |  | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  | pendiente cableado de seguridad tecnologica | pendiente cableado de FM 200 |  |  |  | Recinto no lleva cielo falso
B4 | 1 | Grd | B4-1-056 | Oficina jefe | Pendiente instalacion de fancoils, bajada de cuello ductos y red de condensados |  |  |  | Pendiente ejecuccion ramales rociadores (Pend. Obra civil) |  |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
B4 | 1 | Grd | B4-1-056a | Secretaria | Pendiente instalacion de fancoils, bajada de cuello ductos y red de condensados |  | Pendiente prueba de hermeticidad, arriostres en revision de AITO |  | Pendiente ejecuccion ramales rociadores (Pend. Obra civil) |  |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
B4 | 1 | Grd | B4-1-057 | Oficina Winsig | Pendiente instalacion de fancoils, bajada de cuello ductos y red de condensados |  |  |  | Pendiente ejecuccion ramales rociadores (Pend. Obra civil) |  |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
B4 | 1 | Grd | B4-1-058 | Lectura | Pendiente instalacion de fancoils, bajada de cuello ductos y red de condensados |  | Pendiente prueba de hermeticidad, arriostres en revision de AITO |  | Pendiente ejecuccion ramales rociadores |  |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
B4 | 1 | Nucleos Verticales | B4-1-061 | Escalera 5 | [9 empty] | pendiente cableado de centros electricos | [7 empty] | Recinto no lleva cielo falso
B4 | 1 | Procedimientos | B4-1-061a | Ropa sucia | Pendiente bajada cuello ductos |  | Pendiente prueba de hermeticidad, arriostres en revision de AITO | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos

## BASE DE DATOS 08-06
ZONA | NIVEL | DEPARTAMENTO | RECINTO | NOMBRE RECINTO | Climatizacion | Sanitario AP | Alcantarillado | Gases Clinicos | Extincion (Ramales) | Extincion Nebulizado | Extincion FM 200 | Correo Neumatico | Aspiracion Centralizada | Electricidad | Voz y Datos | Clima (ELECTRICIDAD) | Seguridad Tecnologica | Deteccion de Incendios | Control Centralizado | TV Cable y Parlante | Llamdo Enfermera | OBSERVACION TAPADO DE CIELOS | ENTREGA RECINTO
A1 | 1 | Hospital Diurno | A1-1-001 | SALA CIRUGÍA AMBULATORIA INFANTIL | Pendiente instalacion de fancoils, recuperador de calor, bajada de cuello ductos y red de condensados |  | Pendiente instalar arriostres y prueba de hermeticidad |  | Pendiente ejecuccion arriostres |  |  | Pendiente entrega de arriostres |  | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes | pendiente cableado de llamado de Enfermera
A1 | 1 | Hospital Diurno | A1-1-002 | Estacion enfermeria | Pendiente instalacion de fancoils, recuperador de calor, bajada de cuello ductos y red de condensados |  | Pendiente instalar arriostres y prueba de hermeticidad | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  |  |  |  | pendiente cableado de llamado de Enfermera
A1 | 1 | Hospital Diurno | A1-1-003 | Trabajo limpio | Pendiente instalacion de fancoils, recuperador de calor, bajada de cuello ductos y red de condensados | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | Pendiente instalar arriostres y prueba de hermeticidad | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  |  | pendiente cableado de llamado de Enfermera
A1 | 1 | Hospital Diurno | A1-1-004 | Trabajo sucio | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | [7 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A1 | 1 | Hospital Diurno | A1-1-005 | SALA CIRUGÍA AMBULATORIA ADULTO B | Pendiente instalacion de fancoils, bajada de cuello ductos y red de condensados |  | Pendiente instalar arriostres y prueba de hermeticidad | Pendiente conexión bajada a CPI (Falta pata bajada), pendiente prueba hermeticida | Pendiente ejecuccion arriostres |  |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  |  | pendiente cableado de llamado de Enfermera
A1 | 1 | Hospital Diurno | A1-1-006 | Estacion enfermeria | Pendiente instalacion de fancoils, recuperador de calor, bajada de cuello ductos y red de condensados | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | Pendiente prueba de hermeticidad |  | Pendiente ejecuccion arriostres |  |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  |  |  |  | pendiente cableado de llamado de Enfermera
A1 | 1 | Hospital Diurno | A1-1-006a | Trabajo sucio |  | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | [7 empty] | pendiente cableado de centros electricos | [6 empty] | pendiente cableado de llamado de Enfermera
A1 | 1 | Hospital Diurno | A1-1-007 | SALA CIRUGÍA AMBULATORIA ADULTO (UCAM) | Pendiente instalacion de fancoils, recuperador de calor, bajada de cuello ductos y red de condensados | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | Pendiente instalar arriostres y prueba de hermeticidad | Pendiente conexión bajada a CPI (Falta pata bajada), pendiente prueba hermeticida | [5 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  |  |  |  | pendiente cableado de llamado de Enfermera
A1 | 1 | Hospital Diurno | A1-1-008 | Trabajo limpio | Pendiente bajada cuello ductos | [8 empty] | pendiente cableado de centros electricos |  |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A1 | 1 | Hospital Diurno | A1-1-009 | Trabajo sucio | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | Pendiente instalar arriostres y prueba de hermeticidad | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos
A1 | 1 | Hospital Diurno | A1-1-010 | Estacion enfermeria | Pendiente instalacion de fancoils, bajada de cuello ductos y red de condensados |  | Pendiente instalar arriostres y prueba de hermeticidad | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  |  | pendiente cableado de llamado de Enfermera
A1 | 1 | Hospital Diurno | A1-1-011 | Sala informes | Pendiente instalacion de fancoils, bajada de cuello ductos y red de condensados | [8 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A1 | 1 | Hospital Diurno | A1-1-012 | Pasillo | Pendiente bajada cuello ductos y red de condensados |  | Pendiente instalar arriostres y prueba de hermeticidad | Pendiente recepcion de arriostres (AITO) | Pendiente recepcion gabinete incendios |  |  | Pendiente entrega de arriostres |  | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  | pendiente cableado de seguridad tecnologica | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes | pendiente cableado de llamado de Enfermera
A1 | 1 | Hospital Diurno | A1-1-013 | Shp | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | Pendiente instalar arriostres y prueba de hermeticidad | [6 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO | [6 empty] | pendiente cableado de llamado de Enfermera ( CIELO DURO)
A1 | 1 | Hospital Diurno | A1-1-014 | Shp | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | [7 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO | [6 empty] | pendiente cableado de llamado de Enfermera ( CIELO DURO)
A1 | 1 | Hospital Diurno | A1-1-015 | Procedimientos | Pendiente instalacion de fancoils, bajada de cuello ductos y red de condensados | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC |  |  |  | Ejecutado, Pendiente aprobacion de procedimiento |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  |  | pendiente cableado de llamado de Enfermera
A1 | 1 | Hospital Diurno | A1-1-016 | Pasillos | Pendiente bajada cuello ductos y red de condensados |  | Pendiente instalar arriostres y prueba de hermeticidad | Pendiente recepcion de arriostres (AITO) | Pendiente recepcion gabinete incendios y arriostres | Ejecutado, Pendiente aprobacion de procedimiento |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  | pendiente cableado de seguridad tecnologica | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes | pendiente cableado de llamado de Enfermera
A1 | 1 | Hospital Diurno | A1-1-017 | Insumos | Pendiente bajada cuello ductos | [8 empty] | pendiente cableado de centros electricos |  |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A1 | 1 | Hospital Diurno | A1-1-017a | Lava chatas | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | [7 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO |  |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A1 | 1 | Hospital Diurno | A1-1-018 | Bodega |  |  | Pendiente instalar arriostres y prueba de hermeticidad | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos |  |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A1 | 1 | Hospital Diurno | A1-1-018a | Lava chatas |  |  | Pendiente instalar arriostres y prueba de hermeticidad
A1 | 1 | Hospital Diurno | A1-1-018b | Lava chatas (Closet) | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | Pendiente instalar arriostres y prueba de hermeticidad | [6 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO |  |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A1 | 1 | Hospital Diurno | A1-1-019 | SHP |  |  | Pendiente instalar arriostres y prueba de hermeticidad
A1 | 1 | Hospital Diurno | A1-1-020 | Pasillo |  |  | Pendiente instalar arriostres y prueba de hermeticidad | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos |  |  | pendiente cableado de seguridad tecnologica | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes | pendiente cableado de llamado de Enfermera ( CIELO DURO)
A1 | 1 | Hospital Diurno | A1-1-021 | Shp | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | [7 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO |  |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  |  | pendiente cableado de llamado de Enfermera ( CIELO DURO)
A1 | 1 | Hospital Diurno | A1-1-022 | Shp | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | Pendiente instalar arriostres y prueba de hermeticidad | [6 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO | [6 empty] | pendiente cableado de llamado de Enfermera ( CIELO DURO)
A1 | 1 | Hospital Diurno | A1-1-023 | Pasillo | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC, pendiente ejecuccion de arriostres | Pendiente instalar arriostres y prueba de hermeticidad | Pendiente recepcion de arriostres (AITO) | Pendiente recepcion gabinete incendios |  |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  | pendiente cableado de seguridad tecnologica | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes | pendiente cableado de llamado de Enfermera ( CIELO DURO)
A1 | 1 | Hospital Diurno | A1-1-023a | SHAFT
A1 | 1 | Hospital Diurno | A1-1-024 | SALA CIRUGÍA AMBULATORIA ADULTO (UMA) | Pendiente instalacion de fancoils, bajada de cuello ductos y red de condensados |  | Pendiente instalar arriostres y prueba de hermeticidad | Pendiente conexión bajada a CPI (Falta pata bajada), pendiente prueba hermeticida | Pendiente ejecuccion arriostres |  |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  |  | pendiente cableado de llamado de Enfermera ( CIELO DURO)
A1 | 1 | Hospital Diurno | A1-1-025 | Estacion enfermeria | Pendiente instalacion de fancoils, bajada de cuello ductos y red de condensados |  | Pendiente instalar arriostres y prueba de hermeticidad |  | Pendiente ejecuccion arriostres |  |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  |  | pendiente cableado de llamado de Enfermera ( CIELO DURO)
A1 | 1 | Hospital Diurno | A1-1-025a | Trabajo sucio | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | Pendiente instalar arriostres y prueba de hermeticidad | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato
A1 | 1 | Hospital Diurno | A1-1-026 | ESTAR DIURNO | Pendiente instalacion de fancoils, bajada de cuello ductos y red de condensados |  |  |  | Pendiente ejecuccion arriostres |  |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes | pendiente cableado de llamado de Enfermera
A1 | 1 | Hospital Diurno | A1-1-027 | Procedimientos | Pendiente instalacion de fancoils, bajada de cuello ductos y red de condensados | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC |  |  |  | Ejecutado, Pendiente aprobacion de procedimiento |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  |  |  |  | pendiente cableado de llamado de Enfermera
A1 | 1 | Hospital Diurno | A1-1-028 | Sala informes | Pendiente instalacion de fancoils, bajada de cuello ductos y red de condensados | [6 empty] | Pendiente entrega de arriostres |  | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A1 | 1 | Hospital Diurno | A1-1-029 | Shp | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | Pendiente instalar arriostres y prueba de hermeticidad | [6 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO | [6 empty] | pendiente cableado de llamado de Enfermera ( CIELO DURO)
A1 | 1 | Hospital Diurno | A1-1-030 | Shp | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | Pendiente instalar arriostres y prueba de hermeticidad | [6 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO | [6 empty] | pendiente cableado de llamado de Enfermera ( CIELO DURO)
A1 | 1 | Hospital Diurno | A1-1-031 | Aseo | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | [7 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO |  |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A1 | 1 | Hospital Diurno | A1-1-032 | Shf | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | [7 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO
A1 | 1 | Hospital Diurno | A1-1-033 | Shf | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | [7 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO
A1 | 1 | Hospital Diurno | A1-1-034 | Insumos | Pendiente bajada cuello ductos | [8 empty] | pendiente cableado de centros electricos |  |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A1 | 1 | Hospital Diurno | A1-1-035 | Ropa Limpia | Pendiente bajada cuello ductos | [8 empty] | pendiente cableado de centros electricos |  |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A1 | 1 | Hospital Diurno | A1-1-036 | Shf | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | [7 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO |  |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A1 | 1 | Hospital Diurno | A1-1-037 | Shf | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | [7 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO |  |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A1 | 1 | Hospital Diurno | A1-1-038 | Estar diurno | Pendiente instalacion de fancoils, bajada de cuello ductos y red de condensados | Pendiente ejecuccion de monturas APF y APC | Pendiente instalar arriostres y prueba de hermeticidad | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes | pendiente cableado de llamado de Enfermera
A1 | 1 | Hospital Diurno | A1-1-039 | Pasillo | Pendiente red de condensados |  | Pendiente instalar arriostres y prueba de hermeticidad | Pendiente recepcion de arriostres (AITO) |  |  |  | Pendiente entrega de arriostres |  | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  | pendiente cableado de seguridad tecnologica | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes | pendiente cableado de llamado de Enfermera
A1 | 1 | Hospital Diurno | A1-1-040 | Vestidor paciente | Pendiente bajada cuello ductos |  | Pendiente instalar arriostres y prueba de hermeticidad | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos |  |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A1 | 1 | Hospital Diurno | A1-1-041 | SALA RECUPERACION HEMODINAMIA | Pendiente instalacion de fancoils, bajada de cuello ductos y red de condensados | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | Pendiente instalar arriostres y prueba de hermeticidad | Pendiente conexión bajada a CPI (Falta pata bajada), pendiente prueba hermeticida | Pendiente ejecuccion arriostres |  |  | Pendiente entrega de arriostres |  | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  |  | pendiente cableado de llamado de Enfermera ( CIELO DURO)
A1 | 1 | Hospital Diurno | A1-1-042a | Trabajo sucio |  | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | [7 empty] | pendiente cableado de centros electricos
A2 | 1 | Medicina Fisica Y Rehabilitación | A2-1-001 | Piscina | Pendiente bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecutar alcantarillado | [6 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO |  |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes
A2 | 1 | I.I.H. | A2-1-001ad | Enfermeras IIH | Pendiente bajada cuello ductos | [8 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A2 | 1 | I.I.H. | A2-1-001adc | RECEPCION
A2 | 1 | I.I.H. | A2-1-002ad | Jefe IIH | Pendiente bajada cuello ductos | [8 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A2 | 1 | Medicina Fisica Y Rehabilitación | A2-1-003 | Gimnasio Rehabilitacion adulto | Pendiente red de condensado |  | Pendiente ejecutar alcantarillado |  | Pendiente ejecuccion arriostres |  |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos |  | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes
A2 | 1 | I.I.H. | A2-1-03ad | Jefe Nutricion |  |  | Pendiente ejecutar alcantarillado | [6 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO |  |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A2 | 1 | Medicina Fisica Y Rehabilitación | A2-1-004a | Disponible | Pendiente bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecutar alcantarillado | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A2 | 1 | I.I.H. | A2-1-04ad | Nutricionistas |  |  | Pendiente ejecutar alcantarillado | [6 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO |  |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A2 | 1 | Medicina Fisica Y Rehabilitación | A2-1-005 | Hall acceso
A2 | 1 | Medicina Fisica Y Rehabilitación | A2-1-05ad | RECEPCION | Pendiente instalacion recuperadores de calor, red de condensados |  | Pendiente ejecutar alcantarillado | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A2 | 1 | Medicina Fisica Y Rehabilitación | A2-1-006 | Pasillo | Pendiente instalacion recuperadores de calor, red de condensados | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC, pendiente ejecuccion de arriostres |  |  | Pendiente ejecuccion arriostres |  |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos |  | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima | pendiente cableado de seguridad tecnologica | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes
A2 | 1 | I.I.H. | A2-1-06ad | Archivo | [9 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A2 | 1 | Medicina Fisica Y Rehabilitación | A2-1-007 | Shp | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | [7 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO
A4 | 1 | Voluntariado | A4-1-07ad | SHF
A2 | 1 | Medicina Fisica Y Rehabilitación | A2-1-008 | Shp | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | [7 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO |  |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A2 | 1 | I.I.H. | A2-1-08ad | Shf | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | Pendiente ejecutar alcantarillado | [6 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO
A2 | 1 | Medicina Fisica Y Rehabilitación | A2-1-009 | Bodega |  |  | Pendiente ejecutar alcantarillado | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos |  |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A2 | 1 | I.I.H. | A2-1-09ad | Archivo | [9 empty] | pendiente cableado de centros electricos |  |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A2 | 1 | Medicina Fisica Y Rehabilitación | A2-1-010 | Sala filtros piscina | Pendiente bajada cuello ductos | [8 empty] | pendiente cableado de centros electricos |  |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A2 | 1 | I.I.H. | A2-1-10ad | Shf | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | [7 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO
A2 | 1 | Medicina Fisica Y Rehabilitación | A2-1-011 | Estar diurno | Pendiente instalacion recuperadores de calor, red de condensados | Pendiente ejecuccion de monturas APF y APC | Pendiente ejecutar alcantarillado | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes
A2 | 1 | I.I.H. | A2-1-011ad | Asistente Social | Pendiente bajada cuello ductos | [8 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A2 | 1 | Medicina Fisica Y Rehabilitación | A2-1-012 | Informes | Pendiente instalacion recuperadores de calor, red de condensados |  | Pendiente ejecutar alcantarillado | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A2 | 1 | I.I.H. | A2-1-12ad | Asistente Social | Pendiente bajada cuello ductos | [8 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A2 | 1 | Medicina Fisica Y Rehabilitación | A2-1-013 | Vestidores medicina fisica | Pendiente bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecutar alcantarillado | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos |  |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A2 | 1 | I.I.H. | A2-1-13ad | Recepción | Pendiente red de condensado |  | Pendiente ejecutar alcantarillado |  | Pendiente ejecuccion arriostres |  |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A2 | 1 | Medicina Fisica Y Rehabilitación | A2-1-014 | Shp | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | Pendiente ejecutar alcantarillado | [6 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO
A2 | 1 | I.I.H. | A2-1-14ad | Espera | Pendiente red de condensado | [8 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A2 | 1 | Medicina Fisica Y Rehabilitación | A2-1-015 | Shp | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | Pendiente ejecutar alcantarillado | [6 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO
A2 | 1 | I.I.H. | A2-1-15ad | Asistente Social | Pendiente bajada cuello ductos | [8 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A2 | 1 | Medicina Fisica Y Rehabilitación | A2-1-016 | Vestidores medicina fisica | Pendiente bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecutar alcantarillado | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos |  |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A2 | 1 | I.I.H. | A2-1-16ad | Asistente Social | Pendiente bajada cuello ductos | [8 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato
A2 | 1 | Medicina Fisica Y Rehabilitación | A2-1-017 | Bodega equipos | Pendiente bajada cuello ductos | [8 empty] | pendiente cableado de centros electricos |  |  | pendiente cableado de seguridad tecnologica | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A2 | 1 | I.I.H. | A2-1-017ad | Espera | Pendiente bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecutar alcantarillado |  | Pendiente ejecuccion arriostres |  |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A2 | 1 | Medicina Fisica Y Rehabilitación | A2-1-018 | Pasillo | Pendiente red de condensados | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC, pendiente ejecuccion de arriostres | Pendiente ejecutar alcantarillado |  | Pendiente recepcion gabinete incendios y arriostres |  |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  | pendiente cableado de seguridad tecnologica | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes
A2 | 1 | Medicina Fisica Y Rehabilitación | A2-1-019 | Ducha (Shaft) |  |  | Pendiente ejecutar alcantarillado | Pendiente prueba hermeticida | [13 empty] | Recinto no lleva cielo falso
A2 | 1 | Medicina Fisica Y Rehabilitación | A2-1-020 | Ducha |  |  | Pendiente ejecutar alcantarillado | [6 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO |  |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A2 | 1 | Medicina Fisica Y Rehabilitación | A2-1-021 | Pasillo | Pendiente instalacion recuperadores de calor, red de condensados | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC, pendiente ejecuccion de arriostres | Pendiente ejecutar alcantarillado |  | Pendiente recepcion gabinete incendios y arriostres |  |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima | pendiente cableado de seguridad tecnologica | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes
A2 | 1 | Medicina Fisica Y Rehabilitación | A2-1-022 | Cubiculo de rehabilitación | Pendiente red de condensado |  | Pendiente ejecutar alcantarillado | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos |  | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A2 | 1 | Medicina Fisica Y Rehabilitación | A2-1-023 | Sala reuniones | Pendiente red de condensado |  | Pendiente ejecutar alcantarillado | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A2 | 1 | Medicina Fisica Y Rehabilitación | A2-1-024 | Pasillo | Pendiente red de condensados | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC, pendiente ejecuccion de arriostres | Pendiente ejecutar alcantarillado | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  | pendiente cableado de seguridad tecnologica | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes
A2 | 1 | Medicina Fisica Y Rehabilitación | A2-1-025 | Pasillo | Pendiente bajada cuello ductos y red de condensados |  | Pendiente ejecutar alcantarillado | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  | pendiente cableado de seguridad tecnologica | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes
A2 | 1 | Medicina Fisica Y Rehabilitación | A2-1-026 | Oficina kinesiologo | Pendiente red de condensado | [8 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A2 | 1 | Medicina Fisica Y Rehabilitación | A2-1-027 | Oficina jefe medicina fisica | Pendiente red de condensado | [8 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A2 | 1 | Medicina Fisica Y Rehabilitación | A2-1-028 | Secretaria medicina fisica | Pendiente red de condensado | [8 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A2 | 1 | Medicina Fisica Y Rehabilitación | A2-1-029 | Ropa sucia | Pendiente bajada cuello ductos | [8 empty] | pendiente cableado de centros electricos |  |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A2 | 1 | Medicina Fisica Y Rehabilitación | A2-1-030 | Ropa Limpia | Pendiente bajada cuello ductos | [8 empty] | pendiente cableado de centros electricos |  |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A2 | 1 | Medicina Fisica Y Rehabilitación | A2-1-031 | Shf | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | [7 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO |  |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A2 | 1 | Medicina Fisica Y Rehabilitación | A2-1-032 | Shf | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | [7 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO
A2 | 1 | Medicina Fisica Y Rehabilitación | A2-1-033 | Shf | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | [7 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO
A2 | 1 | Medicina Fisica Y Rehabilitación | A2-1-034 | Shp | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | [7 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO
A2 | 1 | Medicina Fisica Y Rehabilitación | A2-1-035 | Closet |  |  | Pendiente ejecutar alcantarillado | [6 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO
A3 | 1 | Hospital Diurno | A3-1-001 | Ropa sucia | Pendiente bajada cuello ductos |  | Pendiente instalar arriostres y prueba de hermeticidad | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos
A3 | 1 | 0 | A3-1-001a | Closet | [17 empty] | Recinto no lleva cielo falso
A3 | 1 | Hospital Diurno | A3-1-002 | Lava chatas | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | Pendiente instalar arriostres y prueba de hermeticidad | [6 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO
A3 | 1 | Hospital Diurno | A3-1-003 | Bodega insumos | Pendiente bajada cuello ductos | [8 empty] | pendiente cableado de centros electricos |  |  | pendiente cableado de seguridad tecnologica | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A3 | 1 | Hospital Diurno | A3-1-004 | Pasillo | Pendiente instalacion recuperadores de calor, red de condensados |  | Pendiente instalar arriostres y prueba de hermeticidad | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima | pendiente cableado de seguridad tecnologica | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes
A3 | 1 | Hospital Diurno | A3-1-005 | Vestidor | Pendiente bajada cuello ductos |  | Pendiente instalar arriostres y prueba de hermeticidad |  |  |  |  | Pendiente entrega de arriostres |  | pendiente cableado de centros electricos |  |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A3 | 1 | Hospital Diurno | A3-1-006 | Vestidor | Pendiente bajada cuello ductos |  | Pendiente instalar arriostres y prueba de hermeticidad |  |  |  |  | Pendiente entrega de arriostres |  | pendiente cableado de centros electricos |  |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A3 | 1 | Hospital Diurno | A3-1-007 | Vestidor paciente | Pendiente bajada cuello ductos |  | Pendiente instalar arriostres y prueba de hermeticidad | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos |  |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A3 | 1 | Hospital Diurno | A3-1-008 | Vestidor paciente | Pendiente bajada cuello ductos |  | Pendiente instalar arriostres y prueba de hermeticidad | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos |  |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A3 | 1 | Hospital Diurno | A3-1-009 | Pasillo | Pendiente instalacion recuperadores de calor, red de condensados | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC, pendiente ejecuccion de arriostres | Pendiente instalar arriostres y prueba de hermeticidad | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos |  | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima | pendiente cableado de seguridad tecnologica |  |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes
A3 | 1 | Hospital Diurno | A3-1-010 | Aseo | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | [7 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO
A3 | 1 | Hospital Diurno | A3-1-010a | Lava chatas | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | Pendiente instalar arriostres y prueba de hermeticidad | [6 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO |  |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( CIELO DURO)
A3 | 1 | Hospital Diurno | A3-1-011 | Ropa Limpia | Pendiente bajada cuello ductos | [8 empty] | pendiente cableado de centros electricos |  |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A3 | 1 | Nucleos Verticales | A3-1-012 | Nucleo de Circulacion Vertical N°1 (Shaft corrientes debiles) | [17 empty] | Recinto no lleva cielo falso
A3 | 1 | Nucleos Verticales | A3-1-012a | Disponible | [17 empty] | Recinto no lleva cielo falso
A3 | 1 | Nucleos Verticales | A3-1-012b | Nucleo de Circulacion Vertical N°1 (Montacargas) | [17 empty] | Recinto no lleva cielo falso
A3 | 1 | Hospital Diurno | A3-1-013 | Entrevista | Pendiente instalacion de fancoils, bajada de cuello ductos y red de condensados |  | Pendiente instalar arriostres y prueba de hermeticidad |  | Pendiente ejecuccion arriostres |  |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A3 | 1 | Hospital Diurno | A3-1-014 | BOX AT. MEDICA | Pendiente instalacion de fancoils, bajada de cuello ductos y red de condensados | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | Pendiente instalar arriostres y prueba de hermeticidad | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima
A3 | 1 | Hospital Diurno | A3-1-015 | BOX AT. MEDICA | Pendiente instalacion de fancoils, bajada de cuello ductos y red de condensados | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | [7 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A3 | 1 | Hospital Diurno | A3-1-016 | VESTIDOR PACIENTE | Pendiente bajada cuello ductos |  | Pendiente instalar arriostres y prueba de hermeticidad | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos |  |  | pendiente cableado de seguridad tecnologica | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes
A3 | 1 | Hospital Diurno | A3-1-017 | Vestidor paciente | Pendiente bajada cuello ductos |  | Pendiente instalar arriostres y prueba de hermeticidad | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos |  |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A3 | 1 | Hospital Diurno | A3-1-018 | Ropa sucia | Pendiente bajada cuello ductos | [8 empty] | pendiente cableado de centros electricos |  |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A3 | 1 | Hospital Diurno | A3-1-019 | Equipo aspiracion central | [9 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  |  |  | Recinto no lleva cielo falso
A3 | 1 | Hospital Diurno | A3-1-021 | Pasillo | Pendiente instalacion recuperadores de calor, red de condensados |  | Pendiente instalar arriostres y prueba de hermeticidad | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima | pendiente cableado de seguridad tecnologica | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes
A3 | 1 | Hospital Diurno | A3-1-022 | Pasillo | Pendiente instalacion recuperadores de calor, red de condensados |  | Pendiente instalar arriostres y prueba de hermeticidad |  | Pendiente recepcion gabinete incendios y arriostres | Ejecutado, Pendiente aprobacion de procedimiento |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima | pendiente cableado de seguridad tecnologica | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes
A3 | 1 | Hospital Diurno | A3-1-023 | Shv | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | [7 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( CIELO DURO) |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A3 | 1 | Hospital Diurno | A3-1-024 | Shv | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | [7 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( CIELO DURO)
A3 | 1 | Hospital Diurno | A3-1-024a | Equipo aspiracion central | [9 empty] | pendiente cableado de centros electricos |  |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  |  |  | Recinto no lleva cielo falso
A3 | 1 | Hospital Diurno | A3-1-025 | Sala UPS | Pendiente bajada cuello ductos | [5 empty] | Pendiente ejecuccion de sistema FM-200 |  |  | pendiente cableado de centros electricos |  |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  |  |  | Recinto no lleva cielo falso
A3 | 1 | Hospital Diurno | A3-1-026 | Pasillo | Pendiente instalacion de fancoils, bajada de cuello ductos y red de condensados |  | Pendiente instalar arriostres y prueba de hermeticidad |  | Pendiente ejecuccion arriostres |  |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima | pendiente cableado de seguridad tecnologica | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes
A3 | 1 | Hospital Diurno | A3-1-027 | Sala Espera Quimioterapia Hospital Diurno Adulto | Pendiente instalacion de fancoils, bajada de cuello ductos y red de condensados | [8 empty] | pendiente cableado de centros electricos |  | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes
A3 | 1 | Hospital Diurno | A3-1-028 | Secretarias | Pendiente instalacion de fancoils, bajada de cuello ductos y red de condensados | [8 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A3 | 1 | Hospital Diurno | A3-1-029 | Sala reuniones hospital diurno | Pendiente instalacion de fancoils, bajada de cuello ductos y red de condensados | [8 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  |  |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes
A3 | 1 | Hospital Diurno | A3-1-030 | Espera medico quirurgia infantil | Pendiente instalacion de fancoils, bajada de cuello ductos y red de condensados |  | Pendiente instalar arriostres y prueba de hermeticidad |  |  | Ejecutado, Pendiente aprobacion de procedimiento |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes
A3 | 1 | Hospital Diurno | A3-1-031 | Pasillo | Pendiente instalacion recuperadores de calor, red de condensados | [8 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima | pendiente cableado de seguridad tecnologica | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes
A3 | 1 | Hospital Diurno | A3-1-032 | Espera medico quirurgia adultos | Pendiente instalacion de fancoils, bajada de cuello ductos y red de condensados |  | Pendiente instalar arriostres y prueba de hermeticidad | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes
A3 | 1 | Hospital Diurno | A3-1-033 | Recepcion quimioterapia hospital diurno | Pendiente instalacion de fancoils, bajada de cuello ductos y red de condensados |  | Pendiente instalar arriostres y prueba de hermeticidad | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A3 | 1 | Hospital Diurno | A3-1-034 | Sala Espera Quimioterapia Hospital Diurno Infantil | Pendiente instalacion de fancoils, bajada de cuello ductos y red de condensados | [8 empty] | pendiente cableado de centros electricos |  | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes
A3 | 1 | Hospital Diurno | A3-1-035 | Of enfermeria hospital diurno | Pendiente instalacion de fancoils, bajada de cuello ductos y red de condensados |  | Pendiente instalar arriostres y prueba de hermeticidad | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A3 | 1 | Hospital Diurno | A3-1-036 | Of jefe hospital diurno | Pendiente instalacion de fancoils, bajada de cuello ductos y red de condensados |  | Pendiente instalar arriostres y prueba de hermeticidad | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A3 | 1 | Hospital Diurno | A3-1-037 | Shv | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | Pendiente instalar arriostres y prueba de hermeticidad |  |  | Ejecutado, Pendiente aprobacion de procedimiento |  |  |  | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO |  |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A3 | 1 | Hospital Diurno | A3-1-038 | Entrevista | Pendiente instalacion de fancoils, bajada de cuello ductos y red de condensados | [8 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima
A3 | 1 | Nucleos Verticales | A3-1-039 | Nucleo de Circulacion Vertical N°2 | Pendiente instalacion recuperadores de calor, red de condensados | [8 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima | pendiente cableado de seguridad tecnologica | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A3 | 1 | Nucleos Verticales | A3-1-040 | Escalera 2 | [9 empty] | pendiente cableado de centros electricos | [7 empty] | Recinto no lleva cielo falso
A3 | 1 | Hospital Diurno | A3-1-041 | Recepcion medica quimioterapia hospital diurno | Pendiente instalacion de fancoils, bajada de cuello ductos y red de condensados |  | Pendiente instalar arriostres y prueba de hermeticidad |  |  | Ejecutado, Pendiente aprobacion de procedimiento |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A3 | 1 | Hospital Diurno | A3-1-042 | Entrevista | Pendiente instalacion de fancoils, bajada de cuello ductos y red de condensados | [8 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A3 | 1 | Hospital Diurno | A3-1-043 | Bodega | Pendiente bajada cuello ductos |  | Pendiente instalar arriostres y prueba de hermeticidad | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos |  |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A4 | 1 | Nucleos Verticales | A4-1-001 | Escalera 1 | [9 empty] | pendiente cableado de centros electricos | [7 empty] | Recinto no lleva cielo falso
A4 | 1 | I.I.H. | A4-1-01ad | Administrativos | Pendiente bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecutar alcantarillado | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A4 | 1 | Medicina Fisica Y Rehabilitación | A4-1-002 | Bodega | [9 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  | pendiente cableado de seguridad tecnologica
A4 | 1 | I.I.H. | A4-1-02ad | Oficina Jefe | Pendiente bajada cuello ductos | [8 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato
A4 | 1 | Medicina Fisica Y Rehabilitación | A4-1-003 | Sala de trabajo T.O. | Pendiente red de condensado |  | Pendiente ejecutar alcantarillado | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  |  |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes
A4 | 1 | I.I.H. | A4-1-03ad | Archivo | Pendiente entrega Ductos (fancoil) | [8 empty] | pendiente cableado de centros electricos |  |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A4 | 1 | Medicina Fisica Y Rehabilitación | A4-1-004 | Sala de trabajo T.O. | Pendiente red de condensado | [8 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes
A4 | 1 | I.I.H. | A4-1-04ad | Espera | Pendiente red de condensado |  | Pendiente ejecutar alcantarillado | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima
A4 | 1 | Medicina Fisica Y Rehabilitación | A4-1-005 | Sala insercion AVD | Pendiente red de condensado |  | Pendiente ejecutar alcantarillado | [6 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO |  | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes
A4 | 1 | I.I.H. | A4-1-05ad | Oirs | Pendiente red de condensado |  | Pendiente ejecutar alcantarillado | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A4 | 1 | Nucleos Verticales | A4-1-006 | Hall montacargas | [9 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A4 | 1 | I.I.H. | A4-1-06ad | Hall de Espera | Pendiente bajada cuello ductos |  |  |  | Pendiente ejecuccion arriostres |  |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes
A4 | 1 | Medicina Fisica Y Rehabilitación | A4-1-07 | Estacionamiento Camillas | Pendiente bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecutar alcantarillado | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A4 | 1 | Voluntariado | A4-1-07ad | Bodega |  |  | Pendiente ejecutar alcantarillado | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos |  |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A4 | 1 | Medicina Fisica Y Rehabilitación | A4-1-008 | Box atencion medica | Pendiente red de condensado | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | Pendiente ejecutar alcantarillado | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A4 | 1 | Voluntariado | A4-1-08ad | Closet | [9 empty] | pendiente cableado de centros electricos | [7 empty] | Recinto no lleva cielo falso
A4 | 1 | Medicina Fisica Y Rehabilitación | A4-1-009 | Box atencion medica | Pendiente red de condensado | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | [7 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A4 | 1 | Voluntariado | A4-1-09ad | Shf | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | Pendiente ejecutar alcantarillado | [6 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO
A4 | 1 | Medicina Fisica Y Rehabilitación | A4-1-010 | Box atencion medica | Pendiente red de condensado | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | Pendiente ejecutar alcantarillado | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A4 | 1 | Voluntariado | A4-1-10ad | voluntariado | Pendiente red de condensado |  | Pendiente ejecutar alcantarillado | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A4 | 1 | Medicina Fisica Y Rehabilitación | A4-1-011 | Box atencion medica | Pendiente red de condensado | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | Pendiente ejecutar alcantarillado | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A4 | 1 | Medicina Fisica Y Rehabilitación | A4-1-012 | Shp | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | [7 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO
A4 | 1 | Medicina Fisica Y Rehabilitación | A4-1-013 | Aseo | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | Pendiente ejecutar alcantarillado | [6 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO
A4 | 1 | Medicina Fisica Y Rehabilitación | A4-1-014 | Pasillo | Pendiente instalacion recuperadores de calor, red de condensados | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC, pendiente ejecuccion de arriostres | Pendiente ejecutar alcantarillado |  | Pendiente recepcion gabinete incendios y arriostres |  |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima | pendiente cableado de seguridad tecnologica | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes
A4 | 1 | Medicina Fisica Y Rehabilitación | A4-1-015 | Sala entrevistas | Pendiente red de condensado |  | Pendiente ejecutar alcantarillado | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A4 | 1 | Hospital Diurno | A4-1-016 | Shv | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | [7 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( CIELO DURO) |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A4 | 1 | Hospital Diurno | A4-1-017 | Shv | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | Pendiente ejecutar alcantarillado | [6 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( CIELO DURO)
A4 | 1 | Medicina Fisica Y Rehabilitación | A4-1-018 | Espera medicina fisica | Pendiente red de condensado | [8 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima | pendiente cableado de seguridad tecnologica | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes
A4 | 1 | Medicina Fisica Y Rehabilitación | A4-1-019 | Recepcion medicina fisica | Pendiente red de condensado | [8 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A4 | 1 | Medicina Fisica Y Rehabilitación | A4-1-020 | Box atencion medica | Pendiente red de condensado | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | [7 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A4 | 1 | Medicina Fisica Y Rehabilitación | A4-1-021 | Box atencion medica | Pendiente red de condensado | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | [7 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A4 | 1 | Medicina Fisica Y Rehabilitación | A4-1-022 | Box de medidas | Pendiente red de condensado | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | Pendiente ejecutar alcantarillado | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A4 | 1 | Medicina Fisica Y Rehabilitación | A4-1-023 | Taller de ferulas | Pendiente red de condensado |  | Pendiente ejecutar alcantarillado | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A4 | 1 | Medicina Fisica Y Rehabilitación | A4-1-024 | Sala Grupal Medicina fisica | Pendiente red de condensado |  | Pendiente ejecutar alcantarillado | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes
A4 | 1 | Medicina Fisica Y Rehabilitación | A4-1-025 | Shv | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | [7 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO
A4 | 1 | Medicina Fisica Y Rehabilitación | A4-1-026 | Shv | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | [7 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO
A4 | 1 | Medicina Fisica Y Rehabilitación | A4-1-027 | Insumos | Pendiente bajada cuello ductos |  | Pendiente ejecutar alcantarillado | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos |  |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A4 | 1 | Nucleos Verticales | A4-1-028 | Nucleo de Circulacion Vertical N°3 | Pendiente instalacion recuperadores de calor, red de condensados | [8 empty] | pendiente cableado de centros electricos |  | pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima | pendiente cableado de seguridad tecnologica | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
A4 | 1 | Nucleos Verticales | A4-1-029 | ESCALERA E3
B1 | 1 | Circulacion General | B1-1-001 | Circulacion General Publica | Pendiente instalacion recuperadores de calor, red de condensados, plenun descarga | PPI de monturas APF y APC en revision de ITO |  |  | Pendiente recepcion gabinete incendios y arriostres | Ejecutado, Pendiente levantar observaciones |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito)
B1 | 1 | Circulacion General | B1-1-002 | Circulacion General Publica | Pendiente instalacion recuperadores de calor, red de condensados, plenun descarga |  |  |  | Pendiente revision de arriostres por parte de AITO |  |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito)
B1 | 1 | Dialisis | B1-1-003 | Sala de espera | Pendiente red de condensados |  | Pendiente prueba de hermeticidad y revision de arriostres por parte de AITO |  | Pendiente revision de arriostres por parte de AITO |  |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos |  | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima | pendiente cableado de seguridad tecnologica ( en revision de ohl) | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito) |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes ( proceso de entrega ito)
B1 | 1 | Dialisis | B1-1-004 | Shv | Pendiente bajada cuello ductos | PPI de monturas APF y APC en revision de ITO | Pendiente prueba de hermeticidad y revision de arriostres por parte de AITO | [6 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO
B1 | 1 | Dialisis | B1-1-005 | Oficina Enfermeria | Pendiente red de condensados | [8 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito)
B1 | 1 | Dialisis | B1-1-006 | Sala tecnica | [9 empty] | pendiente cableado de centros electricos |  |  | pendiente cableado de seguridad tecnologica ( en revision de ohl) | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito) |  |  |  | Recinto no lleva cielo falso
B1 | 1 | Dialisis | B1-1-007 | Shf | Pendiente bajada cuello ductos | PPI de monturas APF y APC en revision de ITO | [7 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO
B1 | 1 | Dialisis | B1-1-008 | Shf | Pendiente bajada cuello ductos | PPI de monturas APF y APC en revision de ITO | [7 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO
B1 | 1 | Dialisis | B1-1-009 | Oficina jefatura | Pendiente red de condensados |  | Pendiente prueba de hermeticidad y revision de arriostres por parte de AITO | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito)
B1 | 1 | Dialisis | B1-1-010 | Secretaria | Pendiente red de condensados |  | Pendiente prueba de hermeticidad y revision de arriostres por parte de AITO | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito)
B1 | 1 | Dialisis | B1-1-011 | Post tratamiento | Pendiente red de condensados y conexión PPr fancoils |  | Pendiente prueba de hermeticidad y revision de arriostres por parte de AITO | Pendiente prueba hermeticida | [5 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito)
B1 | 1 | Dialisis | B1-1-012 | Estar | Pendiente red de condensados y conexión PPr fancoils | PPI de monturas APF y APC en revision de ITO | Pendiente prueba de hermeticidad y revision de arriostres por parte de AITO | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito) |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes ( proceso de entrega ito)
B1 | 1 | Dialisis | B1-1-013 | Estanques dialisis | Pendiente red de condensados |  | Pendiente prueba de hermeticidad y revision de arriostres por parte de AITO |  |  | Ejecutado, Pendiente levantar observaciones |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos |  |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito)
B1 | 1 | Dialisis | B1-1-014 | Pasillo | Pendiente instalacion recuperadores de calor, red de condensados | PPI de monturas APF y APC en revision de ITO | Pendiente prueba de hermeticidad y revision de arriostres por parte de AITO |  | Pendiente revision de arriostres por parte de AITO |  |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima | pendiente cableado de seguridad tecnologica ( en revision de ohl) | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito) |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes
B1 | 1 | Transplante y Procura | B1-1-015 | Trasplante y procura | Pendiente instalacion de fancoils y red de condensados | [8 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito)
B1 | 1 | Dental | B1-1-016 | Shv | Pendiente bajada cuello ductos | PPI de monturas APF y APC en revision de ITO | Pendiente prueba de hermeticidad y revision de arriostres por parte de AITO | [6 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO
B1 | 1 | Dental | B1-1-017 | Shv | Pendiente bajada cuello ductos | PPI de monturas APF y APC en revision de ITO | [7 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO |  |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito)
B1 | 1 | Dental | B1-1-018 | Pasillo |  |  | Pendiente prueba de hermeticidad y revision de arriostres por parte de AITO | [6 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO |  |  | pendiente cableado de seguridad tecnologica ( en revision de ohl) | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito) |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes
B1 | 1 | Dental | B1-1-019 | Sala espera odontologia | Pendiente instalacion de fancoils y red de condensados |  | Pendiente prueba de hermeticidad y revision de arriostres por parte de AITO | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima | pendiente cableado de seguridad tecnologica ( en revision de ohl) | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito) |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes ( proceso de entrega ito)
B1 | 1 | Dental | B1-1-020 | Archivo dental | Pendiente bajada cuello ductos | [8 empty] | pendiente cableado de centros electricos |  |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito)
B1 | 1 | Dental | B1-1-021 | Secretaria y admision dental | Pendiente bajada cuello ductos |  | PPI de arriostres en revision de ITO | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito)
B1 | 1 | Dialisis | B1-1-022 B1-1-023 | Pasillo | Pendiente bajada cuello ductos y red de condensados | PPI de monturas APF y APC en revision de ITO | PPI de arriostres en revision de ITO |  |  |  |  | Pendiente entrega de arriostres |  | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  | pendiente cableado de seguridad tecnologica ( en revision de ohl) | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito) |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes
B1 | 1 | Dialisis | B1-1-024 | Dialisis | Pendiente red de condensados |  | PPI de arriostres en revision de ITO |  |  | Ejecutado, Pendiente levantar observaciones |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente sistema nebulizado |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes ( proceso de entrega ito) | pendiente cableado de llamado de Enfermera
B1 | 1 | Dialisis | B1-1-025 | Cubiculo aislado | Pendiente red de condensados | PPI de monturas APF y APC en revision de ITO | PPI de arriostres en revision de ITO | Pendiente conexión bajada a CPI (Falta pata bajada), pendiente prueba hermeticida |  | Ejecutado, Pendiente levantar observaciones |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente sistema nebulizado |  |  | pendiente cableado de llamado de Enfermera
B1 | 1 | Dialisis | B1-1-026 | Cubiculo aislado | Pendiente red de condensados | PPI de monturas APF y APC en revision de ITO | PPI de arriostres en revision de ITO | Pendiente conexión bajada a CPI (Falta pata bajada), pendiente prueba hermeticida |  | Ejecutado, Pendiente levantar observaciones |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente sistema nebulizado |  |  | pendiente cableado de llamado de Enfermera
B1 | 1 | Dialisis | B1-1-027A | Ropa sucia | Pendiente bajada cuello ductos |  | PPI de arriostres en revision de ITO
B1 | 1 | Dialisis | B1-1-028 | Aseo | Pendiente bajada cuello ductos | PPI de monturas APF y APC en revision de ITO | PPI de arriostres en revision de ITO | [6 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO
B1 | 1 | Dialisis | B1-1-029 | Preparacion dialisis | Pendiente bajada cuello ductos | PPI de monturas APF y APC en revision de ITO | PPI de arriostres en revision de ITO | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito)
B1 | 1 | Dialisis | B1-1-030 | Reutilizacion dializadores | Pendiente bajada cuello ductos | PPI de monturas APF y APC en revision de ITO | PPI de arriostres en revision de ITO |  |  | Ejecutado, Pendiente levantar observaciones |  | Pendiente entrega de arriostres |  | pendiente cableado de centros electricos |  |  |  | pendiente sistema nebulizado
B1 | 1 | Dental | B1-1-031 | Shp | Pendiente bajada cuello ductos | PPI de monturas APF y APC en revision de ITO | PPI de arriostres en revision de ITO | [6 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO
B1 | 1 | Dialisis | B1-1-033 | Estacion enfermeria | Pendiente instalacion de fancoils y red de condensados |  | PPI de arriostres en revision de ITO |  | Pendiente revision de arriostres por parte de AITO | Ejecutado, Pendiente levantar observaciones |  | Pendiente entrega de arriostres |  | pendiente cableado de centros electricos |  | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente sistema nebulizado |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes ( proceso de entrega ito) | pendiente cableado de llamado de Enfermera
B1 | 1 | Dialisis | B1-1-033a | Trabajo sucio |  | PPI de monturas APF y APC en revision de ITO | PPI de arriostres en revision de ITO |  |  | Ejecutado, Pendiente levantar observaciones |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos |  |  |  | pendiente sistema nebulizado
B1 | 1 | Dialisis | B1-1-034 | Sala procedimientos colocacion cateteres | Pendiente red de condensados | PPI de monturas APF y APC en revision de ITO | PPI de arriostres en revision de ITO |  |  |  |  | Pendiente entrega de arriostres |  | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito)
B1 | 1 | Dialisis | B1-1-035 | Box peritoneo | Pendiente bajada cuello ductos | PPI de monturas APF y APC en revision de ITO | [7 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito)
B1 | 1 | Dialisis | B1-1-036 | Inf prof medicos | Pendiente red de condensados |  | PPI de arriostres en revision de ITO |  |  | Ejecutado, Pendiente levantar observaciones |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito)
B1 | 1 | Dialisis | B1-1-037 | Shf | Pendiente bajada cuello ductos | PPI de monturas APF y APC en revision de ITO | PPI de arriostres en revision de ITO | [6 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO
B1 | 1 | Dialisis | B1-1-038 | Reutilizacion dializadores | Pendiente bajada cuello ductos |  | PPI de arriostres en revision de ITO |  |  | Ejecutado, Pendiente levantar observaciones |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos |  |  |  | pendiente sistema nebulizado
B1 | 1 | Dental | B1-1-039 | Box dental | Pendiente bajada cuello ductos | PPI de monturas APF y APC en revision de ITO |  | Pendiente prueba hermeticida | [5 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito)
B1 | 1 | Dental | B1-1-040 | Box dental | Pendiente instalacion de fancoils y red de condensados | PPI de monturas APF y APC en revision de ITO |  | Pendiente prueba hermeticida | [5 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito)
B1 | 1 | Dental | B1-1-041 | Box dental | Pendiente bajada cuello ductos | PPI de monturas APF y APC en revision de ITO |  | Pendiente prueba hermeticida | [5 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito)
B1 | 1 | Dialisis | B1-1-042 | Pasillo | Pendiente red de condensados |  | PPI de arriostres en revision de ITO |  |  |  |  | Pendiente entrega de arriostres |  | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima | pendiente cableado de seguridad tecnologica ( en revision de ohl) | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito) |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes
B1 | 1 | Dialisis | B1-1-043 | Shp | Pendiente bajada cuello ductos | PPI de monturas APF y APC en revision de ITO | [7 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO | [6 empty] | pendiente cableado de llamado de Enfermera
B1 | 1 | Dialisis | B1-1-044 | Bodega soluciones | Pendiente bajada cuello ductos |  | PPI de arriostres en revision de ITO |  |  | Ejecutado, Pendiente levantar observaciones |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  | pendiente cableado de seguridad tecnologica ( en revision de ohl) | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito)
B1 | 1 | Dialisis | B1-1-045 | Rack datos | Pendiente red de condensados | [8 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  | pendiente cableado de seguridad tecnologica ( en revision de ohl) | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito) |  |  |  | Recinto no lleva cielo falso
B1 | 1 | Dialisis | B1-1-046 | Bodega equipos | Pendiente bajada cuello ductos | [8 empty] | pendiente cableado de centros electricos |  |  | pendiente cableado de seguridad tecnologica ( en revision de ohl) | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito)
B1 | 1 | Laboratorios | B1-1-047 | Pasillo | Pendiente red de condensados y plenun descarga | PPI de monturas APF y APC en revision de ITO | PPI de arriostres en revision de ITO |  | Pendiente revision de arriostres por parte de AITO |  |  | Pendiente entrega de arriostres |  | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  | pendiente cableado de seguridad tecnologica ( en revision de ohl) | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito) |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes
B1 | 1 | Dental | B1-1-048 | Box dental | Pendiente bajada cuello ductos | PPI de monturas APF y APC en revision de ITO |  | Pendiente prueba hermeticida | [5 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito)
B1 | 1 | Dental | B1-1-049 | Box dental | Pendiente red de condensados | PPI de monturas APF y APC en revision de ITO | PPI de arriostres en revision de ITO | Pendiente prueba hermeticida | [5 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito)
B1 | 1 | Dental | B1-1-050 | Box dental | Pendiente bajada cuello ductos | PPI de monturas APF y APC en revision de ITO | PPI de arriostres en revision de ITO | Pendiente prueba hermeticida | [5 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito)
B1 | 1 | Dental | B1-1-051 | Box dental | Pendiente instalacion de fancoils, bajada de cuello ductos y red de condensados, plenun descarga | PPI de monturas APF y APC en revision de ITO | PPI de arriostres en revision de ITO | Pendiente prueba hermeticida | [5 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito)
B1 | 1 | Laboratorios | B1-1-053 | TRABAJO SUCIO | Pendiente bajada cuello ductos |  | PPI de arriostres en revision de ITO |  | Pendiente conectar redes |  |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos ( en proceso de entrega a la ito)
B1 | 1 | BIOLOGÍA MOLECULAR | B1-1-053a | BIOLOGÍA MOLECULAR
B1 | 1 | TRABAJO SUCIO | B1-1-053b | TRABAJO SUCIO
B1 | 1 | Laboratorios | B1-1-054 | Hall genetica | Pendiente red de condensados |  | PPI de arriostres en revision de ITO |  | Pendiente revision de arriostres por parte de AITO |  |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos (tapar cajas conectar flexibles) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( TAPAR CAJAS) | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima
B1 | 1 | Laboratorios | B1-1-055 | AREA LIMPIA PRE PCR | Pendiente red de condensados | PPI de monturas APF y APC en revision de ITO | PPI de arriostres en revision de ITO | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos ( en proceso de entrega a la ito) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima ( SIN CONECTAR FC)
B1 | 1 | Laboratorios | B1-1-057 | Sala refrigeradores | Pendiente bajada cuello ductos |  | PPI de arriostres en revision de ITO | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos ( en proceso de entrega a la ito) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito)
B1 | 1 | Laboratorios | B1-1-059 | Lavado Descontaminación secado | Pendiente red de condensados |  | PPI de arriostres en revision de ITO | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos ( tuberia cag sin cables) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito)
B1 | 1 | Laboratorios | B1-1-060 | Bodega insumos | Pendiente bajada cuello ductos | [8 empty] | pendiente cableado de centros electricos ( en proceso de entrega a la ito) |  |  | pendiente cableado de seguridad tecnologica ( en revision de ohl) | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito)
B1 | 1 | Laboratorios | B1-1-061 | Shf | Pendiente bajada cuello ductos | PPI de monturas APF y APC en revision de ITO | PPI de arriostres en revision de ITO | [6 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO |  |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito)
B1 | 1 | Laboratorios | B1-1-062 | Shf |  | PPI de monturas APF y APC en revision de ITO | PPI de arriostres en revision de ITO | [6 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO
B1 | 1 | Laboratorios | B1-1-063 | Bodega reactivos |  |  | PPI de arriostres en revision de ITO | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos ( en proceso de entrega a la ito) |  |  | pendiente cableado de seguridad tecnologica | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito)
B1 | 1 | Dental | B1-1-064 | Pasillo |  |  | PPI de arriostres en revision de ITO |  | Pendiente revision de arriostres por parte de AITO |  |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  | pendiente cableado de seguridad tecnologica ( en revision de ohl) | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito) |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes
B1 | 1 | Laboratorios | B1-1-067 | Pasillo | Pendiente red de condensados | PPI de monturas APF y APC en revision de ITO | PPI de arriostres en revision de ITO | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  | pendiente cableado de seguridad tecnologica ( en revision de ohl) | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito) |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes
B1 | 1 | ESCLUSA | B1-1-067a | ESCLUSA
B1 | 1 | Dental | B1-1-068 | Secretaria dental | Pendiente recuperador de calor, bajada de cuello ductos y red de condensados |  | PPI de arriostres en revision de ITO | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos ( en proceso de entrega a la ito) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito)
B1 | 1 | Dental | B1-1-069 | Pasillo | Pendiente recuperador de calor, bajada de cuello ductos y red de condensados |  | PPI de arriostres en revision de ITO | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos |  | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima | pendiente cableado de seguridad tecnologica ( en revision de ohl) | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito) |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes
B1 | 1 | Dental | B1-1-070 | Shp | Pendiente bajada cuello ductos | PPI de monturas APF y APC en revision de ITO | [7 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO
B1 | 1 | Dental | B1-1-071 | Bodega | Pendiente bajada cuello ductos |  | PPI de arriostres en revision de ITO | [6 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO |  |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito)
B1 | 1 | Dental | B1-1-072 | Sala informes | Pendiente red de condensados |  | PPI de arriostres en revision de ITO | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito)
B1 | 1 | Laboratorios | B1-1-075 | Trabajo sucio | Pendiente bajada cuello ductos | PPI de monturas APF y APC en revision de ITO | [7 empty] | pendiente cableado de centros electricos ( en proceso de entrega a la ito) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | [8 empty] | R
B1 | 1 | Laboratorios | B1-1-077 | Hall inmunologia | Pendiente red de condensados |  | PPI de arriostres en revision de ITO | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos ( en proceso de entrega a la ito) |  | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima
B1 | 1 | Laboratorios | B1-1-078 | Lab Toxico drogas | Pendiente red de condensados |  | PPI de arriostres en revision de ITO | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos ( en proceso de entrega a la ito) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima ( EQUIPO SIN CONECTAR) |  | pendiente sistema nebulizado
B1 | 1 | Laboratorios | B1-1-079 | Trabajo sucio | Pendiente bajada cuello ductos | PPI de monturas APF y APC en revision de ITO | [7 empty] | pendiente cableado de centros electricos ( en proceso de entrega a la ito)
B1 | 1 | Laboratorios | B1-1-080 | Trabajo sucio | Pendiente bajada cuello ductos | PPI de monturas APF y APC en revision de ITO | PPI de arriostres en revision de ITO | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos ( en proceso de entrega a la ito)
B1 | 1 | Laboratorios | B1-1-081 | Laboratorio serologia | Pendiente red de condensados |  | PPI de arriostres en revision de ITO | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos ( en proceso de entrega a la ito) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente sistema nebulizado
B1 | 1 | Laboratorios | B1-1-082 | Estar diurno | Pendiente red de condensados | PPI de monturas APF y APC en revision de ITO | [5 empty] | Pendiente subior a 2° Piso |  | pendiente cableado de centros electricos ( subida a 2° piso sin terminar) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito) |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes ( proceso de entrega ito)
B1 | 1 | Dental | B1-1-083 | Sala Reuniones Dental | Pendiente red de condensados | [8 empty] | pendiente cableado de centros electricos ( en proceso de entrega a la ito) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito) |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes ( proceso de entrega ito)
B1 | 1 | Dental | B1-1-084 | OF. Jefe Dental | Pendiente red de condensados |  | Pendiente prueba de hermeticidad y revision de arriostres por parte de AITO | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos ( en proceso de entrega a la ito) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito)
B2 | 1 | Circulacion General | B2-1-001 | Circulacion General Publica | Pendiente instalacion recuperador de calor, bajada de cuello ductos y red de condensados |  | Pendiente prueba de hermeticidad y revision de arriostres por parte de AITO |  | Pendiente recepcion gabinete incendios y arriostres |  |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
B2 | 1 | Procedimientos | B2-1-002 | Espera mujer-infantil procedimientos | Pendiente instalacion de fancoils, bajada de cuello ductos y red de condensados |  | Pendiente prueba de hermeticidad y revision de arriostres por parte de AITO | [5 empty] | Pendiente entregar Protocolo a ITO | pendiente cableado de centros electricos |  | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima | pendiente cableado de seguridad tecnologica | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes
B2 | 1 | Procedimientos | B2-1-003 | Shv | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | [7 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO
B2 | 1 | Procedimientos | B2-1-004 | Shv | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | [7 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO
B2 | 1 | Procedimientos | B2-1-005 | Shv | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | [7 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO
B2 | 1 | Procedimientos | B2-1-006 | Shv | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | [7 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO
B2 | 1 | Procedimientos | B2-1-007 | Adultos procedimientos | Pendiente instalacion de fancoils, bajada de cuello ductos y red de condensados |  |  |  | Pendiente revision de arriostres por parte de AITO |  |  |  | Pendiente entregar Protocolo a ITO | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima | pendiente cableado de seguridad tecnologica | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes
B2 | 1 | Procedimientos | B2-1-008 | Shv | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | [7 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO
B2 | 1 | Procedimientos | B2-1-009 | Shv | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | [7 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO
B2 | 1 | Procedimientos | B2-1-010 | Shv | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | [7 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO
B2 | 1 | Procedimientos | B2-1-011 | Shv | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | [7 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO
B2 | 1 | Procedimientos | B2-1-012 | Recepcion procedimientos | Pendiente instalacion de fancoils, bajada de cuello ductos y red de condensados |  | Pendiente prueba de hermeticidad y revision de arriostres por parte de AITO | [5 empty] | Pendiente entregar Protocolo a ITO | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
B2 | 1 | Procedimientos | B2-1-013 | Recepcion procedimientos | Pendiente instalacion de fancoils, bajada de cuello ductos y red de condensados |  | Pendiente prueba de hermeticidad y revision de arriostres por parte de AITO | [5 empty] | Pendiente entregar Protocolo a ITO | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
B2 | 1 | Dental | B2-1-014 | Disponible |  |  | Pendiente prueba de hermeticidad y revision de arriostres por parte de AITO | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos |  |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
B2 | 1 | Procedimientos | B2-1-014a | Equipo aspiracion central |  |  | Pendiente prueba de hermeticidad y revision de arriostres por parte de AITO | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos |  | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  |  |  | Recinto lleva cielo falso
B2 | 1 | Procedimientos | B2-1-015 | Pasillo | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC, pendiente ejecuccion de arriostres | Pendiente prueba de hermeticidad y revision de arriostres por parte de AITO | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  | pendiente cableado de seguridad tecnologica | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes | pendiente cableado de llamado de Enfermera
B2 | 1 | Procedimientos | B2-1-016 | Pasillo | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC, pendiente ejecuccion de arriostres | Pendiente prueba de hermeticidad y revision de arriostres por parte de AITO | Pendiente prueba hermeticida y recepcion de arriostres (AITO) | [5 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  | pendiente cableado de seguridad tecnologica | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes | pendiente cableado de llamado de Enfermera
B2 | 1 | Dental | B2-1-017 | Box dental | Pendiente bajada de cuello ductos | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC |  | Pendiente prueba hermeticida | [5 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima | [5 empty] | T
B2 | 1 | Dental | B2-1-018 | Box dental | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC |  | Pendiente prueba hermeticida | [5 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | [6 empty] | T
B2 | 1 | Dental | B2-1-019 | Box dental | Pendiente bajada de cuello ductos | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | Pendiente prueba de hermeticidad y revision de arriostres por parte de AITO | Pendiente prueba hermeticida | [5 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  |  |  | T
B2 | 1 | Procedimientos | B2-1-020 | Box procedimientos gineco-obstericios | Pendiente bajada de cuello ductos | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | Pendiente prueba de hermeticidad y revision de arriostres por parte de AITO | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  |  | pendiente cableado de llamado de Enfermera
B2 | 1 | Procedimientos | B2-1-021 | Preparación infantil | Pendiente bajada cuello ductos |  | Pendiente prueba de hermeticidad y revision de arriostres por parte de AITO | Pendiente prueba hermeticida | [5 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  |  | pendiente cableado de llamado de Enfermera
B2 | 1 | Procedimientos | B2-1-022 | Preparación infantil | Pendiente bajada cuello ductos |  | Pendiente prueba de hermeticidad y revision de arriostres por parte de AITO | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  |  | pendiente cableado de llamado de Enfermera
B2 | 1 | Procedimientos | B2-1-023 | Preparación paciente | Pendiente bajada cuello ductos |  | Pendiente prueba de hermeticidad y revision de arriostres por parte de AITO | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  |  | pendiente cableado de llamado de Enfermera
B2 | 1 | Procedimientos | B2-1-024 | Preparación paciente | Pendiente instalacion de fancoils, bajada de cuello ductos y red de condensados |  | Pendiente prueba de hermeticidad y revision de arriostres por parte de AITO | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  |  | pendiente cableado de llamado de Enfermera
B2 | 1 | Procedimientos | B2-1-025 | Preparación paciente | Pendiente instalacion de fancoils, bajada de cuello ductos y red de condensados |  | Pendiente prueba de hermeticidad y revision de arriostres por parte de AITO | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  |  | pendiente cableado de llamado de Enfermera
B2 | 1 | Procedimientos | B2-1-026 | Preparación paciente | Pendiente bajada cuello ductos |  | Pendiente prueba de hermeticidad y revision de arriostres por parte de AITO | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  |  | pendiente cableado de llamado de Enfermera
B2 | 1 | Dental | B2-1-027 | Box dental | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | Pendiente prueba de hermeticidad y revision de arriostres por parte de AITO | Pendiente prueba hermeticida | [5 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  |  |  | T
B2 | 1 | Procedimientos | B2-1-028 | Shp | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | [7 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO
B2 | 1 | Procedimientos | B2-1-029 | Rack datos | Pendiente instalacion de fancoils, bajada de cuello ductos y red de condensados | [8 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  |  |  | Recinto no lleva cielo falso
B2 | 1 | Procedimientos | B2-1-030 | Procedimientos dermatologicos adultos | Pendiente instalacion de fancoils, bajada de cuello ductos y red de condensados | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | Pendiente prueba de hermeticidad y revision de arriostres por parte de AITO | Pendiente prueba hermeticida | [5 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  |  |  | T
B2 | 1 | Procedimientos | B2-1-031 | Box neumologia adulto | Pendiente instalacion de fancoils, bajada de cuello ductos, red de condensados y plenun TAE | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | Pendiente prueba de hermeticidad y revision de arriostres por parte de AITO | Pendiente prueba hermeticida | [5 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  |  | pendiente cableado de llamado de Enfermera
B2 | 1 | Dental | B2-1-032 | Box dental | Pendiente instalacion de fancoils, bajada de cuello ductos y red de condensados | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | Pendiente prueba de hermeticidad y revision de arriostres por parte de AITO | Pendiente prueba hermeticida | [5 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
B2 | 1 | Procedimientos | B2-1-033 | Toma muestra orina infantil | Pendiente instalacion de fancoils, bajada de cuello ductos y red de condensados | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | [7 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
B2 | 1 | Procedimientos | B2-1-034 | Inyectables infantil | Pendiente instalacion de fancoils, bajada de cuello ductos y red de condensados | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC |  | Pendiente prueba hermeticida | [5 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
B2 | 1 | Procedimientos | B2-1-035 | Box curaciones adulto | Pendiente instalacion de fancoils, bajada de cuello ductos y red de condensados | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | Pendiente prueba de hermeticidad y revision de arriostres por parte de AITO | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
B2 | 1 | Procedimientos | B2-1-036 | Box recuperacion adulto | Pendiente instalacion de fancoils, bajada de cuello ductos y red de condensados | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | Pendiente prueba de hermeticidad y revision de arriostres por parte de AITO |  | Pendiente revision de arriostres por parte de AITO |  |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  |  | pendiente cableado de llamado de Enfermera
B2 | 1 | Dental | B2-1-037 | Box dental | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | Pendiente prueba de hermeticidad y revision de arriostres por parte de AITO | Pendiente prueba hermeticida | [5 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  |  |  | T
B2 | 1 | Procedimientos | B2-1-038 | Curaciones infantil | Pendiente bajada cuello ductos |  | Pendiente prueba de hermeticidad y revision de arriostres por parte de AITO | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos |  |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
B2 | 1 | Procedimientos | B2-1-039 | Toma muestra sangre infantil | Pendiente instalacion de fancoils, bajada de cuello ductos y red de condensados | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | [7 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
B2 | 1 | Dental | B2-1-040 | Box dental | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | Pendiente prueba de hermeticidad y revision de arriostres por parte de AITO | Pendiente prueba hermeticida | [5 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
B2 | 1 | Dental | B2-1-041a | Pasillo | Pendiente bajada cuello ductos, red de condensados y plenun TAE | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC, pendiente ejecuccion de arriostres | Pendiente prueba de hermeticidad y revision de arriostres por parte de AITO | Pendiente prueba hermeticida y recepcion de arriostres (AITO) | [5 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  | pendiente cableado de seguridad tecnologica | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes
B2 | 1 | Dental | B2-1-042 | Rayos | Pendiente bajada cuello ductos |  | Pendiente prueba de hermeticidad y revision de arriostres por parte de AITO | Pendiente prueba hermeticida | [5 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  | pendiente sistema nebulizado
B2 | 1 | Dental | B2-1-043 | Rayos panoramicos | Pendiente instalacion de fancoils, bajada de cuello ductos y red de condensados |  | Pendiente prueba de hermeticidad y revision de arriostres por parte de AITO | Pendiente prueba hermeticida | [5 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente sistema nebulizado
B2 | 1 | Procedimientos | B2-1-044 | Espera interna mujer infantil | Pendiente instalacion de fancoils, bajada de cuello ductos y red de condensados | [8 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima | pendiente cableado de seguridad tecnologica | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes
B2 | 1 | Procedimientos | B2-1-045 | Pasillo | Pendiente instalacion recuperador de calor, bajada de cuello ductos y red de condensados | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC, pendiente ejecuccion de arriostres | Pendiente prueba de hermeticidad y revision de arriostres por parte de AITO | Pendiente prueba hermeticida y recepcion de arriostres (AITO) |  |  |  | Pendiente entrega de arriostres |  | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima | pendiente cableado de seguridad tecnologica | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes | pendiente cableado de llamado de Enfermera
B2 | 1 | Procedimientos | B2-1-046 | Estacion enfermeria | Pendiente instalacion recuperador de calor, bajada de cuello ductos y red de condensados | [8 empty] | pendiente cableado de centros electricos |  | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  |  | pendiente cableado de llamado de Enfermera
B2 | 1 | Procedimientos | B2-1-047 | Trabajo sucio | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | Pendiente prueba de hermeticidad y revision de arriostres por parte de AITO | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos | [7 empty] | T
B2 | 1 | Procedimientos | B2-1-048 | Trabajo sucio | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | Pendiente prueba de hermeticidad y revision de arriostres por parte de AITO | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos | [7 empty] | T
B2 | 1 | Procedimientos | B2-1-049 | Estacion enfermeria | Pendiente instalacion recuperador de calor, bajada de cuello ductos y red de condensados | [8 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  |  | pendiente cableado de llamado de Enfermera
B2 | 1 | Procedimientos | B2-1-050 | Trabajo limpio | Pendiente bajada cuello ductos |  | Pendiente prueba de hermeticidad y revision de arriostres por parte de AITO |  |  |  |  | Pendiente entrega de arriostres |  | pendiente cableado de centros electricos | [7 empty] | T
B2 | 1 | Procedimientos | B2-1-051 | Trabajo limpio | Pendiente bajada cuello ductos |  | Pendiente prueba de hermeticidad y revision de arriostres por parte de AITO | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos | [7 empty] | T
B2 | 1 | Procedimientos | B2-1-052 | Pasillo | Pendiente instalacion recuperador de calor, bajada de cuello ductos y red de condensados | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC, pendiente ejecuccion de arriostres | Pendiente prueba de hermeticidad y revision de arriostres por parte de AITO | Pendiente prueba hermeticida y recepcion de arriostres (AITO) | Pendiente recepcion gabinete incendios y arriostres |  |  | Pendiente entrega de arriostres |  | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima | pendiente cableado de seguridad tecnologica | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes | pendiente cableado de llamado de Enfermera
B2 | 1 | Procedimientos | B2-1-053 | Box traumatologia adulto | Pendiente instalacion de fancoils, bajada de cuello ductos y red de condensados | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | Pendiente prueba de hermeticidad y revision de arriostres por parte de AITO |  | Pendiente revision de arriostres por parte de AITO |  |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  |  | pendiente cableado de llamado de Enfermera
B2 | 1 | Procedimientos | B2-1-054 | Espera interna adultos | Pendiente instalacion de fancoils, bajada de cuello ductos y red de condensados |  | Pendiente prueba de hermeticidad y revision de arriostres por parte de AITO | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima | pendiente cableado de seguridad tecnologica | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes |  | T
B2 | 1 | Procedimientos | B2-1-055 | Shf | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | Pendiente prueba de hermeticidad y revision de arriostres por parte de AITO | [6 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO | [7 empty] | T
B2 | 1 | Procedimientos | B2-1-056 | Shp | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | Pendiente prueba de hermeticidad y revision de arriostres por parte de AITO | [6 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO | [7 empty] | T
B2 | 1 | Procedimientos | B2-1-057 | Shp | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | Pendiente prueba de hermeticidad y revision de arriostres por parte de AITO | [6 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO | [7 empty] | T
B2 | 1 | Procedimientos | B2-1-058 | Shf | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | Pendiente prueba de hermeticidad y revision de arriostres por parte de AITO | [6 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO | [7 empty] | T
B2 | 1 | Dental | B2-1-059 | Laboratorio dental | Pendiente instalacion de fancoils, bajada de cuello ductos y red de condensados |  | Pendiente prueba de hermeticidad y revision de arriostres por parte de AITO | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  |  |  | T
B2 | 1 | Dental | B2-1-060 | Ropa sucia | Pendiente bajada cuello ductos | [8 empty] | pendiente cableado de centros electricos | [7 empty] | T
B2 | 1 | Dental | B2-1-061 | Shf | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | [7 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO | [7 empty] | T
B2 | 1 | Dental | B2-1-062 | Shf | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | [7 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO | [7 empty] | T
B2 | 1 | Dental | B2-1-063 | Sala Revelado | Pendiente bajada cuello ductos |  | Pendiente prueba de hermeticidad y revision de arriostres por parte de AITO | Pendiente prueba hermeticida | [5 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  | pendiente sistema nebulizado
B2 | 1 | Procedimientos | B2-1-064 | Box recuperacion adulto | Pendiente instalacion de fancoils, bajada de cuello ductos y red de condensados | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | Pendiente prueba de hermeticidad y revision de arriostres por parte de AITO | Pendiente prueba hermeticida | [5 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  |  |  | T
B2 | 1 | Procedimientos | B2-1-065 | Procedimientos | Pendiente instalacion de fancoils, bajada de cuello ductos y red de condensados | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | Pendiente prueba de hermeticidad y revision de arriostres por parte de AITO | Pendiente prueba hermeticida | [5 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente sistema nebulizado |  |  | pendiente cableado de llamado de Enfermera
B2 | 1 | Procedimientos | B2-1-066 | Box ecocardiog adulto | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | Pendiente prueba de hermeticidad y revision de arriostres por parte de AITO | Pendiente prueba hermeticida | [5 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  | pendiente sistema nebulizado |  |  | pendiente cableado de llamado de Enfermera
B2 | 1 | Procedimientos | B2-1-067 | Box yeso adulto | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | Pendiente prueba de hermeticidad y revision de arriostres por parte de AITO |  | Pendiente revision de arriostres por parte de AITO |  |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos |  |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
B2 | 1 | Dental | B2-1-068 | Estar diurno dental | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion de monturas APF y APC | Pendiente prueba de hermeticidad y revision de arriostres por parte de AITO | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
B2 | 1 | Dental | B2-1-069 | Insumos | Pendiente bajada cuello ductos |  | Pendiente prueba de hermeticidad y revision de arriostres por parte de AITO | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos |  |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  |  |  | T
B2 | 1 | Procedimientos | B2-1-070 | Box yeso infantil | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | [7 empty] | pendiente cableado de centros electricos |  |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  |  |  | T
B2 | 1 | Procedimientos | B2-1-071 | IR y cont. Gastricos adulto | Pendiente instalacion de fancoils, bajada de cuello ductos y red de condensados | Pendiente ejecuccion monturas APF y APC | Pendiente prueba de hermeticidad y revision de arriostres por parte de AITO |  | Pendiente revision de arriostres por parte de AITO |  |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos |  | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  |  | pendiente cableado de llamado de Enfermera
B3 | 1 | Laboratorios | B3-1-001 | Prep muestras y microscopios | Pendiente red de condensados |  | PPI de arriostres en revision de ITO | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos ( en proceso de entrega a la ito) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( en proceso de entrega a la ito) | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito)
B3 | 1 | Laboratorios | B3-1-002 | Serologia | Pendiente bajada cuello ductos | [8 empty] | pendiente cableado de centros electricos ( en proceso de entrega a la ito) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( en proceso de entrega a la ito) |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito) | [5 empty] | R
B3 | 1 | Laboratorios | B3-1-003 | Trabajo sucio | Pendiente bajada cuello ductos | PPI de monturas APF y APC en revision de ITO | [7 empty] | pendiente cableado de centros electricos ( en proceso de entrega a la ito) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( en proceso de entrega a la ito)
B3 | 1 | Laboratorios | B3-1-004 | Hall distribución parasitologia | Pendiente red de condensados |  | PPI de arriostres en revision de ITO | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos ( en proceso de entrega a la ito) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( en proceso de entrega a la ito) | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito)
B3 | 1 | Laboratorios | B3-1-005 | Pasillo | Pendiente red de condensados | PPI de monturas APF y APC en revision de ITO | PPI de arriostres en revision de ITO |  | Pendiente revision de arriostres por parte de AITO |  |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( en proceso de entrega a la ito) |  | pendiente cableado de seguridad tecnologica ( en revision de ohl) | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito) |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes
B3 | 1 | Laboratorios | B3-1-006 | Rut y urg coagulación | Pendiente red de condensados |  |  |  |  | Ejecutado, Pendiente levantar observaciones |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos ( en proceso de entrega a la ito) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( en proceso de entrega a la ito) | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente sistema nebulizado
B3 | 1 | Laboratorios | B3-1-008 | Archivos |  |  | PPI de arriostres en revision de ITO |  |  | Ejecutado, Pendiente levantar observaciones |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos ( en proceso de entrega a la ito) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( en proceso de entrega a la ito) |  |  | pendiente sistema nebulizado
B3 | 1 | Laboratorios | B3-1-009 | Desechos solidos | Pendiente red de condensados |  | PPI de arriostres en revision de ITO |  |  | Ejecutado, Pendiente levantar observaciones |  |  |  | falta canalizacion termostato |  | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente sistema nebulizado
B3 | 1 | Laboratorios | B3-1-010 | Meson trabajo | Pendiente red de condensados |  | PPI de arriostres en revision de ITO |  |  | Ejecutado, Pendiente levantar observaciones |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos ( en proceso de entrega a la ito) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( en proceso de entrega a la ito) | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente sistema nebulizado
B3 | 1 | Laboratorios | B3-1-011 | Pasillo | Pendiente bajada de cuello ductos y red de condensados |  | PPI de arriostres en revision de ITO | Pendiente prueba hermeticida | [5 empty] | pendiente cableado de centros electricos |  | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima | pendiente cableado de seguridad tecnologica ( en revision de ohl) |  |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes
B3 | 1 | Laboratorios | B3-1-012 | Lab. Fibrosis quistica | Pendiente red de condensados |  | PPI de arriostres en revision de ITO |  |  | Ejecutado, Pendiente levantar observaciones |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos ( en proceso de entrega a la ito) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( en proceso de entrega a la ito) | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente sistema nebulizado
B3 | 1 | Laboratorios | B3-1-013 | Lab. Hematologia especialidad | Pendiente red de condensados |  | PPI de arriostres en revision de ITO |  |  | Ejecutado, Pendiente levantar observaciones |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos ( en proceso de entrega a la ito) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( en proceso de entrega a la ito) | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima
B3 | 1 | Laboratorios | B3-1-014 | Sala virologica | Pendiente red de condensados |  | PPI de arriostres en revision de ITO | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos ( en proceso de entrega a la ito) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( en proceso de entrega a la ito) | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito)
B3 | 1 | Laboratorios | B3-1-015 | Hall distribución virologia | Pendiente red de condensados | [8 empty] | pendiente cableado de centros electricos ( en proceso de entrega a la ito) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( en proceso de entrega a la ito) | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito)
B3 | 1 | Laboratorios | B3-1-016 | Diagnostico | Pendiente red de condensados | [8 empty] | pendiente cableado de centros electricos ( en proceso de entrega a la ito) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( en proceso de entrega a la ito) | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito)
B3 | 1 | Laboratorios | B3-1-017 | Trabajo sucio | Pendiente bajada cuello ductos | PPI de monturas APF y APC en revision de ITO | PPI de arriostres en revision de ITO | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos ( falta conexión RCA) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( en proceso de entrega a la ito)
B3 | 1 | Laboratorios | B3-1-018 | Lab. Rut y urg hematologia | Pendiente red de condensados |  | PPI de arriostres en revision de ITO |  |  | Ejecutado, Pendiente levantar observaciones |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos ( en proceso de entrega a la ito) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( en proceso de entrega a la ito) | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente sistema nebulizado
B3 | 1 | Laboratorios | B3-1-019 | Meson equipos | Pendiente red de condensados |  | PPI de arriostres en revision de ITO |  |  | Ejecutado, Pendiente levantar observaciones |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos ( en proceso de entrega a la ito) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( en proceso de entrega a la ito) | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima
B3 | 1 | Laboratorios | B3-1-020 | Laboratorio rut y urg gases | Pendiente red de condensados |  | PPI de arriostres en revision de ITO |  |  | Ejecutado, Pendiente levantar observaciones |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos ( en proceso de entrega a la ito) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( en proceso de entrega a la ito) | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente sistema nebulizado
B3 | 1 | Laboratorios | B3-1-021 | Lab. Rut y urg quimicas | Pendiente red de condensados |  | PPI de arriostres en revision de ITO |  |  | Ejecutado, Pendiente levantar observaciones |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos ( en proceso de entrega a la ito) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( en proceso de entrega a la ito) | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente sistema nebulizado
B3 | 1 | Laboratorios | B3-1-022 | Microscopio Hematologia | Pendiente red de condensados |  | PPI de arriostres en revision de ITO |  |  | Ejecutado, Pendiente levantar observaciones |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos ( en proceso de entrega a la ito) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( en proceso de entrega a la ito) | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente sistema nebulizado
B3 | 1 | Laboratorios | B3-1-023 | Preparación medio de cultivos | Pendiente red de condensados |  | PPI de arriostres en revision de ITO | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos ( en proceso de entrega a la ito) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( en proceso de entrega a la ito) | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito)
B3 | 1 | Laboratorios | B3-1-024 | Anaerobicos | Pendiente red de condensados |  | PPI de arriostres en revision de ITO | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos ( en proceso de entrega a la ito) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( en proceso de entrega a la ito) | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito)
B3 | 1 | Laboratorios | B3-1-025 | Microscopia | Pendiente red de condensados |  | PPI de arriostres en revision de ITO | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos ( en proceso de entrega a la ito) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( en proceso de entrega a la ito) | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito)
B3 | 1 | Laboratorios | B3-1-026 | Trabajo sucio | Pendiente bajada cuello ductos | PPI de monturas APF y APC en revision de ITO | PPI de arriostres en revision de ITO | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos ( en proceso de entrega a la ito) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( en proceso de entrega a la ito) |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito)
B3 | 1 | Laboratorios | B3-1-028 | Lab. Rut y urg hormonas | Pendiente red de condensados |  | PPI de arriostres en revision de ITO |  |  | Ejecutado, Pendiente levantar observaciones |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos ( en proceso de entrega a la ito) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( en proceso de entrega a la ito) | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente sistema nebulizado
B3 | 1 | Laboratorios | B3-1-029 | Micro. Inmunofl. | Pendiente red de condensados |  | PPI de arriostres en revision de ITO | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos ( en proceso de entrega a la ito) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( en proceso de entrega a la ito) | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
B3 | 1 | Laboratorios | B3-1-030 | Ducha seguridad |  |  | PPI de arriostres en revision de ITO | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos ( en proceso de entrega a la ito) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( en proceso de entrega a la ito)
B3 | 1 | Laboratorios | B3-1-030a | Bodega | [9 empty] | pendiente cableado de centros electricos |  |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
B3 | 1 | Laboratorios | B3-1-031 | Shf | Pendiente bajada cuello ductos | PPI de monturas APF y APC en revision de ITO | PPI de arriostres en revision de ITO | [6 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO
B3 | 1 | Laboratorios | B3-1-032 | Shf | Pendiente bajada cuello ductos | PPI de monturas APF y APC en revision de ITO | PPI de arriostres en revision de ITO | [6 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO
B3 | 1 | Laboratorios | B3-1-033 | Aseo | Pendiente bajada cuello ductos | PPI de monturas APF y APC en revision de ITO | PPI de arriostres en revision de ITO | [6 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO
B3 | 1 | Laboratorios | B3-1-034 | Recepción muestras | Pendiente red de condensados |  | PPI de arriostres en revision de ITO | [6 empty] | Falta cableado de RCA | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( en proceso de entrega a la ito) | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito)
B3 | 1 | Unidad de Mamas | B3-1-035 | Sala de espera | Pendiente instalacion de fancoils y red de condensados |  | PPI de arriostres en revision de ITO | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos ( en proceso de entrega a la ito) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( en proceso de entrega a la ito) | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima | pendiente cableado de seguridad tecnologica ( en revision de ohl) | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito) |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes ( proceso de entrega ito)
B3 | 1 | Unidad de Mamas | B3-1-036 | Recepción | Pendiente instalacion de fancoils y red de condensados |  | PPI de arriostres en revision de ITO | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos ( en proceso de entrega a la ito) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( en proceso de entrega a la ito) | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito) |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes ( proceso de entrega ito)
B3 | 1 | Unidad de Mamas | B3-1-037 | Box consulta | Pendiente instalacion de fancoils y red de condensados | PPI de monturas APF y APC en revision de ITO | [7 empty] | pendiente cableado de centros electricos ( en proceso de entrega a la ito) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( en proceso de entrega a la ito) | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito)
B3 | 1 | Unidad de Mamas | B3-1-037b | PASILLO
B3 | 1 | Laboratorios | B3-1-038 | Bacteriologia automatizada | Pendiente red de condensados | [8 empty] | pendiente cableado de centros electricos ( en proceso de entrega a la ito) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( en proceso de entrega a la ito) | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito) | [5 empty] | R
B3 | 1 | Laboratorios | B3-1-040 | Trabajo sucio | Pendiente bajada cuello ductos | PPI de monturas APF y APC en revision de ITO | [7 empty] | pendiente cableado de centros electricos ( en proceso de entrega a la ito) |  |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito)
B3 | 1 | Laboratorios | B3-1-041 | Pasillo | Pendiente red de condensados |  | PPI de arriostres en revision de ITO | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( en proceso de entrega a la ito) |  | pendiente cableado de seguridad tecnologica ( en revision de ohl) | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito) |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes
B3 | 1 | Laboratorios | B3-1-042 | Camara cultivo | Pendiente red de condensados |  | PPI de arriostres en revision de ITO | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos ( en proceso de entrega a la ito) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( en proceso de entrega a la ito) | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito)
B3 | 1 | Laboratorios | B3-1-043 | Vestidor | Pendiente bajada cuello ductos |  | PPI de arriostres en revision de ITO | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos ( en proceso de entrega a la ito) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( en proceso de entrega a la ito) |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito)
B3 | 1 | Laboratorios | B3-1-044 | Trabajo sucio | Pendiente bajada cuello ductos | PPI de monturas APF y APC en revision de ITO | PPI de arriostres en revision de ITO | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos ( en proceso de entrega a la ito)
B3 | 1 | Laboratorios | B3-1-044a | Pasillo trabajo sucio |  |  | PPI de arriostres en revision de ITO | Pendiente prueba hermeticida | [5 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( en proceso de entrega a la ito) |  | pendiente cableado de seguridad tecnologica ( en revision de ohl) | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito) |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes
B3 | 1 | Laboratorios | B3-1-045 | HALL DISTRIBUCION BACTEREOLÓGICA
B3 | 1 | Laboratorios | B3-1-046 | Estar profesional | Pendiente red de condensados | PPI de monturas APF y APC en revision de ITO | [7 empty] | pendiente cableado de centros electricos ( en proceso de entrega a la ito) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( en proceso de entrega a la ito) | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima ( FALTA TAPA FC) |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito) |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes ( proceso de entrega ito)
B3 | 1 | Laboratorios | B3-1-047 | Hall laboratorios | Pendiente red de condensados |  | PPI de arriostres en revision de ITO | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos ( en proceso de entrega a la ito) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( en proceso de entrega a la ito) | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima | pendiente cableado de seguridad tecnologica ( en revision de ohl) | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito) |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes ( proceso de entrega ito)
B3 | 1 | Unidad de Mamas | B3-1-048 | Pasillo | Pendiente instalacion recuperador de calor, bajada de cuello ductos y red de condensados |  | PPI de arriostres en revision de ITO |  |  |  |  | Pendiente entrega de arriostres |  | pendiente cableado de centros electricos |  | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima | pendiente cableado de seguridad tecnologica ( en revision de ohl) | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito) |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes
B3 | 1 | Unidad de Mamas | B3-1-049 | Shv | Pendiente bajada cuello ductos | PPI de monturas APF y APC en revision de ITO | PPI de arriostres en revision de ITO | [6 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO
B3 | 1 | Unidad de Mamas | B3-1-050 | Shp | Pendiente bajada cuello ductos | PPI de monturas APF y APC en revision de ITO | PPI de arriostres en revision de ITO | [6 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO
B3 | 1 | Unidad de Mamas | B3-1-051 | Pasillo |  |  | PPI de arriostres en revision de ITO |  |  |  |  | Pendiente entrega de arriostres |  | pendiente cableado de centros electricos |  |  | pendiente cableado de seguridad tecnologica ( en revision de ohl) | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito) |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes
B3 | 1 | Unidad de Mamas | B3-1-052 | Vestidor |  |  | PPI de arriostres en revision de ITO | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos |  |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito)
B3 | 1 | Unidad de Mamas | B3-1-053 | Vestidor |  | PPI de monturas APF y APC en revision de ITO | PPI de arriostres en revision de ITO | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( en proceso de entrega a la ito) |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito)
B3 | 1 | Unidad de Mamas | B3-1-054 | Sala mamografia | Pendiente instalacion de fancoils y red de condensados |  | PPI de arriostres en revision de ITO | Pendiente prueba hermeticida |  |  | Pendiente ejecuccion de sistema FM-200 |  |  | pendiente cableado de centros electricos |  | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima
B3 | 1 | Laboratorios | B3-1-055 | Diagnostico | Pendiente red de condensados |  | PPI de arriostres en revision de ITO | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos ( en proceso de entrega a la ito) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( en proceso de entrega a la ito) | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima ( CONECTAR CAJA TERMOSTATO) |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito)
B3 | 1 | Laboratorios | B3-1-056 | AREA CULTIVO | Pendiente red de condensados |  | PPI de arriostres en revision de ITO | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos ( en proceso de entrega a la ito) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( en proceso de entrega a la ito) | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito)
B3 | 1 | Laboratorios | B3-1-057 | Diagnostico tuberculosis | Pendiente red de condensados | PPI de monturas APF y APC en revision de ITO | PPI de arriostres en revision de ITO | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos ( en proceso de entrega a la ito) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( en proceso de entrega a la ito) | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito)
B3 | 1 | Laboratorios | B3-1-058 | Hall distribucion area TBC | Pendiente red de condensados |  | PPI de arriostres en revision de ITO | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos ( en proceso de entrega a la ito) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( en proceso de entrega a la ito) | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito)
B3 | 1 | Laboratorios | B3-1-059 | Procesamientos | Pendiente red de condensados |  | PPI de arriostres en revision de ITO | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos ( en proceso de entrega a la ito) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( en proceso de entrega a la ito) | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito)
B3 | 1 | Laboratorios | B3-1-060 | Microscopios | Pendiente red de condensados |  | PPI de arriostres en revision de ITO | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos ( en proceso de entrega a la ito) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( en proceso de entrega a la ito) | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito)
B3 | 1 | Laboratorios | B3-1-061 | Estar no profesional | Pendiente red de condensados | PPI de monturas APF y APC en revision de ITO | PPI de arriostres en revision de ITO | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos ( en proceso de entrega a la ito) |  | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito)
B3 | 1 | Laboratorios | B3-1-062 | Secretaria | Pendiente red de condensados | [6 empty] | Pendiente entrega de arriostres |  | pendiente cableado de centros electricos ( en proceso de entrega a la ito) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( en proceso de entrega a la ito) | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito)
B3 | 1 | Laboratorios | B3-1-063 | Sala reuniones | Pendiente red de condensados |  | PPI de arriostres en revision de ITO | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos ( en proceso de entrega a la ito) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( en proceso de entrega a la ito) | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito)
B3 | 1 | Laboratorios | B3-1-064 | Oficina supervisor | Pendiente red de condensados |  | PPI de arriostres en revision de ITO | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos ( en proceso de entrega a la ito) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( en proceso de entrega a la ito) | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito)
B3 | 1 | Laboratorios | B3-1-065 | Oficina jefe | Pendiente red de condensados |  | PPI de arriostres en revision de ITO | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos ( en proceso de entrega a la ito) | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( en proceso de entrega a la ito) | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito)
B3 | 1 | Laboratorios | B3-1-066 | Pasillo |  | PPI de monturas APF y APC en revision de ITO | PPI de arriostres en revision de ITO |  | Pendiente revision de arriostres por parte de AITO |  |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( en proceso de entrega a la ito) |  | pendiente cableado de seguridad tecnologica ( en revision de ohl) | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito) |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes
B3 | 1 | Unidad de Mamas | B3-1-067 | Ecotomografia | Pendiente instalacion de fancoils y red de condensados |  | PPI de arriostres en revision de ITO | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( en proceso de entrega a la ito) | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito)
B3 | 1 | Unidad de Mamas | B3-1-068 | Vestidor | Pendiente bajada cuello ductos | [8 empty] | pendiente cableado de centros electricos |  |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito)
B3 | 1 | Unidad de Mamas | B3-1-069 | Vestidor | Pendiente bajada cuello ductos | [6 empty] | Pendiente entrega de arriostres |  | pendiente cableado de centros electricos |  |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito)
B3 | 1 | Unidad de Mamas | B3-1-070 | Vestidor | Pendiente bajada cuello ductos |  | PPI de arriostres en revision de ITO | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos |  |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito)
B3 | 1 | Unidad de Mamas | B3-1-071 | Vestidor | Pendiente bajada cuello ductos |  | PPI de arriostres en revision de ITO | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( en proceso de entrega a la ito) |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito)
B3 | 1 | Unidad de Mamas | B3-1-072 | Sala estereotaxica c/mamotomo BET | Pendiente instalacion de fancoils y red de condensados | PPI de monturas APF y APC en revision de ITO | PPI de arriostres en revision de ITO | Pendiente prueba hermeticida |  |  | Pendiente ejecuccion de sistema FM-200 |  |  | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( en proceso de entrega a la ito) | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima
B3 | 1 | Unidad de Mamas | B3-1-073 | Sala Revelado | Pendiente instalacion de fancoils y red de condensados | PPI de monturas APF y APC en revision de ITO | PPI de arriostres en revision de ITO | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos |  | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito)
B3 | 1 | Unidad de Mamas | B3-1-074 | Ropa Limpia |  |  | PPI de arriostres en revision de ITO | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos
B3 | 1 | Central Telefonica | B3-1-075 | Hall | Pendiente instacion ductos y equipos ventiladores |  |  |  | Pendiente ejecuccion ramales rociadores |  |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( en proceso de entrega a la ito) | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito)
B3 | 1 | Central Telefonica | B3-1-075a | Estar | Pendiente instacion ductos y equipos ventiladores | PPI de monturas APF y APC en revision de ITO |  |  | Pendiente ejecuccion ramales rociadores |  |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( en proceso de entrega a la ito) | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima
B3 | 1 | Central Telefonica | B3-1-075b | Telefonistas | Pendiente red de condensados |  |  |  | Pendiente ejecuccion ramales rociadores |  |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( en proceso de entrega a la ito) | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima
B3 | 1 | Central Telefonica | B3-1-075c | Equipos | Pendiente bajada cuello ductos |  |  |  | Pendiente ejecuccion ramales rociadores |  |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos
B3 | 1 | Central Telefonica | B3-1-075d | Shf | Pendiente bajada cuello ductos | PPI de monturas APF y APC en revision de ITO |  |  | Pendiente ejecuccion ramales rociadores |  |  |  |  | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO
B3 | 1 | Circulacion General | B3-1-076 | Circulacion General Interna | Pendiente instalacion recuperadores de calor, bajada de cuello ductos y red de condensados | PPI de monturas APF y APC en revision de ITO | PPI de arriostres en revision de ITO |  | Pendiente revision de arriostres por parte de AITO |  |  | Pendiente entrega de arriostres |  | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( en proceso de entrega a la ito) | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito)
B3 | 1 | Sala Electrica | B3-1-077 | Sala Electrica | [6 empty] | Pendiente ejecuccion de sistema FM-200 |  |  | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( en proceso de entrega a la ito) |  | pendiente cableado de seguridad tecnologica ( en revision de ohl) | pendiente cableado de FM 200 |  |  |  | Recinto no lleva cielo falso
B3 | 1 | Nucleos Verticales | B3-1-078 | Nucleo de Circulacion Vertical N°4 |  |  |  |  | Pendiente ejecuccion ramales rociadores |  |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos |  |  | pendiente cableado de seguridad tecnologica ( en revision de ohl) | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito)
B3 | 1 | Nucleos Verticales | B3-1-079 | Esclusa |  |  |  |  | Pendiente ejecuccion ramales rociadores |  |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos |  |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito)
B3 | 1 | Nucleos Verticales | B3-1-080 | Escalera 4 | [9 empty] | pendiente cableado de centros electricos | [7 empty] | Recinto no lleva cielo falso
B3 | 1 | Umt | B3-1-081 | Trabajo sucio | Pendiente bajada cuello ductos | PPI de monturas APF y APC en revision de ITO |  |  | Pendiente ejecuccion ramales rociadores |  |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( en proceso de entrega a la ito)
B3 | 1 | Umt | B3-1-082 | Microscopios hematologia UMT | Pendiente red de condensados | PPI de monturas APF y APC en revision de ITO |  |  | Pendiente ejecuccion ramales rociadores |  |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( en proceso de entrega a la ito) | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito)
B3 | 1 | Umt | B3-1-083 | Insumos | Pendiente bajada cuello ductos |  |  |  | Pendiente ejecuccion ramales rociadores |  |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( en proceso de entrega a la ito) |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito)
B3 | 1 | Umt | B3-1-084 | Sala Tecn. Especiales UMT | Pendiente red de condensados | PPI de monturas APF y APC en revision de ITO |  |  | Pendiente ejecuccion ramales rociadores |  |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( en proceso de entrega a la ito) | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito)
B3 | 1 | Umt | B3-1-085 | Pasillo | Pendiente bajada cuello ductos y plenun descarga |  | PPI de arriostres en revision de ITO |  | Pendiente ejecuccion ramales rociadores |  |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( en proceso de entrega a la ito) |  | pendiente cableado de seguridad tecnologica ( en revision de ohl) | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito) |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes
B3 | 1 | Umt | B3-1-086 | Refrig. UMT | Pendiente bajada cuello ductos | PPI de monturas APF y APC en revision de ITO | PPI de arriostres en revision de ITO |  | Pendiente ejecuccion ramales rociadores |  |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos |  |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito)
B3 | 1 | Umt | B3-1-087 | Meson de trabajo UMT | Pendiente red de condensados | PPI de monturas APF y APC en revision de ITO | PPI de arriostres en revision de ITO |  | Pendiente ejecuccion ramales rociadores |  |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( en proceso de entrega a la ito) | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito)
B3 | 1 | Umt | B3-1-088 | Recepcion y despacho UMT | Pendiente instalacion de fancoils y red de condensados |  | PPI de arriostres en revision de ITO |  | Pendiente ejecuccion ramales rociadores |  |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato ( en proceso de entrega a la ito) | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios ( en proceso de entrega al ito)
B4 | 1 | Dental | B4-1-001 | Ropa Limpia |  |  | Pendiente prueba de hermeticidad, arriostres en revision de AITO | [6 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO |  |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  |  |  | T
B4 | 1 | Dental | B4-1-002 | Aseo dental | Pendiente bajada cuello ductos |  | Pendiente prueba de hermeticidad, arriostres en revision de AITO | [6 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO | [7 empty] | T
B4 | 1 | Procedimientos | B4-1-003 | Box ecocardiografia infantil | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente REVISION AITO monturas APF y APC | Pendiente prueba de hermeticidad, arriostres en revision de AITO | Pendiente prueba hermeticida | [5 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  | pendiente sistema nebulizado |  |  | pendiente cableado de llamado de Enfermera
B4 | 1 | Procedimientos | B4-1-004 | Neurologia EEG adulto | Pendiente instalacion de fancoils, bajada de cuello ductos y red de condensados | Pendiente REVISION AITO monturas APF y APC | Pendiente prueba de hermeticidad, arriostres en revision de AITO | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente sistema nebulizado |  |  | pendiente cableado de llamado de Enfermera
B4 | 1 | Procedimientos | B4-1-005 | Toma muestra orina adulto | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente REVISION AITO monturas APF y APC | Pendiente prueba de hermeticidad, arriostres en revision de AITO |  | Pendiente revision de arriostres por parte de AITO |  |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
B4 | 1 | Procedimientos | B4-1-006 | Saturometria infantil | Pendiente bajada cuello ductos |  | Pendiente prueba de hermeticidad, arriostres en revision de AITO | Pendiente prueba hermeticida | [5 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  | pendiente sistema nebulizado |  |  |  | T
B4 | 1 | Procedimientos | B4-1-007 | Espirometria infantil | Pendiente instalacion de fancoils, bajada de cuello ductos y red de condensados |  |  | Pendiente prueba hermeticida | [5 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente sistema nebulizado |  |  |  | T
B4 | 1 | Procedimientos | B4-1-008 | Traumatologico infantil | Pendiente bajada cuello ductos | [8 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  | pendiente sistema nebulizado |  |  |  | T
B4 | 1 | Procedimientos | B4-1-009 | Pasillo | Pendiente red condensados |  | Pendiente prueba de hermeticidad, arriostres en revision de AITO | Pendiente prueba hermeticida | [5 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  | pendiente cableado de seguridad tecnologica | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes | pendiente cableado de llamado de Enfermera
B4 | 1 | Procedimientos | B4-1-010 | Neurologia infantil | Pendiente instalacion de fancoils, bajada de cuello ductos y red de condensados | [8 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente sistema nebulizado |  |  | pendiente cableado de llamado de Enfermera
B4 | 1 | Procedimientos | B4-1-011 | Toma muestra sangre adulto | Pendiente instalacion de fancoils, bajada de cuello ductos y red de condensados | Pendiente REVISION AITO monturas APF y APC | [7 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente sistema nebulizado |  |  | pendiente cableado de llamado de Enfermera
B4 | 1 | Procedimientos | B4-1-012 | Inyectables adulto | Pendiente instalacion de fancoils, bajada de cuello ductos y red de condensados |  | Pendiente prueba de hermeticidad, arriostres en revision de AITO | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
B4 | 1 | Procedimientos | B4-1-013 | Estar diurno | Pendiente instalacion de fancoils, bajada de cuello ductos y red de condensados | Pendiente REVISION AITO monturas APF y APC | [7 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes |  | T
B4 | 1 | Procedimientos | B4-1-014 | Electrocardio y holter infantil | Pendiente instalacion de fancoils, bajada de cuello ductos y red de condensados |  | Pendiente prueba de hermeticidad, arriostres en revision de AITO | Pendiente prueba hermeticida | [5 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente sistema nebulizado |  |  | pendiente cableado de llamado de Enfermera | T
B4 | 1 | Procedimientos | B4-1-015 | Aseo | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente REVISION AITO monturas APF y APC | Pendiente prueba de hermeticidad, arriostres en revision de AITO | [6 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO |  |  |  | pendiente sistema nebulizado |  |  |  | T
B4 | 1 | Unidad de Mamas | B4-1-016 | Insumos | Pendiente bajada cuello ductos | [8 empty] | pendiente cableado de centros electricos |  |  |  | pendiente sistema nebulizado
B4 | 1 | Procedimientos | B4-1-017 | Box. Proc. Neurologia electromiografo | Pendiente instalacion de fancoils, bajada de cuello ductos y red de condensados | Pendiente REVISION AITO monturas APF y APC |  | Pendiente prueba hermeticida | [5 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente sistema nebulizado |  |  | pendiente cableado de llamado de Enfermera
B4 | 1 | Procedimientos | B4-1-018 | Box electroencefalo adulto | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente REVISION AITO monturas APF y APC | Pendiente prueba de hermeticidad, arriostres en revision de AITO | Pendiente prueba hermeticida | [5 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  | pendiente sistema nebulizado |  |  | pendiente cableado de llamado de Enfermera
B4 | 1 | Procedimientos | B4-1-019 | Test esfuerzo adulto | Pendiente instalacion de fancoils, bajada de cuello ductos y red de condensados |  | Pendiente prueba de hermeticidad, arriostres en revision de AITO | Pendiente prueba hermeticida | [5 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente sistema nebulizado |  |  | pendiente cableado de llamado de Enfermera
B4 | 1 | Procedimientos | B4-1-020 | Saturometria adulto | Pendiente bajada cuello ductos |  | Pendiente prueba de hermeticidad, arriostres en revision de AITO | Pendiente prueba hermeticida | Pendiente revision de arriostres por parte de AITO |  |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  |  | pendiente cableado de llamado de Enfermera
B4 | 1 | Procedimientos | B4-1-021 | Ropa sucia | Pendiente bajada cuello ductos | [8 empty] | pendiente cableado de centros electricos | [7 empty] | T
B4 | 1 | Procedimientos | B4-1-022 | Bodega insumos | Pendiente bajada cuello ductos |  |  | Pendiente prueba hermeticida | [5 empty] | pendiente cableado de centros electricos |  |  | pendiente cableado de seguridad tecnologica | pendiente sistema nebulizado
B4 | 1 | Procedimientos | B4-1-023 | Pasillo | Pendiente instalacion recuperadores de calor y red de condensados |  | Pendiente prueba de hermeticidad, arriostres en revision de AITO | Pendiente prueba hermeticida | [5 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima | pendiente cableado de seguridad tecnologica | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes
B4 | 1 | Procedimientos | B4-1-024 | Espirometria adulto | Pendiente instalacion de fancoils, bajada de cuello ductos y red de condensados |  | Pendiente prueba de hermeticidad, arriostres en revision de AITO | Pendiente prueba hermeticida | Pendiente revision de arriostres por parte de AITO |  |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  |  | pendiente cableado de llamado de Enfermera
B4 | 1 | Unidad de Mamas | B4-1-025 | Pasillo | Pendiente instalacion red de condensados | Pendiente REVISION AITO monturas APF y APC |  |  | Pendiente recepcion gabinete incendios y arriostres |  |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos |  |  | pendiente cableado de seguridad tecnologica | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes
B4 | 1 | Unidad de Mamas | B4-1-026 | Shf | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente REVISION AITO monturas APF y APC | Pendiente prueba de hermeticidad, arriostres en revision de AITO | [6 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO | [7 empty] | T
B4 | 1 | Unidad de Mamas | B4-1-027 | Shf | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente REVISION AITO monturas APF y APC | [7 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO | [7 empty] | T
B4 | 1 | Unidad de Mamas | B4-1-028 | Aseo | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente REVISION AITO monturas APF y APC | [7 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO |  |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  |  |  | T
B4 | 1 | Unidad de Mamas | B4-1-029 | Sala informes | Pendiente instalacion de fancoils, bajada de cuello ductos y red de condensados |  | Pendiente prueba de hermeticidad, arriostres en revision de AITO | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  |  |  | T
B4 | 1 | Procedimientos | B4-1-030 | Electroencef. Infantil | Pendiente instalacion de fancoils, bajada de cuello ductos y red de condensados |  |  | Pendiente prueba hermeticida | [5 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente sistema nebulizado |  |  | pendiente cableado de llamado de Enfermera
B4 | 1 | Procedimientos | B4-1-031 | Procedimientos urologicos | Pendiente instalacion de fancoils, bajada de cuello ductos y red de condensados | Pendiente REVISION AITO monturas APF y APC |  | Pendiente prueba hermeticida | [5 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  |  |  | T
B4 | 1 | Procedimientos | B4-1-032 | Shp | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente REVISION AITO monturas APF y APC | [7 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO | [7 empty] | T
B4 | 1 | Procedimientos | B4-1-033 | Procedimientos urologicos | Pendiente instalacion de fancoils, bajada de cuello ductos y red de condensados | Pendiente REVISION AITO monturas APF y APC |  | Pendiente prueba hermeticida | [5 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  |  |  | T
B4 | 1 | Procedimientos | B4-1-034 | Shp | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente REVISION AITO monturas APF y APC | [7 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO | [7 empty] | T
B4 | 1 | Procedimientos | B4-1-035 | Elect. Y Holter adulto | Pendiente bajada cuello ductos |  | Pendiente prueba de hermeticidad, arriostres en revision de AITO | Pendiente prueba hermeticida | [5 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  |  | pendiente cableado de llamado de Enfermera | T
B4 | 1 | Unidad de Mamas | B4-1-036 | Bodega |  |  | Pendiente prueba de hermeticidad, arriostres en revision de AITO | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos |  |  | pendiente cableado de seguridad tecnologica | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  |  |  | T
B4 | 1 | Procedimientos | B4-1-037 | Estar | Pendiente instalacion de fancoils, bajada de cuello ductos y red de condensados | Pendiente REVISION AITO monturas APF y APC | Pendiente prueba de hermeticidad, arriostres en revision de AITO | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes |  | T
B4 | 1 | Procedimientos | B4-1-038 | Pasillo | Pendiente red de condensados |  |  | Pendiente prueba hermeticida | [5 empty] | pendiente cableado de centros electricos |  |  | pendiente cableado de seguridad tecnologica | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes
B4 | 1 | Procedimientos | B4-1-039 | Ropa Limpia | Pendiente red de condensados |  | Pendiente prueba de hermeticidad, arriostres en revision de AITO | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos | [7 empty] | T
B4 | 1 | Procedimientos | B4-1-040 | Shf | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente REVISION AITO monturas APF y APC | Pendiente prueba de hermeticidad, arriostres en revision de AITO | [6 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO | [7 empty] | T
B4 | 1 | Procedimientos | B4-1-041 | Shf | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente REVISION AITO monturas APF y APC | Pendiente prueba de hermeticidad, arriostres en revision de AITO | [6 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO |  |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  |  |  | T
B4 | 1 | Procedimientos | B4-1-042 | Shf | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente REVISION AITO monturas APF y APC | Pendiente prueba de hermeticidad, arriostres en revision de AITO | [6 empty] | PENDIENTE EJECUCION DE CANALIZACIONES EN CIELO DURO | [7 empty] | T
B4 | 1 | Procedimientos | B4-1-044 | Estar | Pendiente instalacion de fancoils, bajada de cuello ductos y red de condensados | Pendiente REVISION AITO monturas APF y APC | Pendiente prueba de hermeticidad, arriostres en revision de AITO |  | Pendiente revision de arriostres por parte de AITO |  |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes
B4 | 1 | Circulacion General | B4-1-045 | Circulacion General Interna | Pendiente instalacion recuperador de calor y red de condensados | Pendiente REVISION AITO monturas APF y APC, pendiente ejecuccion de arriostres | Pendiente prueba de hermeticidad, arriostres en revision de AITO |  | Pendiente revision de arriostres por parte de AITO |  |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos |  | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
B4 | 1 | Umt | B4-1-046 | Hall y espera UMT | Pendiente instalacion de fancoils, bajada de cuello ductos y red de condensados |  | Pendiente prueba de hermeticidad, arriostres en revision de AITO |  | Pendiente ejecuccion ramales rociadores |  |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos |  | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes
B4 | 1 | Umt | B4-1-047 | Shf | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente REVISION AITO monturas APF y APC | Pendiente prueba de hermeticidad, arriostres en revision de AITO |  | Pendiente ejecuccion ramales rociadores |  |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos
B4 | 1 | Umt | B4-1-048 | Shf | Pendiente bajada cuello ductos | Pendiente REVISION AITO monturas APF y APC | Pendiente prueba de hermeticidad, arriostres en revision de AITO |  | Pendiente ejecuccion ramales rociadores |  |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato
B4 | 1 | Umt | B4-1-049 | Pasillo | Pendiente red de condensados |  | Pendiente prueba de hermeticidad, arriostres en revision de AITO |  | Pendiente ejecuccion ramales rociadores |  |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  | pendiente cableado de seguridad tecnologica | pendiente cableado de Deteccion De Incendios |  | pendiente cableado de TV Cable Y Parlantes
B4 | 1 | Umt | B4-1-050 | Almacen UMT | Pendiente instalacion de fancoils, bajada de cuello ductos y red de condensados |  | Pendiente prueba de hermeticidad, arriostres en revision de AITO |  | Pendiente ejecuccion ramales rociadores |  |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
B4 | 1 | Sala Electrica | B4-1-051 | Sala Electrica |  |  |  |  | Pendiente ejecuccion ramales rociadores |  | Pendiente ejecuccion de sistema FM-200 |  |  | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  | pendiente cableado de seguridad tecnologica | pendiente cableado de FM 200 |  |  |  | Recinto no lleva cielo falso
B4 | 1 | Umt | B4-1-052 | Of. Encargado UMT | Pendiente instalacion de fancoils, bajada de cuello ductos y red de condensados |  | Pendiente prueba de hermeticidad, arriostres en revision de AITO |  | Pendiente ejecuccion ramales rociadores (Pend. Obra civil) |  |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
B4 | 1 | Umt | B4-1-053 | Estar UMT | Pendiente instalacion de fancoils, bajada de cuello ductos y red de condensados | Pendiente REVISION AITO monturas APF y APC | Pendiente prueba de hermeticidad, arriostres en revision de AITO |  | Pendiente ejecuccion ramales rociadores (Pend. Obra civil) |  |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
B4 | 1 | Nucleos Verticales | B4-1-054 | Nucleo de Circulacion Vertical N°5 | Pendiente plenun descarga |  |  |  | Pendiente ejecuccion ramales rociadores (Pend. Obra civil) |  |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos |  |  |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
B4 | 1 | Nucleos Verticales | B4-1-055 | Sala tecnica | [6 empty] | Pendiente ejecuccion de sistema FM-200 |  |  | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato |  | pendiente cableado de seguridad tecnologica | pendiente cableado de FM 200 |  |  |  | Recinto no lleva cielo falso
B4 | 1 | Grd | B4-1-056 | Oficina jefe | Pendiente instalacion de fancoils, bajada de cuello ductos y red de condensados |  |  |  | Pendiente ejecuccion ramales rociadores (Pend. Obra civil) |  |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
B4 | 1 | Grd | B4-1-056a | Secretaria | Pendiente instalacion de fancoils, bajada de cuello ductos y red de condensados |  | Pendiente prueba de hermeticidad, arriostres en revision de AITO |  | Pendiente ejecuccion ramales rociadores (Pend. Obra civil) |  |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
B4 | 1 | Grd | B4-1-057 | Oficina Winsig | Pendiente instalacion de fancoils, bajada de cuello ductos y red de condensados |  |  |  | Pendiente ejecuccion ramales rociadores (Pend. Obra civil) |  |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
B4 | 1 | Grd | B4-1-058 | Lectura | Pendiente instalacion de fancoils, bajada de cuello ductos y red de condensados |  | Pendiente prueba de hermeticidad, arriostres en revision de AITO |  | Pendiente ejecuccion ramales rociadores |  |  |  |  | pendiente cableado de centros electricos | pendiente ejecuccion de cableado de Voz y Dato | Pendiente canalizacion y cableado de equipo de clima |  | pendiente cableado de Deteccion De Incendios
B4 | 1 | Nucleos Verticales | B4-1-061 | Escalera 5 | [9 empty] | pendiente cableado de centros electricos | [7 empty] | Recinto no lleva cielo falso
B4 | 1 | Procedimientos | B4-1-061a | Ropa sucia | Pendiente bajada cuello ductos |  | Pendiente prueba de hermeticidad, arriostres en revision de AITO | [6 empty] | pendiente cableado de centros electricos | [7 empty] | T

## Resumen
ESTATUS Semana 199 - 200
Semana | Verde | Amarillo | Rojo
2017-04-26 | 1 | 31 | 149 | 181
2017-05-04 | 1 | 8 | 172 | 181